Uchwała Nr XVII/31/08

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia  13 marca 2008r.

w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie

Miejskiej Żary na 2008 rok

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm) oraz w związku z Uchwałą Nr  XL/42/06 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Żary na lata 2006 – 2013 uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Żary na rok 2008 jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary oraz Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/31/08

z dnia 13 marca 2008 r.

PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

W GMINIE MIEJSKIEJ ŻARY

na 2008 rok

Żary, styczeń 2008

WPROWADZENIE:

Podstawą prawną Programu Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Żary na 2008 rok jest uchwała Rady Miejskiej w Żarach nr XL/42/06 z dnia 6.07.2006r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Miejskiej Żary na lata 2006 – 2013. Niniejszy Program jest drugim programem operacyjnym do Strategii.

Program składa się z projektów, z których część obejmuje więcej niż jeden obszar problemowy. Poszczególne projekty składają się z:

  - uzasadnienie,

  - cel projektu,

  - zakładane rezultaty,

  - opis projektu i harmonogram realizacji projektu uwzględniający działania w 2008 roku, realizatora i partnerów projektu,

  - kontynuację projektu w latach następnych,

  - źródła  jego finansowania.

W celu pozyskania środków finansowych, i m.in. w ramach konkursów poszczególne projekty będą uszczegóławiane i modyfikowane zgodnie z procedurami i wymogami stawianymi przez dotującą instytucję, czy organizację.

Realizacja poszczególnych projektów opierać się będzie w dużej mierze na ukierunkowaniu            i usprawnieniu bieżącej działalności istniejących instytucji i organizacji oraz na poprawie komunikacji między nimi i lepszej koordynacji podejmowanych działań, a także na uzupełnieniu infrastruktury socjalnej Miasta Żary.

Realizacja Programu przyczyni się do trafniejszego wykorzystania środków Gminy Miejskiej Żary oraz szerszego wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania i zmniejszenia nakładów na pomoc społeczną w przyszłości.

Projekt 1 System informacji

Uzasadnienie: W Żarach funkcjonuje wiele instytucji i organizacji, które prowadzą działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Jednak potencjalnemu beneficjentowi pomocy trudno jest uzyskać kompletną informację na temat ich działalności. Sytuacja taka powoduje, że pomoc nie zawsze dociera do osób potrzebujących. W 2007 roku rozpoczęto realizację projektu System informacji, w 2008 roku będzie kontynuowany.

Cel: Utworzenie sprawnego systemu informacji o zasobach lokalnych instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Zakładane rezultaty:

- zwiększenie wiedzy na temat zasobów lokalnych instytucji i organizacji w środowisku lokalnym

- usprawnienie przepływu informacji pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

- ułatwienie i zintensyfikowanie kontaktów między beneficjentami pomocy i instytucjami oraz organizacjami

- promocja działalności instytucji i organizacji

Opis i harmonogram realizacji projektu:

Działania w 2008 roku:

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Realizator | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontynuacja i rozwinięcie działalności punktu informacji: systematyczne uzupełnianie i aktualizacja bazy danych, uruchomienie strony www i forum dyskusyjnego, umieszczanie informacji i linek na stronach wszystkich partnerów projektu, | Na bieżąco | MOPS Żary | UM w Żarach Lokalne instytucje i organizacje PFRON |
| 2. | Przygotowanie i wydanie folderu o działalności lokalnych instytucji i organizacji wspierających prawidłowy rozwój dziecka i rozprowadzenie go wśród potencjalnych beneficjentów pomocy oraz podmiotów działających na ich rzecz. | IV kwartał 2008 | UM w Żarach Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej | MOPS Żary Lokalne instytucje i organizacje |
| 3. | Przygotowanie i wydanie folderu o działalności lokalnych instytucji i organizacji świadczących pomoc dziecku i rodzinie w kryzysie i rozprowadzenie go wśród potencjalnych beneficjentów pomocy oraz podmiotów działających na ich rzecz. | IV kwartał 2008 | UM w Żarach Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Wydział Spraw Społecznych | MOPS Żary Lokalne instytucje i organizacje |
| 4. | Uruchomienie „skrzynek pytań” z pojemnikami na ulotki i foldery: wykonanie skrzynek oraz tablic informacyjnych zawarcie porozumienia z właścicielami obiektów, w których umieszczone będą skrzynki systematyczne wybierane zawartości skrzynek i uzupełnianie ulotek i folderów wstępna analiza pytań przez pracownika punktu, skierowanie do odpowiedzi wg kompetencji i odpowiedź na pytania na stronie www, osobiście lub telefonicznie umieszczanie odpowiedzi na powtarzające się pytania w „Wiadomościach z Ratusza” | IV kwartał 2008 | MOPS Żary | UM w Żarach Lokalne instytucje i organizacje Lokalne media |
| 5. | Akcja informacyjno - promocyjna w lokalnych mediach: na bieżąco promocja działalności punktu odpowiedzi na pytania na łamach lokalnej prasy | Na bieżąco | MOPS Żary punkt informacyjny | Lokalne media |

Kontynuacja projektu w następnych latach:

- Kontynuacja działalności informacyjnej punktu,

- Cykliczne wydawanie i rozprowadzanie folderów,

- Kontynuacja funkcjonowania skrzynek informacji,

- Systematyczna informacja i promocja w mediach lokalnych.

Źródła finansowania: środki Gminy Miejskiej Żary

środki PFRON

środki partnerów projektu

sponsorzy

inne źródła finansowania w zależności od potrzeb i możliwości

Projekt 2 Szkoła dla rodziców z punktem konsultacyjnym

Uzasadnienie: Jakość funkcjonowania rodziny decyduje o przebiegu rozwoju dziecka. Tymczasem rodziny często stają wobec takich problemów, jak brak właściwej edukacji i wychowania, pozytywnych wzorców osobowych, problemy materialne i mieszkaniowe, uzależnienia, przemoc, młody wiek rodziców, wielodzietność, rozwody, niechęć do zawierania związków małżeńskich, bierne i roszczeniowe postawy, które są źródłem patologizacji życia. Konieczne jest więc utworzenie systemu pomocy rodzinie, szczególnie bezradnej w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w którym działania wszystkich instytucji i organizacji będą zintegrowane.

Cel: Objęcie żarskich rodzin, szczególnie bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zintegrowanym i interdyscyplinarnym systemem pomocy.

Zakładane rezultaty:

- umożliwienie rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, rozwiązywanie na bieżąco kryzysów,

- usamodzielnienie i integracja ze środowiskiem,

- umocnienie rodziców w ich roli wychowawczej wobec dziecka, zdobycie przez nich wiedzy o rozwoju i potrzebach dziecka, rozwój umiejętności komunikacji, wzmocnienie więzi emocjonalnych między członkami rodziny, skuteczniejsza ochrona dzieci przed zagrożeniami,

- prawidłowy emocjonalny i psychofizyczny rozwój dzieci, samodzielne i prawidłowe funkcjonowanie oraz podejmowanie przez nie ról społecznych w wieku dorosłym,

- podniesienie jakości współpracy między instytucjami i organizacjami

- zmniejszenie ilości dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Opis i harmonogram realizacji projektu:

Działania w 2008 roku:

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Realizator | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzinny wywiad środowiskowy kandydatów na uczestników projektu. | Luty 2007 | MOPS Żary właściwy pracownik socjalny | PCPR Lokalne instytucje i organizacje |
| 2. | Powołanie interdyscyplinarnego zespołu specjalistów składającego się z: właściwego pracownika socjalnego, psychologa, trenerów Szkoły dla Rodziców, specjalistów ds. uzależnień, pedagogów, innych specjalistów w zależności od ustaleń wynikających z wywiadów. | Luty2007 | MOPS Żary | PCPR Lokalne instytucje i organizacje |
| 3. | Kwalifikacja przez Zespół interdyscyplinarny rodzin uczestniczących w projekcie. | Luty 2007 | MOPS Żary | PCPR Lokalne instytucje i organizacje |
| 4. | Podział uczestników na 2 grupy terapeutyczne (10-14 osób w każdej grupie) i ustalenie 2 trenerów Szkoły dla Rodziców prowadzących daną grupę rodziców. | Marzec 2007 | MOPS Żary | PCPR Lokalne instytucje i organizacje |
| 5. | Przygotowanie przez Zespół interdyscyplinarny projektów socjalnych dla każdej rodziny uczestniczącej w projekcie. | Marzec 2007 | MOPS Żary | PCPR Lokalne instytucje i organizacje |
| 6. | Podpisanie kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu przez właściwego pracownika socjalnego. | Marzec 2007 | MOPS Żary | PCPR Lokalne instytucje i organizacje |
| 7. | Modyfikacja przez Zespół Interdyscyplinarny cyklu warsztatów wg programu Szkoła dla Rodziców dla obu grup terapeutycznych, stosownie do zdiagnozowanych potrzeb (1 spotkanie na 2 tygodnie z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej x 3 godziny x 6 m-cy = 36 godzin zajęć). | Marzec 2007 | MOPS Żary | PCPR Lokalne instytucje i organizacje |
| 8. | Prowadzenie zajęć wg programu Szkoła dla Rodziców (w razie potrzeby zapewnienie w trakcie zajęć opieki dla dzieci i osób zależnych przez wolontariuszy). | Kwiecień - Listopad 2007 | MOPS Żary | PCPR Lokalne instytucje i organizacje |
| 9. | Wsparcie i pomoc rodzinom uczestniczącym w projekcie wg projektów socjalnych: koordynacja realizacji projektów przez właściwego pracownika socjalnego, 1x na miesiąc (w razie potrzeby częściej) spotkania Zespołu, omówienie realizacji projektu, ewentualnie wprowadzenie modyfikacji. | Kwiecień - Listopad 2007 | MOPS Żary | PCPR Lokalne instytucje i organizacje |
| 10. | Podsumowanie efektów realizacji projektu: podsumowanie projektów socjalnych, podjęcie decyzji o usamodzielnieniu rodziny lub skonstruowanie projektów socjalnych i programu Szkoły dla Rodziców na następny okres. | Grudzień 2007 | MOPS Żary | PCPR Lokalne instytucje i organizacje |
| 11. | Zawiązanie grupy wsparcia: wyłonienie lidera, wyłonienie opiekuna wspierającego i pilotującego funkcjonowanie grupy wsparcia, spotkania wg ustalonego harmonogramu. | Grudzień 2007 | MOPS Żary | PCPR Lokalne instytucje i organizacje |

Kontynuacja projektu w następnych latach:

- Kontynuacja działalności grupy wsparcia.

- Skonstruowanie projektów socjalnych oraz przygotowanie programu Szkoły dla Rodziców dla uczestników wymagających kontynuacji wsparcia i pomocy.

- Rekrutacja uczestników i realizacja projektu z dwiema nowymi grupami każdego roku.

- Podnoszenie kwalifikacji kadry realizującej projekt.

Źródła finansowania:   środki Gminy Miejskiej Żary

środki partnerów projektu

sponsorzy

inne źródła finansowania w zależności od potrzeb i możliwości

Projekt 3 Rodzinna opieka nad dzieckiem

Uzasadnienie: W ostatnich latach wzrasta liczba dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i różnych formach rodzinnej opieki zastępczej. Zawsze stanowi to dla nich traumatyczne przeżycie, należy więc w razie możliwości odbudowywać więzi między rodziną naturalną i dzieckiem oraz przywracać rodzinie naturalnej zdolność opieki nad dzieckiem.

Z drugiej strony dzieciom pozbawionym prawidłowej opieki należy taką opiekę zapewnić. Biorąc pod uwagę prawidłowości rozwoju emocjonalnego i psychofizycznego dziecka, rodzinne formy opieki zastępczej są dla niego najkorzystniejsze.

Cel: Zapewnienie wszystkim żarskim dzieciom prawidłowej, rodzinnej opieki.

Zakładane rezultaty:

- prawidłowy emocjonalny i psychofizyczny rozwój dzieci, samodzielne i prawidłowe funkcjonowanie oraz podejmowanie przez nie ról społecznych w wieku dorosłym,

- wzmocnienie więzi emocjonalnych między członkami rodziny naturalnej, umocnienie rodziców w ich roli wychowawczej wobec dziecka, zdobycie przez nich wiedzy o rozwoju i potrzebach dziecka, rozwój umiejętności komunikacji,

- podniesienie jakości współpracy między instytucjami i organizacjami,

- zmniejszenie ilości dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Opis i harmonogram realizacji projektu:

Działania w 2008 roku:

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Realizator | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medialna kampania informacyjno – promocyjna ukierunkowana na promocję rodzinnych form opieki zastępczej. | Na bieżąco | PCPR | MOPS Żary Lokalne instytucje i organizacje Lokalne media |
| 2. | Poszukiwanie kandydatów do pełnienia roli rodziców zastępczych niespokrewnionych poprzez bezpośrednie kontakty pracowników socjalnych, innych pracowników służb społecznych i specjalistów, członków organizacji pozarządowych z członkami lokalnej społeczności. | Na bieżąco | MOPS Żary PCPR | Lokalne instytucje i organizacje |
| 3. | Powołanie Interdyscyplinarnego zespołu wspierającego naturalne rodziny dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub placówce opiekuńczej, składającego się z: właściwego pracownika socjalnego, psychologa, trenerów Szkoły dla Rodziców, specjalistów ds. uzależnień, pedagogów, kuratora innych specjalistów w zależności od potrzeb | I kwartał | MOPS Żary PCPR | MOPS Żary Sąd Rejonowy Lokalne instytucje i organizacje |
| 4. | Przeprowadzenie diagnozy rodzin, przygotowanie przez Zespół interdyscyplinarny projektów socjalnych dla rodziny uczestniczącej w projekcie. | Na bieżąco | MOPS Żary PCPR | Lokalne instytucje i organizacje |
| 5. | Podpisanie kontraktów socjalnych z rodzinami naturalnymi przez właściwego pracownika socjalnego. | Na bieżąco | MOPS Żary | PCPR Lokalne instytucje i organizacje |
| 6. | Wsparcie i pomoc rodzinom naturalnym uczestniczącym w projekcie wg projektów socjalnych: 1 x na miesiąc (w razie potrzeby częściej) spotkania Zespołu, omówienie realizacji projektu, ewentualnie wprowadzenie modyfikacji. okresowa ocena zdolności rodziny do ponownego podjęcia opieki nad dzieckiem | Na bieżąco | MOPS Żary PCPR | Lokalne instytucje i organizacje |
| 7. | Prowadzenie zajęć dla rodzin naturalnych wg programu Szkoły dla Rodziców – po zebraniu i przygotowaniu grupy. | Po zebraniu grupy | MOPS Żary PCPR | Lokalne instytucje i organizacje |
| 8. | Zawiązanie grupy wsparcia dla rodzin naturalnych. | Po zebraniu grupy | MOPS Żary PCPR | Lokalne instytucje i organizacje |

Kontynuacja projektu w następnych latach:

- Cykliczna, coroczna medialna kampania informacyjno – promocyjna ukierunkowana na promocję rodzinnych form opieki zastępczej.

- Kontynuacja poszukiwanie kandydatów do pełnienia roli rodziców zastępczych.

- Kontynuacja pomocy i wsparcia rodzin naturalnych objętych projektem.

- Objęcie pomocą i wsparciem nowych rodzin naturalnych.

- Podnoszenie kwalifikacji kadry realizującej projekt.

Źródła finansowania:   środki PCPR

środki Gminy Miejskiej Żary

środki pozostałych partnerów projektu

sponsorzy

inne źródła finansowania w zależności od potrzeb i możliwości

Projekt 4 Mieszkania chronione

Uzasadnienie: Osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze znajdują się w grupie osób szczególnie zagrożonych zjawiskiem bezdomności i innymi patologiami. Potrzebują one wsparcia w prawidłowym funkcjonowaniu w dorosłym życiu, gdyż nie posiadają naturalnego środowiska rodzinnego, które mogłoby takiego wsparcia udzielić, jak również ich umiejętności społeczne niezbędne do samodzielnego życia, nie są rozwinięte na poziomie ich rówieśników wychowywanych w prawidłowo funkcjonującej, naturalnej rodzinie. Według danych PCPR w 2007 roku placówki opiekuńczo – wychowawcze opuści 4 mieszkańców Żar, a rodzinę zastępczą 8 mieszkańców Żar.

Cel: Utworzenie 2 mieszkań chronionych dla opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

Zakładane rezultaty:

- samodzielne i prawidłowe funkcjonowanie oraz podejmowanie przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze ról społecznych w wieku dorosłym,

- eliminacja zjawiska bezdomności i innych patologii wśród opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

Opis i harmonogram realizacji projektu:

Działania w 2008 roku:

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Realizator | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przekazanie przez miasto 2 lokali mieszkalnych (kawalerek ok. 30 m2) przygotowanych do zamieszkania z przeznaczeniem na mieszkania chronione. | IV kwartał 2008 | UM w Żarach |  |
| 2. | Wyposażenie mieszkań. | IV kwartał 2008 | beneficjent pomocy | MOPS Żary Lokalne instytucje i organizacje Sponsorzy |
| 3. | Powołanie Interdyscyplinarnego zespołu wspierającego osoby opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, składającego się z: właściwego pracownika socjalnego, psychologa, specjalistów ds. uzależnień, pedagogów, innych specjalistów w zależności od potrzeb. | III kwartał 2008 | PCPR MOPS Żary | Lokalne instytucje i organizacje |
| 4. | Diagnoza sytuacji i opracowanie projektu socjalnego interdyscyplinarnego wsparcia i pomocy osobom objętym projektem, podpisanie kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu. | III kwartał 2008 | MOPS Żary PCPR | Lokalne instytucje i organizacje |
| 5. | Wsparcie i pomoc uczestnikom projektu wg projektów socjalnych: koordynacja realizacji projektów przez właściwego pracownika socjalnego, 1x na miesiąc (w razie potrzeby częściej) spotkania Zespołu, omówienie realizacji projektu, ewentualnie wprowadzenie modyfikacji. | Na bieżąco | MOPS Żary PCPR | Lokalne instytucje i organizacje |

Kontynuacja projektu w następnych latach:

- Kontynuacja pomocy i wsparcia osób objętych projektem.

- Okresowa (co 6 miesięcy) ocena efektów realizacji projektu i podjecie decyzji o:

  - usamodzielnieniu osób

  - konieczności kontynuacji wsparcia wg projektu

- Objęcie projektem kolejnych osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze.

- Podnoszenie kwalifikacji kadry realizującej projekt.

Źródła finansowania:   środki Gminy Miejskiej Żary

środki PCPR

środki partnerów projektu

sponsorzy

inne źródła finansowania w zależności od potrzeb i możliwości

Projekt 5 Żary – miastem dostępnym

Uzasadnienie: Występujące w mieście Żary liczne bariery architektoniczne i urbanistyczne często uniemożliwiają dostęp osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej i korzystanie przez nich z infrastruktury społeczno – kulturalnej i leczniczej. Powoduję to bierność, uzależnienie osób niepełnosprawnych od otoczenia i ich izolację społeczną. Osoby posiadające własny pojazd często nie mogą zaparkować przy obiektach użyteczności publicznej z powodu zajmowania wyznaczonych miejsc parkingowych przez nieuprawnionych kierowców. Obecnie żadna instytucja ani organizacja nie dysponuje pełną wiedzą na temat dostępności poszczególnych obiektów, mała jest też wiedza społeczna o problemach wynikających z dysfunkcji organizmu. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2007 roku.

Cel: Zwiększenie dostępności miejsc użyteczności publicznej oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodnego poruszania się po mieście Żary.

Zakładane rezultaty:

- likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych,

- respektowanie w środowisku lokalnym praw osób niepełnosprawnych,

- uaktywnienie i zwiększenie mobilności osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie ich udziału w życiu społecznym, podniesienie jakości życia jakości życia, uniezależnienie od osób drugich,

- zwiększenie wiedzy o niepełnosprawności wśród decydentów, pracowników instytucji i organizacji oraz w środowisku lokalnym,

- podniesienie jakości współpracy instytucji i organizacji zaangażowanych w projekt.

Opis i harmonogram realizacji projektu:

Działania w 2008 roku:

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Realizator | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regularne śledzenie zmian w zakresie dostępności miejsc użyteczności publicznej i systematyczne nanoszenie ich na Mapę dostępności. | Na bieżąco | MOPS Żary Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej | UM w Żarach Lokalne instytucje i organizacje |
| 2. | Kontynuacja medialnej kampanii społeczno - edukacyjnej o realizowanym projekcie, jego celach i wynikach. | Na bieżąco | MOPS Żary Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej | Lokalne media Lokalne instytucje i organizacje |
| 3. | Wydrukowanie zwartego wydawnictwa Mapa dostępności miasta Żary – nieodpłatne rozprowadzanie go wśród osób niepełnosprawnych, władz lokalnych, mieszkańców Żar, turystów. | IV kwartał 2008 | UM w Żarach | MOPS Żary Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej |
| 4. | Przeprowadzenie akcji – happeningu z udziałem lokalnych władz, uczniów, studentów, mieszkańców Żar Szlakiem barier. | I kwartał 2008 | MOPS Żary Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej | Lokalne instytucje i organizacje Lokalne media |
| 5. | Przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla kierowców, Straży Miejskiej i policji - Zabierz moją niepełnosprawność, mającej na celu likwidację zjawiska parkowania na miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione. | II kwartał 2008 | MOPS Żary Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej | Lokalne instytucje i organizacje Lokalne media |
| 6. | Powołanie Pełnomocnika Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych. | 2008 | Burmistrz Miasta Żary | MOPS Żary Lokalne instytucje i organizacje |
| 7. | Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie obowiązku konsultacji w sferze projektowania obiektów urbanistycznych i architektonicznych oraz uczestniczenia przy odbiorze Pełnomocnika Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych. | 2008 | Rada Miejska w Żarach | MOPS Żary |
| 8. | Przeprowadzenie konkursu Dobre i złe praktyki | IV kwartał 2008 | Pełnomocnik ds. osób niepeł. | MOPS Żary Lokalne instytucje i organizacje |

Kontynuacja projektu w następnych latach:

- Regularne śledzenie zmian w zakresie dostępności miejsc użyteczności publicznej i systematyczne nanoszenie ich na Mapę dostępności.

- Informowanie o pozytywnych i negatywnych zmianach w lokalnych mediach oraz na łamach gazety Gniazdo.

- Cykliczne, coroczne konkursy: Dobre i złe praktyki dla właścicieli nowopowstających i modernizowanych obiektów.

- Udzielanie informacji i pomoc w pozyskiwaniu środków na likwidację barier właścicielom                           i zarządzającym obiektami.

- Wznowienie zwartego wydawnictwa w przypadku zaistnienia dużych zmian w Mapie dostępności.

- Coroczne ponawianie akcji Zabierz moją niepełnosprawność oraz Szlakiem barier.

Źródła finansowania:   środki Gminy Miejskiej Żary

środki partnerów projektu

środki PFRON

sponsorzy

inne źródła finansowania w zależności od potrzeb i możliwości

Projekt 6 Dostępna komunikacja

Uzasadnienie: Rozległość przestrzenna miasta Żary stanowi poważne utrudnienie w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych. Przewoźnicy prowadzący działalność na terenie miasta (PKS S.A. w Żarach, Miejski Zakład Komunikacyjny w Żaganiu), posiadają tylko część pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, nie są też zainteresowani całkowitym dostosowaniem taboru do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku takiego stanu rzeczy osoba niepełnosprawna nie może zaplanować wyjazdu środkiem komunikacji miejskiej, gdyż nie jest w stanie przewidzieć, który kurs będzie obsługiwany  przez niskopodłogowy autobus. Osoby niepełnosprawne w związku z dysfunkcją ich organizmu zmuszone są do korzystania z komunikacji miejskiej pod opieką osób drugich, jednak ich trudna sytuacja materialna powoduje trudności w pokrywaniu kosztów dodatkowych biletów.

Cel: Dostosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakładane rezultaty:

- zwiększenie mobilności i uaktywnienie osób niepełnosprawnych, uniezależnienie od osób drugich,

- podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych,

- zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,

- stopniowa wymiana taboru lokalnych przewoźników na autobusy niskopodłogowe.

Opis i harmonogram realizacji projektu:

Działania w 2008 roku:

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Realizator | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyznaczenie przy ogłaszaniu przetargów na przewozy w ramach komunikacji miejskiej podwyższonych standardów w zakresie ilości pojazdów oraz kursów obsługiwanych przez niskopodłogowe autobusy. | Wg terminu przetargu | UM w Żarach Wydział | Lokalni przewoźnicy |
| 2. | Przygotowanie kierowców do obsługi klienta niepełnosprawnego. | Na bieżąco | Lokalni przewoźnicy |  |
| 3. | Wyznaczenie stałych kursów obsługiwanych przez autobusy niskopodłogowe. | Na bieżąco | UM w Żarach Wydział Infrastruktury Technicznej | Lokalni przewoźnicy |
| 4. | Medialna akcja informacyjna o problematyce wynikającej z projektu. | Na bieżąco | MOPS Żary Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej | Lokalne instytucje i organizacje Lokalne media |
| 5. | Wprowadzenie do uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalania cen za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej zniżek dla osób niepełnosprawnych i nieodpłatnych przejazdów dla ich opiekunów. | Wg terminarza sesji Rady Miejskiej | Rada Miejska w Żarach | Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych |

Kontynuacja projektu w następnych latach:

- Systematyczne wyznaczenie stałych kursów obsługiwanych przez autobusy niskopodłogowe.

- Systematyczna akcja medialna.

- Ponawianie szkoleń dla kierowców.

Źródła finansowania:

środki Gminy Miejskiej Żary

środki przewoźników

środki partnerów projektu

środki PFRON

sponsorzy

inne źródła finansowania w zależności od potrzeb i możliwości

Projekt 7 Czasopismo Gniazdo

Uzasadnienie:

Mała jest wiedza społeczeństwa lokalnego o problemach i życiu osób niepełnosprawnych. Z kolei osoby niepełnosprawne nie posiadają możliwości swobodnej wypowiedzi o swoich sprawach, realizacji swoich uzdolnień. Utrudniony jest też ich dostęp do informacji, słaba jest też komunikacja między osobami niepełnosprawnymi i ich środowiskami.

Cel: Wydawanie i kolportaż czasopisma o tematyce związanej z niepełnosprawnością - Gniazdo.

Zakładane rezultaty:

- umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia działalności dziennikarskiej i swobodnej wypowiedzi prasowej

- popularyzacja informacji z zakresu niepełnosprawności oraz osiągnięć osób niepełnosprawnych kulturalnych, sportowych, zawodowych, w turystyce

- ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji

- integracja środowisk osób niepełnosprawnych.

Opis i harmonogram realizacji projektu:

Działania w 2008 roku:

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Realizator | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zawarcie porozumienia pomiędzy Działem Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej MOPS Żary oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w sprawie wspólnej realizacji projektu – znalezienie źródeł finansowania. | 2008 | MOPS Żary Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” |
| 4. | Zawarcie umowy z wydawcą czasopisma. | W zależności od pozyskania źródeł finansowania | MOPS Żary Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” |
| 5. | Przygotowanie numerów czasopisma, wydawanie ich raz na kwartał, kolportaż. | Na bieżąco | MOPS Żary Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” Lokalne instytucje i organizacje |
| 6. | Przygotowanie wersji czasopisma on-line i umieszczenie go na stronach internetowych uczestników projektu. | Na bieżąco | MOPS Żary Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” |
| 7. | Promocja czasopisma w mediach lokalnych. | Na bieżąco | MOPS Żary Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” |

Kontynuacja projektu w następnych latach:

- Cykliczne wydawanie czasopisma.

- Systematyczna promocja.

- Modyfikacja koncepcji czasopisma w zależności od potrzeb.

Źródła finansowania:   środki Gminy Miejskiej Żary

Środki Stowarzyszenia „Radość Życia”

środki pozostałych partnerów projektu

środki PFRON

sponsorzy

inne źródła finansowania w zależności od potrzeb i możliwości

Projekt 8 Kompleks rehabilitacyjno-sportowy

Uzasadnienie:

Gmina Miejska Żary przekazała MOPS Żary w administrowanie działkę nr  81, znajdującą się obok siedziby Działu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Mops Żary, z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno - sportową i rehabilitację osób niepełnosprawnych. Powstałe w 2005 roku ośrodki wsparcia nie posiadały dotąd terenu, na którym mogłyby prowadzić tego typu działalność, a istniejące w Żarach obiekty nie są zwykle dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2007 roku opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, rozpoczęto wykonywanie dokumentacji projektowej i kosztorysu, zabezpieczono w budżecie MOPS część kwoty niezbędnej na realizację inwestycji, rozpoczęto przygotowanie wniosku o pozyskanie środków z Unii Europejskiej.

Cel: Utworzenie kompleksu sportowo – rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Zakładane rezultaty:

- uaktywnienie osób niepełnosprawnych, zwiększenie ich sprawności fizycznej oraz ich zdolności do samodzielnego życia i poruszania się w środowisku

- rozwój indywidualnych zdolności osób niepełnosprawnych i ich działalności sportowej.

Opis i harmonogram realizacji projektu:

Działania w 2008 roku:

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Realizator | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sfinalizowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu. | I kwartał 2008 | MOPS Żary | UM w Żarach Lokalne instytucje i organizacje |
| 2. | Złożenie wniosku o finansowanie inwestycji ze środków UE. | W terminie konkursu | MOPS Żary | UM w Żarach Lokalne instytucje i organizacje sponsorzy |
| 3. | W przypadku pozyskania środków finansowych realizacja inwestycji (przygotowanie terenu, zamontowanie urządzeń). | W zależności od efektów konkursu | MOPS Żary | UM w Żarach Lokalne instytucje i organizacje sponsorzy |

Kontynuacja projektu w następnych latach:

- Pozyskiwanie i montowanie kolejnych urządzeń.

- Prowadzenie działalności na przygotowanym terenie.

Źródła finansowania:   środki Gminy Miejskiej Żary

środki partnerów projektu

środki PFRON

sponsorzy

środki UE

inne źródła finansowania w zależności od potrzeb i możliwości

Projekt 9 Wczesna interwencja

Uzasadnienie:  Szybka diagnoza nieprawidłowości w rozwoju dziecka oraz natychmiastowe podjecie wielospecjalistycznej rehabilitacji pozwala na zniwelowanie skutków dysfunkcji organizmu, daje szansę dziecku na prawidłowy rozwój społeczny i zawodowy, a także zapobiega powstawaniu problemów emocjonalnych i w zakresie relacji w rodzinie dotkniętej problemem niepełnosprawności. W Żarach są instytucje prowadzące działalność w zakresie wczesnej pomocy dziecku, jednak nie jest to pomoc obejmująca wszystkie aspekty rozwoju dziecka i funkcjonowania jego rodziny, a ich pomoc jest trudno dostępna. Poszczególne instytucje nie współpracują ze sobą. Projekt obejmuje obszar pomocy dziecku i rodzinie oraz osobom niepełnosprawnym.

Cel:   Utworzenie systemu wczesnej, wielospecjalistycznej pomocy dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie.

Zakładane rezultaty:

- koordynacja działalności lokalnych organizacji i instytucji

- ułatwienie dostępu do usług z zakresu wczesnej interwencji

- zwiększenie wiedzy o wczesnej interwencji w środowisku lokalnym

- wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

Opis i harmonogram realizacji projektu:

Działania w 2008 roku:

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Realizator | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diagnoza zasobów lokalnych instytucji i organizacji w zakresie wczesnej interwencji oraz możliwości i planowanych kierunków ich rozwoju, a także kwalifikacji lokalnych kadr. | III kwartał 2008 | MOPS Żary Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej | Lokalne instytucje i organizacje |
| 2. | Określenie możliwych źródeł finansowania projektu w przyszłości. | Na bieżąco | MOPS Żary Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej | Lokalne instytucje i organizacje |
| 3. | Zawiązanie partnerstwa instytucji i organizacji. Określenie zasad współpracy i prowadzenia działalności w zakresie wczesnej interwencji. | w zależności od gotowości instytucji | MOPS Żary Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej | Lokalne instytucje i organizacje |
| 4. | Promocja idei wczesnej interwencji. | Na bieżąco | MOPS Żary Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej | Lokalne instytucje i organizacje Lokalne media |

Kontynuacja projektu w następnych latach:

- Działalność w zakresie wczesnej interwencji.

- Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania.

- Wyposażanie obiektów w nowy sprzęt.

- Podnoszenie kwalifikacji kadry zaangażowanej w realizację projektu.

- Utworzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji.

Źródła finansowania:   środki Gminy Miejskiej Żary

środki PFRON

środki partnerów projektu

sponsorzy

inne źródła finansowania w zależności od potrzeb i możliwości

Projekt 10  Mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej

Uzasadnienie: Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu często rezygnują z aktywności społecznej i zawodowej z powodu barier architektonicznych i urbanistycznych. Szczególnie dotyczy to osób mieszkających na wyższych kondygnacjach. Urządzenia takie jak schodołazy, czy windy są zawodne, poza tym wymagają przy zakupie wkładu własnego, a do ich obsługi często niezbędne są osoby drugie.

Cel: Umożliwienie zamieszkiwania osobom niepełnosprawnym w lokalach na parterze.

Zakładane rezultaty:

- uaktywnienie i usamodzielnienie osób niepełnosprawnych, zwiększenie ich udziału w życiu społecznym i zawodowym

- podniesienie odczuwalnej jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Opis i harmonogram realizacji projektu:

Działania w 2008 roku:

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Realizator | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczenie z zasobów miejskich lokalu znajdującego się na parterze do sprzedaży dla rodzin z osobą niepełnosprawną. | 2008 | UM w Żarach | MOPS Żary |
| 2. | Ogłoszenie przetargu ograniczonego i sprzedaż mieszkania dla rodzin z osobą niepełnosprawną. | 2008 | UM w Żarach | MOPS Żary |
| 3. | Przystosowanie mieszkań dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. | 2008 | Beneficjent pomocy | PCPR MOPS Żary |

Kontynuacja projektu w następnych latach:

1. Przeznaczanie do sprzedaży dla osób niepełnosprawnych kolejnych lokali mieszkalnych.

Źródła finansowania:   środki Gminy Miejskiej Żary

środki PFRON

Projekt 11 Ogrzewalnia

Uzasadnienie: Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej. W okresie zimowym miasto nie jest w stanie zabezpieczyć bezdomnym noclegów w mieszkaniach, powinno też zabezpieczyć schronienie dla osób, które nie respektują regulaminów przebywając w schroniskach i mieszkaniach readaptacyjnych. Ogrzewalnia rozpoczęła działalność 1 grudnia 2006 r.

Cel: Utworzenie ogrzewalni miejskiej.

Zakładane rezultaty:

- zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób bezdomnych

- eliminacja zjawiska  śmierci z wychłodzenia organizmu w okresie zimowym

- poprawa stanu zdrowia osób bezdomnych.

Opis i harmonogram realizacji projektu:

Działania w 2008 roku:

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Realizator | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeprowadzenie konkursu na prowadzenie Ogrzewalni w sezonie 2008/2008. | III kwartał 2008 | MOPS Żary | MKRPA w Żarach Lokalne instytucje i organizacje |
| 2. | Prowadzenie ogrzewalni w kolejnym sezonie. | 1.12.2008 -31.03.2009 | MOPS Żary Organizacja wyłoniona w drodze konkursu | Lokalne instytucje i organizacje |

Kontynuacja projektu w następnych latach:

- Kontynuacja działalności ogrzewalni.

Źródła finansowania:   środki Gminy Miejskiej Żary

środki partnerów projektu

sponsorzy

inne źródła finansowania w zależności od potrzeb i możliwości

Projekt 12 Mieszkanie chronione dla realizujących program wychodzenia z bezdomności

Uzasadnienie: W Żarach 15 osób mieszkających w mieszkaniach readaptacyjnych realizuje indywidualny program wychodzenia z bezdomności, polegający na wsparciu w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, rodzinnych i mieszkaniowych oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.

Cel: Utworzenie mieszkań chronionych dla osób realizujących program wychodzenia z bezdomności.

Zakładane rezultaty:

- samodzielne i prawidłowe funkcjonowanie oraz podejmowanie przez osoby realizujące program wychodzenia z bezdomności ról społecznych

- reintegracja osoby bezdomnej ze środowiskiem lokalnym.

- eliminacja zjawiska bezdomności i innych patologii

Opis i harmonogram realizacji projektu:

Działania w 2008 roku:

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Realizator | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przekazanie przez miasto 2 lokali mieszkalnych (kawalerki ok. 30 m2) przygotowanych do zamieszkania z przeznaczeniem na mieszkania chronione. | 2008 | UM w Żarach Wydział Infrastruktury |  |
| 2. | Wyposażenie mieszkań. | 2008 | Beneficjent | MOPS Żary Lokalne instytucje i organizacje Sponsorzy |
| 3. | Powołanie Interdyscyplinarnego zespołu wspierającego osoby realizującej program wychodzenia z bezdomności, składającego się z: właściwego pracownika socjalnego, psychologa, specjalistów ds. uzależnień, pedagogów, innych specjalistów w zależności od potrzeb. | 2008 | MOPS Żary | Lokalne instytucje i organizacje |
| 4. | Diagnoza sytuacji i opracowanie projektu socjalnego interdyscyplinarnego wsparcia i pomocy osobom objętych projektem, podpisanie kontraktu socjalnego z uczestnikiem projektu. | 2008 | MOPS Żary | Lokalne instytucje i organizacje |
| 5. | Wsparcie i pomoc uczestnikom projektu: koordynacja realizacji projektów przez właściwego pracownika socjalnego, 1x na miesiąc (w razie potrzeby częściej) spotkania Zespołu, omówienie realizacji projektu, ewentualnie wprowadzenie modyfikacji. | Na bieżąco | MOPS Żary | Lokalne instytucje i organizacje |

Kontynuacja projektu w następnych latach:

- Kontynuacja pomocy i wsparcia osobie objętej projektem.

- Okresowa (co 6 miesięcy) ocena efektów realizacji projektu i podjecie decyzji o:

  - usamodzielnieniu osoby,

  - konieczności kontynuacji wsparcia wg projektu

- Objęcie pomocą i wsparciem kolejnych osób realizujących program wychodzenia z bezdomności.

- Podnoszenie kwalifikacji kadry realizującej projekt.

Źródła finansowania:   środki Gminy Miejskiej Żary

środki partnerów projektu

sponsorzy

inne źródła finansowania w zależności od potrzeb i możliwości

Projekt 13 Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

Uzasadnienie: Jakość funkcjonowania rodziny decyduje o przebiegu rozwoju dziecka. Tymczasem rodziny często stają wobec takich problemów, jak brak właściwej edukacji i wychowania, pozytywnych wzorców osobowych, problemy materialne i mieszkaniowe, niepełnosprawność, uzależnienia, przemoc, młody wiek rodziców, wielodzietność, rozwody, niechęć do zawierania związków małżeńskich, bierne i roszczeniowe postawy, które są źródłem patologizacji życia. Konieczne jest więc utworzenie systemu pomocy rodzinie, w którym działania wszystkich instytucji i organizacji będą zintegrowane. Obowiązek tworzenia systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną nakłada na gminy ustawa o pomocy społecznej.

Cel:  Utworzenie Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Zakładane rezultaty:

- umożliwienie rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, rozwiązywanie na bieżąco kryzysów,

- usamodzielnienie i integracja ze środowiskiem,

- umocnienie rodziców w ich roli wychowawczej wobec dziecka, zdobycie przez nich wiedzy o rozwoju i potrzebach dziecka, rozwój umiejętności komunikacji, wzmocnienie więzi emocjonalnych między członkami rodziny, skuteczniejsza ochrona dzieci przed zagrożeniami,

- prawidłowy emocjonalny i psychofizyczny rozwój dzieci, samodzielne i prawidłowe funkcjonowanie oraz podejmowanie przez nie ról społecznych w wieku dorosłym,

- podniesienie jakości współpracy między instytucjami i organizacjami

- zmniejszenie ilości dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Opis i harmonogram realizacji projektu:

Działania w 2008 roku:

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Realizator | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zorganizowanie spotkania wszystkich lokalnych partnerów. | II kwartał 2008 | MOPS Żary | PCPR Lokalne instytucje i organizacje |
| 2. | Opracowanie celów, rozdzielenie zadań, opracowanie harmonogramu. | III kwartał 2008 | MOPS Żary | PCPR Lokalne instytucje i organizacje |
| 3. | Uchwalenie systemu przez Radę Miejską. | IV kwartał 2008 | MOPS Żary | PCPR Lokalne instytucje i organizacje |
| 4. | Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem | Na bieżąco | Wg przydzielonych zadań |  |

Kontynuacja projektu w następnych latach:

- Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem i kompetencjami.

- Monitorowanie realizacji systemu.

- Podnoszenie kwalifikacji kadry realizującej projekt.

Źródła finansowania:   środki Gminy Miejskiej Żary

środki partnerów projektu

sponsorzy

inne źródła finansowania w zależności od potrzeb i możliwości

Projekt 14 Gminny program przeciwdziałania przemocy

Uzasadnienie: Jakość funkcjonowania rodziny decyduje o przebiegu rozwoju dziecka. Przemoc w rodzinie jest jednym z głównych źródeł patologizacji życia, wpływa nie tylko na aktualne funkcjonowanie systemu rodzinnego, ale również na rozwój dzieci i podejmowanie przez nie w wieku dorosłym ról społecznych. W 200 roku przyjęto Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy i nałożono na gminy obowiązek utworzenia gminnych programów.?. Utworzenie takiego programu zakłada również Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Żary na lata 2006 – 2013. Konieczne jest więc skonstruowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy, który uwzględniać będzie lokalną specyfikę sytuacji problemowej oraz w którym działania wszystkich lokalnych instytucji i organizacji będą zintegrowane.

Cel: Skonstruowanie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy.

Zakładane rezultaty:

- umożliwienie rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, rozwiązywanie na bieżąco kryzysów,

- usamodzielnienie i integracja ze środowiskiem,

- umocnienie rodziców w ich roli wychowawczej wobec dziecka,

- prawidłowy emocjonalny i psychofizyczny rozwój dzieci, samodzielne i prawidłowe funkcjonowanie oraz podejmowanie przez nie ról społecznych w wieku dorosłym,

- podniesienie jakości współpracy między instytucjami i organizacjami

- zmniejszenie ilości dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Opis i harmonogram realizacji projektu:

Działania w 2008 roku:

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Realizator | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zorganizowanie spotkania wszystkich lokalnych partnerów. | II kwartał 2008 | MOPS Żary | PCPR Lokalne instytucje i organizacje |
| 2. | Opracowanie celów, rozdzielenie zadań, opracowanie harmonogramu. | III kwartał 2008 | MOPS Żary | PCPR Lokalne instytucje i organizacje |
| 3. | Uchwalenie programu przez Radę Miejską. | IV kwartał 2008 | Rada Miejska w Żarach |  |
| 4. | Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem | Na bieżąco | Wg przydzielonych zadań |  |

Kontynuacja projektu w następnych latach:

- Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem i kompetencjami.

- Monitorowanie realizacji systemu.

- Podnoszenie kwalifikacji kadry realizującej projekt.

Źródła finansowania:   środki Gminy Miejskiej Żary

środki partnerów projektu

sponsorzy

inne źródła finansowania w zależności od potrzeb i możliwości

Projekt 15  Hospicjum

Uzasadnienie: Choroba nowotworowa jest obecnie jedną z głównych przyczyn śmierci. Jej charakter i przebieg wpływa nie tylko na osobę chorą, ale również na jej bliskich. Opieka i pielęgnacja osoby, której sprawność organizmu stale się pogarsza, jej ból, cierpienie i lęk przed śmiercią, stanowi dla najbliższych ogromne obciążenie fizyczne i psychiczne. Wymagają oni również wsparcia w okresie żałoby po utracie najbliższej osoby. Po wejściu w terminalny okres choroby chorzy mieszkańcy Żar i ich najbliższe osoby nie posiadają obecnie wystarczającego wsparcia lokalnych instytucji i placówek służby zdrowia. Niezbędne jest utworzenie zgodnego ze standardami hospicjum stacjonarnego, którego uzupełnieniem będzie hospicjum domowe i poradnia medycyny paliatywnej, oraz dzienne hospicjum. Hospicjum takie oferowałoby kompleksową pomoc medyczną, psychologiczną, wsparcie społeczne osobom terminalnie chorym, a także ich bliskim, również w okresie żałoby. Utworzenie i utrzymanie takiego hospicjum przez jedną instytucję czy organizację przy obecnym systemie finansowania wydaje się nie być możliwe do zrealizowania.

Cel: Utworzenie i prowadzenie hospicjum.

Zakładane rezultaty:

- podwyższenie jakości życia osób terminalnie chorych oraz ich rodzin,

- ograniczenie skutków choroby dotyczących samego chorego, jak również jego bliskich,

- umożliwienie rodzinom radzenia sobie z  kryzysami związanymi z opieką nad osobą terminalnie chorą, której stan psychofizyczny stale się pogarsza, a także związanych z okresem żałoby,

Opis i harmonogram realizacji projektu:

Działania w 2008 roku:

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Realizator | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Utworzenie partnerstwa organizacji i instytucji na rzecz utworzenia i prowadzenia hospicjum – podzielenie zadań, określenie harmonogramu. | I kwartał 2008 | Towarzystwo św. Brata Alberta | Lokalne instytucje i organizacje |
| 2. | Przeznaczenie budynku na hospicjum stacjonarne. Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu adaptacji budynku. Określenie źródeł finansowania adaptacji, ewentualne przygotowanie wniosków i dokumentacji. | 2008 | Partnerstwo | Lokalne instytucje i organizacje |
| 3. | Przygotowanie wykazu wyposażenia, określenie źródeł finansowania lub pozyskania wyposażenia, ewentualne przygotowanie wniosków i dokumentacji niezbędnej do pozyskania wyposażenia. | 2008 | Partnerstwo | Lokalne instytucje i organizacje |
| 4. | Rekrutacja i przygotowanie kadry hospicjum oraz wolontariuszy. | 2008 | Partnerstwo | Lokalne instytucje i organizacje |

Kontynuacja projektu w następnych latach:

- Adaptacja budynku na potrzeby hospicjum.

- Zakup wyposażenia.

- Zawarcie kontraktu z NFZ na finansowanie hospicjum.

- Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania.

- |Rozpoczęcie działalności hospicjum.

- Podwyższanie kwalifikacji kadry.

- Rozszerzanie działalności hospicjum o nowe formy.

Źródła finansowania:   środki Gminy Miejskiej Żary

środki partnerów projektu

sponsorzy

inne źródła finansowania w zależności od potrzeb i możliwości

Projekt 16 Dom Spokojnej Jesieni

Uzasadnienie: Do najważniejszych problemów osób w starszym wieku można zaliczyć chorobę, inwalidztwo, uzależnienie od innych osób. Brak zdolności do samodzielnej egzystencji często powoduje konieczność kierowania osoby starszej do DPS, obciążając budżet gminy, z której pochodzą. Tymczasem przy właściwym wsparciu środowiskowym, dostosowanym do potrzeb i możliwości osób starszych mogłyby one żyć w dobrze sobie znanym, korzystniejszym dla nich środowisku. Kompleks mieszkań chronionych pod nazwą Dom Spokojnej Jesieni mógłby stworzyć warunki do zachowania samodzielności i niezależności osób starszych w ich środowisku oraz ograniczyć wysokość środków gminy przeznaczonych na dofinansowanie DPS.

Cel: Utworzenie dla żarskich Seniorów niezdolnych do samodzielnej egzystencji Domu Spokojnej Jesieni.

Zakładane rezultaty:

- podniesienie jakości życia osób starszych

- prawidłowe funkcjonowanie osób starszych w ich środowisku lokalnym

- zmniejszenie ilości osób kierowanych do DPS

- zmniejszenie środków gminy miejskiej wydawanych na dotacje do DPS

- wsparcie rodzin osób starszych w opiece nad członkiem rodziny

Opis i harmonogram realizacji projektu:

Działania w 2008 roku:

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Realizator | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczenie przez Gminę Żary o statusie miejskim terenu pod inwestycję. | 2008 | UM w Żarach | Lokalne instytucje i organizacje MOPS Żary |
| 2. | Opracowanie koncepcji siedziby oraz funkcjonowania Domu. | 2008 | MOPS Żary | MOPS Lokalne instytucje i organizacje |
| 3. | Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestycji. | 2008 | UM w Żarach | MOPS Żary Lokalne instytucje i organizacje |

Kontynuacja projektu w następnych latach:

- Realizacja inwestycji.

- Rekrutacja beneficjentów.

- Opracowanie regulaminu Domu.

- Podnoszenie kwalifikacji kadry realizującej projekt.

Źródła finansowania:   środki Gminy Miejskiej Żary

środki partnerów projektu

sponsorzy

inne źródła finansowania w zależności od potrzeb i możliwości

Projekt 17 Hostel

Uzasadnienie: Osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym przewlekle psychicznie chore oraz z upośledzeniem umysłowym, wymagają szczególnego wsparcia w utrzymaniu się w ich środowisku lokalnym. Kiedy takiego wsparcia brakuje, często stają się bezdomne, ulegają różnym patologiom lub też kierowane są do DPS, a więc ulegają instytucjonalizacji. Tymczasem przy właściwym wsparciu środowiskowym, dostosowanym do ich potrzeb i możliwości, osoby te nie muszą być umieszczane w placówkach całodobowej opieki i mogą żyć w dobrze sobie znanym, korzystniejszym dla ich rozwoju, środowisku. W 2008 roku zostanie uruchomiony pierwszy hostel będący integralną częścią ŚDS przy MOPS Żary. W kolejnych latach wskazane będzie utworzenie kolejnych hosteli, przy czym ważne będzie rozdzielenie ich funkcji na hostel o charakterze ochronnym (w przypadkach kryzysowych) oraz treningowym (do prowadzenia treningu samodzielności i prowadzenia gospodarstwa domowego), a także pełniącego funkcję domu zastępczego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Cel: Utworzenie grupowego mieszkania – hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zakładane rezultaty:

- zmniejszenie ilości osób kierowanych do DPS

- zmniejszenie środków gminy miejskiej wydawanych na dotacje do DPS

- prawidłowe funkcjonowanie osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku lokalnym

- podniesienie jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi

Opis i harmonogram realizacji projektu:

Działania w 2008 roku:

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Realizator | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przekazanie z zasobów miejskich mieszkania około 100 m2 mieszczącego się na parterze, z przeznaczeniem na hostel dla 4 osób. | 2008 | UM w Żarach | MOPS Żary |
| 2. | Opracowanie projektu i kosztorysu adaptacji mieszkania. | Po przekazaniu mieszkania | MOPS Żary |  |
| 3 | Określenie źródeł finansowania projektu. | 2008 | MOPS Żary | UM w Żarach Lubuski Urząd Wojewódzki sponsorzy |

Kontynuacja projektu w następnych latach:

- Adaptacja mieszkania na hostel.

- Wyposażenie hostelu w niezbędny sprzęt.

- Rozpoczęcie działalności hostelu.

- Tworzenie nowych hosteli.

Źródła finansowania:   środki Gminy Miejskiej Żary

środki Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

środki PFRON

sponsorzy

inne źródła finansowania w zależności od potrzeb i możliwości

przedsiębiorstwo socjalne?