Załącznik nr 2

do uchwały nr XXV/200/05

Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader+”

1. Tytuł projektu

Integracja społeczności wiejskich w granicach Puszczy Noteckiej

2. Opis projektu

Celem niniejszego projektu jest zaangażowania społeczności lokalnych oraz podmiotów gospodarczych, instytucji i samorządów do tworzenia partnerstwa, a w konsekwencji strategii rozwoju obszarów wiejskich. Główna idea jaka przyświeca projektowi to:

- kreowanie i upowszechnianie wizerunku Puszczy Noteckiej oraz gmin położonych     w jej obszarze jako regionu atrakcyjnego turystycznie,

- zmobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,

- integracja środowiska samorządów terytorialnych, środowisk gospodarczych, zawodowych oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym,

- szukanie dróg rozwoju obszarów wiejskich (promocja obszarów wiejskich).

Mieszkańcy wsi muszą nauczyć się samodzielności i gospodarności, albowiem od nich          w dużej mierze zależy rozwój i poprawa życia na wsi. Muszą przekonać się, że wiele mogą dokonać sami dla poprawy swego życia i przyszłości swojego regionu.

Idea projektu narodziła się w związku z poszukiwaniami odpowiedzi na pytania dotyczące następujących tematów, bardzo istotnych dla mieszkańców żyjących w obrębie Puszczy Noteckiej:

- jak wykorzystać potencjał Puszczy Noteckiej i potencjał ludzki

chodzi tu zarówno o walory przyrodniczo- turystyczne, walory związane z gospodarką leśną oraz o doświadczenie jakie posiadają mieszkańcy wsi puszczańskich                  w kontaktach z lasem?

- jak zaktywizować mieszkańców wsi puszczańskich

oraz nieliczne działające podmioty gospodarcze i instytucje do wspólnego działania    na rzecz poprawy warunków bytu i rozwoju tego regionu?

- jak zahamować proces ubożenia mieszkańców wsi

położonych na obszarze Puszczy Noteckiej i jakie recepty mogą być skuteczne               w zwalczaniu na tym terenie bezrobocia?

- jak skutecznie wprowadzać nowe rozwiązania

zmieniające dotychczasowe przyzwyczajenia i spojrzenie na obszar Puszczy Noteckiej jako obszar wyludniany? Chodzi tu m.in. o znalezienie rozwiązań, które umożliwią mieszkańcom wsi czerpanie dochodu z terenu w którym żyją (np. usługi turystyczne), a tym samym uczynienie z tej dziedziny jednego ze źródeł utrzymania.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem większość terenów wiejskich Puszczy Noteckiej na obszarze 6 gmin, a zakres zaplanowanych działań będzie obejmował dwa zadania:

- Utworzenie Lokalnej Grupy Działania (LGD)

- Opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich z inicjatywy środowisk lokalnych (ZSROW)

W ramach schematu I Pilotażowego Programu Leader+  realizowane będą działania szkoleniowe, informacyjne, doradcze, służące zaangażowania mieszkańców w proces przygotowania koncepcji rozwojów obszarów wiejskich i tworzenia partnerstw         publiczno- prywatnych.

Projekt obejmuje:

- działania informacyjne, szkoleniowe i promocyjne związane ze stymulowaniem udziału mieszkańców i organizacji działających na terenach wiejskich w procesie planowania strategii rozwoju,

- opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich i wsparcie techniczne procesu ich przygotowywania (analizy, ekspertyzy, wsparcie doradcze, prace studialne itp.)

- tworzenie Lokalnej Grupy Działania –pomoc doradcza i ekspercka (zarejestrowanie Lokalnej Grupy Działania i nadanie jej osobowości prawnej- zarejestrowanie             w Krajowym Rejestrze Sadowym).

Inicjatorzy projektu zakładają, że jego realizacja, czyli stworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i sprawnie działająca i zorganizowana Lokalna                 Grupa Działania pozwoli na kontynuację działalności w ramach II schematu pilotażowego    działania LEADER+.

3. Lokalizacja projektu wraz z uzasadnieniem wyboru obszaru realizacji projektu

Projekt będzie realizowany w województwie lubuskim na obszarach gmin wiejskich z terenu Puszczy Noteckiej i jej sąsiedztwa. Obejmuje swym zasięgiem 6 gmin: (3 miejsko -wiejskie, 3 wiejskie) Skwierzyna, Bledzew, Przytoczna, Pszczew, Santok, Dobiegniew. Łącznie obejmuje swym zasięgiem obszar 1149,31 km.

O wyborze tego właśnie obszaru zdecydowały następujące uwarunkowania historyczno- kulturowe i geograficzne:

Uwarunkowania historyczno- kulturowe:

Puszcza Notecka to rozległy kompleks leśny obejmujący swym zasięgiem dwa województwa: wielkopolskie i lubuskie. I mimo odmiennych losów dawnych „dzielnic” Rzeczypospolitej, mimo różnych zdarzeń historycznych tereny te zawsze pozostawały w cieniu i na uboczu ważnych wydarzeń.

Puszcza stanowiła naturalna granicę i ochronę tych terenów. Dlatego też od wieków- część lubuska Puszczy Noteckiej- mimo próby zasiedleń przez władze polskie, później przez władze pruskie, pozostawała słabo lub w ogóle niezasiedlona, słabo zurbanizowana                 i uprzemysłowiona. Dodatkowo, niska jakość gleb, brak komunikacji między rozproszonymi osadami, decydowały o braku zainteresowania tymi terenami.

Większe zainteresowanie przypada na okres tzw. osadnictwa „olęderskiego” z początków XVII wieku, kiedy to różnymi przywilejami próbowano werbować osadźców i zachęcać       do gospodarowania na mało urodzajnych glebach.

Mimo szczególnych zachęt stosowanych przez właścicieli ziemskich, tereny wokół Puszczy Noteckiej, nie cieszyły się popularnością i do końca II wojny światowej stanowiły peryferia czy to Wielkopolski czy Lubuskiego. Zresztą sytuacja niewiele zmieniła się i po 1945 roku. Ciągłe zmiany administracyjne- przynależność do kilku województw (poznańskie, gorzowskie, pilskie)- nie wpłynęły pozytywnie na rozwój gospodarczy tych ziem. Do dziś wokół Puszczy Noteckiej nie powstały większe ośrodki miejskie, które potrafiłyby wykorzystać potencjał tego kompleksu leśnego.

W dalszym ciągu brak infrastruktury, słaba sieć komunikacyjna, niska świadomość mieszkańców odnośnie puszczańskich walorów powodują, że tereny te w dalszym ciągu czekają na pobudzenie ekonomiczne, gospodarcze i turystyczne.

Stąd idea ożywienia obszarów wiejskich leżących w otulinie Puszczy Noteckiej i szukania dróg aktywizacji mieszkańców.

Uwarunkowania geograficzne:

Objęty projektem obszar leży w całości w Pradolinie Toruńsko- Eberswaldzkiej,                  we wschodniej i środkowej części jej rozszerzenia, zwanego Kotliną Gorzowską.                  Jest to podłużna, wyżłobiona wodami morena denna, na której występują wyższe                     i niższe tarasy rzeczne, rozległe pola sandrowe oraz liczne wały wydmowe. Najbardziej  cenną częścią tych terenów jest Puszcza Notecka ukształtowana podczas ostatniego    zlodowacenia, ok. 10 000 lat temu. Puszcza Notecka jest drugim (zaraz po Puszczy Śląskiej), co do wielkości tak zwartym kompleksem leśnym, a największym w województwie wielkopolskim i lubuskim.

Ramy Puszczy tworzą dwie rzeki: Warta i Noteć. Są to cieki typowo nizinne, wylewające szeroko w okresie roztopów. Najniższy poziom zajmuje terasa zalewowa, na której dnie płyną Warta poniżej Międzychodu oraz Noteć. Ponad tą terasą wznosi się terasa środkowa (wydmowa, sandrowa). Zajmuje ona prawie całe międzyrzecze pomiędzy Wartą a Notecią,     i na niej właśnie znajdują się charakterystyczne dla Puszczy Noteckiej wydmy.

Puszcza charakteryzuje się olbrzymim bogactwem krajobrazów. Nie jest to tylko    monotonne skupisko lasów. Zwarty kobierzec lasów urozmaicony jest licznymi, czystymi       i rybnymi jeziorami (jest ich ok. 200) oraz głęboko wciętymi dolinami małych rzeczek (Dolina Kamionki). Osią tego obszaru jest dolina rzeki Warty w środkowym jej biegu. Rzeka płynie tu dużymi zakolami wśród rozległych łąk.

Na kształt krajobrazu wpłynęła również działalność człowieka. Urozmaiceniem leśnych ostępów są puszczańskie domki, nierzadko z XIX w.

Obszar Puszczy Noteckiej charakteryzują gleby należące do najuboższych w kraju. Ogromną większość stanowią gleby bielicowe wytworzone z luźnych, głębokich piasków drobnoziarnistych. Są one bardzo ubogie w składniki pokarmowe i mineralne, a proces tworzenia się humusu należy określić jako słaby. Stwierdza się nadto postępujący          proces bielicowania istniejących gleb, prowadzący nawet do powstania obszarów piasków luźnych.

Woda gruntowa występuje tu bardzo głęboko, czasem nawet poniżej 10 m od powierzchni terenu; zauważa się nawet tendencję do obniżenia tego poziomu. W takiej sytuacji stosunki wodne kształtują się tylko pod wpływem opadów atmosferycznych.

Puszcza Notecka stanowi niezwykle cenny obszar- ze względów krajobrazowych                    i  przyrodniczych.

Charakterystyczne dla Puszczy Noteckiej są bory sosnowe, na rozległych, silnie pofałdowanych wydmach. W zagłębieniach terenu licznie występują torfowiska wysokie        z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt. Cennym elementem przyrodniczym są starorzecza rzeki Warty, będące siedliskiem ginących gatunków roślin i zwierząt. Na objętym projektem terenie znajdują się parki krajobrazowe: (np. Sierakowski Park Krajobrazowy) i liczne rezerwaty (np. Czapliniec, Czaplisko, Czaple Wsypy, Jezioro Łabówko, Łabędziniec, Cegliniec, Mszar, Wilcze Błoto, Buki, Kolno Międzychodzkie, Rezerwat Doliny Kamionki). Na całym obszarze licznie występują niezwykle cenne pomniki przyrody (np. dęby, buki). Puszcza Notecka jest bardzo dużym fragmentem obszaru chronionego krajobrazu o tej samej nazwie. Poza tym na terenie Puszczy Noteckiej wyróżniono 11 obszarów w ramach programu NATURA 2000, w tym 6 Obszarów Ochrony Siedlisk (Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (PLH 080002), Ujście Noteci (PLH 080006), Dąbrowy Obrzyckie (PLH 300003), Jezioro Kubek (PLH 300006), Dolina Noteci (PLH 300004), Sieraków (PLH 300013) i 5 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków- Ujście Warty (PLH 080001), Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego (PLB 300001), Dolina Środkowej Warty (PLB 300002), Nadnoteckie Łęgi (PLB 300003).

Puszczańskie walory przyrodnicze sprzyjają rozwojowi tzw. „zielonej turystyki”. Puszcza obfituje w runo leśne: borówki, jeżyny, maliny, porzeczki, żurawiny, grzyby. Puszcza Notecka jest jednym z najbardziej grzybnych obszarów w Polsce. Niewątpliwą atrakcją        są zarybiane jeziora, w których króluje szczupak i ryby karpiowate. Na uwagę zasługują także łowne lasy. Teren Puszczy Noteckiej daje również możliwość tworzenia w nim szlaków turystycznych (ścieżki rowerowe, szlaki piesze i kajakowe). Najładniej jest na przełomie lata  i jesieni, gdy kwitną wrzosy, a lasy dostarczają nieprzebranego mnóstwa grzybów.

Tak duża powierzchnia lasów wpływa na poprawę czystości powietrza, wzbogacając je o jod  i olejki eteryczne drzew iglastych. Daje to niepowtarzalny mikroklimat, co w połączeniu        z faktem, że najdłuższą porą roku jest tu lato (wg badań klimatologicznych) stwarza doskonałe warunki do odpoczynku. Puszcza ma duże walory estetyczne, jest niepowtarzalnym miejscem „wyciszenia” i odpoczynku psychicznego.

4. Cele projektu:

1. Ogólne

Ogólnym celem realizacji działania jest stymulowanie lokalnych inicjatyw mających na celu harmonijny rozwój tego regionu, jego aktywizację gospodarczą i społeczną, a także tworzenie zintegrowanych strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW), budowanie partnerstw publiczno- prywatnych (Lokalnych Grup Działania- LGD) oraz podejmowanie przez nie działań na rzecz rozwoju i promocji regionu.

Pilotażowy Program Leader+  sprzyjać będzie lepszemu wykorzystaniu potencjału tkwiącego w tych terenach, a także przyczyni się do aktywizacji oraz współpracy lokalnych środowisk. Wesprze te społeczności wiejskie, które starają się wspólnym wysiłkiem i zgodną współpracą poprawić jakość życia i sytuację ekonomiczną w swojej „małej ojczyźnie”.

2. Szczegółowe

Szczegółowe cele działania dotyczą:

- wsparcia przygotowania do opracowania strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW)

- wsparcie procesu tworzenia Lokalnych Grup Działania (LGD)

- promocja obszarów wiejskich

- mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich

Jednocześnie nadmieniam, iż cele projektu zgodne są z głównymi celami zapisanymi                 w Uzupełnieniu Programu dla Schematu I.

5. Uzasadnienie realizacji projektu

Ze względu na wspomniane wyżej uwarunkowania, obszar objęty projektem stanowi niezwykle cenny teren. Wybór lokalizacji projektu spowodowany jest chęcią aktywizacji        i ożywienia terenów wiejskich położonych w tym właśnie obszarze. Tereny te charakteryzują się wspomnianymi wyżej wspólnymi cechami.

Dodatkowe uwarunkowania, prócz historyczno- kulturowych i geograficzno- przyrodniczych to: zbieżne cele działalności społeczności wiejskich w tym regionie, konieczność działań na rzecz modernizacji funkcji rekreacyjno- turystycznych, wreszcie ochrona środowiska przyrodniczego.

Do dodatkowych czynników łączących obszary wiejskie na terenie Puszczy Noteckiej należy zaliczyć stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną- drogową.

Jednocześnie nadmieniam, iż istotnym elementem lokalizacji projektu na obszarze Puszczy Noteckiej, jest również fakt, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisał zarządzenie dotyczące ustanowienia na terenach Puszczy Noteckiej Leśnego Kompleksu Promocyjnego (LKP) „Puszcza Notecka”. Program zawiera m.in. następujące zagadnienia:

- określenie kierunków działań w celu udostępniania lasu dla potrzeb edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych,

- ocenę dotychczasowych kierunków i metod zagospodarowania lasu pod kątem realizacji funkcji lasu: ekologicznych, produkcyjnych i społecznych,

- ocenę stanu lasu, zwłaszcza jego walorów przyrodniczych i zagrożeń (załącznik nr 10).

Omawiany projekt zrodził się w wyniku prac i działań grupy inicjatywnej. Grupę tę tworzyli przedstawiciele trzech sektorów- sołectw, stowarzyszeń agroturystycznych, instytucji państwowych oraz samorządów a także podmiotów gospodarczych. Wszystkie te środowiska dostrzegają konieczność aktywizacji obszarów wiejskich położonych na terenie Puszczy Noteckiej.

Puszcza Notecka stanowi, prócz walorów przyrodniczych i krajobrazowych, także olbrzymi, prawie w całości teren wiejski niezurbanizowany, z trudnościami w dostępie do większych ośrodków miejskich, które są znacznie oddalone od osad wiejskich.

Ludność wiejska z tych terenów ma, z jednej strony utrudnione możliwości szukania miejsc pracy i utrudniony dostęp do szkół wyższych, a z drugiej strony obszar puszczański nie budzi większego zainteresowania inwestycyjnego.

Gospodarka w tym regionie ograniczona jest głównie do gospodarki leśnej i przetwórstwa.

Naturalne walory Puszczy Noteckiej oraz potencjał tkwiący wśród mieszkańców tego regionu stanowią jednocześnie bardzo cenny element, stwarzający perspektywy rozwoju gospodarczego i społeczno- kulturalnego.

W związku z powyższym nie przystąpienie do jakichkolwiek działań na tym obszarze zgubi szansę i odsunie perspektywę restrukturyzacji i modernizacji omawianych obszarów wiejskich.

Następnym, istotnym elementem lokalizacji projektu na obszarze Puszczy Noteckiej,            są wspólne działania, trwające już od blisko dwóch lat, różnych podmiotów gospodarczych, samorządów i instytucji. Przykładem są wspólne działania gmin województwa lubuskiego i wielkopolskiego (Skwierzyna z Międzychodem) na rzecz aktywizacji terenów wiejskich Puszczy Noteckiej na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą województw. Puszcza Notecka rozciąga się bowiem zarówno na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego i w sposób naturalny łączy te dwa regiony.

Zarówno gmina Skwierzyna, jak i gmina Międzychód próbuje znaleźć odpowiedź na zasadniczy problem, z którym borykają się wsie położone w Puszczy Noteckiej i jej otulinie, a mianowicie brak spójnej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i brak pomysłu na wykorzystanie olbrzymiego potencjału Puszczy Noteckiej.

Wspólne prace obu gmin doprowadziły do podpisania 4 października 2003r., „Porozumienia intencyjnego” o utworzeniu „Noteckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej” (załącznik nr 11). Sygnatariuszami tego porozumienia byli przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, pozarządowego i ekonomicznego (gminy województwa wielkopolskiego: Międzychód, Sieraków, Wronki i gminy województwa lubuskiego: Skwierzyna, Bledzew, Drezdenko, Międzyrzecz, Pszczew, Przytoczna, Santok, Międzychodzkie Stowarzyszenie Agroturystyczne, Gorzowskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, Nadleśnictwo Międzychód, Nadleśnictwo Skwierzyna, Nadleśnictwo Karwin, oraz podmioty gospodarcze: zespół pałacowy Wiejce, „Zajazd Nad Obrą: w Skwierzynie, Restauracja Villa Toscania w Nowym Gorzycku, Restauracja „Gama” w Przytocznej.

Porozumienie zawarte zostało pod honorowym patronatem Marszałków Województw Wielkopolskiego i Lubuskiego, Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

W wymienionych powyżej środowiskach jest ogromna chęć wspólnego działania dla osiągnięcia poprawy życia na wsi. Drzemiący potencjał i zapał postanowiono wykorzystać. Stąd pojawiła się decyzja o utworzeniu LGD i wystąpienie z wnioskiem do Pilotażowego Programu LEADER+, w celu wsparcia podjętych działań i uzyskanie pomocy w ich finalizowaniu. Jednocześnie nadmieniam, iż warty podkreślenia jest fakt, że integrować się chcą ze sobą środowiska dwóch województw, a ich częścią łączącą jest Puszcza Notecka                              i niewykorzystanie dotąd puszczańskie walory.

W związku z powyższym z bliźniaczym wnioskiem do Pilotażowego Programu LEADER+ na obszar Puszczy Noteckiej  występuje z województwa wielkopolskiego gmina Międzychód a z województwa lubuskiego gmina Skwierzyna. Celem dla obu gmin jest włączenie               i zaangażowanie środowisk wiejskich do tworzenia partnerstwa i strategii rozwoju.

6. Metodologia

Celem niniejszego projektu jest m.in. aktywizowanie mieszkańców wsi w obrębie Puszczy Noteckiej oraz istniejących i działających podmiotów gospodarczych na rzecz poprawy bytu   i rozwoju regionu. Chodzi przede wszystkim o wstrzymanie procesu ubożenia terenu i jego mieszkańców.

W związku z powyższym projekt będzie wdrażany poprzez:

- organizację warsztatów, konsultacji i spotkań z mieszkańcami w celu jak najszerszego zintegrowania społeczeństwa

- różnego typu metody badań marketingowych (badania opinii ekspertów, mieszkańców, wywiady, ankiety).

Realizacja projektu będzie towarzyszyła odpowiednia promocja, która obejmie działania         i środki będące elementem systemu komunikowania. Promocja projektu obejmie działania, które podwyższą stopień skłonności mieszkańców wsi do szerszego działania.

Uzasadnieniem wyboru takiego projektu są podejmowane już dużo wcześniej podobne próby wdrożenia wspólnego projektu dotyczącego integracji dwóch województw: lubuskiego           i wielkopolskiego. Dowodem na to jest podpisanie 4 października 2003 roku w Zamyślinie    na terenie województwa lubuskiego porozumienia intencyjnego o utworzeniu Noteckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. W treści porozumienia znalazły się zapisy o podjęciu przez sygnatariuszy szczególnych starań w celu powołania „Noteckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej” działającej na obszarze i w otulinie Puszczy Noteckiej. Głównymi zadaniami miała być promocja turystyki, agroturystyki, przetwórstwa leśnego, współpraca w zakresie gospodarki leśnej, wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej                  i współpraca z Polską Organizacją Turystyczną.

Po zakończeniu realizacji projektu, dalsze działania związane z utrzymaniem i zarządzeniem będą kontynuowane przez LGD na podstawie opracowanej ZSROW.

7. Szczegółowy opis planowanych działań

| Zadanie i jego zakres | Termin realizacji zadania | Liczba wykładowców | Odbiorca zadania |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap I | Rozpoczęcie działalności, prace przygotowawcze i informacyjno- promocyjno- szkoleniowe |  |  |
| 1. Przygotowanie materiałów w celu zorganizowania spotkania informacyjnego (zaproszenia, opracowania, druk materiałów) 2. Spotkania robocze w poszczególnych sołectwach (zebrania wiejskie) w celu wyłonienia leaderów 3. Szkolenia tematyczne przedstawicieli lokalnych grup 4. Materiały promujące region i realizowany projekt- opublikowanie informacji i doświadczeń z poszczególnych sołectw i środowisk z przeprowadzonych szkoleń i konferencji 5. Przygotowanie opracowań, analiz celem stworzenia Lokalnej Grupy Działania. Przygotowanie zebrania założycielskiego, wybór grupy partnerskiej, określenie celów i ustalenie wkładu poszczególnych partnerów. Przygotowanie statutu i celów działania LGD. | 20.02.2005r. do 05.03.2005r. 05.03.2005r. do 20.03.2005r. 20.03.2005r. do 20.04.2005r. 25.04.2005r. do 25.05.2005r. 26.05.2005r. do 05.06.2005r. | 2 osoby z zewnątrz 1 trener z zewnątrz 2 specjalistów z zewnątrz 1 specjalista z zewnątrz | - mieszkańcy wsi - przedstawiciele władz samorządowych - przedstawiciele podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i instytucji ok. 600 osób - przedstawiciele poszczególnych sołectw - przedstawiciele władz samorządowych - przedstawiciele podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i instytucji - przedstawiciele poszczególnych sołectw - przedstawiciele władz samorządowych - przedstawiciele podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i instytucji ok. 600 osób - wszystkie osoby z obszaru objętego programem - dotychczasowi wyłonieni leaderzy - przedstawiciele sektora samorządowego, pozarządowego i biznesowego |
| Etap II | Analizy, ekspertyzy celem założenia Lokalnej Grupy Działania i opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich |  |  |
| 1. Wsparcie doradcze i eksperckie związane z tworzeniem LGD (prace związane z przygotowaniem niezbędnych uchwał, przyjęciem statutu, programu działania 2. Utworzenie strony internetowej LGD. Strona będzie zawierała informacje dotyczące wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy, o sposobie finansowania, obszarze działania i realizowanych działaniach 3. Prace związane z rejestracją zawiązanej Lokalnej Grupy Działania w KRS (złożenie niezbędnych Dokumentów) 4. Materiały promujące produkt. Publikacje prasowe i informacje w mediach połączone z oceną dotychczasowych działań 5. Przygotowanie koncepcji stworzenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pomoc doradcza i ekspercka- konsultacje prawne i finansowe 6. Spotkania w poszczególnych gminach w celu ustalenia priorytetów 7. Konsultacje ze wszystkimi grupami w celu opracowania analizy SWOT 8. Przygotowanie konferencji na temat rozwoju gospodarczego, turystyki i agroturystyki na terenie Puszczy Noteckiej 9. Warsztaty terenowe- połączone z wymianą doświadczeń i integracją społeczną 10. Efekt końcowy- opracowanie ZSROW 11. Promocja Projektu 12. Zakończenie prac- rozliczenie całości projektu | 27.05.2005r. do 05.06.2006r. 07.07.2005r. do 25.08.2005r. 26.08.2005r. do 15.09.2005r. 26.05.2005r. do 10.09.2005r. 11.09.2005r. do 30.10.2005r. 30.09.2005r. do 05.10.2005r. 05.10.2005r. do 20.10.2005r. 20.10.2005r. do 30.11.2005r. 30.11.2005r. do 10.12.2005r. 10.12.2005r. do 15.12.2005r. 01.09.2005r. do 18.12.2005r. II połowa grudnia | 1 specjalista z zewnątrz 1 informatyk 3 specjalistów z zewnątrz 3 osoby z zewnątrz 2 specjalistów z tej branży Specjaliści z zewnątrz Specjaliści z zewnątrz Specjaliści z zewnątrz | - dotychczasowi wyłonieni leaderzy - przedstawiciele sektora samorządowego, pozarządowego i biznesowego - działanie obejmuje nieograniczoną liczbę odbiorców FAPA - działanie obejmuje nieograniczona liczbę osób - członkowie Lokalnej Grupy Działania - członkowie Lokalnej Grupy Działania - mieszkańcy wsi objęci programem - mieszkańcy wsi objęci programem - mieszkańcy wsi objęci programem - członkowie LGD - nieograniczona liczba odbiorców FAPA |

8. Harmonogram realizacji projektu

| Zadanie | Od | Do | Termin złożenia wniosku o płatność | Koszty projektu (w zł) | Koszty kwalifikowane (w zł) | Koszty niekwalifikowane (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etap I |  |  |  |  |  |  |
| 1. Przygotowanie opracowań, materiałów, analiz, ekspertyz, dokumentacji oraz wsparcie eksperckie służące opracowaniu strategii rozwoju obszarów wiejskich 2. Spotkania robocze w poszczególnych sołectwach –6 gmin- w celu wyłonienia liderów 3. Szkolenia tematyczne dla wyłonionych przedstawicieli lokalnych grup- liderów 4. Przygotowanie materiałów promocyjnych 5. Przygotowanie opracowań, analiz w celu założenia Lokalnej Grupy Działania | 20.02. 2005r. 05.03. 2005r. 20.03. 2005r. 25.04. 2005r. 26.05.2005r. | 05.03.2005r. 20.03.2005r. 20.04.2005r. 25.05.2005r. 05.05.2005r. | 27.05. 2005r. | 10.000,00 3.000,00 23.000,00 14.000,00 25.000,00 | 7.800,00 2.340,00 17.940,00 10.920,00 19.500,00 | 2.200,00 660,00 5.060,00 3.080,00 5.500,00 |
| Suma kosztów etapu I |  |  |  | 75.000,00 | 58.500,00 | 16.500,00 |
| Etap II |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wsparcie doradcze i eksperckie związane z tworzeniem LGD 2. Szkolenie przedstawicieli lokalnych grup- liderów 3. Utworzenie strony internetowej LGD i obsługa 4. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym 5. Przygotowanie materiałów promocyjnych 6. Przygotowanie opracowań i analiz, ekspertyz oraz wsparcie eksperckie celem stworzenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 7. Spotkania w poszczególnych gminach w celu ustalenia priorytetów 8. Konsultacje ze wszystkimi grupami w celu opracowania analizy SWOT, wymiana doświadczeń 9. Przygotowanie konferencji na temat rozwoju gospodarczego, turystyki i agroturystyki na terenie Puszczy Noteckiej 10. Warsztaty terenowe- wymiana doświadczeń (spotkania integracyjne) 11. Efekt końcowy- opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 12. Promocja projektu | 27.05. 2005r. 06.06.2005r. 07.07.2005r. 26.08.2005r. 26.05.2005r. 11.09.2005r. 30.09.2005r. 05.10.2005r. 20.10.2005r. 30.11.2005r. 10.12.2005r. 01.09.2005r. | 05.06.2005r. 06.07.2005r. 25.08.2005r. 15.09.2005r. 10.09.2005r. 30.10.2005r. 05.10.2005r. 20.10.2005r. 30.11.2005r. 10.12.2005r. 15.12.2005r. 18.12.2005r. | 19.12. 2005r. | 7.000,00 5.000,00 3.000,00 1.000,00 9.000,00 12.500,00 8.000,00 3.500,00 2.500,00 2.500,00 15.000,00 6.000,00 | 5.460,00 3.900,00 2.340,00 780,00 7.020,00 9.750,00 6.240,00 2.730,00 1.950,00 1.950,00 11.700,00 4.680,00 | 1.540,00 1,100,00 660,00 220,00 1.980,00 2.750,00 1.760,00 770,00 550,00 550,00 3.300,00 1.320,00 |
| Suma kosztów etapu II |  |  |  | 75.000,00 | 58.500,00 | 16.500,00 |
| Suma kosztów wszystkich etapów 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |

9. Oczekiwane rezultaty

Bezpośrednim rezultatem realizacji powyższego przedsięwzięcia będzie formalizacja Lokalnej Grupy Działania (LGD) i utworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW).

Jednocześnie realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do większej mobilizacji i pobudzenia lokalnej społeczności w celu wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Projekt będzie miał duży wpływ na promocję obszarów wiejskich w obszarze „Puszczy Noteckiej” na terenie wiejskich, a tym samym doprowadzi do wzrostu poziomu jakości życia na wsi oraz zwiększy możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

10. Ryzyko

Podczas realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu może dojść do nie zaangażowania wystarczającej liczby osób chcących realizować przedmiotowy projekt.

11. Sposób upowszechniania informacji o projekcie

Informacje o dofinansowaniu projektu będą ukazywały się w lokalnych mediach oraz w formie publikacji w prasie regionalnej, radiu, lokalnych informacjach telewizyjnych.

Poza tym w terenie w czasie zebrań wiejskich, organizacji spotkań, konferencji, festynów i imprez okolicznościowych informacje o dofinansowaniu będą umieszczane w sposób widoczny w formie tablicy informacyjnej.

Adresatami powyższych informacji będą głównie środowiska wiejskie objęte programem obszaru, a także: wszystkie biorące udział w programie Gminy, podmioty gospodarcze z tego terenu, instytucje i stowarzyszenia – potencjalni partnerzy wspólnego działania.

Informacje dotyczące realizacji programu ukażą się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM w Skwierzynie i innych gmin biorących udział w programie.

Wszelkie informacje o projekcie i zadaniach jakie są realizowane w ramach tego projektu będą zawierać informacje o udziale środków Unii Europejskiej w finansowaniu tego projektu zgodnie z Rozporządzeniem komisji (WE) numer 1159/2000 z dnia 30.05.2005r. o informacji i środkach reklamy stosowanych przez państwa członkowskie w sprawie pomocy ze strony funduszy strukturalnych.

12. Budżet realizacji projektu

| Zadanie | Ilość | Koszt zadania | Koszty kwalifikowalne | Koszty niekwalifikowalne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etap I |  |  |  |  |
| 1. Przygotowanie opracowań, materiałów w celu zorganizowania spotkania informacyjno- inaugurującego, -zaproszenia, opracowanie oraz druk materiału -wynajem sali -opłacenie specjalisty 2. Spotkania robocze w poszczególnych sołectwach- 6 gmin- w celu wyłonienia liderów -zawiadomienie o spotkaniu -1 trener z zewnątrz 3. Szkolenia tematyczne dla wyłonionych przedstawicieli lokalnych grup- liderów - opłata za trenerów - wynajem sali - druk materiałów (szczegółowy program, zaproszenia, plakaty) - opłata za sprzęt multimedialny 4. Przygotowanie materiałów promocyjnych - publikacja materiałów w prasie lokalnej - audycje radiowe - telewizja regionalna 5. Przygotowanie opracowań, analiz w celu założenia Lokalnej Grupy Działania - druk materiałów dla członków grupy - wstępne opracowanie statutu - wynajem sali - wynajem sprzętu - opłata za 2 specjalistów | 1000szt. x 9,50zł 5 godz. x 60,00zł 2osob. X 100,00zł 1000szt x 1,20zł 6 spot. Po 3godz x 100zł Po 5 spotkań w każdej gminie= 30 spotkań 30 x 3 godz. = 90godz.x100zł=9.000,00x2os. 30spot.x4godz.x30,00zl 500szt. x 0,40zł 6 x 200,00zł 3.000,00 6 x 500,00zł 2 x 4.000,00 50szt. x 6,00 1 egz. X 200,00zł 50 godz. x 60,00zł 50 godz. x 50,00zł 50 godz. x 190,00zł x 2osob. | 9.5000,00 300,00 200,00 1.200,00 1.800,00 18.000,00 3.600,00 200,00 1.200,00 3.000,00 3.000,00 8.000,00 300,00 200,00 3.000,00 2.500,00 19.000,00 | 7.410,00 234,00 156,00 936,00 1.404,00 14.040,00 2.808,00 156,00 936,00 2.340,00 2.340,00 6.240,00 234,00 156,00 2.340,00 1.950,00 14.820,00 | 2.090,00 66,00 44,00 264,00 396,00 3.960,00 792,00 44,00 264,00 660,00 660,00 1.760,00 66,00 44,00 660,00 550,00 4.180,00 |
| Suma kosztów etapu I |  | 75.000,00 | 58.500,00 | 16.500,00 |
| Etap II 1. Wsparcie doradcze i eksperckie związane z tworzeniem, LGD - usługa specjalisty (prawnik) przez cały okres tworzenia aż do rejestracji LGD w KRS 2. Szkolenie przedstawicieli lokalnych grup- liderów - 2 trenerów - druk materiałów - wynajem sali 3. Utworzenie strony internetowej LGD i obsługa 4. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym - złożenie niezbędnych dokumentów + opłaty rejestracyjne w KRS 5. Przygotowanie materiałów promocyjnych - wydanie informatora - plakaty, tablice informacyjne - informacja w prasie- ogłoszenie 6. Przygotowanie opracowań i analiz, ekspertyz oraz wsparcie eksperckie celem stworzenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich - opłata za 3 specjalistów z zewnątrz - opłata za wynajem sprzętu - przygotowanie materiałów dotyczących dotychczasowych prac i zebranych doświadczeń 7. Spotkania w poszczególnych gminach w celu ustalenia priorytetów - 3 trenerów - wynajem sal 8. Konsultacje ze wszystkimi grupami w celu opracowania analizy SWOT, wymiana doświadczeń - opłata za 2 specjalistów z tej dziedziny 9. Przygotowanie konferencji na temat rozwoju gospodarczego, turystyki i agroturystyki na terenie Puszczy Noteckiej - 1 specjalista 10. Warsztaty terenowe- wymiana doświadczeń (spotkania integracyjne) - opłata za specjalistów 11. Efekt końcowy- opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 12. Promocja projektu - wydanie informatora - plakaty, tablice informacyjne - informacja w prasie- ogłoszenie | 1 osoba x 7.000,00 5godz.x2os.x300,00zł 50sztx22,00zł 15godz.x60,00 usługa całoroczna opłata jednorazowa 1.000szt x 7,00zł 1.500,00 1x500,00 3os. Po 5godz. x w gminach x 100zł 30 x 50,00 500szt. x 4,00zł 24 x 3os. X 100,00 800,00 3.500,00 2.500,00 1 os. X 250,00 x 10 godz. 200szt. x 20,00 1.000,00 1 x 1.000,00 | 7.000,00 3.000,00 1.100,00 900,00 3.000,00 1.000,00 7.000,00 1.500,00 500,00 9.000,00 1.500,00 2.000,00 7.200,00 800,00 3.500,00 2.500,00 2.500,00 15.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 | 5.460,00 2.340,00 858,00 702,00 2.340,00 780,00 5.460,00 1.170,00 390,00 7.020,00 1.170,00 1.560,00 5.616,00 624,00 2.730,00 1.950,00 1.950,00 11.700,00 3.120,00 780,00 780,00 | 1.540,00 660,00 242,00 198,00 660,00 220,00 1.540,00 330,00 110,00 1.980,00 330,00 440,00 1.584,00 176,00 770,00 550,00 550,00 3.300,00 880,00 220,00 220,00 |
| Razem Etap II |  | 75.000,00 | 58.500,00 | 16.500,00 |
| Razem I II etap |  | 150.000,00 | 117.000,00 | 33.000,00 |