Załącznik do uchwały Nr XVI / 87 / 08

z dnia 15 maja 2008

PLAN ODNOWY

miejscowości PSZCZEW

na lata 2008 – 2015

PSZCZEW 2008

Spis treści

- Wstęp....................................................................................................................................3

- Informacja o sołectwie .........................................................................................................4

- Charakterystyka obszaru sołectwa .......................................................................................5

- Wstęp do planu odnowy miejscowości  ..............................................................................6

- Analiza zasobów ..................................................................................................................7

- Analiza SWOT – ocena silnych i słabych stron, szanse i zagrożenia................................10

- Nasza wizja – dlaczego chcemy odnowy wsi ....................................................................12

- Nasza wizja – jakie ma być nasze życie ............................................................................12

- Plan i program odnowy miejscowości Pszczew na lata 2008 – 2015 ................................13

- Program krótkoterminowy odnowy miejscowości Pszczew na lata 2008 – 2009 .............15

- Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia ......................................................17

- Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia ...................................................17

Pszczew 2008

- Wstęp

Sołectwo Pszczew położone jest w środkowej części gminy Pszczew. Miejscowość Pszczew  jest siedzibą władz samorządowych i leży w odległości ok. 100 km od granicy polsko – niemieckiej, w pobliżu dróg krajowych.

Usytuowanie sołectwa wśród lasów, nad jeziorami Kochle i Szarcz oraz objęcie go różnymi formami ochrony przyrody, takimi jak Pszczewski Park Krajobrazowy (teren zabudowy wyłączony jest z ochrony krajobrazowej), Natura 2000, Obszar Chronionego Krajobrazu zwiększa atrakcyjność turystyczną wsi.

O głębokich korzeniach historycznych i tradycjach Pszczewa świadczą  badania archeologiczne, które potwierdzają że w okresie od IX do XII wieku na półwyspie Katarzyna znajdował się gród, który stanowił ważne ogniwo w systemie obronnym zachodnich granic Polski. Istnienie osady o nazwie Pszczew stanowiącej własność biskupów poznańskich, udokumentowane jest od 1259 roku. Położenie wśród jezior miało wpływ na rozplanowanie przestrzenne miejscowości, ukształtowane zapewne jeszcze w okresie średniowiecza. Środkiem układu przestrzennego był plac, obejmujący teren dzisiejszego rynku wraz z biegnącymi od niego ulicami. W wyniku zabudowy placu powstał prostokątny rynek z okalającymi go kamienicami. Dzięki zwartej zabudowie mieszkalnej pochodzącej z XIX wieku i początku następnego stulecia, Pszczew do dnia dzisiejszego zachował swój małomiasteczkowy klimat.

W Pszczewie odbywają się liczne cykliczne imprezy kulturalno – rekreacyjne adresowane zarówno do mieszkańców jak i do turystów, co zwiększa atrakcyjność wsi.

We wsi żyją na dzień 31 grudnia 2007 roku 1902 osoby utrzymujące się głównie z różnych form działalności usługowej, rolnictwa i turystyki. Przemysł ze względu na różne formy ochrony środowiska jest słabo rozwinięty.

Plan odnowy sołectwa pobudza do wspólnych działań i łączy wszystkich mieszkańców wsi, jednocześnie określa najważniejsze potrzeby mieszkańców, które zostały omówione na wspólnych warsztatach. Proponowane w tej strategii działania są realne do zrealizowania pod warunkiem współpracy zarówno mieszkańców jak i władz samorządowych Gminy Pszczew.

WIZJA:

„Pszczew bogactwem przyrody, pamiątek historii i centrum turystyczno – kulturowym dla wszystkich”

2. Informacja o sołectwie

PSZCZEW

GMINA – PSZCZEW

POWIAT – MIĘDZYRZECKI

LICZBA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA – 1892 OSOBY

POWIERZCHNIA  SOŁECTWA– 2787 ha

SOŁTYS – Mirosław Żuberek

RADA SOŁECKA:

- Krzysztof Koch

- Lech Suszczyński

- Andrzej Woszczyło

- Benon Schild

LOKALNA GRUPA ODNOWY WSI – Lider – Wanda Żaguń

CZŁONKOWIE:

- Mirosław Żuberek

- Anna Borowy

- Małgorzata Marchewka

- Barbara Żuberek

- Lech Suszczyński

Główne zadania Rady Sołeckiej i Lokalnej Grupy Odnowy Wsi:

- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury,

- ulepszenie jakości usług oferowanych przez Gminny Ośrodek Kultury poprzez remont i wymianę wyposażenia GOK – u,

- wzbogacenie życia kulturalnego na wsi,

- współpraca i uaktywnienie mieszkańców,

- podniesienie atrakcyjności miejscowości,

- poprawa estetyki wsi,

- systematyczne budowanie własnych zasobów,

- budowa więzi pomiędzy mieszkańcami,

- promocja zdrowego trybu życia,

- zaangażowanie mieszkańców we wszelkie działania zmierzające do poprawy warunków ich życia i pracy,

- kultywowanie tradycji.

3. Charakterystyka obszaru sołectwa

Warunki naturalne

Krańcowo zachodnie położenie województwa w którym znajduje się sołectwo Pszczew sprawiło,  że pozostaje ono pod wpływem klimatu oceanicznego. Przebiega tu granica najwyższych temperatur  stycznia obniżających się ku wschodowi. Średnia temperatura powietrza w ciągu roku wynosi ok.+80C, przy stosunkowo niskiej rocznej sumie opadów w granicy 550 mm.

Kompleksowe działanie głównych czynników glebotwórczych spowodowało powstanie głównie gleb bielicowych, a w przyjeziornych zagłębieniach terenu występują gleby pochodzenia organicznego. Większość tych gleb porośnięta jest monokulturami sosnowymi lub borami mieszanymi. Słaba jakość gleb spowodowała niższy wskaźnik waloryzacji rolniczej niż w powiecie i całym kraju, oraz wyższym udziałem lasów niż użytków rolnych. Pomimo słabszej jakości, gleby znajdują się w dobrym stopniu kultury, a dominującą strukturą w zasiewach są zboża i kompleksy żytnio – ziemniaczane.

Do zasobów naturalnych należą złoża żwiru i torfu

Sołectwo Pszczew wyróżnia się dużym udziałem wód, które stanowią 10,5 % powierzchni. Główne zbiorniki wodne to jezioro Kochle o pow. 68,7 ha i jezioro Szarcz o pow. 169,8 ha, oraz kanały łączące jeziora i rowy melioracyjne.

Lesistość sołectwa wynosi ok. 40 %, a lasy stanowią istotny element krajobrazowy i bogactwo Pszczewa.

Infrastruktura społeczna

Sołectwo Pszczew zamieszkuje  1892 osoby (stan na dzień 31.12.2007 r. dane z Urzędu Gminy Pszczew), które mają dostęp do Samorządowego Przedszkola oraz Zespołu Szkół. W Pszczewie znajdują się również dwa boiska sportowe: kompleks boisk przy Zespole Szkół, gminne boisko sportowe, dwa korty tenisowe, dwa boiska do siatkówki. Dla najmłodszych utworzono trzy place zabaw. W Pszczewie znajduje się również wypożyczalnia sprzętu wodnego, oraz promenada nad jeziorem Kochle.

We wsi zarejestrowane są 208 podmioty gospodarcze, w większości są to małe i średnie zakłady usługowe i handlowe.

Infrastruktura techniczna

Przez Pszczew przebiegają drogi powiatowe relacji Bobowicko – Pszczew – Nowe Gorzycko, Pszczew – Łowyń, Pszczew – Międzyrzecz przez Szarcz, Stołuń, Kuligowo, Pszczew – Trzciel, oraz liczne drogi gminne. Wszystkie są drogami o utwardzonych nawierzchniach.

Na terenie Pszczewa znajduje się hydrofornia, która zaopatruję w wodę miejscowości: Pszczew, Szarcz, Stołuń, Silną, Świechocin, Stoki, Zielomyśl. Odpady stałe wywożone są przez Zakład Usług Komunalnych na międzygminne składowisko odpadów w Mnichach, a selektywną zbiórką odpadów typu PET, szkło, papier zajmuje się ZUO Clean City.

Teren wsi jest zgazyfikowany i skanalizowany.

Organizacje działające na terenie sołectwa

Na terenie sołectwa działają następujące organizacje: Towarzystwo Przyjaciół Pszczewa, Pszczewskie Stowarzyszenie Turystyczne, Miut, OSP, Koło Wędkarskie, Związek Emerytów i Rencistów.

4. Wstęp do planu odnowy miejscowości

Elementy wyróżniające wieś

1. Położenie:

- bliskość większych miast: Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Poznań,

- drogi powiatowe biegnące przez wieś,

- linia kolejowa biegnąca przez wieś,

- różne formy ochrony przyrody: Pszczewski Park Krajobrazowy, Natura 2000, Obszar Chronionego Krajobrazu, pomniki przyrody,

- położenie nad dwoma czystymi jeziorami (w najbliższej okolicy inne jeziora),

- duża lesistość,

- czyste powietrze, pagórkowaty teren.

2. Obiekty:

- Muzeum „Dom Szewca”,

- kościół św. Marii Magdaleny z 1632-54 r.

- barokowa plebania,

- prywatny skansen pszczelarski,

- kapliczka św. Wojciecha z 1774 r.,

- kapliczka z drewnianą rzeźbą św. Józefa z 1898 r.,

- bożnica żydowska z połowy XIX w.,

- pałac oraz zabudowania folwarczne z XIX w.,

- pomniki przyrody, zabytkowe parki,

- „Półwysep Katarzyna” - miejsce grodu wczesnopiastowskiego z IX w.

3. Inne:

- aktywność społeczności wiejskiej i aktywnie działające stowarzyszenia,

- liczne ośrodki wczasowe,

- Ośrodek Edukacji Przyrodniczej,

- schronisko młodzieżowe,

- gospodarstwa agroturystyczne,

- bogata historia z licznymi pamiątkami (grodziska),

- liczne imprezy kulturalno – rekreacyjne,

- kino wiejskie działające cały rok,

- miejsca widokowe,

- przynależność do Krainy Podgrzybka (Lider +).

5. Analiza zasobów.

| Rodzaj zasobu | Opis zasobu jakim wieś dysponuje | Znaczenie zasobu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | małe | duże | wyróżniające wieś |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Analiza zasobów cz. I |  |  |  |  |
| Środowisko przyrodnicze, położenie |  |  |  |  |
| walory krajobrazu | pięć czystych jezior, pagórkowaty teren, malownicze pola i łąki, bagienka |  |  | X |
|  | duża lesistość |  |  | X |
| walory klimatu | możliwość wykorzystania wiatru do produkcji energii elektrycznej, duże nasłonecznienie |  | X |  |
|  | długi okres wegetacyjny |  | X |  |
| walory szaty roślinnej | bogactwo gatunków chronionych i cennych przyrodniczo m.in. wełnianka wąskolistna, storczyki, rosiczki, iglicznia trójcierniowa |  |  | X |
|  | bagienka, śródleśne i śródpolne oczka wodne |  | X |  |
| cenne przyrodniczo obszary | obszar chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, Pszczewski Park Krajobrazowy, Natura 2000 |  |  | X |
| świat zwierzęcy | miejsce gniazdowania kań, błotniaków, czapli, kormoranów, bobry, daniele |  |  | X |
|  | obwód łowiecki orła bielika |  |  | X |
| wody powierzchniowe | jeziora Kochle, Szarcz, Chłop, Cegielniane, Proboszczowskie |  |  | X |
|  | śródleśne i śródpolne oczka wodne |  | X |  |
|  | rowy melioracyjne |  | X |  |
| wody podziemne | wg. starej dokumentacji istnieje zbiornik podziemnych wód | X |  |  |
| podłoże, warunki hydrogeologiczne | gleby bielicowe | X |  |  |
| gleby | piaszczyste na podłożu bielicowym, torfowe | X |  |  |
| kopaliny | zidentyfikowane złoża żwiru, torf | X |  |  |
| drogi | powiatowe – 5 gminne - 3 |  | X |  |
|  | dobry dostęp do dróg krajowych |  | X |  |
| Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| walory architektury wiejskiej | zwarta zabudowa wokół rynku jako centrum wsi |  |  | X |
|  | gaski - wąskie uliczki prowadzące w stronę jeziora |  |  | X |
|  | kościół blisko centrum na wzgórzu |  |  | X |
| walory ukształtowania przestrzeni publicznej | rynek w centrum wsi na którym odbywają się imprezy |  |  | X |
|  | boiska sportowe i place zabaw |  | X |  |
|  | promenada nad jeziorem Miejskim |  | X |  |
|  | plaża miejska nad jeziorem Szarcz |  | X |  |
| osobliwości kulturowe | kino wiejskie, biblioteka, GOK, Muzeum „Dom Szewca”, kościół św. Marii Magdaleny, barokowa plebania, skansen pszczelarski, kapliczki św. Wojciecha z 1774 r. i drewniana rzeźba św. Józefa z 1898r., bożnica żydowska z poł. XIX w., pałac oraz zabudowania folwarczne z XIX w., kamienie i tablice pamiątkowe, budynek banku Ludowego |  |  | X |
| miejsca, osoby i przedmioty kultu | kościół, bożnica żydowska, przydrożne kapliczki, św. Wojciech |  |  | X |
| święta, odpusty, pielgrzymki | Jarmark Magdaleński, Odpust Magdaleński, dożynki, |  |  | X |
| tradycje, obrzędy, gwara | Jarmark Magdaleński, Pszczewska XX, Plener dużej rzeźby w drewnie |  |  | X |
| specyficzne potrawy | potrawy z miodu | X |  |  |
| legendy, podania i fakty historyczne | legenda o św. Wojciechu, św. Katarzynie, białej damie, o zatopionym Pszczewie, o św. Lipie, dawne grodziska |  |  |  |
| postacie historyczne | św. Wojciech, bracia Paździorkowie, działacze spod „Znaku Rodła” |  | X |  |
| specyficzne nazwy | Kochówka, Mariańce, gaski | X |  |  |
| dawne zawody | pszczelarz, wikliniarstwo, rękodzielnictwo |  | X |  |
| zespoły artystyczne | „Mali Pszczewiacy”, Batteria, Bis, Broker |  |  | X |
| Analiza zasobów cz. II |  |  |  |  |
| Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| działki pod zabudowę mieszkaniową | istniejące |  | X |  |
| działki pod domy letniskowe | możliwość nabycia od osób prywatnych |  | X |  |
| działki pod zakłady usługowe i przemysł | wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego |  | X |  |
| pustostany mieszkaniowe, magazynowe itp. | 5 | X |  |  |
| tradycyjne obiekty gospodarskie | młyn, kuźnia, | X |  |  |
| place i miejsca publicznych spotkań | rynek, boisko, sala widowiskowa |  | X |  |
| miejsca sportu i rekreacji | boiska szkolne i sportowe, korty tenisowe, plaża miejska, ośrodki wypoczynkowe (wypożyczalnia sprzętu wodnego), boisko do siatkówki, strzelnica sportowa, ścieżki rowerowe, GOK |  |  | X |
| szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne | trasy rowerowe, ścieżka edukacyjna, promenada, szlak do wędrówek pieszych |  |  | X |
| Gospodarka rolnictwo |  |  |  |  |
| miejsca pracy | różne dziedziny gospodarki |  |  | X |
| zakłady produkcyjne | 9 |  |  | X |
| produkty | drewniane, odzież, okna i drzwi z aluminium, wikliniarskie, meble, opakowania |  | X |  |
| gospodarstwa rolne | 12 | X |  |  |
| uprawy, hodowle | zboża, ziemniaki, rzepak, sady | X |  |  |
| znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | Minge, W-H, Obst |  |  | X |
| miejsca noclegowe, hotelowe | liczne ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne, prywatne kwatery, schronisko młodzieżowe, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej |  |  | X |
| restauracje, punkty gastronomiczne | 9 |  | X |  |
| możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne | papier, słoma, materiały odzieżowe | X |  |  |
| zasoby odnawialnych energii | wiatr, słońce, kompost, słoma |  | X |  |
| Mieszkańcy, kapitał społeczny |  |  |  |  |
| autorytety i znane postacie we wsi | Wanda Stróżczyńska, Tadeusz Bryszkowski, Franciszek Leśny, Ewa Minge, Wiktoria Ekert |  | X |  |
| krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą | Ewa Minge |  | X |  |
| osoby o specyficznej wiedzy i umiejętnościach | Tadeusz Bryszkowski, Franciszek Leśny,Wanda Stróżczyńska |  | X |  |
| przedsiębiorcy | 9 |  | X |  |
| związki i stowarzyszenia | Towarzystwo Przyjaciół Pszczewa, Pszczewskie Stowarzyszenie Turystyczne, Miut, OSP, Koło Wędkarskie, Koło Łowieckie, Związek Emerytów i Rencistów |  |  | X |
| kontakty i współpraca | Współpraca z niemiecką Gminą Letschin, włoską Gminą Canaro |  | X |  |
| inne | zabytkowe grodziska do odtworzenia, punkty widokowe |  |  | X |

6. Analiza SWOT – ocena silnych i słabych stron, szanse i zagrożenia

Podczas zebrań wiejskich poświęconych dyskusji nad planem odnowy sołectwa mieszkańcy m. Pszczew zwrócili uwagę na swoje atuty, silne strony, zauważając także słabości i zagrożenia. Pomogło temu przeprowadzenie tzw. analizy SWOT, która jest jednym z czynników umożliwiających podjęcie prawidłowych decyzji na podstawie posiadanych informacji, umożliwia usystematyzowanie danych dotyczących projektu i podpowiada kierunki rozwiązań, a jej przeprowadzenie jest niezbędne do prawidłowej oceny sytuacji.

| Silne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - liczne jeziora z czystymi wodami, - położenie w atrakcyjnym turystycznie terenie (pagórki, śródpolne i śródleśne oczka wodne), - wysoka lesistość, - unikalny kemowy krajobraz, - dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna, - prężnie działające stowarzyszenia, - liczne pamiątki przeszłości (kościół, muzeum „Dom Szewca”, grodziska), - Gminny Ośrodek Kultury jako miejsce spotkań, - wyraźne centrum (rynek) jako miejsce zabaw i spotkań, - całorocznie funkcjonujące kino „Przystań”, - liczne imprezy plenerowe, kulturalne i rekreacyjno – sportowe skierowane do mieszkańców i turystów, - istniejący kalendarz imprez, - różne formy ochrony przyrody: Pszczewski Park Krajobrazowy, Natura 2000, Obszar Chronionego Krajobrazu, pomniki przyrody, - nowy kompleks szkół, - małe i średnie przedsiębiorstwa, - brak „wielkiego przemysłu”, - miejscowość wyposażona we wszystkie media, | - zły stan techniczny Gminnego Ośrodka Kultury, - zły stan techniczny kina, - niespełniające standardów wyposażenie GOK-u i kina, - zły stan obiektów sportowych, - brak skoordynowanej informacji turystycznej, - słabe oznaczenie i brak konserwacji grodzisk, - baza turystyczna nie spełnia dzisiejszych wymogów, - sezonowość w turystyce, - brak właściwej bazy gastronomicznej, - niska bonitacja gleb, - niewystarczająca ilość mieszkań komunalnych, |
| Szanse i możliwości rozwoju | Zagrożenia rozwoju |
| - podniesienie atrakcyjności GOK-u poprzez remont całego kompleksu budynków, - zapewnienie dalszego funkcjonowania kina i podniesienie jego standardu, - nowoczesne wyposażenie GOK i kina szansą na przyciągnięcie większej ilości osób, - rozszerzenie oferty kulturalnej, - wzrost zamożności społeczeństwa, - powroty do korzeni – sentymentalne powroty ludzi z kraju i zagranicy w rodzinne strony, - wypracowanie wspólnego produktu turystycznego dla regionu - przynależność do „Krainy Podgrzybka” (Lider +), - kontynuacja promocji Pszczewa jako miejscowości turystyczno-wypoczynkowej, - turystyka całoroczna, - współpraca z zagranicznymi partnerami (wymiana doświadczeń, wzajemne wizyty), - duża liczba różnych form ochrony przyrody, - bliskość dużych aglomeracji i dobre połączenia komunikacyjne, - wsparcie finansowe dla rolnictwa na obszarach chronionych. | - brak funduszy na remont GOK i kina, - brak funduszy na nowoczesne wyposażenie GOK i kina, - brak dokumentacji technicznej potrzebnej do remontu, - brak funduszy zewnętrznych na odrestaurowanie zabytkowych miejsc – ich dewastacja, - brak kompleksowego rejestru zabytków na terenie sołectwa, - brak szkolnictwa średniego i zawodowego, - ucieczka ludzi wykształconych, - „dzika turystyka”, - zanikanie małych gospodarstw rolnych na rzecz dużych gospodarstw wielkoobszarowych, - rozwój przemysłu mogącego zagrażać środowisku, - brak poczucia wspólnotowego w społeczeństwie. |

Mieszkańcy sołectwa Pszczew są dumni ze swojej miejscowości. Chcą żyć w zadbanej i przyjaznej wsi, a poprzez jej  rozwój chcą ją uatrakcyjnić. Jednak rozwój nie może zaszkodzić jej urokowi. Dlatego warsztaty pozwalają na wypracowanie optymalnych rozwiązań i na integrację poprzez  wspólne działanie.

Najważniejszymi czynnikami wyróżniającymi miejscowość Pszczew są charakterystyczne warunki przyrodniczo – krajobrazowe, w których położone jest sołectwo, oraz głębokie korzenie historyczne.

Do silnych stron zaliczono przede wszystkim piękne, czyste jeziora, lasy bogate w grzyby, brak dużego przemysłu, który mógłby zagrozić środowisku oraz liczne pamiątki przeszłości  (kościół, muzeum). Do silnych stron zaliczono również Gminny Ośrodek Kultury, który jest tradycyjnym miejscem spotkań i zabaw. W Pszczewie organizowane są liczne cykliczne zabawy o zasięgu ponadregionalnym, oraz prężnie funkcjonują różne stowarzyszenia, co świadczy  o dobrze zorganizowanej i życzliwej społeczności.

Z analizy SWOT wypłynęły również słabe strony, a do najważniejszego problemu zaliczono zły stan techniczny Gminnego Ośrodka Kultury oraz kina i potrzebę dostosowania ich wyposażenia do dzisiejszych standardów w celu uatrakcyjnienia oferty przez nie kierowanej zarówno  do mieszkańców, jak i turystów. Najważniejsze zadania:

- remont Gminnego Ośrodka Kultury,

- remont kina „Przystań”,

- nowoczesne wyposażenie obu obiektów.

7. Nasza wizja – dlaczego chcemy odnowy wsi?

- ponieważ Pszczew posiada wiele cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów, które są chętnie odwiedzane przez turystów,

- posiadamy głębokie korzenie historyczne i chcemy się nimi pochwalić,

- chcemy zadbać o estetykę miejscowości,

- chcemy stworzyć atrakcyjne, nowoczesne centrum kulturalno-edukacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury,

- chcemy skorzystać z możliwości zrealizowania naszych planów poprzez pomoc unijną.

8. Nasza wizja – jakie ma być nasze życie?

Pszczew będzie:

- wsią z nowoczesnym centrum kulturalnym dla całej gminy,

- wsią otwartą dla turystów,

- wsią zintegrowaną  z aktywną społecznością,

- wsią kształcącą młodzież ponadgimnazjalną,

- wsią dbającą o zachowanie walorów przyrodniczych i historycznych,

- wsią przyjazną dla nowych przedsięwzięć.

9. Plan i program odnowy miejscowości Pszczew na lata 2008 – 2015.

| I. Plan rozwoju |  |  |  | II. Program rozwoju |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Cele Co trzeba osiągnąć by urzeczywistnić wizję wsi? | 2. Co nam pomoże osiągnąć cel? |  | 3. Co nam może przeszkodzić? | 4. Projekty Co wykonamy? |
|  | Zasoby | Atuty Silne strony i szanse Co wykorzystamy? | Bariery Słabe strony Co wyeliminujemy? Zagrożenia Czego unikniemy? |  |
| A. Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego |  |  |  |  |
| 1. Podniesienie jakości oferty kulturalnej. | 1. Istniejące stowarzyszenia. 2. Kalendarz imprez. 3. Promocja. 4. Kino „Przystań”. | 1. Aktywnie działające stowarzyszenia. 2. Silne poczucie przynależności do wspólnoty. 3. Tradycja chodzenia do kina. | 1. Brak skoordynowanej informacji kulturalnej. 2. Zamknięcie kina. | 1. Imprezy okolicznościowe. 2. Kalendarz imprez. 3. Utrzymanie funkcjonowania kina „Przystań”. |
| 2. Właściwe wyekspo- n nowanie i oznakowanie e dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego | - Istniejące zasoby przyrodnicze i historyczne. - Istniejące grodziska | - Duża ilość turystów. - Moda na aktywny wypoczynek. | 1.Brak zgody konserwatora zabytków. 2.Możliwość zniszczenia zasobów przez turystów. | 1. Odtworzenie dawnych grodzisk. 2. Utworzenie punktu widokowego. |
| 3. Podniesienie atrakcyjności terenu | - Istniejące formy ochrony przyrody. - Ukształtowanie terenu, jeziora, lasy. | - Walory przyrodnicze, czyste wody i powietrze. - Duża lesistość. | 1. Zniszczenia zasobów przyrodniczych. 2. „Dzika turystyka”. | 1.Nowe, oznakowane ścieżki rowerowe. 2.Wydanie przewodnika. |
| B. Standard życia |  |  |  |  |
| 1. Remont bazy kulturalnej i oświatowej. | 1. Istniejące zaplecze (ośrodek kultury, kino). | 1. GOK jako centrum spotkań i integracji społecznej mieszkańców. | 1. Brak funduszy. | 1. Wyremontowanie Gminnego Ośrodka Kultury. 2. Wyremontowanie obiektu kina „Przystań”. 3. Wyposażenie GOK i kina w niezbędne do działalności urządzenia i meble. |
| C. Jakość życia |  |  |  |  |
| 1. Podniesienie jakości życia wspólnotowego. | 1. Baza odbywających się już imprez. | 1.Tradycja współuczestniczenia w imprezach. 2. Napływ turystów. | 1.Brak skoordynowanych działań promocyjnych. | 1. Wzmocnienie poczucia wspólnoty byłych i obecnych mieszkańców wsi poprzez cykle spotkań. |
| 2. Wzbudzenie uczucia współtworzenia wśród mieszkańców. | 1. Odbywające się zabawy. | 1. Tradycja wspólnych zabaw. | 1. Słabe zainteresowanie mieszkańców. 2.Postępująca indywidualizacja społeczeństwa. | 1. Kontynuacja imprez kulturalnych. |
| D. Byt |  |  |  |  |
| 1. Zwiększenie ruchu turystycznego i napływ nowych mieszkańców. | 1. Muzeum „Dom Szewca”, Kino „Przystań”, grodziska. 2. Istniejące zakłady pracy. | 1. Nowe miejsca pracy. 2. Atrakcyjne położenie (dobre drogi). 3. Moda na zamieszkanie na wsi. | 1. Brak rejestru zabytków. 2. Ucieczka ludzi wykształconych. 3. Słaby stan techniczny obiektów. | 1. Promenada dookoła jeziora Kochle. 2. Nowe punkty widokowe. 3. Zwiększenie terenu przeznaczonego pod budownictwo. |

10. Program krótkoterminowy odnowy miejscowości Pszczew na lata  2008 – 2009.

| Kluczowy problem | Odpowiedź | Propozycja projektu | Czy stać nas na realizację? Tak/Nie |  |  | Punktacja | Hierarchia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Organizacyjnie |  | Finansowo |  |  |
| Co nas najbardziej zintegruje? | Wspólna zabawa i spędzanie czasu | Organizacja wspólnych imprez i spotkań oraz punktu informacyjnego | TAK | TAK |  | 18 | III |
| Na czym nam najbardziej zależy? | Remont budynku GOK i Kina „Przystań” | Wyremontowanie całego kompleksu GOK i Kina | TAK | NIE |  | 25 | I |
| Co nam najbardziej przeszkadza? | Stan techniczny budynków GOK i kina, ich wnętrza i wyposażenie | Poprawa stanu technicznego bazy oraz wymiana wyposażenia | TAK | NIE |  | 20 | II |
| Co najbardziej zmieni nasze życie? | Integracja społeczeństwa, wspólne życie kulturalne i zabawa | Kontynuacja realizacji istniejącego „Kalendarza imprez” | TAK | TAK |  | 17 | IV |
| Co nam przyjdzie najłatwiej? | Przemyślana promocja całego projektu | Promocja podczas imprez i w lokalnej gazecie „Pojezierze” | TAK | TAK |  | 17 | IV |
| Jaki projekt zgłosimy do: odnowy i rozwoju wsi | „Rewitalizacja centrum kulturalno-rekreacyjnego miejscowości Pszczew” |  |  |  |  |  |  |

Opis planowanego przedsięwzięcia.

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje „Rewitalizację centrum kulturalno-rekreacyjnego miejscowości Pszczew”, czyli kompleksowy remont Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie. W skład GOK podlegającego remontowi wchodzi: budynek główny, łącznik oraz budynek z salą kinową. W budynku głównym znajduje się biblioteka z 3 stanowiskami bezpłatnego dostępu do internetu, świetlica, sala konferencyjna, sala ekspozycji, pomieszczenia biurowe.

Cel projektu

Zapewnienie społeczności lokalnej odpowiednich warunków do organizacji przedsięwzięć kulturalnych (ekspozycje, konferencje, spotkania), stworzenie bazy edukacyjno – rozrywkowej o określonym standardzie (biblioteka, sala kinowa, świetlica) z nowoczesnym wyposażeniem, zachęcającej do wspólnego wypoczynku, zabawy i rozrywki.

Drugim celem jest zachowanie ciągłości istnienia i promocja kina  „Przystań”, jako jedynego funkcjonującego kina wiejskiego w Polsce. Poprawa stanu technicznego kina, oraz dostosowanie sali kinowej do dzisiejszych standardów (m.in. wymiana krzeseł).

Zrealizowanie tych celów pozwoli na właściwe zorganizowanie wypoczynku nie tylko dla mieszkańców sołectwa Pszczew ale także dla innych mieszkańców gminy i dla przebywających na jej terenie turystów, oraz wypromuje GOK jako centrum kulturalno – rozrywkowe dla wszystkich.

Beneficjenci

Beneficjentami projektu będzie społeczność lokalna, mieszkańcy gminy Pszczew, oraz turyści.

Zakres projektu

Budynek główny – wymiana istniejącego kotła na opał stały na kocioł gazowy, remont sanitariatów, ułożenie nowych wykładzin podłogowych z PCV, wymiana okładzin boazeryjnych ścian, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, renowacja drzwi zewnętrznych, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji sanitarnej (c.o. i wod.-kan.) oraz instalacji elektrycznej, wymiana wyposażenia i mebli.

Budynek sali kinowej i łącznik – remont pokrycia dachu, ułożenie płytek ceramicznych i cokolików, odnowienie ścian w sali kinowej, wykonanie izolacji poziomej istniejącej ściany od strony jeziora, ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż centrali wentylacyjnej w budynku kina, wymiana instalacji sanitarnej (c.o. i wod.-kan.) oraz instalacji elektrycznej, wymiana foteli na sali kinowej, wymiana wyposażenia.

11. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia.

| Lp. | Zakres prac | Przewidywany koszt szacunkowy (zł brutto) |
| --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja techniczna | 30.000,00 |
|  | Roboty remontowe | 400.000,00 |
|  | Wymiana instalacji sanitarnej (c.o. i wod.-kan.) | 240.000,00 |
|  | Wymiana instalacji elektrycznej | 85.000,00 |
|  | Kotłownia gazowa | 80.000,00 |
|  | Nowe wyposażenie GOK | 75.000,00 |
|  | Nowe wyposażenie kina | 85.000,00 |

12. Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia.

| Lp. | Charakter zadań | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja techniczna | II / III kwartał 2008 r. |
|  | Postępowanie przetargowe | III kwartał 2008 r. |
|  | Roboty remontowe | IV kwartał 2008 r. - III kwartał 2009 r. |
|  | Wymiana instalacji sanitarnej (c.o. i wod.-kan.) | IV kwartał 2008 r. - III kwartał 2009 r. |
|  | Wymiana instalacji elektrycznej | IV kwartał 2008 r.- II kwartał 2009 r. |
|  | Kotłownia gazowa | I / II kwartał 2009 r. |
|  | Nowe wyposażenie budynków | III kwartał 2009 r. |