Załącznik do uchwały Nr XVI / 88 / 08

z dnia 15 maja 2008

P l a n  O d n o w y  Miejscowości

Ś w i e c h o c i n

Świechocin

Spis treści:

| 1. | Charakterystyka miejscowości | - 3 - |
| --- | --- | --- |
| 2. | Analiza zasobów | - 5 - |
| 3. | Ocena mocnych i słabych stron miejscowości | - 9 - |
| 4. | Nasza wizja - dlaczego chcemy odnowy wsi? | - 11 - |
| 5. | Opis przedsięwzięć przewidzianych do realizacji | - 12 - |
| 6. | Plan i program odnowy wsi Świechocin na lata 2008 – 2015 | - 13 - |
| 7. | Program krótkoterminowy odnowy wsi Świechocin na okres 2008 – 2009 | - 16 - |
| 8. | Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia | - 17 - |
| 9. | Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia | - 17 - |

- Charakterystyka miejscowości

Świechocin

Gmina – Pszczew

Powiat – Międzyrzecki

Województwo - Lubuskie

Liczba mieszkańców – 123 osoby

Powierzchnia – 1.364 ha

Sołtys – Waldemar Górczyński

Rada Sołecka:

- Halina Jokiel

- Roman Gojtka

- Janusz Kieryluk

Lokalna Grupa Odnowy Wsi

Lider – Waldemar Górczyński

Członkowie:

- Halina Jokiel

- Alicja Górczyńska

- Kazimierz Mrozek

- Małgorzata Borowska

- Małgorzata Kieryluk

- Maria Gojtka

Główne zadania Rady Sołeckiej i Lokalnej Grupy Odnowy Wsi:

- organizacja spotkań mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców związanych z warunkami ich życia i pracy,

- integracja społeczności lokalnej,

- wzbogacanie życia kulturalnego na wsi,

- kultywowanie tradycji,

- organizacja imprez okolicznościowych.

Świechocin to niewielka, spokojna miejscowość, położona na krańcu województwa lubuskiego, bezpośrednio granicząca z gminą wielkopolską, usytuowana w pobliżu ważnych dróg krajowych.

Wieś ma charakterystyczny układ urbanistyczny część zabudowy skupiona jest wokół placu znajdującego się w centrum wsi, pozostała tworzy rozległy przysiołek, dawniej zamieszkiwany przez niemalże połowę mieszkańców. Punktem charakterystycznym miejscowości jest Kozia Górka, wzniesienie przy wjeździe do miejscowości od strony Pszczewa oraz Góra Przyspa, najwyższe wzniesienie na terenie gminy Pszczew. Na placu, na którym stoi  dzwonnica dzieci mają swój plac zabaw. Boisko sportowe dla starszych położone jest przy wjeździe do wioski.

Wieś zamieszkują 123 osoby. Liczebność mieszkańców od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Zahamowanie migracji mieszkańców wsi do miast świadczy 
o poprawiającej się sytuacji bytowej społeczeństwa wiejskiego. Głównym źródłem dochodu mieszkańców Świechocina jest rolnictwo i leśnictwo oraz paca zarobkowa w istniejących zakładach produkcyjnych i usługowych.

Gospodarstwa rolne położone są zarówno w obszarze zwartej zabudowy jak i przysiołku. Funkcjonują na glebach słabej jakości, częściowo w ostatnich latach zalesionych. Wpływa to na dużą lesistość sołectwa, która jest wyższa od średniej lesistości gminy, wynoszącej 51 %.

Najstarsza wzmianka o sołectwie pochodzi z XV wieku. Była ona wtedy własnością biskupów poznańskich. W czasie potopu szwedzkiego Świechocin został zniszczony przez wojska cesarza Leopolda, a w roku 1710 mieszkańcy zostali zdziesiątkowani przez epidemię dżumy. W wyniku II rozbioru Polski Świechocin znalazł się w granicach Królestwa Prus. Po zakończeniu I wojny światowej wieś powróciła do Polski, co uczczono postawieniem dzwonnicy, z której w czasie II wojny światowej okupanci zarekwirowali dzwon. W okresie międzywojennym Świechocin został włączony do parafii w Stokach. Upamiętnieniem tego wydarzenia jest drewniany krzyż przydrożny z 1926 roku. W roku 2003 mieszkańcy upamiętniając dwudziestopięciolecie pontyfikatu Jana Pawła II zawiesili na dzwonnicy nowy dzwon.

Świechocin to nie tylko bogata historia ale również wysokie walory przyrodnicze. Na południowy - zachód od wsi rozciąga się, utworzony przez wody lądolodu skandynawskiego, piaszczysty wał zwany Ozem Świechocińskim. Ma 3,5 km długości, 600 m szerokości, kilka kulminacji i obniżeń. Maksymalny szczyt - góra Przyspa - wznosi się 103,3 m n.p.m. przy wysokości względnej dochodzącej do 30 m. W granicach sołectwa rośnie okazały modrzew europejski – pomnik przyrody. Atrakcyjność przyrodnicza Świechocina i okolic została podkreślona poprzez utworzenie obszaru chronionego krajobrazu.

Walory krajobrazowe, przyrodnicze i rolniczy charakter sołectwa składającego się z niewielkiej osady oraz rozległego przysiołka od pokoleń kształtują charakter tutejszych mieszkańców, którzy chcąc poprawić jakość swojego życia opracowali plan odnowy miejscowości. Prace nad planem pobudziły mieszkańców do wspólnego działania na rzecz Świechocina. Jest to dokumentem strategiczny, stworzony przy znacznym udziale mieszkańców. Określa najważniejsze działania, które sami zainteresowani uznali za istotne dla swojej miejscowości, działania, które pomogą im rozwiązać problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane sobie cele.

Proponowane przedsięwzięcia zostały przez mieszkańców uznane za realne, możliwe do zrealizowania, przy założeniu także ich własnej aktywności oraz przy zaangażowaniu władz samorządowych Gminy Pszczew.

Prace nad planem odnowy miejscowości pozwoliły także na uświadomienie sobie przez mieszkańców ich roli w tworzeniu pomysłów na własny rozwój i poprawę warunków życia.

WIZJA:

„Tradycja i nowoczesność – nasza siła tkwi w walorach kultury regionalnej 
i środowiska naturalnego”

2. Analiza zasobów.

| Rodzaj zasobu | Opis zasobu jakim wieś dysponuje | Znaczenie zasobu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | małe | duże | wyróż- niające wieś |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Analiza zasobów cz. I |  |  |  |  |
| Środowisko przyrodnicze, położenie |  |  |  |  |
| walory krajobrazu | pagórkowaty teren z najwyższym wzniesieniem na terenie gminy – góra Przyspa |  |  | X |
|  | duża lesistość |  | X |  |
| walory klimatu | możliwość wykorzystania wiatru do produkcji energii elektrycznej, |  | X |  |
|  | długi okres wegetacyjny |  | X |  |
| walory szaty roślinnej | bogactwo gatunków chronionych i cennych przyrodniczo m.in. kłoć wiechowata, wełnianka wąskolistna, storczyki, |  | X |  |
|  | bagienka, śródleśne i śródpolne oczka wodne |  | X |  |
| cenne przyrodniczo obszary | użytek ekologiczny, obszar chronionego krajobrazu, pomnik przyrody – modrzew europejski |  |  | X |
| świat zwierzęcy | miejsce gniazdowania bociana czarnego, |  |  | X |
|  | obwód łowiecki orła bielika |  |  | X |
| wody powierzchniowe | struga Świechocińska |  | X |  |
|  | śródleśne i śródpolne oczka wodne |  | X |  |
|  | stawy rybne |  | X |  |
| wody podziemne | wg. starej dokumentacji geodezyjnej istnieje zbiornik wód podziemnych | X |  |  |
| podłoże, warunki hydrogeologiczne | gleby bielicowe i torfowe | X |  |  |
| gleby | piaszczyste na podłożu bielicowym, torfowe | X |  |  |
| kopaliny | zidentyfikowane złoża żwiru |  | X |  |
| drogi | powiatowe – 2 gminne - 4 |  | X |  |
|  | dobry dostęp do dróg krajowych |  | X |  |
| Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| walory architektury wiejskiej | zwarta zabudowa wokół placu znajdującego się w centrum wsi |  |  | X |
|  | rozbudowany przysiołek |  | X |  |
|  | budynki architektonicznie zbliżone |  | X |  |
|  | przeważa zabudowa parterowa, jednorodzinna |  | X |  |
| walory ukształtowania przestrzeni publicznej | plac zabaw w centrum wsi |  | X |  |
|  | boisko sportowe na skraju wsi |  | X |  |
|  | istniejąca świetlica wiejska |  | X |  |
|  | dwa budynki po dawnych szkołach |  | X |  |
| osobliwości kulturowe | w centrum wsi dzwonnica |  |  | X |
|  | zabytkowy krzyż przydrożny | X |  |  |
|  | pozostałości po kapliczkach przydrożnych | X |  |  |
| miejsca, osoby i przedmioty kultu | przydrożny krzyż |  | X |  |
| święta, odpusty i pielgrzymki | Dzień dziecka |  | X |  |
| tradycje, obrzędy, gwara | rybackie, rolnicze |  | X |  |
|  | turniej wsi sołeckich |  |  |  |
| specyficzne potrawy | nalewki |  |  |  |
| legendy, podania i fakty historyczne | epidemia dżumy |  | X |  |
|  | legenda o krzyżach przydrożnych | X |  |  |
|  | droga dyliżansowa Moskwa - Paryż |  |  | X |
| ważne postacie historyczne | - |  |  |  |
| specyficzne nazwy | Przyspa – wzgórze wraz z okolicami |  |  | X |
|  | Kozia Górka |  |  | X |
|  | Mariańce – część przysiołka |  |  | X |
| dawne zawody | kowal |  |  |  |
| zespoły artystyczne | - |  |  |  |
| Analiza zasobów cz. II |  |  |  |  |
| Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| działki pod zabudowę mieszkaniową | istniejące siedliska na przysiołku |  | X |  |
|  | istniejące siedliska we wsi |  | X |  |
|  | działki pod zabudowę mieszkaniową |  | X |  |
| działki pod domy letniskowe | działki pod zabudowę letniskową |  | X |  |
| działki pod zakłady usługowe i przemysł | wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego |  |  | X |
| pustostany mieszkaniowe i magazynowe | niewykorzystane budynki gospodarcze z możliwością wykorzystania jako pomieszczeń magazynowych |  | X |  |
|  | pustostany i ruiny we wsi i na przysiołku, zachowujące siedliska pod osadnictwo |  |  | X |
| tradycyjne obiekty gospodarskie | budynki gospodarcze kryte trzciną |  | X |  |
|  | piece chlebowe | X |  |  |
| place i miejsca publicznych spotkań | świetlica wiejska |  | X |  |
|  | plac zabaw |  | X |  |
|  | boisko sportowe |  | X |  |
| miejsca sportu i rekreacji | plac zabaw |  | X |  |
|  | boisko sportowe |  | X |  |
|  | świetlica wiejska |  | X |  |
| szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne | gminna trasa rowerowa |  | X |  |
| Gospodarka i rolnictwo |  |  |  |  |
| miejsca pracy | 2 zakłady produkcyjne |  |  | X |
|  | gospodarstwa rolne |  | X |  |
|  | zakłady usługowe |  | X |  |
| produkty | wyroby z żywicy, laminatów, ebonitu | X |  |  |
|  | produkty spożywcze pochodzące z gospodarstw rolnych |  | X |  |
| gospodarstwa rolne | tradycyjne, w przeważającej ilości wielopokoleniowe |  | X |  |
| uprawy, hodowle | zboża |  | X |  |
|  | trzoda chlewna |  | X |  |
|  | bydło | X |  |  |
|  | ryby |  |  | X |
| znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | Chritophery Sp. o.o. – części zamienne do samochodów |  | X |  |
| miejsca noclegowe i hotelowe | gospodarstwa agroturystyczne | X |  |  |
|  | pokoje gościnne | X |  |  |
| restauracje, punkty gastronomiczne | - |  |  |  |
| możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne | tworzywa sztuczne | X |  |  |
|  | słoma | X |  |  |
| zasoby odnawialnych energii | wiatr, słoma, energia słoneczna, kompost |  | X |  |
| Mieszkańcy, kapitał społeczny |  |  |  |  |
| autorytety i znane postacie we wsi | Wójt Gminy – Waldemar Górczyński |  |  | X |
| krajanie znani w kraju i za granicą | - |  |  |  |
| osoby o specyficznej wiedzy i umiejętnościach | - |  |  |  |
| przedsiębiorcy | właściciele 2 zakładów produkcyjnych, właściciel zakładu usług leśnych |  | X |  |
| związki i stowarzyszenia | ochotnicza straż pożarna |  | X |  |
| kontakty i współpraca | Leader + |  |  |  |
|  | Nadleśnictwo Bolewice |  |  |  |
| inne: | - |  |  |  |

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości.

Podczas zebrań wiejskich poświęconych dyskusji nad planem odnowy miejscowości, mieszkańcy Świechocina zwrócili uwagę na swoje atuty, silne strony, zauważając także słabości i zagrożenia.

Diagnoza możliwości rozwojowych według mieszkańców przedstawia się następująco:

| Silne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Czyste środowisko - Zróżnicowany krajobraz - Obszary prawnie chronione - zabudowa wiejska z wyodrębnionym centrum wsi - Miejsca pracy - Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i letniskową - Tereny przeznaczone pod inwestycje - Istniejący światłowód - Jednorodność kulturowa i historyczna mieszkańców - Utożsamianie się mieszkańców z miejscowością - Poczucie wspólnoty - Daleko idąca pomoc sąsiedzka - Tradycje rolnicze i rybackie - Kapitał ludzki - Zaangażowanie społeczeństwa w sprawy wsi | - Brak miejsca spotkań – istniejąca świetlica nie spełnia swoich zadań - Brak zagospodarowanej przestrzeni publicznej – centrum wsi - Brak odpowiedniej do potrzeb infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla młodzieży - Lokalizacja placu zabaw przy drodze – brak bezpieczeństwa dla dzieci - Lokalizacja boiska sportowego przy drodze – brak bezpieczeństwa użytkowników - Brak dokumentacji technicznej na stworzenie centrum wsi - Duża odległość do szkół ponadgimnazjalnych - Małe zaludnienie - Położenie przy granicy województwa - Słaba estetyka wsi – część budynków mocno zaniedbanych, ruiny - Brak kąpieliska - Gleby słabej jakości - Brak komunikacji publicznej - Zła nawierzchnia dróg - Brak chodników - Brak kanalizacji sanitarnej - Brak gazociągu |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Integracja społeczeństwa poprzez wspólne działanie na rzecz wsi - Stworzenie centrum wsi - Ożywienie życia społecznego - Postępujący trend na życie na wsi - Reaktywowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich - Miejsce spotkań kulturalno – edukacyjnych (biblioteka, izba pamięci, dostęp do internetu, sala, zorganizowane zajęcia w świetlicy dla dzieci i młodzieży) - Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w bezpiecznych miejscach - Poprawa estetyki wsi - Działalność LEADER + - Współpraca ponadregionalna - Rozwój agroturystyki i turystyki - Fundusze pomocowe - Wsparcie finansowe przedsięwzięć realizowanych na terenach prawnie chronionych - Zjazd z autostrady zlokalizowany w pobliżu miejscowości - Wyposażenie miejscowości we wszystkie media (gaz, kanalizacja) | - Postępująca indywidualizacja życia społecznego - Brak świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści wynikających z konieczności stałej edukacji - Starzenie się społeczeństwa - Ucieczka młodego pokolenia ze wsi - Ubożenie społeczeństwa - Brak środków na realizację zadań - Rozwój przemysłu mogącego wpłynąć negatywnie na środowisko |

Najistotniejszym atutem Świechocina okazało się samo malownicze położenie miejscowości, piękne, spokojne otoczenie, z dala od uciążliwości miejskich i z dala od ruchliwych tras komunikacyjnych, bliskość ośrodka gminnego - Pszczewa, atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo środowisko, a przede wszystkim zgrana, dość dobrze zintegrowana 
i przyjazna wobec siebie społeczność, życzliwie odnosząca się do przybywających nowych mieszkańców, jak i do zasiedziałych sąsiadów. Dobrze zorganizowani i uspołecznieni mieszkańcy, mimo, że nieliczni, to największy atut sołectwa.

Wśród silnych stron Świechocina wymieniano przede wszystkim dobre stosunki sąsiedzkie oraz utożsamianie się mieszkańców z regionem. Wysoko i dobrze oceniono coroczny udział mieszkańców w turnieju wsi sołeckich organizowanym na terenie gminy oraz aktywnie działającą Ochotniczą Straż Pożarną. Za bardzo ważny dla rozwoju sołectwa mieszkańcy uważają trwające prace nad stworzeniem odpowiadającego potrzebom planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego (dokument w opracowaniu), wskazujące tereny inwestycyjne, oraz pod zabudowę mieszkaniową. Pozwoli to na wzrost liczby ludności i ożywienie miejscowości.

Słabością Świechocina jest słabo rozwinięta komunikacja publiczna (PKS), kiepskie drogi lokalne i brak chodników w miejscowości, zbyt mała jak na potrzeby mieszkańców świetlica, nie zaspokajająca potrzeb mieszkańców: brak zaplecza dla działalności Koła Gospodyń Wiejskich, brak miejsca na świetlicę dla dzieci, w której prowadzone byłyby zajęcia dla dzieci i młodzieży 
z dostępem do internetu, zły stan techniczny budynku (koszty remontu przekroczą koszty wybudowania nowego obiektu) oraz brak zorganizowanego miejsca spotkań i rekreacji (niezagospodarowane centrum wsi, plac zabaw i boisko sportowe przy drodze)

Mieszkańcy sołectwa Świechocin wskazali co należy zrobić w ich miejscowości. Najważniejsze to:

- wybudować nową świetlicę z pomieszczeniem gospodarczym przystosowanym do przechowywania sprzętu sportowego, narzędzi i maszyn do pielęgnacji terenów zieleni zarówno publicznej jak i prywatnej,

- zagospodarować tereny wokół świetlicy dla potrzeb mieszkańców jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy, ogrodzić ten teren,

- stworzyć estetyczne przestrzenie publiczne: place, chodniki, ławki,

- poprawić stan techniczny nawierzchni dróg, utworzyć ciąg pieszo rowerowy przy centrum wsi

- urządzić porządny plac zabaw dla dzieci w połączeniu z terenem zielonym,

- urządzić miejsca sportu i rekreacji dla młodzieży,

- zagospodarować teren w centrum miejscowości,

- wypromować miejscowość, zachęcić do jej odwiedzania lub do zamieszkania w niej,

- organizować działania na rzecz dzieci i młodzieży np. warsztaty artystyczne, zajęcia pozalekcyjne itp.

Zadeklarowano współudział w realizacji wielu z przedsięwzięć uznanych przez mieszkańców za ważne. Na pytanie „Co mieszkańcy mogą sami zrobić dla miejscowości?”, „W jaki sposób mogliby uczestniczyć w pracy na rzecz swojej miejscowości?” wskazano:

- pomoc w wykonywaniu wszelkich prac porządkowych i przy urządzaniu terenów zielonych,

- prace związane z utworzeniem boiska sportowego,

- prace związane z utrzymaniem świetlicy i terenów zieleni,

- zadbanie o czystość i porządek w miejscowości, poprawa estetyki miejsc wspólnych a także domostw prywatnych,

- uczestnictwo w szkoleniach, w pracach Lokalnej Grupy Działania, pomoc organizacyjna na rzecz spotkań integracyjnych, imprez kulturalnych, festynów, warsztatów,

- tworzenie wiejskich terenów zielonych,

- Nasza wizja - dlaczego chcemy odnowy wsi?

- chcemy poprawić warunki codziennego życia, wyrównać nasze szanse z miastem i większymi ośrodkami naszej gminy,

- chcemy się lepiej poznać i zintegrować, uniknąć napięć jakie mogą się pojawić w związku z przybywaniem nowych mieszkańców o innych przyzwyczajeniach i innym, często niewiejskim stylu życia,

- chcemy żyć w pięknym estetycznym otoczeniu,

- nasza wieś ma wszelkie szanse rozwojowe - mamy sporo atrakcyjnych terenów, chętnie powitamy nowych mieszkańców ceniących spokój i kameralność, a także życzliwych sąsiadów,

- chcemy zapewnić dobre warunki dla młodych,

- chcemy skorzystać z okazji sfinansowania naszych marzeń poprzez pomoc unijną

Nasza wizja – jakie ma być nasze życie?

Świechocin będzie:

- wsią nowoczesną, bezpieczną i wygodną, kultywującą tradycje – ze świetlicą,  kanalizacją, dobrymi drogami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetlonymi ulicami, przystankiem autobusowym, sklepem, z dobrymi telekomunikacyjnymi łączami,

- zadbany, czysty, z estetycznymi domami, pięknymi ogrodami, dobrze zagospodarowanym terenem wokół świetlicy - centrum naszego społecznego życia,

- dawał szansę na wypoczynek, sport i rekreację dla dzieci i młodzieży (plac zabaw dla dzieci, boisko dla młodzieży, miejsca rekreacji dla całej wsi),

- wsią zintegrowaną, z aktywną i nowoczesną społecznością

- wsią dbającą o dzieci i młodzież, a także integrującą wszystkich nowo przybyłych, tak by każdy mieszkaniec czuł się ważnym członkiem naszej społeczności i miał jak najlepsze warunki do rozwoju,

- wsią dbającą o zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, zachowującą kameralną, przyjazną skalę urbanistyczną, eksponującą swoje zabytki i otaczający naturalny krajobraz Dla realizacji naszej wizji konieczne będzie także zaangażowanie i współdziałanie władz samorządowych Gminy Pszczew, zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu finansowego. Świechocin dzięki działaniom własnym, wspomaganym przez Gminę oraz fundusze zewnętrzne może stać się atrakcyjnym miejscem zamieszkania, ale także miejscem wycieczek i przystankiem na turystycznych trasach.

5. Opis przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

Co chcielibyśmy zrobić?

- Wybudować świetlicę wiejską,

- Zagospodarować i uporządkować teren wokół świetlicy, przeznaczając go na cele rekreacyjno – sportowe (plac zabaw dla dzieci, boisko dla młodzieży) z możliwością wykorzystania jako miejsca integrującego mieszkańców, potrzebnego dla wspólnych spotkań, festynów itp.,

- Poprawić stan techniczny dróg i ulic, wybudować chodnik i ciąg pieszo rowerowy, doprowadzić do realizacji sieci gazowej,

- Doprowadzić do poprawy estetycznego wyglądu wsi, budynków i zagród, np. poprzez promowanie tradycyjnych wzorów dla nowej zabudowy, zadbanie o odpowiednie zapisy w planie miejscowym, wyeksponowanie i ochronę obiektów zabytkowych i miejsc ważnych dla naszej historii.

- Wprowadzić zwyczaj, aby każdej zabudowie towarzyszył zadbany ogród wiejski (np. poprzez organizowanie konkursu na ogród wiejski, promowanie tradycyjnego ogrodu, zintegrowanie gospodyń wiejskich wokół idei ogrodu przydomowego, wypromowanie lokalnego produktu charakterystycznego dla Świechocina, a tym samym promowanie samej wsi).

- Wykorzystać świetlicę wiejską jako miejsce szkoleń, kursów, nie tylko dla młodzieży, ale i dorosłych (kurs korzystania z internetu, pracownia internetowa, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój zainteresowań i hobby mieszkańców, działalność np. koła gospodyń)

- Wypromować wieś jako miejsce atrakcyjne dla zamieszkania i wypoczynku, przyciągnąć tym samym nowych mieszkańców oraz inwestorów, dających silny impuls rozwojowy.

| 6. Plan i program odnowy wsi Świechocin na lata 2008 - 2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Plan rozwoju |  |  |  | II. Program rozwoju |
| - Cele Co trzeba osiągnąć by urzeczywistnić wizję wsi? | 2. Co nam pomoże osiągnąć cel? |  | 3. Co nam może przeszkodzić? | 4. Projekty Co wykonamy? |
|  | Zasoby | Atuty Silne strony i szanse Co wykorzystamy? | Bariery Słabe strony Co wyeliminujemy? Zagrożenia Czego unikniemy? |  |
| A. Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego |  |  |  |  |
| - Kultywowanie tradycji | 1.Potrzeby mieszkańców, 2. walory środowiska, 3. miejsce | 1. Wspomnienie kultywowanych dawniej tradycji | 1. Zaniechanie tradycji 2. Niechęć młodzieży do kultywowania tradycji | 1. Imprezy okolicznościowe (majówki, dzień dziecka, dzień kobiet, dożynki wiejskie) 2. Renowacja krzyża przydrożnego |
| - Zachowanie lokalnego stylu osadnictwa i budownictwa | - Istniejące siedliska i działki budowlane - istniejące tereny pod zabudowę mieszkaniową | - Plan zagospodarowania przestrzennego | - Opinia konserwatora zabytków, - Brak uzbrojenia siedlisk | - Odtworzenie dawnego stylu zabudowy, |
| - Podniesienie atrakcyjności terenu | - Kozia Górka - Góra Przyspa | - Walory przyrodnicze - promocję terenu - studium architektoniczne - nazewnictwo lokalne | - Słaba promocja regionu - Brak praw własności do terenu | 1. Obserwatorium astronomiczne 2. Budowa punktu widokowego na Górze Przyspie 3. Oznakowanie ścieżek i szlaków turystycznych. 4. Produkt regionalny |
| B. Standard życia |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | - Tereny przeznaczone pod zabudowę, - Tereny przeznaczone pod zieleńce, - Tereny przeznaczone pod boiska - Tereny przeznaczone pod plac zabaw | - Potrzeba spotykania się mieszkańców - Chęć wspólnego działania - Potrzeba reaktywowania Koła Gospodyń Wiejskich | 1. Brak środków finansowych | 1. Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniem gospodarczym 2. Budowa chodnika do świetlicy 3. Budowa ciągu pieszo rowerowego przy centrum wsi 4. budowa boiska i placu zabaw 5. Urządzenie centrum wsi i terenów zieleni |
| - Poprawa estetyki wsi | - Układ architektoniczny - Niezagospodarowane tereny | - Wyczucie estetyki przez mieszkańców - Akcja „czysta posesja” | - Brak funduszy na remonty i rozbiórki budynków w złym stanie technicznym. - Traktowanie nieruchomości jako lokaty kapitału | 1. Konkurs na czystą posesję |
| C. Jakość życia |  |  |  |  |
| 1. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa | 1. Chęć działania w OSP 2. Tereny przeznaczone pod zabudowę | 1. Prężnie działające OSP | 1. Brak funduszy | 1. Budowa remizy OSP |
| 2. Promowanie życia wspólnotowego | 1. Mieszkańcy 2. Sala wiejska | 1. Zaangażowanie społeczeństwa wiejskiego | 1. Indywidualizacja życia społecznego | 1. Organizowanie imprez okolicznościowych 2. Udział w zawodach OSP 3. Reaktywowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich |
| D. Byt |  |  |  |  |
| 1. Możliwość pozyskania dodatkowych funduszy przez społeczność lokalną | 1. Gospodarstwa rolne i agroturystyczne. 2. Pokoje gościnne 3. Zakłady usługowe | 1. Potrzeba mieszkańców 2. Walory przyrodnicze 3. Zapotrzebowanie na określone produkty i usługi | 1. Migracja ludności wiejskiej do miast 2. Ceny produktów i usług 3. Brak dobrej promocji. | 1. Szkolenia służące aktywizacji zawodowej 2. Szkolenia rolników i przedsiębiorców w celu ułatwienia im pozyskiwania środków unijnych na inwestycje. |

7. Program krótkoterminowy odnowy wsi Świechocin na okres 2008 – 2009.

| Kluczowy problem | Odpowiedź | Propozycja projektu | Czy nas stać na realizację? |  | Punktacja | Hierarchia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Organizacyjnie | Finansowo |  |  |
| Co nas najbardziej zintegruje? | Wspólne działanie | - Oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo | tak | tak | 18 | III |
|  |  | - działania na rzecz poprawy estetyki wsi | tak | tak |  |  |
|  |  | - utworzenie ścieżki edukacyjno przyrodniczej | tak | tak |  |  |
|  |  | - wyposażenie boiska sportowego | tak | tak |  |  |
| Na czym nam najbardziej zależy? | Świetlicy wiejska wraz z zagospodarowanym centrum wsi | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, teren zieleni) | tak | nie | 27 | I |
| Co nam najbardziej przeszkadza? | Brak bezpieczeństwa dzieci i młodzieży | Budowa bezpiecznego, ogrodzonego placu zabaw i boiska sportowego | tak | nie | 10 | V |
| Co najbardziej zmieni nasze życie? | Miejsce do spotkań | opracowanie projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej | tak | tak | 19 | II |
| Co nam przyjdzie najłatwiej? | Poprawa estetyki | - utworzenie terenów zielonych - Odnowienie elewacji - Konkurs na najładniejszą posesję | tak | tak | 16 | IV |
| Jaki projekt zgłosimy do odnowy i rozwoju wsi? | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodnik, ścieżka rowerowa, teren zieleni) |  |  |  |  |  |

Najważniejszym projektem dla nas jest realizacja zadań poprawiających warunki życia mieszkańców oraz dających szansę na rozwój sołectwa. Zacząć chcemy od tego, co już dobrze funkcjonuje, co do tej pory nas łączy. Ważnym celem dla naszej społeczności jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, jak również i ich rodzicom, warunków do wspólnego i efektywnego spędzania czasu. Jest to ważne dla rozwoju fizycznego jak też emocjonalnego. Dlatego głównym celem w 2008 roku będzie budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: plac zabaw, boisko sportowe, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy oraz zagospodarowanie placu centralnego w Świechocinie.

8. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia.

| Lp. | Zakres prac | Przewidywany koszt szacunkowy (zł brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna | 30.000,00 |
| 2. | Rozbiórka istniejących budynków gospodarczych | 10.000,00 |
| 3. | Budowa świetlicy wiejskiej | 750.000,00 |
| 4. | Wyposażenie świetlicy | 20.000,00 |
| 5. | Budowa ciągu pieszo rowerowego do świetlicy wiejskiej | 150.000,00 |
| 6. | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 50.000,00 |
| 6.1. | urządzenie placu zabaw | 10.000,00 |
| 6.2. | urządzenie terenu zieleni | 15.000,00 |
| 6.3. | ogrodzenie placu | 25.000,00 |
| 7. | Urządzenie terenów zieleni we wsi | 5.000,00 |

9. Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia

| Lp. | Charakter zadań | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna | II / III kwartał 2008 r. |
| 2. | Postępowanie przetargowe | III kwartał 2008 r. |
| 3. | Budowa świetlicy wiejskiej | III kwartał 2008 r.- II kwartał 2009 r. |
| 4. | Budowa ciągu pieszo rowerowego do świetlicy wiejskiej | III kwartał 2008 r.- II kwartał 2009 r. |
| 5. | Urządzenie terenów zieleni | III kwartał 2008 r.- II kwartał 2009 r. |