Załącznik do Uchwały Nr VIII.42.2011

z dnia 31 marca 2011 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

STOKI

NA LATA 2011 – 2018

Stoki 2011

Spis treści

- Wprowadzenie

- Charakterystyka miejscowości Stoki

- Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

- Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, za względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-użytkowe

- Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Stoki

- Planowane kierunki rozwoju

- Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2011 – 2018

- Harmonogram realizacji planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2011 – 2018

- Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Stoki i monitoring

- Wprowadzenie

Plan Odnowy Miejscowości Stoki jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się przez Gminę Pszczew o wsparcie finansowe na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Jego opracowanie, a następnie urzeczywistnienie zawartych w nim założeń przyniesie określone korzyści dla lokalnej społeczności, m.in. wpłynie pozytywnie na wzrost atrakcyjności życia społeczno-kulturalnego miejscowości oraz zaktywizuje i zintegruje mieszkańców wokół działania na rzecz własnego środowiska.

Plan Odnowy Miejscowości jest ukierunkowany na proste, lokalne przedsięwzięcia, które mają doprowadzić do poprawy standardu życia mieszkańców. Jego oddolny charakter ma zagwarantować, że planowane, a w kolejnych etapach realizowane, inwestycje wynikać będą z rzeczywistych potrzeb i problemów społeczności.

Podstawa tworzenia planu jest zinwentaryzowanie lokalnych zasobów i możliwości, dzięki którym można przezwyciężać potencjalne zagrożenia i eliminować istniejące problemy. Mieszkańcy najlepiej znają swoje siły i słabości, dlatego w ich ręce została przekazana inicjatywa tworzenia tego dokumentu. Będzie on doskonałym uzupełnieniem gminnych, bardzo ogólnych strategii rozwoju, i pozwoli realizować zadania rzeczywiście niezbędne dla rozwoju danej miejscowości.

2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI STOKI

STOKI

GMINA PSZCZEW

POWIAT MIĘDZYRZECKI

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

LICZBA MESZKAŃCÓW – 212*

POWIERZCHNIA – 1344,4609 ha

Sołtys – Tomasz Molik

Rada Sołecka:

1. Sławomir Zawadzki

2. Zofia Semkło

3. Marek Gorajski

4. Leon Molik

Lokalna Grupa Odnowy Wsi:

Lider – Krystyna Hałuszczak

Członkowie:

1. Cyranik Ludwik

2. Cyranik Maria

3. Rose Lucyna

4. Hałuszczak Wojciech

5. Molik Agnieszka

6. Molik Edyta

7. Sroka Marcin

8. Witkowska Joanna

Główne zadania Rady Sołeckiej i Lokalnej Grupy Odnowy Wsi:

- organizacja spotkań mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców związanych z warunkami ich życia i pracy,

- integracja społeczności lokalnej,

- wzbogacanie życia kulturalnego na wsi,

- kultywowanie tradycji,

- organizacja imprez okolicznościowych.

Rys. 1 Fragment mapy Gminy Pszczew

Stoki  to niewielka miejscowość położona w Gminie Pszczew, w północno-wschodniej części powiatu międzyrzeckiego, i granicząca bezpośrednio z Wielkopolską Zachodnią.

Stoki zawdzięczają swoją nazwę położeniu w dorzeczu ściekających strumieni. Wieś od wieków posiada rolniczy charakter i długie tradycje samorządu wiejskiego. Pierwsza wzmianka o sołtysie pochodzi z XV w.  Do roku 1795 wieś była własnością biskupów poznańskich, których dobra zostały skonfiskowane przez władze pruskie po II rozbiorze Polski. Stoki to typowa ulicówka – wieś, której zabudowa koncentruje się wzdłuż drogi prowadzącej do Dormowa. W czasie potopu szwedzkiego w 1631 r. Stoki zostały prawie zupełnie zniszczone przez wojska cesarza Leopolda. W roku 1656 ziemie pszczewskie nawiedziła epidemia dżumy, która zdziesiątkowała tutejszą ludność. Do początków XX wieku we wsi funkcjonował folwark pszczewskiego probostwa o powierzchni blisko 500 ha. Podobnie jak w innych dobrach biskupich mieszkańcy wsi byli katolikami. Sytuacja wyznaniowa nie zmieniła się również w okresie zaborów. Po I wojnie światowej dzięki sukcesom powstania wielkopolskiego, w którym uczestniczył Ignacy Hałuszczak, syn Franciszka, Stoki znalazły się w granicach II Rzeczypospolitej (Traktat Wersalski w 1919 r.). Wśród działaczy, którzy wykazali szczególne patriotyczne zaangażowanie na rzecz przynależności Stoków do Polski byli m.in. Robert Ceglarz, Jan Cyranik, Bolesław Drózd, Ignacy Hałuszczak, Wojciech Mrozek, Franciszek Molik, Wawrzyn Wacławik. Ponieważ granica polsko-niemiecka oddzieliła wieś od parafii w Pszczewie, 24 sierpnia 1924 roku ówczesny Prymas Polski Ks. Kardynał Edmund Dalbor erygował w Stokach parafię p.w. św. Wojciecha Biskupa Męczennika (Legenda "O św. Lipie" głosi, że przez ziemie pszczewskie wędrował św. Wojciech - biskup Czech). Szczodrze ją uposażył. Mieszkańcy przebudowali wtedy dawną owczarnię folwarku biskupiego na kościół. Mieszkańcy Stoków ufundowali dla swojej parafii trzy duże dzwony, które zostały poświęcone w czasie uroczystości odpustowej ku czci św. Wojciecha 23 kwietnia 1929 r. W czasie II wojny światowej okupant skonfiskował dwa największe dzwony, pozostawiając najmniejszy, noszący nazwę dzwonu św. Stefana. We wsi liczącej wówczas 770 mieszkańców istniała szkoła. Obecnie dzieci dojeżdżają  do szkoły podstawowej i gimnazjum w Pszczewie.

Fot. 1 Kościół p.w. św. Wojciecha w Stokach

Mieszkańcy Stoków byli zawsze bardzo gościnni i w różnych sytuacjach spieszyli jeden drugiemu z pomocą, co jest zauważalne jeszcze dziś. Wspierali się w okresie nasilonych prac polowych, w czasie zbiorów, a także w trudnych chwilach klęski nieurodzaju i pożarów. W 1900 roku powstała straż pożarna utworzona ze straży majątkowej. W 1904 roku wieś przeżyła wielki pożar, w czasie którego spłonęła większa część miejscowości.

W okolicy wsi znajduje się kilka kapliczek i przydrożnych krzyży, które pięknie wpisują się w typowo rolniczy krajobraz tych terenów. Około 1km na północny-zachód od Stoków na niewysokim, prawie niezauważalnym wzniesieniu przy strudze uchodzącej do jeziora Kochle, znaleziono ślady wczesnośredniowiecznego grodziska. We wsi rośnie okazałych rozmiarów wiąz szypułkowy, liczący ponad 200 lat, uznany za pomnik przyrody. Obwód jego pnia wynosi 485 cm, a wysokość wynosi około 20 m.

Stoki i ich okolice mają niezwykle malownicze ukształtowanie terenu. Na łagodnych wzniesieniach Sandru Nowotomyskiego rozciągają się pola uprawne. Lasy zajmują niemalże połowę terenów przynależących do sołectwa. Amatorzy myślistwa mogą polować w obwodach należących do kilku kół łowieckich. Różnorodność flory i fauny przyczyniła się do objęcia większości obszaru ochroną krajobrazową. Atrakcyjność przyrodnicza związana jest z bogactwem i różnorodnością lasów, malowniczymi polami i łąkami oraz ciekawymi torfowiskami i bagnami (Zabłota, Kanały, Moczalnia). Wśród lasów przeważają bory sosnowe z domieszką drzew liściastych i krzewów. Rosną w nich borowiki, podgrzybki, kurki i kanie. Lasy są doskonałym siedliskiem dla zwierząt. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć: jelenie, sarny, dziki, lisy, a do rzadkich nie należy też widok wiewiórki, borsuka czy jenota. Obecnie można spotkać też daniele. W gęstym runie leśnym swoje kryjówki mają mali tubylcy lasów. Rozległe lasy sosnowe są również miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków. Wśród drzew liściastych chętnie gniazdują śpiewające ptaki leśne. Do owadzich osobliwości tego terenu należą jelonek rogacz i koziróg dębosz. Łąki sąsiadujące z lasami bogactwo gatunkowe zawdzięczają ekstensywnym sposobom uprawy. Malowniczości dodaje im obfitość czarciego żebra (ostrożeń warzywny), zagorzałka późnego, kuklika zwisłego, krwawnicy, bodziszka, niezapominajek, świetlika, dziewanny, babki, pięciornika. Trawom (rajgrasowi, życicom, wiechlinom, kostrzewom) aromatu dodają zioła: dziurawiec, mięta, kozłek lekarski, kminek zwyczajny, żywokost lekarski, szałwia i krwawnik. Łąki są schronieniem i miejscem lęgowym ptactwa, m.in. czajek, a jako siedlisko bezkręgowców są również miejscem żerowania bocianów i żurawi. Również pola uprawne, dzięki znikomemu stosowaniu środków chemicznych, są środowiskiem dla wielu gatunków ptaków. Spotkać tu możemy nie tylko skowronka, ale również kuropatwy i bażanty. Także ptaki drapieżne, m.in. jastrzębie, mają tu swoje łowiska. Oswojone z obecnością człowieka wrony i gawrony, a nawet bociany, do zdobywania pożywienia wykorzystują często prace polowe. Bocian kroczący za maszyną rolniczą to częsty widok na tutejszych polach. Atrakcyjność i różnorodność terenów okalających Stoki ma szansę przyczynić się do wzrostu zainteresowania tym obszarem turystów, nie tylko w okresie grzybobrania, ale również w trakcie całego sezonu wakacyjnego.

Aby podnieść wartość życia wiejskiego mieszkańcy Stoków opracowali plan odnowy miejscowości. Dokument ten określa potrzeby mieszkańców i cele do osiągnięcia przy wspólnym zaangażowaniu i działaniu samych mieszkańców i władz samorządowych Gminy Pszczew. Prace nad planem pobudziły mieszkańców do działania i tworzenia pomysłów nad poprawą warunków życia i wspólnego spędzania czasu, ale przypomniały również historię Stoków, kulturę i zwyczaje tutaj kultywowane.

3. inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

| Rodzaj zasobu | Opis zasobu jakim wieś dysponuje | Znaczenie zasobu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | małe |  | duże | wyróżniające wieś |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, POŁOŻENIE |  |  |  |  |  |
| walory krajobrazu | młodoglacjalny krajobraz pojezierny z dominacją obszarów rolniczych, malownicze łąki, mokradła |  |  | X |  |
|  | duże zalesienie |  |  |  |  |
| walory klimatu | Ciepłe lata (śr. temp. lipca 18°), zimy wyjątkowo łagodne (śr. temp. stycznia -1,5° do - 2° C ), suma opadów - od 550 do 650 mm, czas zalegania pokrywy śnieżnej należ do najkrótszych w Polsce (miejscami 40 dni w roku), średnia długość wegetacji należy do najdłuższych (miejscami przekracza 220 dni) |  |  | X |  |
|  | Możliwość wykorzystania wiatru do produkcji energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  | Duże nasłonecznienie |  |  |  |  |
| walory szaty roślinnej | Sadzone drzewostany związane z gospodarką leśną - przeważają lasy sosnowe |  |  |  | X |
|  | Malownicze pola i łąki |  |  |  |  |
|  | Urozmaicony podszyt leśny - bogactwo gatunków chronionych, m.in. widłaki, goździk piaskowy, rojnik pospolity, śnieżyca wiosenna, przylaszczka pospolita, storczyki |  |  |  |  |
|  | Prywatne stawy rybne |  |  |  |  |
|  | Śródpolne i przydomowe oczka wodne |  |  |  |  |
|  | Kanały, sieć melioracyjna, wyrobiska torfowe |  |  |  |  |
| cenne przyrodniczo obszary lub obiekty | Obszar chronionego krajobrazu, pomnik przyrody - wiąz szypułkowy |  |  | x |  |
| świat zwierzęcy | Gatunki (ssaki) leśne: jeleń, sarna, dzik, jenot, lis, zając |  |  | x |  |
|  | Bogactwo ptaków: bocian biały, bocian czarny, żurawie, kaczki, ptaki śpiewające (szpaki, wrony, sikory, kosy, sójki, dzięcioły, kukułki, sroki, itp.), ptaki drapieżne - jastrzębie, myszołowy |  |  |  |  |
| wody powierzchniowe | Bogata sieć melioracyjna | x |  |  |  |
|  | Stawy rybne, oczka wodne |  |  |  |  |
|  | Struga Wroniecka |  |  |  |  |
| wody podziemne | - | x |  |  |  |
| podłoże, warunki hydrogeologiczne | Podłoże zbudowane ze skał paleozoiku i mezozoiku. Epoka lodowcowa pozostawiła olbrzymie ilości glin, piasków i żwirów oraz skał warstwowych. | x |  |  |  |
| gleby | Piaszczyste klasy V i VI | x |  |  |  |
| kopaliny | Torf i żwir | x |  |  |  |
| drogi | Powiatowe - 3 (w tym 2 km asfaltowej, 1 km gruntowej) Gminne - 5 (gruntowe) |  |  | x |  |
| ŚRODOWISKO KULTUROWE |  |  |  |  |  |
| walory architektury wiejskiej | Przeważająca zabudowa parterowa jednorodzinna usytuowana wzdłuż jednej ulicy |  |  | x |  |
|  | Wyjątek stanowi 7 zabudowań usytuowanych poza wsią w kierunku na Nowe Gorzycko, Silną i Dormowo |  |  |  |  |
| walory ukształtowania przestrzeni publicznej | Boisko i plac zabaw na obrzeżu wsi przy drodze do Zielomyśla |  |  | x |  |
|  | Istniejąca świetlica wiejska, remiza OSP |  |  |  |  |
| osobliwości kulturowe | W centrum wsi - kościół p.w. św. Wojciecha Męczennika Dzwonnica z dzwonem św. Stefana |  |  |  | x |
|  | Krzyż cmentarny Krzyż misyjny przy kościele Pomnik |  |  |  |  |
|  | Relikwie św. Wojciecha Bp. Męczennika |  |  |  |  |
|  | Kapliczki przydrożne - 4 Miejsce po kapliczce św. Stanisława Kostki |  |  |  |  |
|  | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej |  |  |  |  |
| miejsca, osoby i przedmioty kultu | Przydrożne kapliczki, pomnik, kościół, relikwie św. Wojciecha Bp. Męczennika |  |  |  | x |
| święta, odpusty, pielgrzymki | Odpust 23 kwietnia ku czci św. Wojciecha |  |  | x |  |
|  | Obrzędy i święta związane z kultem religijnym |  |  |  |  |
|  | Pielgrzymki różańcowe do sanktuarium maryjnym |  |  |  |  |
|  | Wakacyjne kilkudniowe pielgrzymko-wycieczki dla dzieci i młodzieży |  |  |  |  |
|  | Dzień Strażaka obchodzony w dniu św. Floriana |  |  |  |  |
|  | 3-maja - święto państwowe i kościelne |  |  |  |  |
|  | Festyny wiejskie, dożynki |  |  |  |  |
| tradycje, obrzędy, gwara | Zapusty, pulter, wesele - taniec weselników z gośćmi nieproszonymi |  |  | x |  |
|  | Sąsiedzka pomoc w sytuacjach losowych (pogrzeb, pożar) |  |  |  |  |
|  | Świecenie pojazdów w dniu 25 lipca - św. Krzysztof - patron kierowców |  |  |  |  |
|  | Gwara poznańska |  |  |  |  |
| specyficzne potrawy | Szare kluchy, wyrób domowych win i nalewek |  |  |  | x |
| legendy, podania i fakty historyczne | Prowadzenie kroniki OSP |  |  |  | x |
|  | 1631 - przemarsz wojsk szwedzkich 1806 - przemarsz wojsk napoleońskich 1830 - epidemia cholery 1900 - utworzenie straży pożarnej (ze straży majątkowej - budynek drewniany, - murowany - 1955 r., wyremontowany - 2005 r.) 1904 - wielki pożar - spłonęła większa część wsi 1919 - Traktatem Wersalskim Stoki oddzielone zostały od parafii w Pszczewie, wróciły do macierzy tworząc samodzielną parafię 1924 - wybudowano kościół - poświęcony 14.12.1924 r. 1929 - mieszkańcy ofiarowują świątyni 3 dzwony, które zostały poświęcone 23 kwietnia w uroczystość św. Wojciecha |  |  |  |  |
| postacie historyczne | Działacze na rzecz polskości i niepodległości oraz powrotu do macierzy (1919 r.): Robert Ceglarz, Jan Cyranik, Bolesław Drózd, Ignacy Hałuszczak, Wojciech Mrozek, Franciszek Molik, Jakub Molik, Wawrzyn Wacławik |  |  | x |  |
|  | Powstaniec Wielkopolski - Ignacy Hałuszczak |  |  |  |  |
|  | Na froncie w obronie ojczyzny w szeregach wojska polskiego zginęli: Grzegorz Ceglarz, Ludwik Melonek, Teodor Mizera oraz kierownik szkoły Zbigniew Wysocki |  |  |  |  |
| specyficzne nazwy | Mariańce, Moczalnia, Pusy, Para, Sieśnice, Kanoły, Zabłota, Złota Góra |  |  | x |  |
| dawne zawody | Kowalstwo, ciesielstwo, krawiectwo, szewstwo, kołodziej, rolnik, rymarz |  | x |  |  |
| zespoły artystyczne | Dzieci ze Stoków należą do gminnego zespołu ludowego "Mali Pszczewiacy" |  |  | x |  |
| OBIEKTY I TERENY |  |  |  |  |  |
| działki pod zabudowę mieszkaniową | Tak - własność osób prywatnych | x |  |  |  |
| działki pod domy letniskowe | Tak - od osób prywatnych | x |  |  |  |
| działki pod zakłady usługowe i przemysł | brak | x |  |  |  |
| pustostany mieszkaniowe, magazynowe itp. | brak | x |  |  |  |
| tradycyjne obiekty gospodarskie | Obory, stodoły, chlewnie, owczarnie |  |  | x |  |
| place i miejsca publicznych spotkań | Boisko sportowe, plac zabaw, sala wiejska, remiza strażacka |  |  | x |  |
| miejsca sportu i rekreacji | Boisko sportowe i plac zabaw, tor motocrossowy, hodowla koni zaprzęgowych z terenami jeździeckimi, sala wiejska |  |  | x |  |
| szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne | Trasy rowerowe, tor motocrossowy |  |  |  | x |
| GOSPODARKA I ROLNICTWO |  |  |  |  |  |
| miejsca pracy | Gospodarstwa rolne |  |  | x |  |
|  | Zakład produkcyjny |  |  |  |  |
|  | Hodowca koni zaprzęgowych |  |  |  |  |
| zakłady produkcyjne | Zakład produkcyjny handlowo-usługowy |  |  | x |  |
|  | Zakład wikliniarski |  |  |  |  |
| produkty | Maty wiklinowe, trzcina |  |  | x |  |
|  | Drewno z wycinki leśnej |  |  |  |  |
|  | Owoce i warzywa |  |  |  |  |
|  | Produkty roślinne i zwierzęce z gospodarstw rolnych |  |  |  |  |
| gospodarstwa rolne | Około 30 gospodarstw rolnych wielopokoleniowych - typowo rolnicza wieś |  |  |  | x |
| uprawy, hodowle | Zboża, owoce i warzywa |  |  | x |  |
|  | Trzoda chlewna, bydło, owce, drób, ryby |  |  |  |  |
| znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | ZPHU J. Witkowska |  |  | x |  |
|  | Zakład Wikliniarski Horscy |  |  |  |  |
| miejsca noclegowe, hotelowe | brak | x |  |  |  |
| restauracje, punkty gastronomiczne | brak | x |  |  |  |
| możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne | Słoma do produkcji brykietów, gnojowica, obornik | x |  |  |  |
| zasoby odnawialnych energii | Słońce, wiatr, słoma, kompost, gnojowica | x |  |  |  |
| MIESZKAŃCY, KAPITAŁ SPOŁECZNY |  |  |  |  |  |
| autorytety i znane postacie we wsi | Sołtys Ludwik Cyranik, Organista Józef Molik, Rada Sołecka, emerytowana nauczycielka historii Maria Borowicz, nauczycielka matematyki, prowadząca grupę liturgiczną, członkini rady duszpasterskiej - Lucyna Mizera, Komendant Gminnych OSP Bernard Mrozek, Naczelnik OSP Stoki Hieronim Cyranik |  |  | x |  |
| krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą | - | x |  |  |  |
| osoby o specyficznej wiedzy i umiejętnościach | Robótki ręczne i bibułkarstwo - K. J. Hałuszczak, amatorski wyrób biżuterii - J. Górna |  |  | x |  |
| Przedsiębiorcy | Dwa zakłady produkcyjne |  |  | x |  |
| związki i stowarzyszenia | Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, drużyna piłkarska "Iskierki" |  |  | x |  |
| kontakty i współpraca | brak | x |  |  |  |
| Inne | brak | x |  |  |  |

4. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZA WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1. Centrum wsi - strażnica OSP i świetlica wiejska

Najważniejszym z punktu widzenia mieszkańców miejscem integracji społecznej dla miejscowości Stoki jest centrum wsi - plac zabudowany strażnicą OSP (działka nr 209/1) oraz świetlicą wiejską (działka nr 159/2). Przy strażnicy zlokalizowano również przystanek autobusowy, a wcześniej funkcjonował tu również basen przeciwpożarowy. Obszar ten jest zlokalizowany w środku wsi, przy drodze powiatowej (działka nr 187/2) przechodzącej przez miejscowość. Obiekt istniejącej świetlicy jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem w konstrukcji tradycyjnej. Dach dwuspadowy, pokrycie - ondulina. Kubatura istniejąca budynku to 988,39 m2, powierzchnia zabudowy - 155,45 m2, powierzchnia użytkowa - 134,04 m2. Obok świetlicy, na działce nr 209/1, zlokalizowano strażnicę OSP z boksem garażowym.

Centrum wsi i strażnica OSP

2. Boisko sportowe i plac zabaw

Na działkach nr 87/1 oraz 78/1 zlokalizowano miejsce pod boisko sportowe oraz plac zabaw dla dzieci. Z uwagi na to, iż teren ten jest położony na uboczu i nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, jest bezpieczny dla użytkowników. Boisko zostało przygotowane wspólnymi siłami przez mieszkańców, natomiast dzięki rozwiązaniu kwestii własności (teren został przekazany przez parafię na własność gminy) możliwe będzie stworzenie obiektu sportowego oraz profesjonalnego placu zabaw. Miejsce to będzie doskonałym narzędziem integracji mieszkańców poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (np. rozgrywki sportowe, imprezy plenerowe).

3. Kościół p.w. św. Wojciecha

Ważną rolę dla społeczności lokalnej Stoków pełni kościół p.w. św. Wojciecha, zlokalizowany w centrum wsi na działce 86, w niedalekim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej i centrum wsi. Społeczność Stoków integrują szczególnie święta oraz uroczystości kościelne, które gromadzą licznie mieszkańców. Dzięki działalności ks. proboszcza Andrzeja Wujka organizowane są wyjazdy pielgrzymkowe czy wakacyjne, w których mieszkańcy chętnie biorą udział.

5 .Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Stoki

Prace nad Planem Odnowy Miejscowości ujawniły silne strony miejscowości Stoki, ale pozwoliły określić również słabości i zagrożenia.  Mieszkańcy skrupulatnie przyjrzeli się swoim zasobom i na ich podstawie dokonali analizy SWOT.

| Silne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Przechodzący przez wieś Europejski Szlak Rowerowy R1 - Istniejąca świetlica wiejska - Czyste środowisko - Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i letniskową - Jednorodność kulturowa i historyczna mieszkańców - Utożsamianie się mieszkańców z miejscowością - Poczucie wspólnoty i jedności - Daleko idąca pomoc sąsiedzka - Tradycje rolnicze, łowieckie i wiejskie - Kapitał ludzki - Zaangażowanie społeczeństwa w sprawy wsi - Istniejący wodociąg - Istniejący plac zabaw - Estetyka wsi - Odpowiednia lokalizacja boiska sportowego - Unikatowa szata roślinna - Miejsca żerowania bobrów - Możliwość wypoczynku na łonie natury - Duża różnorodność runa leśnego - Działające Koło Gospodyń Wiejskich - Prężnie działająca OSP - Obszary prawnie chronione - Podejmowane próby nawiązania współpracy z miejscowością Neuwittenbek (24214 - Niemcy) | - Brak miejsc pracy - zakłady pracy - Bardzo zły stan techniczny istniejącej sali wiejskiej (nie spełnia swej roli) - konieczny remont i rozbudowa - Brak kanalizacji sanitarnej - Brak gazociągu - Brak światłowodu - Brak chodników - Brak odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum wsi - Duża odległość do szkół ponadgimnazjalnych - Małe zaludnienie - Brak kąpieliska - Brak zaplecza dla działalności Koła Gospodyń Wiejskich - Brak miejscowości partnerskiej - Kiepska jakość dróg gruntowych i powiatowych - Brak terenów pod inwestycje - Słabe oświetlenie ulic |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej - Działalność w programie LEADER + - Nawiązanie współpracy z wioską partnerską - Integracja społeczeństwa poprzez wspólne działanie na rzecz wsi - Ożywienie życia społecznego - Miejsce spotkań kulturalno – edukacyjnych (biblioteka, dostęp do Internetu, sala, zorganizowane zajęcia w świetlicy dla dzieci i młodzieży) - Współpraca ponadregionalna - Fundusze pomocowe - Wyposażenie wsi we wszystkie media - Wsparcie finansowe przedsięwzięć realizowanych na terenach prawnie chronionych - Rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy - Zagospodarowanie centrum wsi | - Brak środków na realizację zadań - Postępująca indywidualizacja życia społecznego - Ubożenie społeczeństwa - Niekorzystna polityka społeczna - Częste zmiany prawa - Zanieczyszczenie środowiska - Skomplikowane procedury prawne w pozyskiwaniu funduszy |

Wśród atutów Stoków należy wymienić piękne położenie wśród lasów, pól i łąk w obszarze o szczególnych walorach przyrodniczych (prawnie chronionych), a także na terenach nie narażonych na uciążliwości wywołane przez przemysł i komunikację samochodową, jednocześnie bliskość ośrodka gminnego - Pszczewa. Poczucie wspólnoty i jedności oraz daleko idąca pomoc sąsiedzka wyróżnia mieszkańców wsi. Mieszkańcy Stoków co roku biorą udział w turnieju wsi sołeckich oraz gminnych dożynkach. Tak samo aktywnie funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna w Stokach, która bierze udział w gminnych i powiatowych zawodach strażackich. Silną stroną miejscowości jest jej jednorodność - sołectwo Stoki wyróżnia na tle całej gminy ewidentny, typowo rolniczy charakter (około 30 funkcjonujących gospodarstw rolnych).

Słabością wsi jest przede wszystkim brak odpowiedniego miejsca spotkań i integracji mieszkańców. Istniejąca świetlica jest w bardzo złym stanie technicznym, nie zaspakaja potrzeb mieszkańców, nie spełnia swojej funkcji i wymaga natychmiastowego remontu oraz rozbudowy. Wynikiem tego jest m.in. brak odpowiedniego zaplecza dla działalności Koła Gospodyń Wiejskich oraz brak miejsca na świetlicę dla dzieci. Ponadto otoczenie świetlicy, a zarazem centrum wsi wymagają również odpowiedniego zagospodarowania. Wśród słabych stron mieszkańcy Stoków wymieniają również inne braki infrastrukturalne: zły stan dróg gminnych i powiatowych, brak chodników i niewystarczające oświetlenie. Słabo rozwinięta jest również komunikacja publiczna. Zainwestowania wymagają boisko sportowe oraz plac zabaw. Brak jest również odpowiedniej promocji miejscowości.

6. PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU

| I. Plan rozwoju |  |  |  |  | II. Program rozwoju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele Co trzeba osiągnąć by urzeczywistnić wizję wsi? | 2. Co nam pomoże osiągnąć cel? |  |  | 3. Co nam może przeszkodzić? | 4. Projekty Co wykonamy? |
|  | Zasoby |  | Atuty Silne strony i szanse Co wykorzystamy? | Bariery Słabe strony Co wyeliminujemy? Zagrożenia Czego unikniemy? |  |
| A. Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego |  |  |  |  |  |
| 1. Kultywowanie tradycji | 1.Potrzeby mieszkańców, 2. Czysta, zadbana wieś, 3. Unikatowa szata roślinna |  | 1. Jednorodność kulturowa i historyczna mieszkańców, 2. Tradycje rolnicze, 3. Wspólne obchody świąt kościelnych i państwowych, 4. Obchody Dnia Kobiet | 1. Słabe angażowanie się młodzieży w kultywowanie tradycji 2. Zanik dawnych zawodów | 1. Imprezy okolicznościowe (majówki, dzień dziecka, dzień kobiet, dożynki wiejskie) 2. Dbanie o istniejące kapliczki |
| 2. Zachowanie lokalnego stylu osadnictwa i budownictwa | 1. Istniejące siedliska i działki budowlane 2. Istniejące tereny pod zabudowę mieszkaniową i letniskową |  | 1. Plan zagospodarowania przestrzennego | 1. Brak uzbrojenia terenów pod zabudowę 2. Opłaty urzędowe związane z przekształceniem działek | Tworzenie polityki sprzyjającej zachowaniu istniejącego stylu zabudowy |
| 3. Podniesienie atrakcyjności terenu | 1. Malownicze ukształtowanie terenu 2. Atrakcyjność przyrodnicza 2. Europejski Szlak Rowerowy R1 |  | 1. Nazewnictwo lokalne 2. Tereny łowieckie 3. Duża lesistość 4. Czyste powietrze | 1. Słaba promocja regionu 2. Brak broszury informacyjnej o miejscowości 3. Kiepska jakość dróg gruntowych | 1. Stworzenie przewodnika po szlakach rowerowych (w tym R1) 2. Utwardzenie szlaków rowerowych (dróg gruntowych) 3. Promocja turystyki rowerowej 4. Stworzenie produktu lokalnego |
| 4. Zachowanie tradycyjnych sposobów gospodarowania w rolnictwie (tradycyjne rośliny, chów zwierząt) | 1. Uprawy ekologiczne (groch, łubin, lucerna, peluszka) 2. Tradycyjny chów zwierząt |  | 1. Dopłaty ARiMR 2. Wykorzystanie poplonów 3. Wykorzystanie produktów powstałych w gospodarstwie (słoma, kiszonki) | 1. Brak dopłat ARiMR (kosztowność produkcji) 2. Pracochłonność upraw | 1. Sąsiedzka pomoc i wymiana doświadczeń 2. Fachowe doradztwo i szkolenia |
| B. Standard życia |  |  |  |  |  |
| 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 1. Tereny pod zabudowę mieszkaniową i letniskową 2. Istniejące boisko sportowe 3. Teren z placem zabaw dla dzieci 4. Istniejąca świetlica wiejska |  | 1. Integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne działanie na rzecz wsi, 2. Potrzeba spotykania się mieszkańców 3. Zaangażowanie społeczności w sprawy wsi | 1. Brak zagospodarowanej przestrzeni publicznej w centrum wsi 2. Brak środków finansowych 3. Brak kanalizacji sanitarnej oraz innych mediów | 1. Remont i rozbudowa istniejącej świetlicy 2.Zagospodarowanie centrum wsi (budowa placu zabaw, terenu pod lodowisko i zieleni) 3.Przygotowanie lodowiska w okresie zimowym 4. Budowa profesjonalnego boiska sportowego (piłkarskiego) 5. Budowa boiska wielofunkcyjnego 6. Budowa chodników 7. Poprawa oświetlenia |
| 2. Poprawa estetyki wsi | 1. Układ architektoniczny |  | 1. Czysta, zadbana wieś, 2. Akcja „czysta posesja” | 1. Brak funduszy na remonty oraz poprawę oświetlenia i doprowadzenie gazociągu 2. Kiepski dostęp do Internetu (słaby zasięg) | 1. Konkurs na najładniejszą posesję 2. Promocja konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo" (KRUS) |
| 3. Rozwój kulturalny, sportowy i promowanie zdrowego trybu życia | 1. Potrzeby mieszkańców 2. Potrzeba rozwoju dziecięcej wrażliwości 3. Dziecięca drużyna piłkarska |  | 1. Istniejąca sala wiejska 2. Istniejące boisko sportowe i plac zabaw | 1. Brak biblioteki 2. Słaba komunikacja publiczna 3. Utrudnienia w rozwoju zainteresowań i zdolności dzieci (dostęp do zajęć) | 1. Stworzenie biblioteki 2. Kontynuacja gier sportowych (tenis stołowy, bilard, piłka nożna) 3. Zakup dodatkowego gimbusa dla ZS w Pszczewie 4. Rozwój ducha sportowego |
| C. Jakość życia |  |  |  |  |  |
| 1. Podniesienie jakości życia wspólnotowego | 1. Spotkania kobiet 2. Sala wiejska 3. Boisko 4. Plac zabaw |  | 1. Prężnie działające OSP 2. Działające Koło Gospodyń Wiejskich 3. Daleko idąca pomoc sąsiedzka | 1. Indywidualizacja życia społecznego 2. Niezdrowa rywalizacja | 1. Udział w zawodach OSP 2. Udział w zawodach sportowych |
| 2. Poczucie współuczestnictwa i współtworzenia | 1. Organizacja Dnia Kobiet 2. Organizacja Dnia Dziecka 3. Dożynki 4. Turniej Wsi |  | 1. Istniejący plac zabaw i boisko 2. Tradycja wspólnych zabaw | 1. Mała aktywność społeczna 2. Brak lidera do organizacji imprez | 1. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego - rękodzieło 2. Czynny udział w turniejach wsi i dożynkach 3. Udział w wystawach, jarmarkach, prezentacjach |
| D. Byt |  |  |  |  |  |
| 1. Możliwość pozyskania dodatkowych funduszy przez społeczność lokalną oraz funduszy na cele publiczne |  | 1. Gospodarstwa rolne i agroturystyczne. 2. Agroturystyka 3. Istniejące Koło Gospodyń Wiejskich | 1. Duża różnorodność runa leśnego 2. Napływ turystów 3. Walory przyrodnicze 4. Sala wiejska | 1. Ceny produktów i usług 2. Niekorzystna polityka społeczna 3. Skomplikowane procedury prawne pozyskiwania funduszy i częste zmiany prawa 4. Brak jakiejkolwiek promocji miejscowości | 1. Szkolenia rolników i przedsiębiorców w celu ułatwienia im pozyskiwania środków unijnych na inwestycje 2. Działalność dochodowa Koła Gospodyń Wiejskich poprzez przygotowywanie odpłatnego poczęstunku przy okazji imprez integracyjnych |

Mieszkańcy sołectwa Stoki określili, co należy zrobić w ich miejscowości. Najważniejsze to:

- wyremontować i rozbudować istniejącą świetlicę wiejską z zapleczem dla Koła Gospodyń Wiejskich i salą spotkań i zabaw, do rozwijania zainteresowań,

- zagospodarować  centrum wsi (budowa placu zabaw i zieleńców) z możliwością wykorzystania do wspólnych spotkań i festynów,

- poprawić stan techniczny nawierzchni dróg, ulic, chodników,

- zadbać o odpowiednie zapisy w planie miejscowym dotyczące zagospodarowania terenów pod zabudowę,

- zadbać o estetykę wsi, wypromowanie produktu lokalnego,

- wydać broszurę informacyjną promującą wieś Stoki jako miejsce atrakcyjne do wypoczynku           i zamieszkania, a tym samym do inwestowania w tym obszarze i tworzenia nowych miejsc pracy,

7. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ NA LATA 2011 – 2018

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach obszaru:

TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO

CEL 1: KULTYWOWANIE TRADYCJI

1. Imprezy okolicznościowe

Tradycją wynikającą z życia społeczności wiejskiej jest wspólne uczestnictwo w obchodach świąt kościelnych i państwowych, a także przy innych okazjach (zabawach wiejskich, festynach). Dawniej spotykano się również przy "darciu pierza" i wspólnie śpiewano oraz odbywało się głośne czytanie książek. Obecnie corocznie obchodzony jest w Stokach Dzień Kobiet i Święto Strażaka w łączności z mszą świętą. Społeczność lokalna chce się podjąć organizacji dodatkowych, innych imprez okolicznościowych, takich jak Majówki, Dzień Dziecka, Dożynki. Realizacja tego projektu pozwoli na wspólne działanie na rzecz integracji mieszkańców oraz wypoczywających  turystów oraz promowanie dawnych tradycji życia wspólnotowego. Rada Sołecka wraz z Lokalną Grupą Odnowy Wsi i mieszkańcami przygotuje i zatwierdzi terminarz imprez, które będą organizowane co roku i finansowane w ramach funduszy sołectwa w budżecie Gminy Pszczew.

Kapliczka Matki Boskiej

2. Dbanie o istniejące kapliczki

Krzyże i kapliczki przydrożne w Stokach stawiali sami mieszkańcy. Większość postawiono               w okresie międzywojennym, a niektóre pamiętają odległe czasy. W czasie okupacji hitlerowskiej wszystkie kapliczki zostały zburzone, a krzyże wycięte. Po zakończeniu II wojny światowej dobrzy ludzie odbudowali większość z nich, wróciły więc na swoje dawne miejsca.

- Krzyż Cmentarny - stał zawsze w centrum cmentarza grzebalnego, aby wskazywać drogę życia.

- Krzyż Misyjny przy kościele parafialnym - przypomina o powołaniu człowieka do świętości,

- Kapliczka Krzyża Świętego (na posesji p. Cyraników) - stała już w dawnych czasach, zburzona w 1940r.     i odbudowana w 1945 r. z wdzięczności za ocalenie wojenne,

- Kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa - zbudowana w 1945 r. na gruncie rodziny Sroków (droga na Dormowo) w miejscu dawnego krzyża, wyciętego w 1940 r., ufundowana w podzięce za szczęśliwy powrót rodziny z wygnania,

- Kapliczka Matki Boskiej - znajduje się w centrum wsi (przy posesji p. Molika - obecnie Pytel), postawiona w dawnych czasach, aby Maryja wstawiała się i wypraszała łaski Boże dla mieszkańców, zburzona w 1940 r., szczęśliwie przechowana figura Matki Bożej wróciła na dawne miejsce w 1945 r. po odbudowaniu kapliczki,

- Kapliczka św. Józefa - na gruncie rodziny Semkło (droga gorzycka) - została ufundowana przez rodzinę Józefa Semkło w 1924 roku z prośbą do Boga o życie dla dzieci. Zburzona w 1940 roku została odbudowana przez rodzinę po II wojnie światowej w 1945 r. i nadal cieszy swym widokiem przechodniów,

- Kapliczka św. Stanisława Kostki - umiejscowiona była w centrum wsi, przed posesjami p. Wróżów              i Mrozków), została ufundowana przez młodzież parafii przynależącą do KSM, poświecona w 1938 roku, zburzona w 1940 r. Mimo, ze figura przetrwała wojnę, kapliczka nie została odbudowana.

Mieszkańcy, na których posesjach usytuowane są kapliczki, sami dbają o ich wygląd i renowację oraz otoczenie. Jest to kultywowanie tradycji rodzinnych w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego dla potomnych.

Kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa

CEL 2:  ZACHOWANIE LOKALNEGO STYLU OSADNICTWA I BUDOWNICTWA

3. Tworzenie polityki sprzyjającej zachowaniu istniejącego stylu zabudowy

W ramach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stoki należy wprowadzić zapisy o zachowaniu istniejącego charakteru zabudowy wsi. Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i letniskową powinny być kontynuacją istniejącego układu zabudowy wsi. Dzięki temu poszczególne realizacje zabudowy będą zbliżone charakterem do istniejących obiektów, co pozwoli zachować wiejski charakter miejscowości. Nie przewiduje się kosztów związanych z tym projektem.

CEL 3: PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENU

4. Stworzenie przewodnika po szlakach rowerowych (w tym R1)

Przez teren sołectwa Stoki przebiega Europejski Szlak Rowerowy R1 oraz dwa szlaki gminne - niebieski i czarny łącznikowy. Przygotowanie i wydanie przewodnika po szlakach rowerowych na terenie Gminy Pszczew ma na celu podniesienie standardów informacji turystycznej. Dokładne opisanie istniejących tras rowerowych, wskazanie na mapach ciekawych obiektów, zabytków, miejsc odpoczynku   i przygotowanie propozycji szlaków - pętli po Gminie Pszczew ułatwi cyklistom penetrację obszaru gminy i będzie doskonałym elementem promocyjnym. Dostępne obecnie mapy nie odzwierciedlają wszystkich dostępnych tras, a szczególnie tych krótkich, dzięki którym można propagować turystykę rowerową wśród dzieci. Projekt powinien zostać zrealizowany w roku 2011 w ramach środków budżetowych Gminy Pszczew i środków pomocowych, np. Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013. Orientacyjny koszt projektu: 10.000,00 zł.

5. Utwardzenie szlaków rowerowych (dróg gruntowych)

Lokalna Grupa Odnowy Wsi oraz mieszkańcy sołectwa widzą potrzebę systematycznego utwardzania dróg gruntowych, którymi wiodą cyklistów szlaki rowerowe. Realizacja tego projektu jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tras rowerowych. Drogi gruntowe wymagają sukcesywnego utwardzania, ponieważ ich specyfika wiąże się bezpośrednio z warunkami atmosferycznymi. Lokalna Grupa Odnowy Wsi postuluje wykorzystanie odpadów poremontowych do prac związanych                         z utwardzeniem dróg. Utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Pszczew zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, stąd konieczność zapewnienia odpowiednich środków na ten cel w budżecie Gminy Pszczew. Aby zasygnalizować potrzebę wprowadzenia w/w zadania do budżetu, zdecydowano, aby ująć je w POM Stoki 2011 - 2018.

6. Promocja turystyki rowerowej

Po oznakowaniu przez Gminę Pszczew nowych szlaków rowerowych należy podjąć działania propagujące ten rodzaj aktywności fizycznej oraz promować turystykę rowerową również na terenie sołectwa Stoki.  W tym celu proponuje się organizację gminnych lub sołeckich rajdów lub wycieczek rowerowych połączonych z piknikami rodzinnymi. Projekt nie wymaga nakładów finansowych i może być realizowany zarówno na szczeblu gminnym lub przez mieszkańców.

7. Stworzenie produktu lokalnego

Chcąc wykreować najlepszy produkt lokalny Rada Sołecka wraz z Lokalną Grupą Odnowy Wsi organizować będzie konkursy dla gospodyń w celu degustacji potraw i wyłonienia najlepszej                         i najsmaczniejszej jako promującej Sołectwo Stoki. Organizacja degustacji odbywać się będzie podczas wspólnego biesiadowania i zabaw. Projekt nie wymaga nakładów finansowych i będzie realizowany przez mieszkańców.

CEL 4: ZACHOWANIE TRADYCYJNYCH SPOSOBÓW GOSPODAROWANIA W ROLNICTWIE (TRADYCYJNE ROŚLINY, CHÓW ZWIERZĄT)

8. Sąsiedzka pomoc i wymiana doświadczeń

Silne poczucie wspólnoty daje również poczucie bezpieczeństwa, dlatego budowanie więzi na bazie sąsiedzkiej pomocy i wymiany doświadczeń wydaje się być bardzo dobrym kierunkiem w celu jeszcze silniejszej integracji społeczności. Projekt nie wymaga nakładów finansowych. Autorzy planu mają nadzieję, iż dotychczasowe tradycje bezinteresownej sąsiedzkiej pomocy będą nadal kultywowane i przekazywane kolejnym pokoleniom. Zapisanie tego projektu w planie ma na celu podkreślenie wartości tej tradycji i przypominanie o niej.

9. Fachowe doradztwo i szkolenia

Projekt zakłada tworzenie i realizację programu szkoleń tematycznych dla mieszkańców sołectwa w oparciu o środki zewnętrzne (PROW, PO RYBY). W ramach szkoleń mieszkańcy mogliby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, poznawać nowinki technologiczne, uczyć się podstaw księgowości                            i rachunkowości, pisania projektów/wniosków o dofinansowanie swoich pomysłów. Projekt może być realizowany zarówno na szczeblu gminnym, jak i wyłącznie w ramach sołectwa. W zależności od rodzaju szkolenia jego koszty będą zróżnicowane, jednakże istnieje możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację tego projektu. Wymagany wkład własny może zostać pokryty ze środków sołectwa.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach obszaru:

STANDARD ŻYCIA

CEL 1: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

1. Remont i rozbudowa istniejącej świetlicy

Przedmiotem remontu i rozbudowy jest budynek świetlicy wiejskiej. Jest ona miejscem, gdzie lokalna społeczność spotyka się oraz aktywnie spędza czas. Budynek jest jednokondygnacyjny i w celu lepszego wykorzystania jego możliwości planuje się zaadoptować istniejące poddasze na cele użytkowe. Budynek zostanie powiększony o dobudówkę, w której na parterze i na poddaszu zaprojektowane zostało zaplecze higieniczno-sanitarne oraz o taras przed świetlicą. Istniejąca część świetlicy zostanie gruntownie wyremontowana i przebudowana - na parterze powstanie zaplecze kuchenne i sala świetlicy, a na poddaszu przewidziano dużą salę zajęć cichych, którą w przyszłości będzie można zaadoptować na bibliotekę. W ramach inwestycji wykonane zostanie również ocieplenie budynku, elewacje, nowa instalacja centralnego ogrzewania oraz ogrodzenie terenu.  Projekt zostanie sfinansowany ze środków budżetu Gminy Pszczew oraz środków UE w ramach PROW 2007 - 2013 (Odnowa i rozwój wsi). Planowany termin realizacji: lata 2011 - 2013. Koszt inwestycji oszacowano na ok. 935.100,00 zł.

2. Zagospodarowanie centrum wsi (budowa placu zabaw, terenu pod lodowisko i zieleni)

W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w centrum wsi, tj. stworzenie placu zabaw dla dzieci oraz obsadzenie terenu zielenią i wyposażenie w ławki, kosze na śmieci. Całość zostanie ogrodzona ze względu na bezpieczeństwo użytkowników (bliskość drogi powiatowej). Teren zostanie również wyłożony kostką typu polbruk (dojazd do świetlicy, chodniki). Projekt zostanie sfinansowany ze środków budżetu Gminy Pszczew oraz środków UE w ramach PROW 2007 - 2013 (Odnowa i rozwój wsi). Planowany termin realizacji: lata 2011 - 2013. Koszt inwestycji oszacowano na ok. 100.000,00 zł.

3. Przygotowanie lodowiska w okresie zimowym

W okresie zimowym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych planuje się przygotowanie lodowiska dla dzieci. Projekt będzie realizowany przez mieszkańców i na jego realizację nie przewiduje się nakładów finansowych.

4. Budowa profesjonalnego boiska sportowego (piłkarskiego)

Projekt przewiduje przygotowanie profesjonalnego boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawiastej w miejscu istniejącego boiska. W ramach realizacji projektu zostanie usunięta istniejąca darń, nawieziona odpowiednia ziemia i wysiana mieszanka traw. Projekt zostanie zrealizowany ze środków budżetowych Gminy Pszczew przy udziale mieszkańców sołectwa Stoki. Planowany termin realizacji: rok 2012. Przewidywany koszt inwestycji: około 40.000,00 zł.

5. Budowa boiska wielofunkcyjnego

W ramach projektu planowane jest wybudowanie boiska wielofunkcyjnego (siatkówka/koszykówka/tenis ziemny) o nawierzchni sztucznej (tartanowej) wraz z ogrodzeniem. Koszt inwestycji oszacowano na ok. 300.000,00 zł. Projekt zrealizowany zostanie ze środków budżetu Gminy Pszczew oraz dostępnych pomocowych środków krajowych. Termin realizacji: rok 2013.

6. Budowa chodników

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańcy sołectwa Stoki widzą potrzebę dokończenia inwestycji budowy chodników po obu stronach jezdni wzdłuż drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość. Inwestycję zrealizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu ze środków budżetu Starosty.

Termin realizacji projektu: 2011 - 2012.

7. Poprawa oświetlenia

W ramach projektu planowane jest wykonanie dodatkowych punktów świetlnych na terenie miejscowości Stoki wzdłuż drogi powiatowej i częściowo dróg gminnych. W zależności od kategorii drogi inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu lub przez Gminę Pszczew. Termin realizacji inwestycji: 2011-2012.

CEL 2. POPRAWA ESTETYKI WSI

7. Konkurs na najładniejszą posesję

Projekt zakłada coroczne organizowanie przez Radę Sołecką konkursu na najładniejszą, najbardziej zadbaną i czystą posesję w sołectwie. Regulamin i zasady konkursu ustalą wspólnie mieszkańcy. Celem projektu jest poprawa estetyki miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do dbania o swoje posesje. Projekt będzie realizowany w ramach środków z funduszu sołeckiego.

8. Promocja konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo" (KRUS)

Co roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo". Aby zachęcić rolników do udziału w tym konkursie, a także do dbania o bezpieczeństwo w gospodarstwach, Rada Sołecka będzie promować w/w konkurs poprzez informowanie o jego zasadach poprzez ogłoszenia, ulotki, spotkania i plakaty. Projekt nie wymaga nakładów finansowych.

CEL 3. ROZWÓJ KULTURALNY, SPORTOWY I PROMOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

1. Stworzenie biblioteki

Projekt zakłada stworzenie w wyremontowanej świetlicy wiejskiej biblioteki, która będzie filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczewie, prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury. W ramach projektu planuje się zakupić wyposażenie punktu bibliotecznego w regały, stoliki, krzesła, komputer          z dostępem do Internetu oraz księgozbiór, który będzie sukcesywnie powiększany o nowe pozycje literaturowe. Projekt ma na celu poprawę dostępu do podstawowych pomocy w nauce dzieciom                 i młodzieży Sołectwa Stoki. Planowany termin realizacji: 2012 - 2013. Koszt realizacji: około 20.000,00 zł. Projekt zostanie sfinansowany ze środków budżetowych Gminy Pszczew przy współudziale środków pomocowych krajowych.

2. Kontynuacja gier sportowych (tenis stołowy, bilard, piłka nożna)

Projekt zakłada wykorzystanie sali w wyremontowanej świetlicy oraz boiska sportowego i placu zabaw do organizowania rozgrywek sportowych, gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. W związku z tym planuje się zakup piłek (do piłki nożnej, koszykowej, siatkowej), paletek do tenisa stołowego i  badmintona oraz stołu bilardowego. Projekt będzie realizowany ze środków funduszu sołeckiego.

Szacunkowy koszt realizacji: około 5.000,00 zł. Termin realizacji: 2012 - 2013.

3. Zakup dodatkowego gimbusa dla Zespołu Szkół w Pszczewie

Mieszkańcy Sołectwa Stoki dostrzegają potrzebę wyposażenia Zespołu Szkół w Pszczewie w dodatkowy autobus typu gimbus. Wynika ona z obecnych rozwiązań związanych z dowożeniem dzieci do szkół oraz na zajęcia dodatkowe z terenu całej gminy. Zakup dodatkowego autobusu pozwoli skrócić czas dojazdu i zaplanować najkorzystniejsze dla dzieci rozwiązania. Mieszkańcy nie mają możliwości realizacji tego projektu, dlatego postulują rozważenie takiej możliwości w ramach środków budżetowych Gminy Pszczew.

4. Rozwój ducha sportowego

Mieszkańcy Sołectwa deklarują pomoc w utrzymaniu istniejącej drużyny piłkarskiej "Iskierki" oraz planują organizowanie różnych gier, zawodów i zabaw sportowych oraz wycieczek (w okresie wakacji). Celem projektu jest prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży Sołectwa Stoki. Projekt będzie realizowany w oparciu o środki funduszu sołeckiego i środki sponsorów.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach obszaru:

JAKOŚĆ ŻYCIA

CEL 1. PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA WSPÓLNOTOWEGO

1. Udział w zawodach OSP

Wieś Stoki posiada odnowioną strażnicę, dzięki czemu jednostka ma odpowiednie warunki do funkcjonowania. Projekt zakłada coroczny udział drużyny OSP Stoki w gminnych i powiatowych zawodach pożarniczych. Celem projektu jest podnoszenie sprawności strażaków i integrowanie środowiska. Koszty projektu będą pokrywane z funduszy OSP Stoki.

2. Udział w zawodach sportowych

Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej oraz poprawa jakości życia wspólnotowego. Dzieci i młodzież Sołectwa Stoki czynnie biorą udział w gminnych zawodach sportowych. Brakuje jednakże osoby, która podjęłaby się roli koordynatora i byłaby odpowiedzialna za sprawy organizacyjne    i treningi. W ramach projektu planuje się zatem wyznaczenie lidera, który sprawowałby pieczę nad działalnością drużyn  i promowałby zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. Nie przewiduje się zbyt dużych kosztów związanych z tym projektem. Mogą one zostać pokryte z funduszy sołeckich lub od sponsorów.

CEL 2. POCZUCIE WSPÓŁUCZESTNICTWA I  WSPÓŁTWORZENIA

3. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego - rękodzieło

Sołectwo Stoki zamieszkuje kilka osób, które zajmują się ręcznym wyrobem artykułów, takich jak: kwiaty z krepiny, robótki szydełkowe, biżuteria. Doceniając wyjątkowość tych prac i trud wkładany w ich wykonanie warto wspierać i promować ich wyroby. W ramach projektu planuje się prowadzenie akcji promocyjnej oraz udział rękodzielników w lokalnych i gminnych imprezach, wystawach. Nie przewiduje się kosztów związanych z tym działaniem.

4. Czynny udział w turniejach wsi i dożynkach

Sołectwo Stoki rokrocznie czynnie i aktywnie uczestniczy w turniejach wsi sołeckich oraz gminnych dożynkach. Projekt przewiduje kontynuację dotychczasowych działań i kultywowanie tradycji wspólnej zabawy. Celem projektu jest integracja mieszkańców Stoków z innmi mieszkańcami Gminy Pszczew.

3. Udział w wystawach, jarmarkach, prezentacjach

Projekt przewiduje udział rękodzielników oraz reprezentacji Sołectwa Stoki w wystawach, jarmarkach czy prezentacjach celem promowania sołectwa, wyrobów lokalnych oraz potrawy - produktu lokalnego Stoków. Koszty związane z realizacją projektu pokryje fundusz sołecki oraz sponsorzy.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach obszaru:

BYT

CEL 1. MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA DODATKOWYCH FUNDUSZY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ ORAZ FUNDUSZY NA CELE PUBLICZNE

1. Szkolenia  rolników i przedsiębiorców w celu ułatwienia im pozyskiwania środków unijnych na inwestycje

Szkolenie rolników i przedsiębiorców ma na celu odnalezienie się mieszkańców naszej gminy na rynku pracy oraz przybliżenie, wyjaśnienie mnóstwa zawiłych procedur i przepisów w pozyskiwaniu funduszy. Dzięki szkoleniom mieszkańcy Stoków będą mieli szanse na podniesienie swoich kwalifikacji,        a co za tym idzie jakości życia. Rada Sołecka oraz Lokalna Grupa Odnowy Wsi będzie informowała               i zachęcała mieszkańców do uczestnictwa w tego typu szkoleniach, a także zgłaszała zapotrzebowanie podnoszenia kwalifikacji władzom gminy. Celem tego działania jest poprawa warunków funkcjonowania podmiotów sektora gospodarczego.

2. Działalność dochodowa Koła Gospodyń Wiejskich poprzez przygotowywanie odpłatnego poczęstunku przy okazji imprez integracyjnych

Mieszkanki Sołectwa Stoki działające w Kole Gospodyń Wiejskich wyraziły chęć aktywnego włączenia się w poprawę warunków życia w lokalnym środowisku oraz upiększenie wsi. Projekt przewiduje  m.in. wspólne przygotowywanie posiłków, wypieków, a następnie ich sprzedaż na różnego rodzaju festynach, imprezach, zabawach. Dochody z tej sprzedaży będą przeznaczane na cele społeczne, np. doposażenie sali wiejskiej, zakupy na potrzeby sołectwa. Dzięki temu projekt będzie się przyczyniał do pozyskiwania funduszy na inne działania.

PODSUMOWANIE

Zaplanowane przedsięwzięcia można podzielić na projekty „twarde” – infrastrukturalne oraz projekty „miękkie”. Do opracowania tabelarycznego, dotyczącego wartości zadania, planowanego okresu realizacji i źródeł finansowania przeniesiono jedynie projekty „twarde”, których koszty przekraczają możliwości budżetu sołectwa, a które mogłyby zostać zrealizowane przez gminę w ramach jej budżetu i dodatkowo w oparciu o środki zewnętrzne (np. PROW 2007-2013).

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Szacunkowa wartość zadania w złotych | Planowany okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚĆ ŻYCIA WIEJSKIEGO |  |  |  |  |
| 1. | Stworzenie przewodnika po szlakach rowerowych (w tym R1) | 10.000,00 | 2012 | Budżet gminy, Środki pomocowe |
| STANDARD ŻYCIA |  |  |  |  |
| 2. | Remont i rozbudowa istniejącej świetlicy | 935.100,00 | 2012-2013 | budżet gminy, PROW 2007-2013 |
| 3. | Zagospodarowanie centrum wsi (placu zabaw i zieleni) | 100.000,00 | 2013 | budżet gminy, PROW 2007-2013 |
| 4. | Budowa profesjonalnego boiska sportowego | 40.000,00 | 2012 | budżet gminy, sponsorzy |
| 5. | Budowa boiska wielofunkcyjnego | 300.000,00 | 2013 | budżet gminy, środki pomocowe krajowe |
| 6. | Stworzenie biblioteki | 20.000,00 | 2013 - 2014 | budżet gminy, środki pomocowe krajowe |
| 7. | Kontynuacja gier sportowych (tenis stołowy, bilard, piłka nożna) | 5.000,00 | 2012 - 2013 | budżet gminy - fundusz sołecki |

8.  HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ NA LATA 2011 - 2018

Realizację zadań przewidziano na lata 2011 – 2018. Lata 2011 – 2012, czyli najbliższą perspektywę, podzielono dodatkowo na kwartały. Okres realizacji przedsięwzięć dostosowano do wymogów PROW. Realizacja części zadań ze względu na duże koszty uzależniona będzie od pozyskania środków pozabudżetowych.

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | LATA REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |  |
| PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dbanie o istniejące kapliczki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Utwardzenie szlaków rowerowych (dróg gruntowych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zagospodarowanie centrum wsi (placu zabaw i zieleni) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przygotowanie lodowiska w okresie zimowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Budowa profesjonalnego boiska sportowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Budowa boiska wielofunkcyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Budowa chodników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Poprawa oświetlenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTY MIĘKKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Imprezy okolicznościowe (majówki, dzień dziecka, dzień kobiet, dożynki wiejskie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tworzenie polityki sprzyjającej zachowaniu istniejącego stylu zabudowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Stworzenie przewodnika po szlakach rowerowych (w tym R1) Stworzenie produktu lokalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Promocja turystyki rowerowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Sąsiedzka pomoc i wymiana doświadczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Fachowe doradztwo i szkolenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Konkurs na najładniejszą posesję |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Promocja konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo" (KRUS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Stworzenie biblioteki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kontynuacja gier sportowych (tenis stołowy, bilard, piłka nożna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Zakup dodatkowego gimbusa dla ZS w Pszczewie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Rozwój ducha sportowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Udział w zawodach OSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Udział w zawodach sportowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego - rękodzieło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Czynny udział w turniejach wsi i dożynkach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Udział w wystawach, jarmarkach, prezentacjach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Szkolenia rolników i przedsiębiorców w celu ułatwienia im pozyskiwania środków unijnych na inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Działalność dochodowa Koła Gospodyń Wiejskich poprzez przygotowywanie odpłatnego poczęstunku przy okazji imprez integracyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Program krótkoterminowy odnowy wsi STOKI na okres 2011 – 2012.

| Kluczowy problem | Odpowiedź | Propozycja projektu | Czy nas stać na realizację? |  | Punktacja | Hierarchia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Organizacyjnie | Finansowo |  |  |
| Co nas najbardziej zintegruje? | Wspólne działanie | Realizacja sołeckiego kalendarza imprez | tak | tak | 18 | III |
|  |  | Działania na rzecz poprawy estetyki wsi | tak | tak |  |  |
|  |  | Udział w imprezach o zasięgu gminnym | tak | tak |  |  |
|  |  | Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży | tak | tak |  |  |
| Na czym nam najbardziej zależy? | Świetlicy wiejska wraz z zagospodarowanym centrum wsi | Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej | tak | nie | 27 | I |
| Co nam najbardziej przeszkadza? | Brak miejsca do rekreacji i uprawiania sportu | Budowa bezpiecznego, ogrodzonego placu zabaw i boiska sportowego | tak | nie | 21 | II |
| Co najbardziej zmieni nasze życie? | Miejsce do spotkań | Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej | tak | nie | 27 | I |
| Co nam przyjdzie najłatwiej? | Poprawa estetyki | Konkurs na najładniejszą posesję | tak | tak | 15 | IV |
| Jaki projekt zgłosimy do odnowy i rozwoju wsi? | Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stokach wraz z zagospodarowaniem centrum wsi. |  |  |  |  |  |

Najważniejszym projektem dla nas jest realizacja zadań poprawiających warunki życia mieszkańców oraz dających szansę na rozwój sołectwa. Zacząć chcemy od tego, co już dobrze funkcjonuje, co do tej pory nas łączy. Ważnym celem dla naszej społeczności jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, jak również i ich rodzicom, warunków do wspólnego i efektywnego spędzania czasu. Jest to ważne dla rozwoju fizycznego jak też emocjonalnego. Dlatego głównym celem w 2011 roku będzie przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem centrum wsi w Stokach.

Opis szczegółowy projektu: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STOKACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM CENTRUM WSI.

Przedmiotem w/w projektu jest przebudowa i rozbudowa (w tym docieplenie) istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Stokach na działce 159/2.

Projekt zakłada dobudowę do obecnego budynku części, w której przewidziano kotłownię, nowe sanitariaty, klatkę schodową na poddasze, dodatkowe WC oraz wejście na przeprojektowany strych oraz przebudowę istniejącej części w zakresie wymiany części stropu pomiędzy parterem i strychem, wykonania posadzki parteru oraz przebudowy istniejącego zaplecza kuchennego. W części istniejącej zakłada się zmianę poddasza nieużytkowego na użytkowe, gdzie  projektowane są dwie salki do zajęć cichych. Przed wejściem do budynku zaprojektowano reprezentacyjne zadaszenie oraz taras dostępny bezpośrednio z sali świetlicy. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. W piwnicy zlokalizowano kotłownię na opał stały i skład opału. Zarówno część istniejąca, jak i projektowana zostaną docieplone do stanu spełniającego aktualne wymagania termoizolacyjne. Wykonane zostaną również elewacje z elementami okładziny klinkierowej i drewnianej.

kosztorys planowanego przedsięwzięcia.

| Lp. | Zakres prac | Przewidywany koszt szacunkowy (zł brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Roboty budowlane i instalacyjne parter | 545.600,00 |
| 2. | Roboty budowlane i instalacyjne poddasze | 312.000,00 |
| 3. | Wykonanie dachu nad częścią dobudowaną | 45.500,00 |
| 4. | Okna połaciowe na całości dachu | 32.000,00 |
| 5. | Zagospodarowanie terenu | 100.000,00 |
| SUMA |  | 1.035.100,00 |

Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia

| Lp. | Charakter zadań | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna | I/II kwartał 2011 r. |
| 2. | Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej | II kwartał 2012 r. – II kwartał 2013 r. |
| 3. | Zagospodarowanie terenu | III - IV kwartał 2013 |

9.  REALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STOKI I MONITORING

Plan Odnowy Miejscowości Stoki  realizowany będzie we współpracy z Radą Sołecką i Urzędem Gminy Pszczew. Jest to dokument, który może podlegać modyfikacjom i korektom zgodnie z potrzebami mieszkańców. Wnioski o zmianę zapisów w Planie Odnowy Miejscowości Stoki powinny być kierowane do Sołtysa. Zmiany w Planie mogą być wprowadzane analogicznie do sposobu jego przyjęcia.

Kolejność realizacji poszczególnych projektów zależeć będzie od potencjału finansowego gminy oraz możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

Monitorowanie postępu realizacji Planu oraz poszczególnych projektów należeć będzie do Lokalnej Grupy Odnowy Wsi oraz Rady Sołeckiej. Przynajmniej raz w roku Sołtys na zebraniu wiejskim przedstawi społeczności sprawozdanie z realizacji założeń Planu.