Załącznik do Uchwały Nr …………..

z dnia ………………………………….

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

SILNA

NA LATA 2011 – 2018

# SILNA 2011

## Spis treści

- Wprowadzenie

- Charakterystyka miejscowości Silna

- Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

- Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, za względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-użytkowe

- Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Silna

- Planowane kierunki rozwoju

- Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2011 – 2018

- Harmonogram realizacji planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2011 – 2018

- Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Silna i monitoring

- Wprowadzenie

Plan Odnowy Miejscowości Silna jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się przez Gminę Pszczew o wsparcie finansowe na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Jego opracowanie, a następnie urzeczywistnienie zawartych w nim założeń przyniesie określone korzyści dla lokalnej społeczności, m.in. wpłynie pozytywnie na wzrost atrakcyjności życia społeczno-kulturalnego miejscowości oraz zaktywizuje i zintegruje mieszkańców wokół działania na rzecz własnego środowiska.

Plan Odnowy Miejscowości jest ukierunkowany na proste, lokalne przedsięwzięcia, które mają doprowadzić do poprawy standardu życia mieszkańców. Jego oddolny charakter ma zagwarantować, że planowane, a w kolejnych etapach realizowane, inwestycje wynikać będą z rzeczywistych potrzeb i problemów społeczności. Podstawą tworzenia planu jest zinwentaryzowanie lokalnych zasobów i możliwości, dzięki którym można przezwyciężać potencjalne zagrożenia i eliminować istniejące problemy. Mieszkańcy najlepiej znają swoje siły i słabości, dlatego w ich ręce została przekazana inicjatywa tworzenia tego dokumentu. Będzie on doskonałym uzupełnieniem gminnych, bardzo ogólnych strategii rozwoju, i pozwoli realizować zadania rzeczywiście niezbędne dla rozwoju danej miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości Silna określa strategię działań w sferze społeczno- gospodarczej na lata 2010-2015 i daje możliwość rozwoju wsi i wykorzystania jej walorów. Plan rozwoju wsi ma przyczynić się do podniesienia standardu życia i pracy mieszkańców wsi, ma zaktywizować mieszkańców do działań prospołecznych, ma zintegrować społeczeństwo i w konsekwencji podnieść atrakcyjność całej miejscowości. Swoimi priorytetami jest spójny z Planem Rozwoju Lokalnego gminy i powiatu oraz strategią rozwoju województwa. Plan jest otwarty i w zależności od potrzeb i uwarunkowań będzie mógł być aktualizowany i daje możliwość dopisywania nowych zadań lub zmiany kolejności realizacji. W planie przedstawiono uwarunkowania historyczne, zasoby miejscowości, walory, przedstawiono analizę SWOT czyli mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, dalej planowane kierunki rozwoju, planowane przedsięwzięcia z harmonogramem planowanych działań. Plan odnowy miejscowości został przygotowywany i opracowany przez grupę mieszkańców wsi, następnie po kilku spotkaniach przedstawiony na zebraniu wiejskim i po jego zatwierdzeniu przedstawiony Radzie Gminy w Pszczewie.

2. Charakterystyka miejscowości Silna

- Położenie miejscowości.

Miejscowość Silna jest jedną z większych wsi w gminie Pszczew, położona na powierzchni 1038,1 ha w jej południowej części. Na północnej granicy wsi znajduje się najwyższe wzniesienie w gminie, natomiast zarówno od wschodniej i zachodniej strony otoczona jest lasami . Wieś na całej długości przecina droga powiatowa z Międzyrzecza  do Miedzichowa przez Łowyń.

- Uwarunkowania historyczne

Nazwa miejscowości pochodzi od słowa „siedlnia” oznaczającego obszar zasiedlony. Najstarsze wzmianki o miejscowości Silna pochodzą z XV w. Wieś ulokowana została na znanym szlaku, zwanym drogą frankfurcką, prowadzącą z Poznania przez Międzyrzecz ku Frankfurtowi. Ten stary piastowski szlak handlowy funkcjonował aż do XVIII wieku, a o jego znaczeniu świadczy m.in. fakt, że w roku 1000 wędrował tędy wraz ze swym orszakiem cesarz Otton III, pielgrzymując do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie.

Silna należała do pszczewskiego klucza dóbr  biskupów poznańskich. W czasie wojen ze Szwecją, 27 listopada 1656 roku, w pobliżu wsi rozegrała się zwycięska dla polskiego pospolitego ruszenia bitwa z wojskami brandenburskimi. W 1743 roku biskup Teodor Czartoryski lokował w pobliżu Silnej osadę olęderską nazywaną Nowosileńskie Olędry (dzisiejsza Nowa Silna).  Do końca XVIII wieku mieszkańcy Silnej byli wyłącznie wyznania rzymskokatolickiego, ponieważ biskupi zabraniali osiedlania się w ich dobrach innowierców. Od XIX wieku zaczęli osiedlać się tu także protestanci. W wyniku II rozbioru Silna znalazła się w granicach Królestwa Prus, a w 1796 roku została skonfiskowana przez władze pruskie. Po I wojnie światowej, dzięki sukcesom powstania wielkopolskiego, Silna została włączona w granice II Rzeczpospolitej. W 1926 roku erygowano tutaj parafię, ponieważ granica polsko-niemiecka oddzieliła wieś od parafii w Pszczewie. W 1927 roku wzniesiono kościół p.w. św. Józefa. Do 1939 roku Silna była najdalej na zachód wysuniętym punktem granicznym Polski. Tutaj 1 września po godz. 4:00 rozpoczęło bombardowanie. Dowódcą strażnicy granicznej w Silnej był Antoni Paluch, który odesławszy swoich żołnierzy do Międzychodu, sam stawił czoło oddziałowi niemieckiemu. Zdążył oddać kilka strzałów, zanim został zabity przez zbliżających się Niemców. Został pochowany na cmentarzu w Silnej, a następnie ekshumowany i przeniesiony do Miedzichowa.

Przed II wojną światową w 95% zamieszkała przez ludność pochodzenia niemieckiego, po wojnie wskutek przesiedleń stała się wsią o różnorodności zwyczajowej i mentalnościowej mieszkańców, stąd integracja jest istotną rzeczą w miejscowości.

Dzwonnica w Silnej

### 3. Struktura społeczna i kapitał społeczny

Wieś ma charakter rolniczy, zamieszkiwana przez 567,  osób w tym 280 mężczyzn i 287 kobiet, 114 osób  to dzieci i młodzież, a  453  to osoby dorosłe. Spośród  103  wszystkich  budynków zagrodowych,  73  to gospodarstwa rolne.

Na terenie miejscowości działa Ochotnicza Straż Pożarna, Uczniowski Klub Sportowy oraz ostatnio utworzone Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi. W minionych latach dużą rolę odgrywały także Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich. Duże  znaczenie dla integracji społecznej  ma kościół katolicki. Szczególne znaczenie ma świetlica wiejska, wokół której toczy się życie kulturalno-społeczne wsi.

Wśród obiektów i miejsc użyteczności publicznej znajdują się:

### - budynek dawnej szkoły, gdzie obecnie jest biblioteka publiczna,

- strażnica OSP,

- sala wiejska,

- boisko sportowe,

- kościół katolicki.

Wszystkie obiekty spełniają rolę kulturowo-religijną, gdzie odbywają się spotkania społeczności wiejskiej.

Szczególnie świetlica, biblioteka i kaplica spełniają dużą rolę integracyjną miejscowego społeczeństwa.

Kościół p.w. św. Józefa

4. Środowisko przyrodnicze

Na terenie wsi występują wyłącznie gleby  IV, V i VI   klasy, z których najczęściej spotyka się gleby klasy IV a i IV b.  Wszystkie zaliczane są do ONW. Największy areał - 907 ha   stanowią użytki rolne, obok których znajduje się  21 ha łąk.

Na terenie wsi istnieją 4 stawy  spełniające rolę naturalnych zbiorników wód opadowych. Otaczające wieś lasy  są lasami mieszanymi.

5. Infrastruktura techniczna

We wsi znajduje się siec wodociągowa, z której czerpana jest  woda do zabudowań oraz siec kanalizacyjna obecnie w budowie. Funkcjonują 2 prywatne sklepy spożywczo-przemysłowe. Z warsztatów rzemieślniczych wymienić należy 2 zakłady stolarskie, Spółdzielnie Produkcyjną, Fermę kur oraz 7  gospodarstw rolnych. W roku 2009 rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej, która ureguluje gospodarkę ściekową na obszarze całej wsi.

SILNA

GMINA PSZCZEW

POWIAT MIĘDZYRZECKI

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

LICZBA MESZKAŃCÓW – 336

Fragment mapy Gminy Pszczew z lokalizacją miejscowości Silna

Sołtys – Franciszek Waliński

Rada Sołecka:

1. Karolina Kisiel

2. Zdzisław Mizerski

3. Robert Kuleczka

4. Marian Jarnot

Lokalna Grupa Odnowy Wsi

Lider – Zdzisław Mizerski

Członkowie:

1. Sołtys Franciszek Waliński

2.  Gabriela Cop

3. Jerzy Świerk

4. Maria Sarnakowska

5. Karolina Kisiel

6. Marian Jarnot

7. Mirosław Ćwiek

8. Kazimierz Świderek

9. Witold Władysiak

Główne zadania Rady Sołeckiej i Lokalnej Grupy Odnowy Wsi:

- organizacja spotkań mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców związanych z warunkami ich życia i pracy,

- integracja społeczności lokalnej,

- wzbogacanie życia kulturalnego na wsi,

- kultywowanie tradycji,

- organizacja imprez okolicznościowych.

3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

| Rodzaj zasobu | Opis zasobu jakim wieś dysponuje | Znaczenie zasobu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | małe |  | duże | wyróżniające wieś |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, POŁOŻENIE |  |  |  |  |  |
| walory krajobrazu | Lasy, jeziora, łąki, Pszczewski Park Krajobrazowy oraz Natura 2000 (część sołectwa) |  |  | x |  |
| walory klimatu | Łagodny klimat, długi okres wegetacji | x |  |  |  |
| walory szaty roślinnej | Roślinność związana z bagienkami i oczkami wodnymi, gatunki chronione: konwalia majowa, grzyby, pełnik europejski (łąki) - pod ścisłą ochroną |  |  | x |  |
| cenne przyrodniczo obszary lub obiekty | Pszczewski Park Krajobrazowy, Natura 2000 |  |  | x |  |
| świat zwierzęcy | Bocian czarny, bocian biały, daniele, sarny, jelenie, zające, borsuki, dziki |  |  | x |  |
| wody powierzchniowe | Stawy rybne (6), Jezioro Chłop, Jezioro Proboszczowskie, sieć melioracyjna, oczka wodne, bagienka |  |  | x |  |
| wody podziemne | - |  |  |  |  |
| podłoże, warunki hydrogeologiczne | Złoża piasku, gleby torfowe | x |  |  |  |
| gleby | Piaszczyste i bielicowe, gleby torfowe (łąki) | x |  |  |  |
| kopaliny | - | x |  |  |  |
| drogi | Dostęp do drogi krajowej, drogi powiatowe - 1, gminne - 5 |  |  |  | x |
| ŚRODOWISKO KULTUROWE |  |  |  |  |  |
| walory architektury wiejskiej | Zwarta zabudowa ulicowa, dodatkowo wybudowania (przysiółki), dwa bloki mieszkalne (piętrowe) |  |  |  | x |
|  | Przewaga zabudowy parterowej |  |  |  |  |
| walory ukształtowania przestrzeni publicznej | Plac zabaw w centrum wsi, boisko sportowe, biblioteka, sala wiejska |  |  |  | x |
| osobliwości kulturowe | Kapliczki przydrożne, dzwonnica, krzyż przydrożny, osadnictwo olęderskie |  |  |  | x |
| miejsca, osoby i przedmioty kultu | Kościół pw. św. Józefa, krzyż przydrożny |  |  | x |  |
| święta, odpusty, pielgrzymki | Odpust na św. Józefa, pielgrzymka gorzowska na Jasną Górę |  |  | x |  |
| tradycje, obrzędy, gwara | Turniej wsi sołeckich, zawody strażackie, dożynki, zabawy karnawałowe, tradycje rolnicze, |  |  | x |  |
| specyficzne potrawy | Kurki w śmietanie |  | x |  |  |
| legendy, podania i fakty historyczne | Szlak dyliżansowy, szlak wojsk napoleońskich, podróż Fryderyka Chopina (postój w stacji przeprzęgowej) |  |  |  | x |
| postacie historyczne | Fryderyk Chopin, Antoni Paluch |  |  | x |  |
| specyficzne nazwy | Schwarzbruk - łąki Zamkojda |  | x |  |  |
| dawne zawody | Kowalstwo (kuźnia p. Nowaka) |  | x |  |  |
| zespoły artystyczne | - |  |  |  |  |
| OBIEKTY I TERENY |  |  |  |  |  |
| działki pod zabudowę mieszkaniową | Liczne tereny (działki) pod zabudowę mieszkaniową (plany miejscowe) poza wsią oraz we wsi |  |  | x |  |
| działki pod domy letniskowe | Działki pod zabudowę letniskową (plany miejscowe) |  |  | x |  |
| działki pod zakłady usługowe i przemysł | Tereny inwestycyjne spółdzielni |  |  | x |  |
| pustostany mieszkaniowe, magazynowe itp. | - |  |  |  |  |
| tradycyjne obiekty gospodarskie | Budynki gospodarcze | x |  |  |  |
| place i miejsca publicznych spotkań | Biblioteka (filia biblioteki gminnej), sala wiejska, boisko sportowe |  |  |  | x |
| miejsca sportu i rekreacji | Boisko sportowe i plac zabaw |  |  |  | x |
| szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne | Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne piesze |  |  | x |  |
| GOSPODARKA I ROLNICTWO |  |  |  |  |  |
| miejsca pracy | Gospodarstwa rolne, zakłady usługowe, sklepy spożywcze, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna |  |  | x |  |
| zakłady produkcyjne | Gospodarstwa rolne, zakłady usługowe, sklepy spożywcze, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna |  |  | x |  |
| produkty | Produkty spożywcze z gospodarstw rolnych, drób (spółdzielnia), wyroby stolarskie | x |  |  |  |
| gospodarstwa rolne | tak |  |  | x |  |
| uprawy, hodowle | Zboża, ziemniaki, trzoda chlewna, ryby | x |  |  |  |
| znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | Zakłady stolarskie (p. Łazarski i p. Koźlik), sklepy spożywcze (p. Juras i p. Dreger), Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna |  |  | x |  |
| miejsca noclegowe, hotelowe | Agroturystyka, Ośrodek Wypoczynkowy Silna - Wrony | x |  |  |  |
| restauracje, punkty gastronomiczne | - |  |  |  |  |
| możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne | Obornik zwierzęcy | x |  |  |  |
| zasoby odnawialnych energii | Wiatr, energia słoneczna, słoma | x |  |  |  |
| MIESZKAŃCY, KAPITAŁ SPOŁECZNY |  |  |  |  |  |
| autorytety i znane postacie we wsi | Sołtys - Franciszek Waliński, Proboszcz - Andrzej Wujek, Radny S. Dreger, Prezes OSP - Stanisław Janas, Naczelnik OSP - Marian Jarnot, Prezes Honorowy OSP - Marian Świerk |  |  | x |  |
| krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą | - |  |  |  |  |
| osoby o specyficznej wiedzy i umiejętnościach | - |  |  |  |  |
| Przedsiębiorcy | Właściciele zakładów produkcyjnych | x |  |  |  |
| związki i stowarzyszenia | OSP Silna, Związek Honorowych Krwiodawców |  |  | x |  |
| kontakty i współpraca | - |  |  |  |  |
| Inne | - |  |  |  |  |

4. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, za względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-użytkowe

- We wsi przy bibliotece i strażnicy znajduje się mały plac zabaw, gdzie w pogodne dni bawią się dzieci,     a dla rodziców jest ulubionym miejscem spotkań. Z uwagi na swoje położenie i walory może być miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców. Miejsce to jest szczególnie bezpieczne ze względu na jego położenie z dala od drogi powiatowej. Obecnie stan techniczny placu zabaw jest bardzo zły, dlatego wymagana jest jego renowacja.

- W zachodniej części wsi znajduje się teren przeznaczony pod boisko sportowe, służące jako miejsce zabaw ludowych. W przyszłości może stać się miejscem wypoczynku, szczególnie rodziców z małymi dziećmi. Teren obecnego "boiska sportowego" służy także do organizowania imprez plenerowych, stąd jego funkcja predestynuje go do najpilniejszej odnowy. Aby obiekt mógł służyć do gry w piłkę nożną konieczna jest jego odbudowa (przygotowanie ziemi, posianie nowej trawy, zakup bramek) oraz systematyczna pielęgnacja. W planach teren ten jest przewidziany do kompleksowego zagospodarowania (nowa świetlica, kompleks boisk, zagospodarowanie terenu).

- Sala wiejska to miejsce spotkań mieszkańców podczas imprez, kiedy pogoda nie sprzyja spotkaniom plenerowym, ale także miejsce spotkań okolicznościowych. Sala pełni rolę zarówno edukacyjną, jak i kulturową i zachowania zwyczajów i tradycji regionalnych. Obiekt znajduje się w sąsiedztwie funkcjonującej filii biblioteki gminnej. Nie spełnia on jednak swoich podstawowych funkcji - brak odpowiedniego zaplecza sanitarnego, kuchennego, konieczna termomodernizacja, gruntowna przebudowa. Ze względu na nieopłacalność takiego rozwiązania zaplanowano budowę nowego, nowoczesnego obiektu dla sołectwa Silna w sąsiedztwie boiska sportowego.

5. Ocena mocnych i słabych stron

Prace nad Planem Odnowy Miejscowości ujawniły silne strony miejscowości Silna, ale pozwoliły określić również słabości i zagrożenia.  Mieszkańcy skrupulatnie przyjrzeli się swoim zasobom i na ich podstawie dokonali analizy SWOT.

| Silne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - dostęp do jezior, kąpieliska (czyste wody) - Jez. Chłop - duża lesistość, ciekawy krajobraz - tereny pod zabudowę letniskową i mieszkaniową - kapitał ludzki - miejsca pracy, bliskość Łowynia (firma Christianapol) - zwarta, jednolita zabudowa wsi - daleko idąca pomoc sąsiedzka, silne poczucie wspólnoty - tradycje rolnicze - tereny pod inwestycje - czyste środowisko - obszary prawnie chronione - wieś zwodociągowana i skanalizowana (w trakcie) - filia biblioteki gminnej - siedziba parafii - kościół parafialny, plebania - korzystne położenie geograficzne (szlak dyliżansowy) - ciekawa historia (XX w. wieś przygraniczna) | - brak miejsca spotkań - istniejąca świetlica nie spełnia swoich zadań - brak chodników wzdłuż dróg powiatowych i gminnych - brak komunikacji publicznej - brak gazociągu - duża odległość do szkół ponadgimnazjalnych - zły stan techniczny istniejącego boiska oraz placu zabaw, brak odpowiedniego wyposażenia - brak bazy OPS Silna - słaba jakość gleb - zły stan techniczny dróg (szczególnie powiatowej) |
| Szanse | Zagrożenia |
| - pozyskanie środków zewnętrznych na stworzenie centrum spotkań (budowa świetlicy) - rozwój turystyki i agroturystyki - fundusze pomocowe - współpraca ponadlokalna i ponadregionalna - rozwój przedsiębiorczości - wzrost zamożności społeczeństwa - kapitał zewnętrzny - poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej | - brak środków finansowych na realizację zadań - skomplikowane i często zmieniające się procedury pozyskiwania środków zewnętrznych - postępująca indywidualizacja życia społecznego - starzenie się społeczeństwa - wzrost bezrobocia - zanieczyszczenia środowiska - zły stan sieci melioracyjnej |

Sołectwo Silna wyróżnia się ciekawą historią i rolniczym charakterem. Na uwagę zasługuje zwarta i jednolita zabudowa miejscowości oraz bogactwo terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz letniskową. Miejscowość Silna będzie więc prawdopodobnie w najbliższym czasie obszarem bardzo dynamicznie rozwijającym się w kontekście budownictwa. Wieś jest także niemalże w pełni zwodociągowana i skanalizowana (jako jedna z niewielu w Gminie Pszczew). Silna dysponuje również kapitałem ludzkim, który powoli aktywizuje się i tworzy klimat wspólnoty. Słabą stroną miejscowości jest brak odpowiedniego miejsca do spotkań, imprez, zebrań wiejskich, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Istniejąca świetlica wiejska nie spełnia swojej roli ze względu na fatalny stan techniczny (niegdyś budynek gospodarczy). Bolączką mieszkańców jest również stan dróg - zarówno powiatowych, jak i gminnych, a także brak poczucia bezpieczeństwa komunikacyjnego wynikający z braku chodników wzdłuż dróg (szczególnie głównej, przebiegającej przez miejscowość drogi powiatowej). Swoją szansę na poprawę jakości życia społeczność lokalna dostrzega w możliwości pozyskania środków pomocowych na realizację inwestycji publicznych oraz środków na rozwój gospodarczy obszaru - inwestorów zewnętrznych oraz wewnętrznych (nowi przedsiębiorcy, usługodawcy, producenci).

6. Planowane kierunki rozwoju

| I. Plan rozwoju |  |  |  |  | II. Program rozwoju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele Co trzeba osiągnąć by urzeczywistnić wizję wsi? | 2. Co nam pomoże osiągnąć cel? |  |  | 3. Co nam może przeszkodzić? | 4. Projekty Co wykonamy? |
|  | Zasoby |  | Atuty Silne strony i szanse Co wykorzystamy? | Bariery Słabe strony Co wyeliminujemy? Zagrożenia Czego unikniemy? |  |
| A. Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego |  |  |  |  |  |
| Zachowanie lokalnych tradycji | 1. Kapitał ludzki 2. Obecna świetlica i biblioteka, boisko sportowe oraz plac zabaw 3. Obiekty zabytkowe (kapliczki) |  | 1. Poczucie wspólnoty 2. Zintegrowana społeczność lokalna 3. Możliwość pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych | 1. Skomplikowane procedury w pozyskiwaniu środków 2. Brak miejsca spotkań, zły stan techniczny boiska i placu zabaw 3. Brak środków finansowych | 1. Organizacja imprez integracyjnych (zabaw karnawałowych, pikników rodzinnych, zawodów sportowych) 2. Opracowanie kalendarza imprez dla sołectwa 3. Opieka nad obiektami zabytkowymi oraz kapliczkami |
| Zachowanie lokalnego stylu budownictwa | 1. Jednolita, zwarta zabudowa wsi 2. Przewaga zabudowy parterowej 3. Strefa przemysłowa (spółdzielnia produkcyjna) na obrzeżach miejscowości |  | 1. Istniejące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 1. Samowole budowlane | 1. Konsekwentne egzekwowanie zapisów mpzp |
| B. Standard życia |  |  |  |  |  |
| Poprawa jakości życia wspólnotowego mieszkańców poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 1. Tereny pod zabudowę w mpzp 2. Istniejące boisko sportowe 3. Istniejąca świetlica wiejska 4. Przygotowana dokumentacja projektowa |  | 1. Poczucie wspólnoty 2. Potrzeba spotykania się mieszkańców 3. Możliwość pozyskania środków zewnętrznych | 1. Brak środków finansowych 2. Konkurencja w ramach konkursu (Odnowa i rozwój wsi) | 1. Dokończenie budowy kanalizacji 2. Utwardzenie dróg gruntowych 3. Dbałość o stan techniczny dróg powiatowych 4. Budowa świetlicy wiejskiej 5. Budowa boiska sportowego 6. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 7. Budowa parkingu przy kościele 8. Budowa sceny z widownią |
| Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 1. Istniejące tereny pod budowę niezbędnej infrastruktury |  | 1. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży dojeżdżającym do szkół | 1. Brak środków finansowych | 1. Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych 2. Budowa nowych wiat przystankowych (3 szt.) |
| Poprawa estetyki miejscowości | 1. Istniejąca jednolita zabudowa wsi 2. Istniejące obiekty zabytkowe oraz kapliczki |  | 1. Akcja „Czysta posesja” | 1. Brak funduszy na remonty | 1. Konkurs na najbardziej zadbaną posesję |
| C. Jakość życia |  |  |  |  |  |
| Integracja mieszkańców poprzez wspólne działanie na szczeblu sołectwa i gminnym | 1. Kapitał ludzki 2. Organizowane imprezy integracyjne |  | 1. Potrzeba aktywnego działania 2. Chęć powołania organizacji pozarządowej | 1. Brak poparcia społecznego dla liderów 2. „Wypalenie” liderów | 1. Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich (powołanie stowarzyszenia) |
| Poczucie współtworzenia i współuczestnictwa | 1. Istniejąca świetlica 2. Działająca biblioteka |  | 1. Potrzeba wiedzy i informacji wśród społeczności lokalnej | 1. Niekonsekwencja w działaniu 2. Brak zainteresowania stron spotkaniami | 1. Systematyczne spotkania z władzami i radą sołecką (informowanie społeczności o planach i zamierzeniach) |
| D. Byt |  |  |  |  |  |
| Rozwój gospodarczy sołectwa |  | 1. Gospodarstwa rolne 2. Tereny pod zabudowę w mpzp 3. Kapitał ludzki | 1. Pozyskanie środków zewnętrznych na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej 2. Rozwój turystyki, w tym agroturystyki 3. Rozwój miejscowości poprzez nową zabudowę mieszkaniową, letniskową, przemysłową (nowe miejsca pracy) | 1. Skomplikowane procedury pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych 2. Rosnące bezrobocie 3. Bariery i obawy przed ryzykiem związanym z samozatrudnieniem | 1. Plany miejscowe sprzyjające rozwijaniu działalności usługowej 2. Szkolenia dla rolników, przedsiębiorców i osób podejmujących działalność z zakresu pozyskiwania środków pomocowych 3. Szkolenia tematyczne dla mieszkańców (internetowe, księgowe, pisanie wniosków/projektów) |

7. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2011 – 2018

#### A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO

##### CEL: Zachowanie lokalnych tradycji

1. Organizacja imprez integracyjnych (zabaw karnawałowych, pikników rodzinnych, zawodów sportowych)

Tradycją sołectwa Silna są organizowane przez radę sołecką imprezy integracyjne - zabawy karnawałowe, ale także inne wydarzenia, np. Mikołajki dla dzieci i młodzieży. Projekt ma na celu kontynuację rozpoczętych już działań i wzbogacenie ich o nowe, dodatkowe wydarzenia. W ocenie wielu mieszkańców poprzez wspólną zabawę w wielopokoleniowym gronie znacząco poprawiły się relacje międzyludzkie, a mieszkańcy Silnej są dużo bardziej zintegrowani i aktywni. Projekt nie wymaga nakładów finansowych (część kosztów może zostać pokryta ze środków funduszu sołeckiego). Zakłada się systematyczną, rokroczną realizację planowanych wydarzeń (np. Majówka, Zawody Sportowe, Dożynki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, zabawy sylwestrowe, odpust św. Józefa, Jasełka, rajdy rowerowe, udział w organizacji „Pszczewskiej Dwudziestki”).

###### 2. Opracowanie kalendarza imprez dla sołectwa

W celu usystematyzowania i uporządkowania corocznych wydarzeń kulturalnych,  sportowych       i rekreacyjnych Sołectwa Silna w ramach projektu planowane jest opracowanie kalendarza imprez. Zadanie to będzie należało do kompetencji Rady Sołeckiej, która opracuje projekt kalendarza na dany rok na podstawie zatwierdzonych dla sołectwa środków finansowych w budżecie gminy oraz własnych możliwości organizacyjnych. Kalendarz zostanie zatwierdzony przez zebranie wiejskie i będzie realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. W kalendarzu mogą zostać określone szacunkowe koszty poszczególnych przedsięwzięć oraz osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie (organizację). Przy zatwierdzaniu nowego kalendarza Rada Sołecka przedstawi mieszkańcom sprawozdanie z realizacji planów z zeszłego roku. Projekt nie wymaga nakładów finansowych.

3. Opieka nad obiektami zabytkowymi oraz kapliczkami

Projekt ma na celu zachowanie w dobrym stanie technicznym obiektów zabytkowych (wpisanych do gminnej ewidencji zabytków), w tym kapliczek przydrożnych. Częściowo są to obiekty prywatne (zabudowania mieszkalne, gospodarcze, obiekty sakralne), a częściowo przynależące do gminy. Podstawową barierą w realizacji tego projektu może być brak środków finansowych, jednakże istnieją  możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych (PROW, PO RYBY). Projekt będzie realizowany sukcesywnie do potrzeb ze środków prywatnych, sponsorów oraz budżetowych przy udziale funduszy zewnętrznych.

Kapliczka nad jez. Chłop (Silna Wrony)

1. Konsekwentne egzekwowanie zapisów mpzp

Opracowane i uchwalone plany miejscowe przewidują dość dużą rozbudowę miejscowości w zakresie budownictwa mieszkalnego i letniskowego. Zapisy planów zawierają wytyczne dotyczące warunków, jakim powinny odpowiadać nowobudowane obiekty. Celem projektu jest zachowanie jednolitego charakteru miejscowości i dbałość o krajobraz sołectwa Silna. Mieszkańcy nie mają możliwości realizacji w/w projektu, jednakże istotna w tym względzie będzie współpraca gminy ze starostwem powiatowym oraz powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego. Odpowiednio szybka reakcja mieszkańców na ewentualne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zapisów mpzp będzie skutkowała pożądanym ładem przestrzennym i architekturą krajobrazu. Projekt nie wymaga nakładów finansowych.

#### B. STANDARD ŻYCIA

CEL: Poprawa jakości życia wspólnotowego mieszkańców poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni publicznej

1. Dokończenie budowy kanalizacji

W roku 2009 rozpoczęto realizację zadania budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silna      i Silna Wrony wraz z budową rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Pszczewie. Do końca 2010 roku inwestycja została w większości wykonana (wykonano sieć grawitacyjną w Silnej i Silna Wrony oraz rurociąg tłoczny). Do realizacji pozostała budowa przepompowni ścieków w miejscowości Silna. Zgodnie   z planami Gminy Pszczew niniejsza inwestycja zostanie zakończona w połowie roku 2011. Koszty projektu pokryje budżet Gminy Pszczew.

2. Utwardzenie dróg gruntowych

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie sołectwa. Projekt zakłada systematyczne utwardzanie dróg gruntowych (gminnych): Silna - Borowy Młyn, Silna - Pszczew, Silna - Pąchy, Silna - Łowyń. Utrzymanie w/w dróg w odpowiednim stanie technicznym wiąże się bezpośrednio z warunkami atmosferycznymi, stąd potrzeba sukcesywnego działania w tym zakresie. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie, stąd potrzeba wprowadzenia tego zadania do budżetu gminy. Zapisanie projektu w Planie Odnowy Miejscowości Silna ma na celu zasygnalizowanie potrzeby jego systematycznej realizacji                   i zapewnienia na ten cel odpowiednich środków finansowych.

3. Dbałość o stan techniczny dróg powiatowych

Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców ma stan techniczny dróg. Utrzymanie głównego ciągu komunikacyjnego przebiegającego przez miejscowość Silna należy do obowiązków powiatu,              a w szczególności do Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. Droga powiatowa Pszczew - Silna  - Świechocin - Łowyń znajduje się obecnie w złym stanie technicznym i wymaga remontu. Projekt zapisano w Planie Odnowy Miejscowości, by uwidocznić potrzebę realizacji tego zadania. Konieczne będzie postulowanie ujęcia tej inwestycji w planach starostwa powiatowego, które powinno wygospodarować odpowiednie środki finansowe w swoim budżecie.

4. Budowa świetlicy wiejskiej

Najistotniejszym projektem z punktu widzenia mieszkańców jest budowa nowej świetlicy wiejskiej - obiektu spełniającego podstawowe standardy i potrzeby społeczności lokalnej. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Silna. W wyniku konsultacji społecznych zostało wybrane miejsce realizacji inwestycji oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej obiektu, który obejmuje również tematykę zagospodarowania terenu wokół świetlicy. Projekt uzyskał akceptację mieszkańców Silnej i w wyniku przeprowadzonej procedury Gmina Pszczew jako inwestor uzyskała pozwolenie na budowę niniejszego obiektu. Planowana jest budowa obiektu kubaturowego (około 1800 m3) o powierzchni zabudowy około  490 m2, dwukondygnacyjnego (parter i poddasze użytkowe) z dachem dwuspadowym. Szacunkowy, wstępny koszt budowy to kwota około 2,5 mln zł. Realizację projektu przewidziano na lata 2012 - 2013. Koszty realizacji zostaną pokryte częściowo ze środków budżetu Gminy Pszczew oraz środków zewnętrznych (PROW 2007 - 2013).

5.  Budowa boiska sportowego

Częścią przygotowanego projektu budowlanego jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni piaszczystej. W ramach boiska wielofunkcyjnego planowane są boiska do koszykówki oraz do piłki ręcznej. Koszt realizacji tej części zadania to kwota około 360.000,00 zł. Koszty realizacji zostaną pokryte częściowo ze środków budżetu Gminy Pszczew oraz środków zewnętrznych PROW 2007 - 2013. Termin realizacji - rok 2013.

6. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

Trzecim elementem projektu opisanego w punkcie 4 i 5 (ostatnim etapem budowy) jest zagospodarowanie terenu przy nowowybudowanej świetlicy wiejskiej. W ramach projektu planowane jest wykonanie nawierzchni utwardzonych (dróg i chodników wraz z krawężnikami i obrzeżami), oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą. Koszt realizacji tego etapu inwestycji oszacowano na około 230.000,00 zł. Koszty realizacji zostaną pokryte częściowo ze środków budżetu Gminy Pszczew oraz środków zewnętrznych PROW 2007 - 2013. Termin realizacji - rok 2013.

7. Budowa parkingu przy kościele

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Silna oraz zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego. Mieszkańcy miejscowości Silna dostrzegają potrzebę budowy parkingu w sąsiedztwie kościoła parafialnego. Wynika ona z konieczności wyznaczenia terenu przewidzianego pod parking i usankcjonowanie możliwości parkowania samochodów w sąsiedztwie kościoła. Obecnie samochody są parkowane wzdłuż drogi powiatowej Silna - Jabłonka Stara, która łączy się z drogą powiatową Silna - Świechocin - Łowyń na wysokości kościoła. Stwarza to pewne zagrożenia komunikacyjne (bezpośrednie sąsiedztwo skrzyżowania). W celu ustalenia najkorzystniejszego miejsca i określenia właściciela terenu (gmina lub powiat) konieczne będzie podjęcie działań związanych m.in. z wizją lokalną w terenie. W zależności od wyników wizji konieczne będzie zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych w budżecie (gmina lub powiat). Realizację projektu planuje się na rok 2012 - 2013 (możliwe do połączenia w czasie z projektem remontu drogi powiatowej Pszczew - Silna - Świechocin - Łowyń).

8. Budowa sceny z widownią

Projekt zakłada budowę obiektu sceny wraz z widownią w sąsiedztwie nowowybudowanej świetlicy wiejskiej. Celem projektu jest stworzenie warunków do organizacji imprez plenerowych połączonych z występami artystycznymi. Koszty realizacji projektu oszacowano na kwotę ok. 21.000,00 zł. Źródła finansowania: budżet gminy oraz środki zewnętrzne (PROW, PO RYBY). Termin realizacji: 2014 - 2015.

##### CEL: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

1. Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych

W ramach poprawy bezpieczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, niezbędne jest wyposażenie dróg powiatowych, a w szczególności drogi  Pszczew - Silna - Świechocin - Łowyń w chodniki. Realizatorem projektu z racji kwestii własności winno być starostwo powiatowe,          a dokładnie Zarząd Dróg Powiatowych. Realizacja projektu będzie możliwa po zakończeniu projektu budowy kanalizacji sanitarnej (uniknięcie kolizji). Zadanie zdecydowano się zapisać w Planie Odnowy Miejscowości w celu sygnalizacji potrzeby. Konieczne będzie postulowanie ujęcia tej inwestycji w planach starostwa powiatowego, które powinno wygospodarować odpowiednie środki finansowe w swoim budżecie. Termin realizacji będzie uzależniony od możliwości finansowych starostwa.

2. Budowa nowych wiat przystankowych (3 szt.)

Uzupełnieniem projektu budowy chodników będzie realizacja budowy nowych wiat przystankowych, ulokowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej Pszczew - Silna - Świechocin - Łowyń). Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i może być realizowany w partnerstwie - gmina i powiat. Koszt realizacji projektu to kwota ok. 15.000,00 zł. Termin realizacji uzależniony będzie od możliwości finansowych starostwa.

##### CEL: Poprawa estetyki miejscowości

1. Konkurs na najbardziej zadbaną posesję

Projekt zakłada coroczne organizowanie przez Radę Sołecką konkursu na najładniejszą, najbardziej zadbaną i czystą posesję w sołectwie. Regulamin i zasady konkursu ustalą wspólnie mieszkańcy. Celem projektu jest poprawa estetyki miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do dbania o swoje posesje. Projekt będzie realizowany w ramach środków z funduszu sołeckiego.

C. JAKOŚĆ ŻYCIA

CEL: Integracja mieszkańców poprzez wspólne działanie na szczeblu sołectwa i gminnym

1. Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich (powołanie stowarzyszenia)

W trakcie opracowywania Planu Odnowy Miejscowości w gronie Lokalnej Grupy Odnowy pojawiła się inicjatywa reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich, a w zasadzie ujęcia w ramy formalne już funkcjonującej grupy inicjatywnej  (w formie stowarzyszenia). Projekt ma na celu aktywizację mieszkańców i rozwijanie idei integracji poprzez wspólne działanie na rzecz sołectwa. Projekt nie wymaga nakładów finansowych. Jego realizację planuje się na rok 2011.

##### CEL: Poczucie współtworzenia i współuczestnictwa

1. Systematyczne spotkania z władzami i radą sołecką (informowanie społeczności o planach                    i zamierzeniach)

W odpowiedzi na sygnalizowaną przez mieszkańców potrzebę systematycznych spotkań                 z władzami gminy oraz radą sołecką zaplanowano realizację projektu, w ramach którego Rada Sołecka będzie zobowiązana do organizacji przynajmniej raz na pół roku zebrań wiejskich z udziałem władz. Spotkania będą miały na celu informowanie społeczności o planach i zamierzeniach władz gminy oraz możliwość zgłaszania uwag i problemów do rozwiązania. Projekt nie wymaga nakładów finansowych.

#### D. BYT

##### CEL: Rozwój gospodarczy sołectwa

1. Plany miejscowe sprzyjające rozwijaniu działalności usługowej

Projekt ma na celu promocję obszaru sołectwa Silna pod kątem istniejących obszarów inwestycyjnych związanych z działalnością usługową i przemysłową, a co za tym idzie rozwój gospodarczy miejscowości. W ramach zatwierdzonych planów miejscowych dla obrębu Silna przewidziano obszary zabudowy mieszkaniowej i letniskowej z usługami oraz obszary działalności przemysłowej. Projekt zakłada prowadzenie działań promocyjnych w celu pozyskania inwestorów. Projekt nie wymaga nakładów finansowych i powinien być realizowany systematycznie i konsekwentnie dla uzyskania jak najlepszych efektów zarówno na szczeblu gminnym, jak i sołeckim.

2. Szkolenia dla rolników, przedsiębiorców i osób podejmujących działalność z zakresu  pozyskiwania środków pomocowych

Aktywizacja osób zainteresowanych podejmowaniem działalności gospodarczej, różnicowanie działalności w rolnictwie i tworzenie nowych miejsc pracy to działania niezbędne w celu poprawy warunków życia mieszkańców. Aby ułatwić start i wspomóc osoby poszukujące pomocy w prowadzeniu działalności zaproponowano realizację projektu polegającego na organizacji cyklów szkoleniowych           w tematyce pozyskiwania środków pomocowych. Szkolenia mogłyby uzyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Organizatorem mogłaby być gmina (na szczeblu ogólnym) lub np. Rada Sołecka. Realizacje projektu planuje się zgodnie z zapotrzebowaniem (wnioski do rady).

3. Szkolenia tematyczne dla mieszkańców (internetowe, księgowe, pisanie wniosków/projektów)

W celu aktywizacji mieszkańców sołectwa nie prowadzących działalności gospodarczej i nie planującej podejmowania takiej działalności planuje się organizację szkoleń tematycznych uzupełniających kwalifikacje zawodowe, rozwijające dodatkowe umiejętności. Podobnie jak szkolenia dla przedsiębiorców, projekt może być realizowany przy udziale środków zewnętrznych, zarówno na szczeblu gminnym, jak i sołectwa.

PODSUMOWANIE

Zaplanowane przedsięwzięcia można podzielić na projekty „twarde” – infrastrukturalne oraz projekty „miękkie”. Do opracowania tabelarycznego, dotyczącego wartości zadania, planowanego okresu realizacji i źródeł finansowania przeniesiono jedynie projekty „twarde”, których koszty przekraczają możliwości budżetu sołectwa, a które mogłyby zostać zrealizowane przez gminę w ramach jej budżetu i dodatkowo w oparciu o środki zewnętrzne (np. PROW 2007-2013).

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Szacunkowa wartość zadania w złotych | Planowany okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚĆ ŻYCIA WIEJSKIEGO |  |  |  |  |
| 1. | Opieka nad obiektami zabytkowymi oraz kapliczkami | Wg indywidualnych kalkulacji | 2011 - 2018 | budżet gminy, środki prywatne, sponsorzy |
| STANDARD ŻYCIA |  |  |  |  |
| 2. | Dokończenie budowy kanalizacji | 200.000,00 | 2011 | Budżet gminy |
| 3. | Budowa świetlicy wiejskiej | 2.500.000,00 | 2012-2013 | Budżet gminy, środki zewnętrzne (Odnowa i rozwój wsi PROW) |
| 4. | Budowa boiska sportowego | 360.000,00 | 2013 | Budżet gminy, środki zewnętrzne (Odnowa i rozwój wsi PROW) |
| 5. | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 230.000,00 | 2013 | Budżet gminy, środki zewnętrzne (Odnowa i rozwój wsi PROW) |
| 6. | Budowa parkingu przy kościele | Wg kalkulacji indywidualnej | Wg możliwości starostwa powiatowego 2013-2018 | Budżet powiatu |
| 7. | Budowa sceny z widownią | 21.000,00 | 2014 - 2015 | Budżet gminy, środki zewnętrzne (np. PROW, PO RYBY) |
| 8. | Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych | Wg kalkulacji indywidualnej | Wg możliwości starostwa powiatowego 2013-2018 | Budżet powiatu |
| 9. | Budowa nowych wiat przystankowych (3 szt.) | 15.000,00 | Wg możliwości starostwa powiatowego 2013-2018 | Budżet gminy, powiatu |

8.  Harmonogram realizacji planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2011 - 2018

Realizację zadań przewidziano na lata 2011 – 2018. Lata 2011 – 2012, czyli najbliższą perspektywę, podzielono dodatkowo na kwartały. Okres realizacji przedsięwzięć dostosowano do wymogów PROW. Realizacja części zadań ze względu na duże koszty uzależniona będzie od pozyskania środków pozabudżetowych.

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | LATA REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017-2018 |  |
| PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Opieka nad obiektami zabytkowymi oraz kapliczkami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dokończenie budowy kanalizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Budowa świetlicy wiejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Budowa boiska sportowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Budowa parkingu przy kościele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Budowa sceny z widownią |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Budowa nowych wiat przystankowych (3 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTY MIĘKKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Organizacja imprez integracyjnych (zabaw karnawałowych, pikników rodzinnych, zawodów sportowych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Opracowanie kalendarza imprez dla sołectwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Konsekwentne egzekwowanie zapisów mpzp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Konkurs na najbardziej zadbaną posesję |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich (powołanie stowarzyszenia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Systematyczne spotkania z władzami i radą sołecką (informowanie społeczności o planach i zamierzeniach) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Plany miejscowe sprzyjające rozwijaniu działalności usługowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Szkolenia dla rolników, przedsiębiorców i osób podejmujących działalność z zakresu pozyskiwania środków pomocowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Szkolenia tematyczne dla mieszkańców (internetowe, księgowe, pisanie wniosków/projektów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Program krótkoterminowy odnowy wsi SILNA na okres 2011 – 2012.

| Kluczowy problem | Odpowiedź | Propozycja projektu | Czy nas stać na realizację? |  | Punktacja | Hierarchia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Organizacyjnie | Finansowo |  |  |
| Co nas najbardziej zintegruje? | Wspólne działanie - wspólne imprezy, inicjatywy społeczne, kronika sołectwa | Stworzenie sołeckiego kalendarza imprez (zabawy karnawałowe, Dzień Dziecka, Mikołajki) | tak | tak | 28 | II |
|  |  | Reaktywacja KGW | tak | tak | 12 | VI |
|  |  | Konkurs na najładniejszą posesję | tak | tak | 12 | VI |
|  |  | Prowadzenie kroniki sołeckiej (od 2011 r.) | tak | tak | 18 | V |
| Na czym nam najbardziej zależy? | Świetlica wiejska wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaną przestrzenią wokół | Budowa nowej świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu | tak | nie | 30 | I |
| Co nam najbardziej przeszkadza? | Zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców | Budowa chodników i wiat przystankowych przy drodze powiatowej | tak | nie | 24 | IV |
| Co najbardziej zmieni nasze życie? | Oddanie do użytku kanalizacji | Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej | tak | tak | 24 | III |
| Co nam przyjdzie najłatwiej? | Organizacja imprez i życia wiejskiego | Reaktywacja KGW | tak | tak | 24 | III |
| Jaki projekt zgłosimy do odnowy i rozwoju wsi? | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu |  |  |  |  |  |

Najważniejszym projektem dla nas jest realizacja zadań poprawiających warunki życia mieszkańców oraz dających szansę na rozwój sołectwa. Zacząć chcemy od tego, co już dobrze funkcjonuje, co do tej pory nas łączy. Ważnym celem dla naszej społeczności jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, jak również i ich rodzicom, warunków do wspólnego i efektywnego spędzania czasu. Jest to ważne dla rozwoju fizycznego jak też emocjonalnego. Dlatego głównym celem w latach 2012 - 2013 będzie budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowym oraz zagospodarowaniem terenu w Silnej.

Opis szczegółowy projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej służącej jako miejsce zgromadzeń oraz aktywności lokalnej społeczności. Budynek zaprojektowano jako częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny  z dachem skośnym. Inwestycją objęte jest również zagospodarowanie terenu oraz budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni piaszczystej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do budowy w drugim etapie realizacji.

W piwnicy zaprojektowano kotłownię z kotłem na paliwo stałe oraz z magazynem opału. Kotłownia dostępna schodami zewnętrznymi, dostawy paliwa do magazynu opału dostarczane przez okno zsypowe. Na parterze obiektu umieszczono salę świetlicy, zaplecze Sali (na Sali przewiduje się konsumpcję posiłków uprzednio przygotowanych i przywiezionych w termosach, w pomieszczeniach zaplecza następuje jedynie rozłożenie porcji na talerze oraz zmywanie brudnych naczyń). W pomieszczeniach zaplecza przewidziano magazyn, zmywalnie, podgrzewalnię, pomieszczenie socjalne, mop. Ponadto na parterze obiektu przewidziano WC dla osób na Sali, wraz z WC dla osób niepełnosprawnych, dwie szatnie z zapleczem sanitarnym, pomieszczenie sędziego, boks garażowy oraz klatkę schodową łączącą kondygnacje. Na piętrze zaprojektowano bibliotekę z czytelnią, oraz dwie Salki wielofunkcyjne przewidziane na 20 osób każda oraz zespół WC ogólnodostępnych, pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie techniczne. Pomieszczenia na parterze obiektu dostępne są dla osób niepełnosprawnych. Forma obiektu nawiązuje do tradycyjnej zabudowy – dwukondygnacyjny obiekt nakryty dwuspadowym dachem o prostej formie.

#### Kosztorys planowanego przedsięwzięcia.

| Lp. | Zakres prac | Przewidywany koszt szacunkowy (zł brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budowa świetlicy | 2.500.000,00 |
| 2. | Budowa zaplecza sportowego (boiska) | 360.000,00 |
| 3. | Zagospodarowanie terenu | 230.000,00 |
| SUMA |  | 3.090.000,00 |

#### Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia

| Lp. | Charakter zadań | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna | II kwartał 2010 r. |
| 2. | Budowa świetlicy wiejskiej | II kwartał 2012 r. – II kwartał 2013 r. |
| 3. | Zaplecze sportowe | III - IV kwartał 2013 |
| 4. | Zagospodarowanie terenu | III - IV kwartał 2013 |

9.  Realizacja planu odnowy miejscowości silna i monitoring

Plan Odnowy Miejscowości Silna  realizowany będzie we współpracy z Radą Sołecką i Urzędem Gminy Pszczew. Jest to dokument, który może podlegać modyfikacjom i korektom zgodnie z potrzebami mieszkańców. Wnioski o zmianę zapisów w Planie Odnowy Miejscowości Silna powinny być kierowane do Sołtysa. Zmiany w Planie mogą być wprowadzane analogicznie do sposobu jego przyjęcia.

Kolejność realizacji poszczególnych projektów zależeć będzie od potencjału finansowego gminy oraz możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

Monitorowanie postępu realizacji Planu oraz poszczególnych projektów należeć będzie do Lokalnej Grupy Odnowy Wsi oraz Rady Sołeckiej. Przynajmniej raz w roku Sołtys na zebraniu wiejskim przedstawi społeczności sprawozdanie z realizacji założeń Planu.