Załącznik do uchwały Nr _____________

z dnia _________________.

Plan  Odnowy  Miejscowości

ZIELOMYŚL

na lata 2011 - 2020

TRĘBACZ

Zielomyśl 2011

Spis treści:

- Wprowadzenie

- Charakterystyka miejscowości Zielomyśl

- Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

- Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Zielomyśl – analiza SWOT

- Planowane kierunki rozwoju

- Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2011 – 2020

- Harmonogram realizacji planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2011 – 2020

- Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Zielomyśl i monitoring

- wprowadzenie

Plan Odnowy Miejscowości Zielomyśl jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się przez Gminę Pszczew o wsparcie finansowe na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Jego opracowanie, a następnie urzeczywistnienie zawartych w nim założeń przyniesie określone korzyści dla lokalnej społeczności, m.in. wpłynie pozytywnie na wzrost atrakcyjności życia społeczno-kulturalnego miejscowości oraz zaktywizuje i zintegruje mieszkańców wokół działania na rzecz własnego środowiska.

Plan Odnowy Miejscowości jest ukierunkowany na proste, lokalne przedsięwzięcia, które mają doprowadzić do poprawy standardu życia mieszkańców. Jego oddolny charakter ma zagwarantować, że planowane, a w kolejnych etapach realizowane, inwestycje wynikać będą z rzeczywistych potrzeb i problemów społeczności.

Podstawą tworzenia planu jest zinwentaryzowanie lokalnych zasobów i możliwości, dzięki którym można przezwyciężać potencjalne zagrożenia i eliminować istniejące problemy. Mieszkańcy najlepiej znają swoje siły i słabości, dlatego w ich ręce została przekazana inicjatywa tworzenia tego dokumentu. Będzie on doskonałym uzupełnieniem gminnych, bardzo ogólnych strategii rozwoju, i pozwoli realizować zadania rzeczywiście niezbędne dla rozwoju danej miejscowości.

- charakterystyka miejscowości Zielomyśl

ZIELOMYŚL

Gmina – Pszczew

Powiat – Międzyrzecki

Województwo - Lubuskie

Liczba mieszkańców – 170 osoby

Powierzchnia – 790 ha

Sołtys – Zbigniew Gajewski

Rada Sołecka:

- Marek Flak

- Grzegorz Talarek

- Ewa Waloszek

- Ewa Krupa

- Leonarda Mizera

Lokalna Grupa Odnowy Wsi

Lider – Zbigniew Gajewski

Członkowie:

- Grażyna Matelska

- Krystyna Kiszewska

- Lucyna Talarek

- Marek Flak

Główne zadania Rady Sołeckiej i Lokalnej Grupy Odnowy Wsi:

- organizacja spotkań mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych

mieszkańców związanych z warunkami ich życia i pracy,

- integracja społeczności lokalnej,

- wzbogacanie życia kulturalnego na wsi,

- kultywowanie tradycji,

- organizacja imprez okolicznościowych.

Zielomyśl to niewielka, spokojna miejscowość, położona na krańcu województwa lubuskiego, bezpośrednio granicząca z gminą wielkopolską, usytuowana w pobliżu ważnych dróg krajowych.

Wieś ma charakterystyczny układ urbanistyczny część zabudowy skupiona jest wokół placu znajdującego się w centrum wsi, pozostała tworzy rozległy przysiołek, dawniej zamieszkiwany przez niemalże połowę mieszkańców. Punktem charakterystycznym Zielomyśla jest skwer w centralnym punkcie miejscowości z rzeźbą Trębacza. Figura przypomina 
o legendzie związanej z wycofującymi się wojskami szwedzkimi i trębaczu, który zagrał ostatni raz na Górze Trębacza. Przy wjeździe do miejscowości od strony Pszczewa znajduje się kapliczka z figurą Matki Boskiej. Przy tej samej drodze prowadzącej do centrum wsi znajduje się budynek dawnej szkoły, w którym następnie funkcjonowało przedszkole a obecnie pełni funkcję sali wiejskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie tego budynku znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz boisko piłkarskie dla dorosłych.

Wieś zamieszkuje 170 osób. Liczebność mieszkańców od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Zahamowanie migracji mieszkańców wsi do miast świadczy 
o poprawiającej się sytuacji bytowej społeczeństwa wiejskiego. Mieszanina ludności: napływowa- przesiedleńcy ze wschodu, poznaniacy, rdzenni mieszkańcy, różnorodność kulturowa. W 1985 roku wybudowano. Ciekawostką jest, że w Zielomyślu ( 3 stycznia 1778 roku) urodził się Antoni Melchior Fijałkowski, teolog i działacz polityczny, arcybiskup metropolita warszawski.

Głównym źródłem dochodu mieszkańców Zielomyśla jest rolnictwo oraz praca zarobkowa w zakładach produkcyjnych i usługowych funkcjonujących w Pszczewie oraz ościennych miejscowościach.

Gospodarstwa rolne położone są zarówno w obszarze zwartej zabudowy jak i przysiołku.

Funkcjonują na glebach słabej jakości, częściowo w ostatnich latach zalesionych.

Walory krajobrazowe, przyrodnicze i rolniczy charakter sołectwa składającego się 
z osady oraz rozległego przysiołka od pokoleń kształtują charakter tutejszych mieszkańców, którzy chcąc poprawić jakość swojego życia opracowali plan odnowy miejscowości. Prace nad planem pobudziły mieszkańców do wspólnego działania na rzecz Zielomyśla. Jest to dokument strategiczny, stworzony przy znacznym udziale mieszkańców. Określa najważniejsze działania, które sami zainteresowani uznali za istotne dla swojej miejscowości, działania, które pomogą im rozwiązać problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane sobie cele.

Proponowane przedsięwzięcia zostały przez mieszkańców uznane za realne, możliwe do zrealizowania, przy założeniu także ich własnej aktywności oraz przy zaangażowaniu władz samorządowych Gminy Pszczew.

Prace nad planem odnowy miejscowości pozwoliły także na uświadomienie sobie przez mieszkańców ich roli w tworzeniu pomysłów na własny rozwój i poprawę warunków życia.

- inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

| Rodzaj zasobu | Opis zasobu, jakim wieś dysponuje | Znaczenie zasobu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | małe | duże | wyróż- niające wieś |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Środowisko przyrodnicze, położenie |  |  |  |  |
| walory krajobrazu | pagórkowaty teren z wzniesieniem Góra Trębacza |  |  | X |
|  | duża lesistość |  | X |  |
| walory klimatu | możliwość wykorzystania wiatru do produkcji energii elektrycznej, |  | X |  |
|  | długi okres wegetacyjny |  | X |  |
| walory szaty roślinnej | bogactwo gatunków chronionych i cennych przyrodniczo |  | X |  |
|  | bagienka, śródleśne i śródpolne oczka wodne |  | X |  |
| cenne przyrodniczo obszary | Otulina Pszczewskiego Parku Krajobrazowego |  |  | X |
| świat zwierzęcy | Miejsce gniazdowania bociana czarnego |  |  | X |
|  | obwód łowiecki orła bielika |  |  | X |
| wody powierzchniowe | Struga Lubikowska |  | X |  |
|  | śródleśne i śródpolne oczka wodne |  | X |  |
|  | stawy rybne |  | X |  |
| wody podziemne | - |  |  |  |
| podłoże, warunki hydrogeologiczne | gleby bielicowe i torfowe | X |  |  |
| gleby | piaszczyste na podłożu bielicowym, torfowe | X |  |  |
| kopaliny |  |  |  |  |
| drogi | powiatowe –1 gminne - 4 |  | X |  |
|  | dobry dostęp do dróg krajowych |  | X |  |
| Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| walory architektury wiejskiej | zwarta zabudowa wokół placu znajdującego się w centrum wsi |  |  | X |
|  | Rozbudowany przysiołek |  | X |  |
|  | budynki architektonicznie zbliżone |  | X |  |
|  | przeważa zabudowa parterowa, jednorodzinna |  | X |  |
| walory ukształtowania przestrzeni publicznej | plac zabaw w centrum wsi |  | X |  |
|  | boisko sportowe w centrum wsi |  | X |  |
|  | istniejąca świetlica wiejska |  | X |  |
| osobliwości kulturowe | krzyż przydrożny | X |  | X |
|  | kapliczka przydrożna | X |  |  |
| miejsca, osoby i przedmioty kultu | kaplica |  | X |  |
| święta, odpusty i pielgrzymki | Dzień Dziecka, Piesza pielgrzymka na Jasna Gorę, Odpust w dniu patrona kaplicy Św. Józefa |  | X |  |
| tradycje, obrzędy, gwara | rybackie, rolnicze |  | X |  |
|  | turniej wsi sołeckich |  |  |  |
| legendy, podania i fakty historyczne | epidemia cholery |  | X |  |
|  | legenda o Trębaczu | X |  |  |
|  | droga dyliżansowa Moskwa - Paryż |  |  | X |
| ważne postacie historyczne | Arcybiskup Antoni Melchior Fijałkowski- |  | X |  |
| specyficzne nazwy | Góra Trębacza |  |  | X |
|  | Huby |  |  | X |
|  | Henrykowo |  |  | X |
|  | Celnicze Domy |  |  | X |
| dawne zawody | kowal |  | X |  |
| Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| działki pod zabudowę mieszkaniową | istniejące siedliska na przysiołku |  | X |  |
|  | istniejące siedliska we wsi |  | X |  |
|  | działki pod zabudowę mieszkaniową |  | X |  |
| działki pod domy letniskowe | - |  |  |  |
| działki pod zakłady usługowe i przemysł | - |  |  |  |
| pustostany mieszkaniowe i magazynowe | niewykorzystane budynki gospodarcze z możliwością wykorzystania jako pomieszczeń magazynowych |  | X |  |
|  | pustostany i ruiny we wsi i na przysiołku, zachowujące siedliska pod osadnictwo |  |  | X |
| tradycyjne obiekty gospodarskie | ziemianki |  | X |  |
| place i miejsca publicznych spotkań | świetlica wiejska |  | X |  |
|  | plac zabaw |  | X |  |
|  | boisko sportowe |  | X |  |
| miejsca sportu i rekreacji | plac zabaw |  | X |  |
|  | boisko sportowe |  | X |  |
|  | świetlica wiejska |  | X |  |
| szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne | gminna trasa rowerowa |  | X |  |
| Gospodarka i rolnictwo |  |  |  |  |
|  | gospodarstwa rolne |  | X |  |
|  | zakłady usługowe |  | X |  |
| produkty | produkty spożywcze pochodzące z gospodarstw rolnych |  | X |  |
| gospodarstwa rolne | tradycyjne, w przeważającej ilości wielopokoleniowe |  | X |  |
| uprawy, hodowle | zboża |  | X |  |
|  | trzoda chlewna |  | X |  |
|  | warzywa |  | X |  |
|  | bydło | X |  |  |
|  | ryby |  |  | X |
| znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | - |  |  |  |
| miejsca noclegowe i hotelowe | gospodarstwa agroturystyczne | X |  |  |
| restauracje, punkty gastronomiczne | - |  |  |  |
| możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne | słoma | X |  |  |
| zasoby odnawialnych energii | wiatr, słoma, energia słoneczna |  | X |  |
| Mieszkańcy, kapitał społeczny |  |  |  |  |
| autorytety i znane postacie we wsi | - |  |  |  |
| krajanie znani w kraju i za granicą | Arcybiskup Antoni Melchior Fijałkowski |  |  | X |
| osoby o specyficznej wiedzy i umiejętnościach | - |  |  |  |
| przedsiębiorcy | właściciele zakładów usługowych |  | X |  |
| związki i stowarzyszenia | ochotnicza straż pożarna |  | X |  |
| kontakty i współpraca | Leader + |  |  |  |
|  | Nadleśnictwo Międzychód |  |  |  |
| inne: | - |  |  |  |

- Ocena mocnych i słabych stron miejscowości  Zielomyśl

Podczas zebrań wiejskich poświęconych dyskusji nad planem odnowy miejscowości, mieszkańcy Zielomyśla zwrócili uwagę na swoje atuty, silne strony, zauważając także słabości i zagrożenia. Diagnoza możliwości rozwojowych według mieszkańców przedstawia się następująco:

| Silne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Czyste środowisko - Zróżnicowany krajobraz - Obszary prawnie chronione - Zabudowa wiejska z wyodrębnionym centrum wsi - Miejsca pracy - Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - Bliskość drogi krajowej Poznań- Szczecin - Zaangażowanie społeczeństwa w sprawy wsi - Różnorodność kulturowa i historyczna mieszkańców - Utożsamianie się mieszkańców z miejscowością - Poczucie wspólnoty - Daleko idąca pomoc sąsiedzka - Tradycje rolnicze i rybackie - Kapitał ludzki | - Słabo wyposażona i wymagająca remontu świetlica wiejska - Brak planu zagospodarowania - Duża odległość do szkół ponadgimnazjalnych - Małe zaludnienie - Położenie przy granicy województwa - Słaba estetyka wsi – część budynków mocno zaniedbanych - Brak kąpieliska - Gleby słabej jakości - Brak komunikacji publicznej - Częściowy brak chodników - Brak kanalizacji sanitarnej - Brak gazociągu - Brak informacji o miejscowości |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Integracja społeczeństwa poprzez wspólne działanie na rzecz wsi - Ożywienie życia społecznego - Postępujący trend na życie na wsi - Reaktywowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich - Miejsce spotkań kulturalno – edukacyjnych (biblioteka, izba pamięci, dostęp do Internetu, sala, zorganizowane zajęcia w świetlicy dla dzieci i młodzieży) - Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w bezpiecznych miejscach - Poprawa estetyki wsi - Działalność LEADER + - Współpraca ponadregionalna - Rozwój agroturystyki i turystyki - Fundusze pomocowe - Wsparcie finansowe przedsięwzięć realizowanych na terenach prawnie chronionych - Wyposażenie miejscowości we wszystkie media (gaz, kanalizacja) | - Postępująca indywidualizacja życia społecznego - Brak świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści wynikających z konieczności stałej edukacji - Starzenie się społeczeństwa - Ucieczka młodego pokolenia ze wsi - Ubożenie społeczeństwa - Brak środków na realizację zadań |

Najistotniejszym atutem Zielomyśla okazało się samo malownicze położenie miejscowości, piękne, spokojne otoczenie, z dala od uciążliwości miejskich i z dala od ruchliwych tras komunikacyjnych, bliskość ośrodka gminnego - Pszczewa, atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo środowisko, a przede wszystkim zgrana, dość dobrze zintegrowana 
i przyjazna wobec siebie społeczność, życzliwie odnosząca się do przybywających nowych mieszkańców, jak i do zasiedziałych sąsiadów. Dobrze zorganizowani i uspołecznieni mieszkańcy, mimo, że nieliczni, to największy atut sołectwa.

Wśród silnych stron Zielomyśla wymieniano przede wszystkim dobre stosunki sąsiedzkie oraz utożsamianie się mieszkańców z regionem. Wysoko i dobrze oceniono coroczny udział mieszkańców w turnieju wsi sołeckich organizowanym na terenie gminy oraz aktywnie działającą Ochotniczą Straż Pożarną. Za bardzo ważny dla rozwoju sołectwa mieszkańcy uważają trwające prace nad stworzeniem odpowiadającego potrzebom planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wskazującego tereny inwestycyjne, oraz pod zabudowę mieszkaniową i letniskową. Pozwoli to na wzrost liczby ludności i ożywienie miejscowości.

Słabością Zielomyśla jest słabo rozwinięta komunikacja publiczna (PKS), kiepskie drogi lokalne, brak dostępu do Internetu świetlica wymagająca remontu i doposażenia, brak planu zagospodarowania.

- PLAN I PROGRAM ODNOWY WSI ZIELOMYŚL

| I. Plan rozwoju |  |  |  |  | II. Program rozwoju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Cele Co trzeba osiągnąć by urzeczywistnić wizję wsi? |  | 2. Co nam pomoże osiągnąć cel? |  | 3. Co nam może przeszkodzić? | 4. Projekty Co wykonamy? |
|  |  | Zasoby | Atuty Silne strony i szanse Co wykorzystamy? | Bariery Słabe strony Co wyeliminujemy? Zagrożenia Czego unikniemy? |  |
| A. Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego |  |  |  |  |  |
| 1. Kultywowanie tradycji |  | 1.Potrzeby mieszkańców, 2. walory środowiska, 3. miejsce | 1. Wspomnienie kultywowanych dawniej tradycji | 1. Zaniechanie tradycji 2. Niechęć młodzieży do kultywowania tradycji | 1. Imprezy okolicznościowe (majówki, dzień dziecka, dzień kobiet, dożynki wiejskie) 2. Renowacja krzyży przydrożnych |
| 2. Zachowanie lokalnego stylu osadnictwa i budownictwa |  | 1. Istniejące siedliska i działki budowlane 2. Istniejące tereny pod zabudowę mieszkaniową | 1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | - Brak planu zagospodarowania przestrzennego | 1.Tworzenie polityki sprzyjającej zachowaniu dawnego stylu zabudowy |
| 3. Podniesienie atrakcyjności terenu |  | Góra Trębacza Antoni Melchior Fijałkowski | 1. Walory przyrodnicze 2. Promocja terenu 3. Studium architektoniczne - 4. nazewnictwo lokalne - 5. znane osoby z historii | 1. Słaba promocja regionu 2. Brak praw własności do terenu | 1. Budowa amatorskiego obserwatorium astronomicznego 2. Budowa punktu widokowego na Górze Przyspie 3. Oznakowanie ścieżek i szlaków turystycznych. 4. Stworzenie produktu lokalnego |
| B. Standard życia |  |  |  |  |  |
| 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej |  | 1. Tereny przeznaczone pod zabudowę, | 1. Potrzeba spotykania się mieszkańców 2. Chęć wspólnego działania 3. Potrzeba reaktywowania Koła Gospodyń Wiejskich | 1. Brak środków finansowych | 1. Budowa świetlicy wiejskiej 2. Budowa chodnika do świetlicy 3. Budowa boiska piłkarskiego 4. Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw 5. Urządzenie centrum wsi i terenów zieleni |
| 2. Poprawa estetyki wsi |  | 1. Układ architektoniczny 2. Niezagospodarowane tereny | 1. Wyczucie estetyki przez mieszkańców 2. Akcja „czysta posesja” | - Brak funduszy na remonty i rozbiórki budynków w złym stanie technicznym. - Traktowanie nieruchomości jako lokaty kapitału | 1. Konkurs na najładniejszą posesję |
| C. Jakość życia |  |  |  |  |  |
| 1. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa |  | 1. Chęć działania w OSP 2. Tereny przeznaczone pod zabudowę | 1. Prężnie działające OSP | 1. Brak funduszy | 1. Obiekt dla OSP |
| 2. Promowanie życia wspólnotowego |  | 1. Mieszkańcy 2. Sala wiejska | 1. Zaangażowanie społeczeństwa wiejskiego | 1.Indywidualizacja życia społecznego | 1. Udział w zawodach OSP 2. Reaktywowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich |
| D. Byt |  |  |  |  |  |
| 1. Możliwość pozyskania dodatkowych funduszy przez społeczność lokalną | 1. Gospodarstwa rolne i agroturystyczne. 2. Pokoje gościnne 3. Zakłady usługowe |  | 1. Potrzeba mieszkańców 2. Walory przyrodnicze 3. Zapotrzebowanie na określone produkty i usługi | 1. Migracja ludności wiejskiej do miast 2. Ceny produktów i usług 3. Brak dobrej promocji. | 1. Szkolenia służące aktywizacji zawodowej 2. Szkolenia rolników i przedsiębiorców w celu ułatwienia im pozyskiwania środków unijnych na inwestycje. |

Mieszkańcy sołectwa Zielomyśl wskazali, co należy zrobić w ich miejscowości. Najważniejsze to:

- doposażyć i wyremontować świetlicę wiejską,

- stworzyć estetyczne przestrzenie publiczne: place, chodniki, ławki,

- poprawić stan techniczny nawierzchni dróg,

- odrestaurować przydrożną kapliczkę, krzyż,

- dokonać nasadzeń zieleni,

- zagospodarować teren w centrum miejscowości,plac zabaw, boisko piłkarskie,

- wypromować miejscowość, zachęcić do jej odwiedzania lub do zamieszkania w niej,

- organizować działania na rzecz dzieci i młodzieży np. warsztaty artystyczne, zajęcia pozalekcyjne itp.

Zadeklarowano współudział w realizacji wielu z przedsięwzięć uznanych przez mieszkańców za ważne. Na pytanie „Co mieszkańcy mogą sami zrobić dla miejscowości?”, „W jaki sposób mogliby uczestniczyć w pracy na rzecz swojej miejscowości?” wskazano:

- pomoc w wykonywaniu wszelkich prac porządkowych i przy urządzaniu terenów zielonych,prace związane z utrzymaniem świetlicy i terenów zieleni,

- zadbanie o czystość i porządek w miejscowości, poprawa estetyki miejsc wspólnych a także domostw prywatnych,

- uczestnictwo w szkoleniach, w pracach Lokalnej Grupy Działania, pomoc organizacyjna na rzecz spotkań integracyjnych, imprez kulturalnych, festynów, warsztatów,

- tworzenie wiejskich terenów zielonych,

Nasza wizja - dlaczego chcemy odnowy wsi?

- chcemy poprawić warunki codziennego życia, wyrównać nasze szanse z miastem i większymi ośrodkami naszej gminy,

- chcemy się lepiej poznać i zintegrować, uniknąć napięć jakie mogą się pojawić w związku z przybywaniem nowych mieszkańców o innych przyzwyczajeniach i innym, często niewiejskim stylu życia,

- chcemy żyć w pięknym estetycznym otoczeniu,

- nasza wieś ma wszelkie szanse rozwojowe - mamy sporo atrakcyjnych terenów, chętnie powitamy nowych mieszkańców ceniących spokój i kameralność, a także życzliwych sąsiadów,

- chcemy zapewnić dobre warunki dla młodych,

- chcemy skorzystać z okazji sfinansowania naszych marzeń poprzez pomoc unijną

Nasza wizja – jakie ma być nasze życie?

WIZJA:

„Tradycja i nowoczesność – nasza siła tkwi w walorach kultury regionalnej 
i środowiska naturalnego”

Zielomyśl  będzie:

- wsią nowoczesną, bezpieczną i wygodną, kultywującą tradycje – ze świetlicą,  kanalizacją, dobrymi drogami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetlonymi ulicami, przystankiem autobusowym, sklepem, z dobrymi telekomunikacyjnymi łączami,

- zadbany, czysty, z estetycznymi domami, pięknymi ogrodami, dobrze zagospodarowanym terenem wokół świetlicy - centrum naszego społecznego życia,

- dawał szansę na wypoczynek, sport i rekreację dla dzieci i młodzieży (plac zabaw dla dzieci, boisko dla młodzieży, miejsca rekreacji dla całej wsi),

- wsią zintegrowaną, z aktywną i nowoczesną społecznością

- wsią dbającą o dzieci i młodzież, a także integrującą wszystkich nowo przybyłych, tak by każdy mieszkaniec czuł się ważnym członkiem naszej społeczności i miał jak najlepsze warunki do rozwoju,

- wsią dbającą o zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, zachowującą kameralną, przyjazną skalę urbanistyczną, eksponującą swoje zabytki i otaczający naturalny krajobraz. Dla realizacji naszej wizji konieczne będzie także zaangażowanie i współdziałanie władz samorządowych Gminy Pszczew, zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu finansowego. Zielomyśl dzięki działaniom własnym, wspomaganym przez Gminę oraz fundusze zewnętrzne może stać się atrakcyjnym miejscem zamieszkania, ale także miejscem wycieczek i przystankiem na turystycznych trasach.

6. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2011 - 2020

Co chcielibyśmy zrobić?

- Wyremontować i doposażyć świetlice wiejską, z możliwością wykorzystania jako miejsca integrującego mieszkańców, potrzebnego dla wspólnych spotkań, festynów itp.,

- Poprawić stan techniczny dróg, wybudować chodnik, doprowadzić do realizacji sieci gazowej,wybudować przydomowe lub lokalną roślinno- stawową oczyszczalnię ścieków oraz kanalizację,

- Doprowadzić do poprawy estetycznego wyglądu wsi, budynków i zagród, np. poprzez promowanie tradycyjnych wzorów dla nowej zabudowy, zadbanie o odpowiednie zapisy w planie miejscowym, wyeksponowanie i ochronę obiektów zabytkowych i miejsc ważnych dla naszej historii.

- Zagospodarować teren przy placu zabaw oraz wokół boiska,

- Doprowadzić do poprawy estetycznego wyglądu wsi, budynków i zagród, np. poprzez promowanie tradycyjnych wzorów dla nowej zabudowy, zadbanie o odpowiednie zapisy w planie miejscowym, wyeksponowanie i ochronę obiektów zabytkowych i miejsc ważnych dla naszej historii ( budowa punktu widokowego na Górze Trębacza),

- Wprowadzić zwyczaj, aby każdej zabudowie towarzyszył zadbany ogród wiejski (np. poprzez organizowanie konkursu na ogród wiejski, promowanie tradycyjnego ogrodu, zintegrowanie gospodyń wiejskich wokół idei ogrodu przydomowego, wypromowanie lokalnego produktu charakterystycznego dla Zielomyśla, a tym samym promowanie samej wsi).

- Wykorzystać świetlicę wiejską jako miejsce szkoleń, kursów, nie tylko dla młodzieży, ale i dorosłych (kurs korzystania z Internetu, pracownia internetowa, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój zainteresowań i hobby mieszkańców, działalność np. koła gospodyń)

- Wypromować wieś jako miejsce atrakcyjne dla zamieszkania i wypoczynku, przyciągnąć tym samym nowych mieszkańców oraz inwestorów, dających silny impuls rozwojowy.

Przedsięwzięcia  planowane do realizacji w ramach obszaru TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚĆ ŻYCIA WIEJSKIEGO:

1. Imprezy okolicznościowe

Przedsięwzięcie zakłada organizację imprez okolicznościowych w gronie społeczności lokalnej – Dnia Babci i Dziadka, majówek, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dożynek, Zabawy Sylwestrowej, zabaw karnawałowych, itp. Celem działań ma być integracja mieszkańców, promowanie życia wspólnotowego i kultywowanie lokalnych tradycji. Co roku Rada Sołecka wraz z Lokalną Grupą Odnowy Wsi i mieszkańcami przygotuje i zatwierdzi na zebraniu wiejskim Kalendarz Imprez, które będą organizowane i finansowane w ramach funduszy sołectwa i OSP Zielomyśl.

2. Nie wiem co tu ma być?????????????

3. Tworzenie polityki sprzyjającej zachowaniu dawnego stylu zabudowy

W ramach przygotowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Świechocin wprowadzono zapisy mające na celu zachowanie istniejącego charakteru zabudowy wsi. Ponadto wprowadzono zapisy dotyczące nowej zabudowy ze wskazaniem na zabudowę zagrodową, która będzie kontynuacją istniejącego układu i harmonijnie wpisze się w historyczne rozplanowanie. Poszczególne realizacje zabudowy będą więc zbliżone charakterem do istniejących obiektów, co pozwoli zachować wiejski charakter miejscowości. Nie przewiduje się kosztów związanych z tym projektem.

4. Budowa amatorskiego obserwatorium astronomicznego

Projekt wybudowania w Świechocinie amatorskiego obserwatorium astronomicznego będzie obejmował wybudowanie budynku z obrotową kopułą i zainstalowanie sterowanego automatycznie teleskopu. Koszt projektu szacuje się na ok. 100.000,00 zł.  Projekt zostanie zrealizowany przez prywatnego inwestora.

5. Budowa punktu widokowego na Górze Przyspie

Projekt przewiduje budowę punktu widokowego – platformy - na najwyższym wyniesieniu Ozu Świechocińskiego – Górze Przyspie. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z Nadleśnictwem Bolewice – właścicielem terenu. Do punktu prowadzić będzie ścieżka przyrodnicza przez użytek ekologiczny. Koszty inwestycji pokryje Gmina Pszczew wraz z Nadleśnictwem. Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości i okolic. Koszty realizacji projektu pokryje budżet gminy Pszczew przy udziale środków finansowych Nadleśnictwa Bolewice.

6. Oznakowanie ścieżek i szlaków turystycznych na obszarze sołectwa

W ramach środków przewidzianych w budżecie Gminy Pszczew na rok 2009 oznakowane zostaną ścieżki i szlaki rowerowe na terenie całej gminy. Celem tych działań jest podniesienie standardów informacji turystycznej na terenie gminy Pszczew. Na terenie sołectwa zostaną oznakowane dwa szlaki rowerowe – czerwony i niebieski. Orientacyjny koszt tego projektu przypadający na sołectwo Świechocin wynosi ok. 1500,00 zł.

7. Stworzenie produktu lokalnego

Celem projektu jest wykreowanie lokalnego produktu miejscowości Świechocin. Rada Sołecka we współpracy z Lokalną Grupą Odnowy Wsi przeprowadzi ankietę wśród gospodyń w celu poznania lokalnych tradycji kulinarnych, przetwórczych. Mieszkańcy w drodze głosowania wybiorą spośród podanych przez Radę Sołecką propozycji najciekawszą potrawę/wyrób/przetwór, który uzyska miano lokalnego produktu świechocińskiego. Nie przewiduje się kosztów związanych z realizacją tego projektu.

Przedsięwzięcia  planowane do realizacji w ramach obszaru STANDARD ŻYCIA:

1. Budowa świetlicy wiejskiej

2. Budowa chodnika do świetlicy

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej służącej jako miejsce zgromadzeń oraz aktywności lokalnej społeczności. Budynek zaprojektowano jako częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Na parterze umieszczona zostanie sala świetlicy, salka wielofunkcyjna, salka gier i zabaw, magazyn oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Na piętrze zaplanowano salę ekspozycyjną, czytelnię i zaplecze higieniczno-sanitarne. W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku oraz wybudowany chodnik. Inwestycja zostanie sfinansowana przy udziale środków PROW 2007 – 2013 oraz budżetu gminy Pszczew.

3. Budowa boiska piłkarskiego

W ramach środków budżetowych gminy Pszczew oraz wkładu sponsorów planuje się budowę boiska piłkarskiego, które zlokalizowane zostanie przy wyjeździe ze wsi, przy drodze do miejscowości Silna. Koszty budowy boiska pokryje budżet gminy oraz sponsorzy. Celem projektu jest stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji.

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw

W ramach projektu planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki siatkowej, koszykówki) oraz placu zabaw dla dzieci. Obie inwestycje zostaną zlokalizowane w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej, co pozwoli na uzyskanie jednego kompleksu użyteczności publicznej w centrum wsi.

5. Urządzenie centrum wsi i terenów zieleni

Realizacja projektu urządzenia centrum wsi oraz innych terenów zieleni będzie dopełnieniem już istniejącej infrastruktury użyteczności publicznej. W ramach działania stworzony zostanie teren zieleni w centrum wsi, zakupione zostaną ławki i kwietniki oraz stojaki dla rowerów i kosze na śmieci. Koszty realizacji zadania (zakupu materiału roślinnego, małej architektury) zostaną pokryte ze środków pomocowych lub z budżetu gminy przy założeniu, iż mieszkańcy włączą się w realizację poprzez wkład pracy własnej.

6. Konkurs na najładniejszą posesję

Co roku Rada Sołecka zorganizuje konkurs na najpiękniejszą i najbardziej zadbaną posesję w sołectwie. Regulamin i zasady konkursu ustalą mieszkańcy. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami. Celem projektu jest poprawa wizerunku wsi i jej estetyzacja. Koszty związane z konkursem pokryją fundusze sołectwa i gminy.

Przedsięwzięcia  planowane do realizacji w ramach obszaru JAKOŚĆ ŻYCIA:

1. Obiekt dla OSP Świechocin

Do roku 2015 planowane jest przystosowanie obiektu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świechocinie. Zakłada się wyposażenie OSP w garaż dla samochodu strażackiego, salę spotkań oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. Celem tego projektu jest poprawa warunków funkcjonowania OSP Świechocin, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Koszt przystosowania szacuje się na około 40.000 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków gminy.

2. Udział w zawodach OSP

Projekt zakłada coroczny udział drużyny OSP Świechocin w gminnych i powiatowych zawodach pożarniczych. Celem projektu jest podnoszenie sprawności strażaków i integrowanie środowiska. Koszty projektu będą pokrywane z funduszy OSP Świechocin.

3. Reaktywowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich

W ramach projektu planowane jest powołanie do życia w Świechocinie Koła Gospodyń Wiejskich. Celem tego działania ma być integracja społeczności, a przede wszystkim kobiet wiejskich, i promowanie życia wspólnotowego. Nie przewiduje się kosztów związanych z tym działaniem.

Przedsięwzięcia  planowane do realizacji w ramach obszaru BYT:

1. Szkolenia służące aktywizacji zawodowej

Projekt przewiduje przeprowadzenie cyklu szkoleń dla mieszkańców gminy Pszczew w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Szkolenia zostaną podzielone na dwa segmenty tematyczne – dla osób chcących zmienić kwalifikacje zawodowe oraz dla osób chcących podjąć własną działalność gospodarczą. Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Koszty pokryje dotacja z w/w programu i Gmina Pszczew. Celem projektu jest zmieszenie bezrobocia na obszarach wiejskich i aktywizacja osób bezrobotnych.

2. Szkolenia  rolników i przedsiębiorców w celu ułatwienia im pozyskiwania środków unijnych na inwestycje

Projekt, podobnie jak poprzednie działanie, przewiduje przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie pozyskiwania środków pomocowych na działalność w rolnictwie i przedsiębiorczości. Wraz z poprzednim działaniem zostanie zgłoszony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Koszty pokryje dotacja z w/w programu i Gmina Pszczew. Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania sektora gospodarczego w zakresie małych przedsiębiorców oraz rolnictwa.

PODSUMOWANIE

Zaplanowane przedsięwzięcia można podzielić na projekty „twarde” – infrastrukturalne oraz projekty „miękkie”. Do opracowania tabelarycznego, dotyczącego wartości zadania, planowanego okresu realizacji i źródeł finansowania przeniesiono jedynie projekty „twarde”, których koszty przekraczają możliwości budżetu sołectwa, a które mogłyby zostać zrealizowane przez gminę w ramach jej budżetu i dodatkowo w oparciu o środki zewnętrzne (np. PROW 2007-2013).

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Szacunkowa wartość zadania w złotych | Planowany okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚĆ ŻYCIA WIEJSKIEGO |  |  |  |  |
| 1. | Renowacja krzyży przydrożnych | 4.790,00 | 2009 - 2010 | sponsorzy (wkład własny -mieszkańcy) |
| 2. | Budowa amatorskiego obserwatorium astronomicznego | 100.000,00 | 2011 - 2013 | kapitał prywatny |
| 3. | Budowa punktu widokowego na Górze Przyspa | 60.000,00 | 2011 | budżet gminy Nadleśnictwo Bolewice |
| 4. | Oznakowanie ścieżek i szlaków turystycznych na obszarze sołectwa | 1.500,00 | 2009 | budżet gminy |
| STANDARD ŻYCIA |  |  |  |  |
| 5. | Budowa świetlicy wiejskiej | 1.902.600,00 | 2009 - 2010 | budżet gminy, PROW 2007-2013 |
| 6. | Budowa chodnika do świetlicy | 95.800,00 | 2010 | budżet gminy, PROW 2007-2013 |
| 7. | Budowa boiska piłkarskiego | 12.000,00 | 2010 - 2011 | budżet gminy, sponsorzy |
| 8. | Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw | 20.000,00 | 2009 - 2010 | budżet gminy, środki pomocowe |
| 9. | Urządzenie centrum wsi i terenów zieleni | 12.000,00 | 2009 - 2014 | budżet gminy, środki pomocowe, wkład własny mieszkańców (sponsorzy) |
| JAKOŚĆ ŻYCIA |  |  |  |  |
| 10. | Obiekt dla OSP Świechocin | 40.000,00 | 2015 | budżet gminy |

7.  HARMONOGRAM REALIZACJI planowanych zadań inwestycyjnych                          i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2009 - 2015

Realizację zadań przewidziano na lata 2009 – 2015. Lata 2009 – 2010, czyli najbliższą perspektywę, podzielono dodatkowo na kwartały. Okres realizacji przedsięwzięć dostosowano do wymogów PROW. Realizacja części zadań ze względu na duże koszty uzależniona będzie od pozyskania środków pozabudżetowych.

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | LATA REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Renowacja krzyży przydrożnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa amatorskiego obserwatorium astronomicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Budowa punktu widokowego na Górze Przyspa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Oznakowanie ścieżek i szlaków turystycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniem gospodarczym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Budowa chodnika do świetlicy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Budowa boiska piłkarskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Budowa boiska i placu zabaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Urządzenie centrum wsi i terenów zieleni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Obiekt dla OSP Świechocin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTY MIĘKKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Imprezy okolicznościowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Tworzenie polityki sprzyjającej zachowaniu dawnego stylu zabudowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Stworzenie produktu lokalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Konkurs na najładniejszą posesję |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Udział w zawodach OSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Reaktywowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Szkolenia służące aktywizacji zawodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Program krótkoterminowy odnowy wsi Świechocin na okres 2009 – 2010.

| Kluczowy problem | Odpowiedź | Propozycja projektu | Czy nas stać na realizację? |  | Punktacja | Hierarchia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Organizacyjnie | Finansowo |  |  |
| Co nas najbardziej zintegruje? | Wspólne działanie | - Oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo | tak | tak | 18 | III |
|  |  | - działania na rzecz poprawy estetyki wsi | tak | tak |  |  |
|  |  | - utworzenie ścieżki edukacyjno przyrodniczej | tak | tak |  |  |
|  |  | - wyposażenie boiska sportowego | tak | tak |  |  |
| Na czym nam najbardziej zależy? | Świetlicy wiejska wraz z zagospodarowanym centrum wsi | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodnik, teren zieleni) | tak | nie | 27 | I |
| Co nam najbardziej przeszkadza? | Brak bezpieczeństwa dzieci i młodzieży | Budowa bezpiecznego, ogrodzonego placu zabaw i boiska sportowego | tak | nie | 10 | V |
| Co najbardziej zmieni nasze życie? | Miejsce do spotkań | opracowanie projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej | tak | tak | 19 | II |
| Co nam przyjdzie najłatwiej? | Poprawa estetyki | - utworzenie terenów zielonych - odnowienie elewacji - konkurs na najładniejszą posesję | tak | tak | 16 | IV |
| Jaki projekt zgłosimy do odnowy i rozwoju wsi? | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodnik, teren zieleni) |  |  |  |  |  |

Najważniejszym projektem dla nas jest realizacja zadań poprawiających warunki życia mieszkańców oraz dających szansę na rozwój sołectwa. Zacząć chcemy od tego, co już dobrze funkcjonuje, co do tej pory nas łączy. Ważnym celem dla naszej społeczności jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, jak również i ich rodzicom, warunków do wspólnego i efektywnego spędzania czasu. Jest to ważne dla rozwoju fizycznego jak też emocjonalnego. Dlatego głównym celem w 2009 roku będzie budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: plac zabaw, boisko sportowe, chodnik oraz zagospodarowanie placu centralnego w Świechocinie.

kosztorys planowanego przedsięwzięcia.

| Lp. | Zakres prac | Przewidywany koszt szacunkowy (zł brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna | 36.600,00 |
| 2. | Rozbiórka istniejących budynków | 76.000,00 |
| 3. | Budowa świetlicy wiejskiej | 1.650.000,00 |
| 4. | Wyposażenie świetlicy | 80.000,00 |
| 5. | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, w tym: |  |
| 5.1. | Chodniki | 95.800,00 |
| 5.2. | Urządzenie terenu zieleni | 30.000,00 |
| 5.3. | Ogrodzenie placu | 30.000,00 |
| SUMA |  | 1.998.400,00 |

Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia

| Lp. | Charakter zadań | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna | III kwartał 2008 r. |
| 2. | Budowa świetlicy wiejskiej | III kwartał 2009 r. – II kwartał 2010 r. |
| 3. | Zagospodarowanie terenu | III kwartał 2010 |

8.  REALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŚWIECHOCIN I MONITORING

Plan Odnowy Miejscowości Świechocin realizowany będzie we współpracy z Radą Sołecką i Urzędem Gminy Pszczew. Jest to dokument, który może podlegać modyfikacjom i korektom zgodnie z potrzebami mieszkańców. Wnioski o zmianę zapisów w Planie Odnowy Miejscowości Świechocin powinny być kierowane do Sołtysa. Zmiany w Planie mogą być wprowadzane analogicznie do sposobu jego przyjęcia.

Kolejność realizacji poszczególnych projektów zależeć będzie od potencjału finansowego gminy oraz możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

Monitorowanie postępu realizacji Planu oraz poszczególnych projektów należeć będzie do Lokalnej Grupy Odnowy Wsi oraz Rady Sołeckiej. Przynajmniej raz w roku Sołtys na zebraniu wiejskim przedstawi społeczności sprawozdanie z realizacji założeń Planu.