Załącznik do Uchwały Nr

XXV.155.2012

z dnia 6 grudnia 2012 roku

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

SZARCZ

NA LATA 2012 – 2022

# SZARCZ 2012

## Spis treści

- Wprowadzenie

- Charakterystyka miejscowości Szarcz

- Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

- Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, za względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-użytkowe

- Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Szarcz

- Planowane kierunki rozwoju

- Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2012 – 2022

- Harmonogram realizacji planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2012 – 2022

- Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szarcz i monitoring

- Wprowadzenie

Plan Odnowy Miejscowości Szarcz jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się przez Gminę Pszczew o wsparcie finansowe na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Jego opracowanie, a następnie urzeczywistnienie zawartych w nim założeń przyniesie określone korzyści dla lokalnej społeczności, m.in. wpłynie pozytywnie na wzrost atrakcyjności życia społeczno-kulturalnego miejscowości oraz zaktywizuje i zintegruje mieszkańców wokół działania na rzecz własnego środowiska.

Plan Odnowy Miejscowości jest ukierunkowany na proste, lokalne przedsięwzięcia, które mają doprowadzić do poprawy standardu życia mieszkańców. Jego oddolny charakter ma zagwarantować, że planowane, a w kolejnych etapach realizowane, inwestycje wynikać będą z rzeczywistych potrzeb i problemów społeczności. Podstawą tworzenia planu jest zinwentaryzowanie lokalnych zasobów i możliwości, dzięki którym można przezwyciężać potencjalne zagrożenia i eliminować istniejące problemy. Mieszkańcy najlepiej znają swoje siły i słabości, dlatego w ich ręce została przekazana inicjatywa tworzenia tego dokumentu. Będzie on doskonałym uzupełnieniem gminnych, bardzo ogólnych strategii rozwoju, i pozwoli realizować zadania rzeczywiście niezbędne dla rozwoju danej miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości Szarcz określa strategię działań w sferze społeczno- gospodarczej na lata 2012-2022 i daje możliwość rozwoju wsi i wykorzystania jej walorów. Plan rozwoju wsi ma przyczynić się do podniesienia standardu życia i pracy mieszkańców wsi, ma zaktywizować mieszkańców do działań prospołecznych, ma zintegrować społeczeństwo i w konsekwencji podnieść atrakcyjność całej miejscowości. Swoimi priorytetami jest spójny z Planem Rozwoju Lokalnego gminy i powiatu oraz strategią rozwoju województwa. Plan jest otwarty i w zależności od potrzeb i uwarunkowań będzie mógł być aktualizowany i daje możliwość dopisywania nowych zadań lub zmiany kolejności realizacji. W planie przedstawiono uwarunkowania historyczne, zasoby miejscowości, walory, przedstawiono analizę SWOT czyli mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, dalej planowane kierunki rozwoju, planowane przedsięwzięcia z harmonogramem planowanych działań. Plan odnowy miejscowości został przygotowywany i opracowany przez grupę mieszkańców wsi, następnie po kilku spotkaniach przedstawiony na zebraniu wiejskim i po jego zatwierdzeniu przedstawiony Radzie Gminy w Pszczewie.

2. Charakterystyka miejscowości Szarcz

- Położenie miejscowości.

Miejscowość Szarcz jest jedną z mniejszych wsi w gminie Pszczew, położona na powierzchni 942,48 ha w jej północnej części na skraju Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, nad Jeziorem  Szarcz Mały, w pobliżu Jeziora Szarcz Duży i Jeziora Białego.

- Uwarunkowania historyczne

Nazwa miejscowości pochodzi od słowa "szady" oznaczającego szarość. Najstarsza wzmianka o Szarczu pochodzi z 1411 roku, natomiast najstarszy opis okolic wsi zawarty jest w przywileju sołeckim z 1424 r. Wieś stanowiła własność biskupów poznańskich, potwierdzoną w kluczu pszczewskim z 1564 roku. Po konfiskacie dóbr kościelnych w 1796 roku Szarcz dzielił losy okręgu zamkowego w Pszczewie.

Z Szarczem związane są dwie zasłużone dla Polski postacie: Kazimierz Kowalski oraz Waleria Misiewicz. Kazimierz Kowalski nazywany przez Niemców "królem Polaków", był działaczem narodowym, organizatorem Towarzystwa Robotników Polskich w Pszczewie, oddziału Związku Polaków w Niemczech oraz jego koła w Szarczu, Towarzystwa Młodzieży Polskiej, korespondentem prasy polskiej, członkiem polskich komitetów wyborczych, organizatorem akcji dyplomatyczno - protestacyjnych na Pograniczu. Członek Rady nadzorczej Banku Ludowego w Pszczewie. Waleria Misiewicz współpracowała z Towarzystwem Robotników Polskich, prezesowała Towarzystwu Młodzieży Polskiej, pomimo zakazu prowadziła w prywatnych domach lekcje w języku polskim.

Plac przy folwarku w miejscowości Szarcz

Kapliczka w miejscowości Szarcz

### 3. Struktura społeczna i kapitał społeczny

Wieś ma charakter rolniczy, zamieszkiwana przez 284 osoby w tym 113 mężczyzn i 171 kobiet.

Na terenie miejscowości działa Ochotnicza Straż Pożarna, odbywają się zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, funkcjonują również młodzieżowe drużyny pożarnicze i młodzieżowe drużyny piłkarskie. W minionych latach dużą rolę odgrywały także Kółko Rolnicze i Koło Gospodyń Wiejskich. Duże  znaczenie dla integracji społecznej ma świetlica wiejska, wokół której toczy się życie kulturalno-społeczne wsi, jak i strażnica OSP.

Wśród obiektów i miejsc użyteczności publicznej znajdują się:

- strażnica OSP,

- sala wiejska,

- boisko sportowe,

- plac zabaw.

Wszystkie obiekty spełniają rolę kulturową i edukacyjną, gdzie odbywają się spotkania społeczności wiejskiej. Szczególnie świetlica i jej najbliższe otoczenie spełniają dużą rolę integracyjną miejscowego społeczeństwa.

Sołectwo Szarcz

4. Środowisko przyrodnicze

Na terenie wsi występują gleby klasy III b, IV a, IV b, V, VI, z których najczęściej spotyka się gleby klasy V i VI.  Wszystkie zaliczane są do ONW. Największy areał gospodarstwa  – 200 ha   stanowią użytki rolne, obok których znajduje się 81,55 ha łąk.

Na terenie wsi położone są Jezioro Szarcz Mały i Szarcz Duży, a także Jezioro Białe. Otaczające wieś lasy  są lasami iglastymi.

5. Infrastruktura techniczna

We wsi znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telefoniczna. Funkcjonuje jeden prywatny sklep spożywczo-przemysłowy.  Na terenie sołectwa Szarcz działa Dom Pomocy Społecznej dla młodzieży i dzieci (dziewcząt) niepełnosprawnych intelektualnie, który prowadzony jest przez Siostry Felicjanki.

SZARCZ

GMINA PSZCZEW

POWIAT MIĘDZYRZECKI

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

LICZBA MESZKAŃCÓW – 284

Fragment mapy Gminy Pszczew z lokalizacją miejscowości Szarcz

Sołtys – Natalia Ripa

Rada Sołecka:

1. Konieczny Filip

2. Krówka Jarosław

3. Sieroda Iwona

Lokalna Grupa Odnowy Wsi

Lider – Meisse Irmgard

Członkowie:

1. Sołtys Natalia Ripa

2.  Seweryn Kowalski

3. Meisse Irmgard

4. Maria Spiralska

5. Arleta Konieczna

6. Filip Konieczny

7. Anita Krówka

8. Jarosław Krówka

Główne zadania Rady Sołeckiej i Lokalnej Grupy Odnowy Wsi:

- organizacja spotkań mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców związanych z warunkami ich życia i pracy,

- integracja społeczności lokalnej,

- wzbogacanie życia kulturalnego na wsi,

- kultywowanie tradycji,

- organizacja imprez okolicznościowych.

3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

| Rodzaj zasobu | Opis zasobu jakim wieś dysponuje | Znaczenie zasobu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | małe |  | duże | wyróżniające wieś |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, POŁOŻENIE |  |  |  |  |  |
| walory krajobrazu | Lasy, jeziora, łąki, Pszczewski Park Krajobrazowy oraz Natura 2000 (część sołectwa), krajobraz rolniczy i leśny, krajobraz urozmaicają jeziora rynny jezior pszczewskich |  |  |  | x |
| walory klimatu | Łagodny klimat, długi okres wegetacji | x |  |  |  |
| walory szaty roślinnej | Roślinność związana z bagienkami i oczkami wodnymi, gatunki chronione: konwalia majowa, paprotka, łęgi nadjeziorne, storczyk plamisty, różnego rodzaju zioła . Z botanicznego punktu widzenia cenne są łąki nad Strugą Lubikowską. |  |  | x |  |
| cenne przyrodniczo obszary lub obiekty | Pszczewski Park Krajobrazowy, Natura 2000, pomnik przyrody |  |  | x |  |
| świat zwierzęcy | Bocian biały, daniele, sarny, jelenie, zające, borsuki, dziki, bobry, kumak nizinny |  |  |  | x |
| wody powierzchniowe | Jez. Szarcz Duży, Jez. Szarcz Mały, Jez. Białe, Struga Lubikowska, sieć melioracyjna, oczka wodne, bagienka |  |  |  | x |
| wody podziemne | - |  |  |  |  |
| podłoże, warunki hydrogeologiczne | Złoża piasku, żwiru, gleby torfowe |  |  | x |  |
| gleby | Piaszczyste i bielicowe, gleby torfowe (łąki) | x |  |  |  |
| kopaliny | Torf, żwir | x |  |  |  |
| drogi | Dostęp do drogi powiatowej: 1328F (Pszczew – Szarcz – Stołuń – Żólwin), 1330 F (Szarcz –Lubikowo); gminnej: 4407 (Szarcz- Stołuń), 4406 (Szarcz – Nowe Gorzycko). |  |  |  | x |
| ŚRODOWISKO KULTUROWE |  |  |  |  |  |
| walory architektury wiejskiej | Zabudowa zagrodowa rolnicza, dodatkowo wybudowania,dwa bloki mieszkalne (piętrowe) |  |  | x |  |
| walory ukształtowania przestrzeni publicznej | Plac zabaw w centrum wsi, boisko sportowe, sala wiejska, strażnica OSP |  |  | x |  |
| osobliwości kulturowe | Kapliczki przydrożne, folwark z zachowanymi zabytkowymi budynkami gospodarczymi, odrestaurowany dwór, resztki parku dworskiego na zapleczu folwarku. |  |  | x |  |
| miejsca, osoby i przedmioty kultu | Kapliczki przydrożne, krzyże przydrożne |  |  | x |  |
| święta, odpusty, pielgrzymki | Pielgrzymka gorzowska na Jasną Górę, dożynki, pielgrzymka do Rokitna, pątniczy szlak św. Jakuba |  | x | x |  |
| tradycje, obrzędy, gwara | Zawody strażackie, dożynki, zabawy karnawałowe, tradycje rolnicze, sąsiedzka pomoc w sytuacjach losowych – pogrzeb, pożar. |  |  | x |  |
| specyficzne potrawy | Kluski z makiem, czernina |  |  | x |  |
| legendy, podania i fakty historyczne | Od czasów piastowskich do II rozbioru Polski Szarcz należał do klucza dóbr biskupów poznańskich. W okresie międzywojennym w Szarczu aktywnie działało Koło Związku Polaków w Niemczech. 21 stycznia 1945 r. wejście wojsk Ruskich |  |  | x | x |
| postacie historyczne | Kazimierz Kowalski, Waleria Misiewicz, Franciszek Misiewicz, Hieronim Misiewicz |  |  |  | x |
| specyficzne nazwy | - |  |  |  |  |
| dawne zawody | rolnik, krawcowa, pszczelarz |  | x |  |  |
| zespoły artystyczne | - |  |  |  |  |
| OBIEKTY I TERENY |  |  |  |  |  |
| działki pod zabudowę mieszkaniową | Liczne tereny (działki) pod zabudowę mieszkaniową (plany miejscowe) poza wsią oraz we wsi |  |  | x |  |
| działki pod domy letniskowe | Działki pod zabudowę letniskową (plany miejscowe) |  |  | x |  |
| działki pod zakłady usługowe i przemysł | - |  |  |  |  |
| pustostany mieszkaniowe, magazynowe itp. | - |  |  |  |  |
| tradycyjne obiekty gospodarskie | Budynki gospodarcze |  |  | x |  |
| place i miejsca publicznych spotkań | sala wiejska, boisko sportowe, remiza, plac zabaw |  |  | x |  |
| miejsca sportu i rekreacji | Boisko sportowe i plac zabaw |  |  | x |  |
| szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne | Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne piesze |  |  |  | x |
| GOSPODARKA I ROLNICTWO |  |  |  |  |  |
| miejsca pracy | Gospodarstwa rolne, sklepy spożywczy. |  |  | x |  |
| zakłady produkcyjne | Gospodarstwa rolne, sklepy spożywcze. |  |  | x |  |
| produkty | Produkty roślinne i zwierzęce, owoce, warzywa z gospodarstw rolnych, drewno z wycinki leśnej. |  |  | x |  |
| gospodarstwa rolne | Gospodarstwa rolne wielopokoleniowe. |  |  | x |  |
| uprawy, hodowle | Zboża, ziemniaki, trzoda chlewna, owoce, drób. |  |  | x |  |
| znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | Sklepy spożywczy (B. Górna) | x |  |  |  |
| miejsca noclegowe, hotelowe | - |  |  |  |  |
| restauracje, punkty gastronomiczne | - |  |  |  |  |
| możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne | Obornik zwierzęcy | x |  |  |  |
| zasoby odnawialnych energii | Wiatr, energia słoneczna, słoma, kompost, gnojownica. | x |  |  |  |
| MIESZKAŃCY, KAPITAŁ SPOŁECZNY |  |  |  |  |  |
| autorytety i znane postacie we wsi | Radny – Seweryn Kowalski, sołtys – Natalia Ripa, Bernard Kowalski, Helena Wittchen, Kazimierz Lemański, Czesław Kowalski, Janina Zielińska |  |  | x |  |
| krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą | - |  |  |  |  |
| osoby o specyficznej wiedzy i umiejętnościach | - |  |  |  |  |
| Przedsiębiorcy | - |  |  |  |  |
| związki i stowarzyszenia | OSP Szarcz |  |  | x |  |
| kontakty i współpraca | - |  |  |  |  |
| Inne | - |  |  |  |  |

4. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, za względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-użytkowe

- We wsi przy strażnicy OSP i świetlicy wiejskiej znajduje się mały plac zabaw, gdzie w pogodne dni bawią się dzieci, z kolei dla rodziców jest to ulubione miejsce spotkań. Z uwagi na swoje położenie i walory może być miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców. Obecnie stan techniczny placu zabaw jest bardzo zły, dlatego wymagana jest jego renowacja.

- Obok placu zabaw znajduje się teren przeznaczony pod boisko sportowe, służące jako miejsce zabaw ludowych. W przyszłości może stać się miejscem wypoczynku, szczególnie rodziców z małymi dziećmi. Teren obecnego "boiska sportowego" służy także do organizowania imprez plenerowych, stąd jego funkcja predestynuje go do najpilniejszej odnowy. Aby obiekt mógł służyć do gry w piłkę nożną konieczna jest jego odbudowa (przygotowanie ziemi, posianie nowej trawy, zakup bramek) oraz systematyczna pielęgnacja.

- Sala wiejska to miejsce spotkań mieszkańców zarówno dzieci i młodzieży, bowiem organizowane są zajęcia świetlicowe, jak i dla dorosłych -  jako miejsce spotkań okolicznościowych. Sala pełni rolę edukacyjną i kulturową.  Nie spełnia ona jednak swoich podstawowych funkcji, jest zbyt mała, brak odpowiedniego zaplecza sanitarnego, kuchennego, konieczna termomodernizacja,  rozbudowa.

5. Ocena mocnych i słabych stron

Prace nad Planem Odnowy Miejscowości ujawniły silne strony miejscowości Szarcz, ale pozwoliły określić również słabości i zagrożenia.  Mieszkańcy skrupulatnie przyjrzeli się swoim zasobom i na ich podstawie dokonali analizy SWOT.

| Silne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - dostęp do jezior, kąpieliska (czyste wody) - Jez. Szarcz Duży i Mały, Jez. Białe - duża lesistość, ciekawy krajobraz - duża różnorodność runa leśnego - prężnie działająca OSP - tereny pod zabudowę letniskową i mieszkaniową - kapitał ludzki - miejsca pracy w gospodarstwach rolnych, DPS SZarcz - daleko idąca pomoc sąsiedzka, silne poczucie wspólnoty - tradycje rolnicze - czyste środowisko - obszary prawnie chronione - wieś zwodociągowana i skanalizowana - korzystne położenie geograficzne - ciekawa historia - istniejąca świetlica wiejska z zapleczem rekreacyjno – sportowym (plac zabaw, boisko) - utożsamianie się mieszkańców z miejscowością - miejsca żerowania bobrów - unikatowa szata roślinna - możliwość wypoczynku | - brak miejsca spotkań - istniejąca świetlica nie spełnia swoich zadań - brak chodników wzdłuż dróg powiatowych i gminnych - brak komunikacji publicznej - brak gazociągu - duża odległość do szkół ponadgimnazjalnych - zły stan techniczny istniejącego boiska oraz placu zabaw, brak odpowiedniego wyposażenia - słaba jakość gleb - zły stan techniczny dróg (powiatowych i gminnych) - brak zakładów pracy – miejsc pracy - brak kąpieliska - brak miejscowości partnerskiej |
| Szanse | Zagrożenia |
| - pozyskanie środków zewnętrznych na stworzenie centrum spotkań (rozbudowa, modernizacja świetlicy, placu zabaw, boiska) - rozwój turystyki i agroturystyki - fundusze pomocowe - współpraca ponadlokalna i ponadregionalna - rozwój przedsiębiorczości - wzrost zamożności społeczeństwa - kapitał zewnętrzny - poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej | - brak środków finansowych na realizację zadań - skomplikowane i często zmieniające się procedury pozyskiwania środków zewnętrznych - postępująca indywidualizacja życia społecznego - starzenie się społeczeństwa - wzrost bezrobocia - zanieczyszczenia środowiska - zły stan sieci melioracyjnej - sezonowość w turystyce - zanikanie małych gospodarstw rolnych na rzecz dużych gospodarstw wielkoobszarowych - ucieczka ludzi młodych i wykształconych do miast |

Sołectwo Szarcz wyróżnia się ciekawą historią i rolniczym charakterem. Na uwagę zasługuje duża lesistość, ciekawy krajobraz oraz unikatowa przyroda.  Ponadto, warto zwrócić uwagę na występujące bogactwo terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz letniskową. Miejscowość Szarcz będzie więc prawdopodobnie w najbliższym czasie obszarem bardzo dynamicznie rozwijającym się w kontekście budownictwa. Wieś jest także w pełni zwodociągowana i skanalizowana (jako jedna z niewielu w Gminie Pszczew). Szarcz dysponuje również kapitałem ludzkim, który powoli aktywizuje się i tworzy klimat wspólnoty. Słabą stroną miejscowości jest brak odpowiedniego miejsca do spotkań, imprez, bowiem  istniejąca świetlica nie spełnia swoich zadań. Bolączką mieszkańców jest również stan dróg - zarówno powiatowych, jak i gminnych, a także brak poczucia bezpieczeństwa komunikacyjnego wynikający z braku chodników wzdłuż dróg. Swoją szansę na poprawę jakości życia społeczność lokalna dostrzega w możliwości pozyskania środków pomocowych na realizację inwestycji publicznych oraz środków na rozwój gospodarczy obszaru - inwestorów zewnętrznych oraz wewnętrznych (nowi przedsiębiorcy, usługodawcy, producenci).

6. Planowane kierunki rozwoju

| I. Plan rozwoju |  |  |  |  | II. Program rozwoju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele Co trzeba osiągnąć by urzeczywistnić wizję wsi? | 2. Co nam pomoże osiągnąć cel? |  |  | 3. Co nam może przeszkodzić? | 4. Projekty Co wykonamy? |
|  | Zasoby |  | Atuty Silne strony i szanse Co wykorzystamy? | Bariery Słabe strony Co wyeliminujemy? Zagrożenia Czego unikniemy? |  |
| A. Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego |  |  |  |  |  |
| Zachowanie lokalnych tradycji | 1. Kapitał ludzki 2. Obecna świetlica, strażnica OSP, boisko sportowe oraz plac zabaw 3. Obiekty zabytkowe (kapliczki, krzyże przydrożne) 4. Folwark |  | 1. Poczucie wspólnoty 2. Zintegrowana społeczność lokalna 3. Możliwość pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych | 1. Skomplikowane procedury w pozyskiwaniu środków 2. Brak miejsca spotkań, zły stan techniczny boiska i placu zabaw 3. Brak środków finansowych | 1. Organizacja imprez integracyjnych (zabaw karnawałowych, pikników rodzinnych, zawodów sportowych) 2. Opracowanie kalendarza imprez dla sołectwa 3. Opieka nad obiektami zabytkowymi oraz kapliczkami |
| Zachowanie lokalnego stylu budownictwa | - Istniejące siedliska i działki budowlane - Istniejące tereny pod zabudowę mieszakaniową i letniskową |  | 1. Istniejące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 1. Samowole budowlane | 1. Konsekwentne egzekwowanie zapisów mpzp |
| B. Standard życia |  |  |  |  |  |
| Poprawa jakości życia wspólnotowego mieszkańców poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 1. Tereny pod zabudowę w mpzp 2. Istniejące boisko sportowe i plac zabaw 3. Istniejąca świetlica wiejska i remiza OSP 4. Przygotowana dokumentacja projektowa |  | 1. Poczucie wspólnoty 2. Potrzeba spotykania się mieszkańców 3. Możliwość pozyskania środków zewnętrznych | 1. Brak środków finansowych 2. Konkurencja w ramach konkursu (Odnowa i rozwój wsi) | 1. Remont i rozbudowa istniejącej świetlicy 2.Zagospodarowanie centrum wsi – budowa placu zabaw i boisk sportowych 3. Utwardzenie dróg gruntowych 4. Dbałość o stan techniczny dróg gminnych i powiatowych 5.Budowa chodników |
| Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 1. Istniejące tereny pod budowę niezbędnej infrastruktury |  | 1. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży dojeżdżającym do szkół | 1. Brak środków finansowych | 1. Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych i gminnych |
| Poprawa estetyki miejscowości | 1. Istniejąca jednolita zabudowa wsi 2. Istniejące obiekty zabytkowe oraz kapliczki |  | 1. Akcja „Czysta posesja” | 1. Brak funduszy na remonty | 1. Konkurs na najbardziej zadbaną posesję |
| C. Jakość życia |  |  |  |  |  |
| Integracja mieszkańców poprzez wspólne działanie na szczeblu sołectwa i gminnym | 1. Kapitał ludzki 2. Organizowane imprezy integracyjne |  | 1. Potrzeba aktywnego działania 2. Chęć powołania organizacji pozarządowej | 1. Brak poparcia społecznego dla liderów 2. „Wypalenie” liderów | 1. Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich (powołanie stowarzyszenia) |
| Poczucie współtworzenia i współuczestnictwa | 1. Organizacja Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Turniej Wsi, Dożynki, zabawa karnawałowa |  | 1. Istniejąca świetlica, plac zabaw, boisko 2. Działająca remiza OSP 3. Tradycja wspólnych zabaw | 1. Niekonsekwencja w działaniu 2. Brak zainteresowania stron spotkaniami 3. Mała aktywność społeczna | 1. Czynny udział w Turniejach wsi i dożynkach |
| D. Byt |  |  |  |  |  |
| Możliwość pozyskania dodatkowych funduszy przez społeczność lokalną oraz funduszy na cele publiczne |  | 1. Gospodarstwa rolne i agroturystyczne. 2. Agroturystyka 3. Istniejące Koło Gospodyń Wiejskich | 1. Duża różnorodność runa leśnego 2. Napływ turystów 3. Walory przyrodnicze 4. Sala wiejska | 1. Ceny produktów i usług 2. Niekorzystna polityka społeczna 3. Skomplikowane procedury prawne pozyskiwania funduszy i częste zmiany prawa 4. Brak jakiejkolwiek promocji miejscowości | 1. Szkolenia rolników i przedsiębiorców w celu ułatwienia im pozyskiwania środków unijnych na inwestycje 2. Działalność dochodowa Koła Gospodyń Wiejskich poprzez przygotowywanie odpłatnego poczęstunku przy okazji imprez integracyjnych |

7. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2012 – 2022

#### A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO

##### CEL: Zachowanie lokalnych tradycji

1. Organizacja imprez integracyjnych (zabaw karnawałowych, pikników rodzinnych, zawodów sportowych)

Tradycją sołectwa Szarcz są organizowane przez radę sołecką imprezy integracyjne - zabawy karnawałowe, ale także inne wydarzenia, np. Mikołajki dla dzieci i młodzieży. Projekt ma na celu kontynuację rozpoczętych już działań i wzbogacenie ich o nowe, dodatkowe wydarzenia. W ocenie wielu mieszkańców poprzez wspólną zabawę w wielopokoleniowym gronie znacząco poprawiły się relacje międzyludzkie, a mieszkańcy Szarcza są dużo bardziej zintegrowani i aktywni. Projekt nie wymaga nakładów finansowych (część kosztów może zostać pokryta ze środków funduszu sołeckiego). Zakłada się systematyczną, rokroczną realizację planowanych wydarzeń (np. Majówka, Zawody Sportowe, Dożynki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, zabawy sylwestrowe, rajdy rowerowe, udział w organizacji „Pszczewskiej Dwudziestki”).

###### 2. Opracowanie kalendarza imprez dla sołectwa

W celu usystematyzowania i uporządkowania corocznych wydarzeń kulturalnych,  sportowych i rekreacyjnych Sołectwa Szarcz w ramach projektu planowane jest opracowanie kalendarza imprez. Zadanie to będzie należało do kompetencji Rady Sołeckiej, która opracuje projekt kalendarza na dany rok na podstawie zatwierdzonych dla sołectwa środków finansowych w budżecie gminy oraz własnych możliwości organizacyjnych. Kalendarz zostanie zatwierdzony przez zebranie wiejskie i będzie realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. W kalendarzu mogą zostać określone szacunkowe koszty poszczególnych przedsięwzięć oraz osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie (organizację). Przy zatwierdzaniu nowego kalendarza Rada Sołecka przedstawi mieszkańcom sprawozdanie z realizacji planów z zeszłego roku. Projekt nie wymaga nakładów finansowych.

3. Opieka nad obiektami zabytkowymi oraz kapliczkami

Projekt ma na celu zachowanie w dobrym stanie technicznym obiektów zabytkowych (wpisanych do gminnej ewidencji zabytków), w tym kapliczek i krzyży przydrożnych. Częściowo są to obiekty prywatne (zabudowania mieszkalne, gospodarcze, obiekty sakralne), a częściowo przynależące do gminy. Podstawową barierą w realizacji tego projektu może być brak środków finansowych, jednakże istnieją  możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych (PROW, PO RYBY). Projekt będzie realizowany sukcesywnie do potrzeb ze środków prywatnych, sponsorów oraz budżetowych przy udziale funduszy zewnętrznych.

4. Konsekwentne egzekwowanie zapisów mpzp

Opracowane i uchwalone plany miejscowe przewidują dość dużą rozbudowę miejscowości w zakresie budownictwa mieszkalnego i letniskowego. Zapisy planów zawierają wytyczne dotyczące warunków, jakim powinny odpowiadać nowobudowane obiekty. Celem projektu jest zachowanie jednolitego charakteru miejscowości i dbałość o krajobraz sołectwa Szarcz. Mieszkańcy nie mają możliwości realizacji w/w projektu, jednakże istotna w tym względzie będzie współpraca gminy ze starostwem powiatowym oraz powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego. Odpowiednio szybka reakcja mieszkańców na ewentualne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zapisów mpzp będzie skutkowała pożądanym ładem przestrzennym i architekturą krajobrazu. Projekt nie wymaga nakładów finansowych.

#### B. STANDARD ŻYCIA

CEL: Poprawa jakości życia wspólnotowego mieszkańców poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni publicznej

1. Utwardzenie dróg gruntowych

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie sołectwa. Projekt zakłada systematyczne utwardzanie dróg gruntowych (gminnych): Szarcz- Stołuń, Szarcz –Nowe Gorzycko. Utrzymanie w/w dróg w odpowiednim stanie technicznym wiąże się bezpośrednio z warunkami atmosferycznymi, stąd potrzeba sukcesywnego działania w tym zakresie. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie, stąd potrzeba wprowadzenia tego zadania do budżetu gminy. Zapisanie projektu w Planie Odnowy Miejscowości Szarcz ma na celu zasygnalizowanie potrzeby jego systematycznej realizacji i zapewnienia na ten cel odpowiednich środków finansowych.

2. Dbałość o stan techniczny dróg powiatowych

Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców ma stan techniczny dróg i brak chodników. Utrzymanie głównego ciągu komunikacyjnego przebiegającego przez miejscowość Szarcz należy do obowiązków powiatu, a w szczególności do Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. Droga powiatowa Pszczew – Szarcz – Stołuń – Żólwin, znajduje się obecnie w złym stanie technicznym i wymaga remontu. Projekt zapisano w Planie Odnowy Miejscowości, by uwidocznić potrzebę realizacji tego zadania. Konieczne będzie postulowanie ujęcia tej inwestycji w planach starostwa powiatowego, które powinno wygospodarować odpowiednie środki finansowe w swoim budżecie.

3. Rozbudowa świetlicy wiejskiej

Najistotniejszym projektem z punktu widzenia mieszkańców jest przebudowa   i rozbudowa budynku sali wiejskiej z zapleczem i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu i placu zabaw na działce nr  200/20 w obrębie  Szarcz - obiektu spełniającego podstawowe standardy i potrzeby społeczności lokalnej. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Szarcz. W przedmiotowej sprawie, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej obiektu, który obejmuje również tematykę zagospodarowania terenu wokół świetlicy.

W ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzona zostanie przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o salę z zapleczem i kotłownią ( budynek parterowy, częściowo podpiwniczony). W przedłużeniu bryły istniejącego budynku (planuje się salę i hol, zaś w poprzecznej dobudowie (przedłużenie holu) zaplecze.  Planuje się konstrukcję: murowaną, tynkowaną, dach stromy - kratownica drewniana, pokrycie – dachówka, okna pcw i aluminiowe, drzwi drewniane, kotłownia: na paliwo stałe. Zabudowa: istniejąca  ok 117 m2, projektowana ok. 220 m2 . Powierzchnia użytkowa: istniejąca ok. 98 m2, projektowana ok. 185 m2. Szacunkowy, wstępny koszt budowy to kwota około 500.000,00  zł. Realizację projektu przewidziano na lata 2012 - 2014. Koszty realizacji zostaną pokryte częściowo ze środków budżetu Gminy Pszczew oraz środków zewnętrznych (PROW 2007 - 2013).

4.  Przygotowanie boiska sportowego

Gmina Pszczew zleciła wykonanie projektu budowlanego na przygotowanie boiska do piłki nożnej. Zakłada się, że planowane boisko będzie miało nawierzchnię naturalną, trawiastą. Koszty realizacji zostaną pokryte częściowo ze środków budżetu Gminy Pszczew oraz środków zewnętrznych PROW 2007 - 2013. Termin realizacji - lata 2012 – 2014.

5. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

Kolejnym elementem projektu opisanego w punkcie 3 jest zagospodarowanie terenu przy nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej. W ramach projektu planowana jest przebudowa i nowe zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowanie placu zabaw.  Koszty realizacji zostaną pokryte częściowo ze środków budżetu Gminy Pszczew oraz środków zewnętrznych PROW 2007 - 2013. Termin realizacji – lata 2012-2014.

##### CEL: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

1. Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych

W ramach poprawy bezpieczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, niezbędne jest wyposażenie dróg powiatowych, a w szczególności drogi  Pszczew - Szarcz - Stołuń – Żółwin  w chodniki. Realizatorem projektu z racji kwestii własności winno być starostwo powiatowe, a dokładnie Zarząd Dróg Powiatowych. Zadanie zdecydowano się zapisać w Planie Odnowy Miejscowości w celu sygnalizacji potrzeby. Konieczne będzie postulowanie ujęcia tej inwestycji w planach starostwa powiatowego, które powinno wygospodarować odpowiednie środki finansowe w swoim budżecie. Termin realizacji będzie uzależniony od możliwości finansowych starostwa.

##### CEL: Poprawa estetyki miejscowości

1. Konkurs na najbardziej zadbaną posesję

Projekt zakłada coroczne organizowanie przez Radę Sołecką konkursu na najładniejszą, najbardziej zadbaną i czystą posesję w sołectwie. Regulamin i zasady konkursu ustalą wspólnie mieszkańcy. Celem projektu jest poprawa estetyki miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do dbania o swoje posesje. Projekt będzie realizowany w ramach środków z funduszu sołeckiego.

C. JAKOŚĆ ŻYCIA

CEL: Integracja mieszkańców poprzez wspólne działanie na szczeblu sołectwa i gminnym

1. Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich (powołanie stowarzyszenia)

W trakcie opracowywania Planu Odnowy Miejscowości w gronie Lokalnej Grupy Odnowy pojawiła się inicjatywa reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich, a w zasadzie ujęcia w ramy formalne już funkcjonującej grupy inicjatywnej  (w formie stowarzyszenia). Projekt ma na celu aktywizację mieszkańców i rozwijanie idei integracji poprzez wspólne działanie na rzecz sołectwa. Projekt nie wymaga nakładów finansowych. Jego realizację planuje się na rok 2013.

##### CEL: Poczucie współtworzenia i współuczestnictwa

2. Systematyczne spotkania z władzami i radą sołecką (informowanie społeczności o planach  i zamierzeniach)

W odpowiedzi na sygnalizowaną przez mieszkańców potrzebę systematycznych spotkań   z władzami gminy oraz radą sołecką zaplanowano realizację projektu, w ramach którego Rada Sołecka będzie zobowiązana do organizacji przynajmniej raz na pół roku zebrań wiejskich z udziałem władz. Spotkania będą miały na celu informowanie społeczności o planach i zamierzeniach władz gminy oraz możliwość zgłaszania uwag i problemów do rozwiązania. Projekt nie wymaga nakładów finansowych.

3. Szkolenia dla rolników  i osób podejmujących działalność z zakresu  pozyskiwania środków pomocowych

Aktywizacja osób zainteresowanych podejmowaniem działalności gospodarczej, różnicowanie działalności w rolnictwie i tworzenie nowych miejsc pracy to działania niezbędne w celu poprawy warunków życia mieszkańców. Aby ułatwić start i wspomóc osoby poszukujące pomocy w prowadzeniu działalności zaproponowano realizację projektu polegającego na organizacji cyklów szkoleniowych w tematyce pozyskiwania środków pomocowych. Szkolenia mogłyby uzyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Organizatorem mogłaby być gmina (na szczeblu ogólnym) lub np. Rada Sołecka. Realizacje projektu planuje się zgodnie z zapotrzebowaniem (wnioski do rady).

4. Szkolenia tematyczne dla mieszkańców (internetowe, księgowe, pisanie wniosków/projektów)

W celu aktywizacji mieszkańców sołectwa nie prowadzących działalności gospodarczej i nie planującej podejmowania takiej działalności planuje się organizację szkoleń tematycznych uzupełniających kwalifikacje zawodowe, rozwijające dodatkowe umiejętności. Podobnie jak szkolenia dla przedsiębiorców, projekt może być realizowany przy udziale środków zewnętrznych, zarówno na szczeblu gminnym, jak i sołectwa.

5. Kontynuacja gier sportowych (tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna)

Projekt zakłada wykorzystanie sali w wyremontowanej świetlicy oraz boiska sportowego i placu zabaw do organizowania rozgrywek sportowych, gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. W związku z tym planuje się zakup piłek (do piłki nożnej, koszykowej, siatkowej), paletek do tenisa stołowego  i  badmintona oraz stołu bilardowego. Projekt będzie realizowany ze środków funduszu sołeckiego.

6. Udział w zawodach OSP

Wieś Szarcz posiada odnowioną strażnicę, dzięki czemu jednostka ma odpowiednie warunki do funkcjonowania. Projekt zakłada coroczny udział drużyny OSP Szarcz w gminnych i powiatowych zawodach pożarniczych. Celem projektu jest podnoszenie sprawności strażaków i integrowanie środowiska. Koszty projektu będą pokrywane z funduszy OSP Szarcz.

7. Udział w zawodach sportowych

Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej oraz poprawa jakości życia wspólnotowego. Dzieci i młodzież Sołectwa Szarcz czynnie biorą udział w gminnych zawodach sportowych. Brakuje jednakże osoby, która podjęłaby się roli koordynatora i byłaby odpowiedzialna za sprawy organizacyjne  i treningi. W ramach projektu planuje się zatem wyznaczenie lidera, który sprawowałby pieczę nad działalnością drużyn  i promowałby zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. Nie przewiduje się zbyt dużych kosztów związanych z tym projektem. Mogą one zostać pokryte z funduszy sołeckich lub od sponsorów.

PODSUMOWANIE

Zaplanowane przedsięwzięcia można podzielić na projekty „twarde” – infrastrukturalne oraz projekty „miękkie”. Do opracowania tabelarycznego, dotyczącego wartości zadania, planowanego okresu realizacji i źródeł finansowania przeniesiono jedynie projekty „twarde”, których koszty przekraczają możliwości budżetu sołectwa, a które mogłyby zostać zrealizowane przez gminę w ramach jej budżetu i dodatkowo w oparciu o środki zewnętrzne (np. PROW 2007-2013).

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Szacunkowa wartość zadania w złotych | Planowany okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚĆ ŻYCIA WIEJSKIEGO |  |  |  |  |
| 1. | Opieka nad obiektami zabytkowymi oraz kapliczkami | Wg indywidualnych kalkulacji | 2012 - 2022 | budżet gminy, środki prywatne, sponsorzy |
| STANDARD ŻYCIA |  |  |  |  |
| 2. | Budowa świetlicy wiejskiej | Wg kosztorysu inwestorskiego | 2012-2014 | Budżet gminy, środki zewnętrzne (Odnowa i rozwój wsi PROW) |
| 3. | Budowa boiska sportowego | Wg kosztorysu inwestorskiego | 2012-2014 | Budżet gminy, środki zewnętrzne (Odnowa i rozwój wsi PROW) |
| 4. | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | Wg kosztorysu inwestorskiego | 2012-2014 | Budżet gminy, środki zewnętrzne (Odnowa i rozwój wsi PROW) |
| 5. | Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych | Wg kalkulacji indywidualnej | Wg możliwości starostwa powiatowego 2013-2018 | Budżet powiatu |

8.  Harmonogram realizacji planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2011 - 2018

Realizację zadań przewidziano na lata 2012 – 2022. Lata 2011 – 2012, czyli najbliższą perspektywę, podzielono dodatkowo na kwartały. Okres realizacji przedsięwzięć dostosowano do wymogów PROW. Realizacja części zadań ze względu na duże koszty uzależniona będzie od pozyskania środków pozabudżetowych.

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | LATA REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2022 |  |
| PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Opieka nad obiektami zabytkowymi oraz kapliczkami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa świetlicy wiejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Budowa boiska sportowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTY MIĘKKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Organizacja imprez integracyjnych (zabaw karnawałowych, pikników rodzinnych, zawodów sportowych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Opracowanie kalendarza imprez dla sołectwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Konsekwentne egzekwowanie zapisów mpzp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Konkurs na najbardziej zadbaną posesję |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich (powołanie stowarzyszenia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Systematyczne spotkania z władzami i radą sołecką (informowanie społeczności o planach i zamierzeniach) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Plany miejscowe sprzyjające rozwijaniu działalności usługowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Szkolenia dla rolników, i osób podejmujących działalność z zakresu pozyskiwania środków pomocowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Szkolenia tematyczne dla mieszkańców (internetowe, księgowe, pisanie wniosków/projektów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Udział w zawodach sportowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Program krótkoterminowy odnowy wsi SZARCZ na okres 2012 – 2022.

| Kluczowy problem | Odpowiedź | Propozycja projektu | Czy nas stać na realizację? |  | Punktacja | Hierarchia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Organizacyjnie | Finansowo |  |  |
| Co nas najbardziej zintegruje? | Wspólne działanie - wspólne imprezy, inicjatywy społeczne, kronika sołectwa | Stworzenie sołeckiego kalendarza imprez (zabawy karnawałowe, Dzień Dziecka, Mikołajki) | tak | tak | 20 | V |
|  |  | Reaktywacja KGW | tak | tak | 12 | VIII |
|  |  | Konkurs na najładniejszą posesję | tak | tak | 17 | VI |
|  |  | Prowadzenie kroniki sołeckiej (od 2013 r.) | tak | tak | 15 | VII |
| Na czym nam najbardziej zależy? | Świetlica wiejska wraz zagospodarowaną przestrzenią wokół, w tym placem zabaw. Boisko sportowe. | Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej z zapleczem i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu i placu zabaw na działce nr 200/20 w obrębie Szarcz. Przygotowanie zaplecza sportowego tj. boisko sportowe. | tak | nie | 25 | I |
| Co nam najbardziej przeszkadza? | Zły stan drogi powiatowej | Remont drogi powiatowej Pszczew-Szarcz-Stołuń | tak | nie | 22 | III |
| Co najbardziej zmieni nasze życie? | Zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców | Budowa chodników przy drodze powiatowej | tak | nie | 24 | II |
| Co nam przyjdzie najłatwiej? | Organizacja imprez i zagospodarowanie terenu | Reaktywacja KGW i zagospodarowanie terenu | tak | tak | 21 | IV |
| Jaki projekt zgłosimy do odnowy i rozwoju wsi? | Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej z zapleczem i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu i placu zabaw na działce nr 200/20 w obrębie Szarcz. |  |  |  |  |  |

Najważniejszym projektem dla nas jest realizacja zadań poprawiających warunki życia mieszkańców oraz dających szansę na rozwój sołectwa. Zacząć chcemy od tego, co już dobrze funkcjonuje, co do tej pory nas łączy. Ważnym celem dla naszej społeczności jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, jak również i ich rodzicom, warunków do wspólnego i efektywnego spędzania czasu. Jest to ważne dla rozwoju fizycznego jak też emocjonalnego. Dlatego głównym celem w latach 2012 - 2014 będzie budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowym oraz zagospodarowaniem terenu w Szarczu.

Opis szczegółowy projektu: przebudowa   i rozbudowa budynku sali wiejskiej z zapleczem i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu i placu zabaw na działce nr  200/20 w obrębie  Szarcz.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa   i rozbudowa budynku sali wiejskiej z zapleczem i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu i placu zabaw na działce nr  200/20 w obrębie  Szarcz. Budynek zaprojektowano jako parterowy, częściowo podpiwniczony.  Inwestycją objęte jest również zagospodarowanie terenu i placu zabaw na działce 200/20.

W ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzona zostanie przebudowa i  rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o salę z zapleczem i kotłownią ( budynek parterowy, częściowo podpiwniczony). W przedłużeniu bryły istniejącego budynku (planuje się salę i hol, zaś w poprzecznej dobudowie (przedłużenie holu) zaplecze.  Planuje się konstrukcję: murowaną, tynkowaną, dach stromy - kratownica drewniana, pokrycie – dachówka, okna pcw i aluminiowe, drzwi drewniane, kotłownia: na paliwo stałe. Zabudowa: istniejąca  ok 117 m2, projektowana ok. 220 m2 . Powierzchnia użytkowa: istniejąca ok. 98 m2, projektowana ok. 185 m2.

Wejście zaprojektowano od strony ulicy do holu z szatnią, z którego w prawo wchodzi się do świetlicy oraz do kuchni. Po lewej stronie przewidziano salę wiejską. Obydwie sale połączone mogą zostać otwarte w stronę holu, co umożliwia funkcjonowanie kombinacyjne: hol+świetlica, hol+sala i jednoczesna wspólna przestrzeń: sala+hol+świetlica. Na wprost holu przewidziano szatnię, za szatnią zaprojektowano  zaplecze higieniczno sanitarne, na zewnątrz  zaplanowano  schody prowadzące do piwnicy: kotłownię (kotłownia na paliwo stałe)  i składu opału.

#### Kosztorys planowanego przedsięwzięcia.

| Lp. | Zakres prac | Przewidywany koszt szacunkowy (zł brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budowa świetlicy | 500.000,00 zł. |
| 2. | Budowa zaplecza sportowego (boiska) | 30.000,00 |
| 3. | Zagospodarowanie terenu | 60.000,00 |
| SUMA |  | 590.000,00 |

#### Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia

| Lp. | Charakter zadań | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna | IV kwartał 2012 r. |
| 2. | Budowa świetlicy wiejskiej | I kwartał 2013 r. – IV kwartał 2014 r. |
| 3. | Zaplecze sportowe | III - IV kwartał 2014 |
| 4. | Zagospodarowanie terenu | III - IV kwartał 2014 |

9.  Realizacja planu odnowy miejscowości Szarcz i monitoring

Plan Odnowy Miejscowości Szarcz  realizowany będzie we współpracy z Radą Sołecką i Urzędem Gminy Pszczew. Jest to dokument, który może podlegać modyfikacjom i korektom zgodnie z potrzebami mieszkańców. Wnioski o zmianę zapisów w Planie Odnowy Miejscowości Szarcz powinny być kierowane do Sołtysa. Zmiany w Planie mogą być wprowadzane analogicznie do sposobu jego przyjęcia.

Kolejność realizacji poszczególnych projektów zależeć będzie od potencjału finansowego gminy oraz możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

Monitorowanie postępu realizacji Planu oraz poszczególnych projektów należeć będzie do Lokalnej Grupy Odnowy Wsi oraz Rady Sołeckiej. Przynajmniej raz w roku Sołtys na zebraniu wiejskim przedstawi społeczności sprawozdanie z realizacji założeń Planu.