|  |
| --- |
| **Harmonogram realizacji projektu Zał. Nr 10 do SIWZ** |
|  |  |
| Nazwa Działania | **Kwartał oraz rok realizacji Działania** |
| 1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (uzgodnienia geodezyjne – ZUD, Starostwo Powiatowe, Dyrekcja Dróg Powiatowych, , inne) Wytyczenie tras kablowych | *III kw.2013 – I kw. 2014* |
| 2. Wykonanie serwerowni w Urzędzie Gminy w Pszczewie  | *III kw. 2013* |
| 3. Wykonanie połączenia światłowodowego w Pszczewie | *II kw. 2014* |
| 4. Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz tras światłowodowych  | *IV kw. 2013 – II kw. 2014* |
| 5. Dostawa oraz montaż masztu  | *III kw. 2013* |
| 6. Dostawa i montaż szafek urządeń sieciowych w lokalizacjach klienckich | *III kw. 2013 – IV kw. 2013* |
| 7. Konfiguracja serwera oraz pozostałych urządzeń aktywnych  | *IV kw. 2013* |
| 8. Wykonanie pomiarów, propagacji fal radiowych | *II kw. 2014* |
| 9. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla użytkowników sieci w mieście i gminie Pszczew |  *IV kw. 2013* |
| 10. Wykonanie instalacji u użytkowników sieci na terenie gminy Pszczew | *IV kw. 2013 – II kw. 2014* |
| 11. Konfiguracja sprzętu i uruchomienie systemu dostępu do Internetu na terenie gminy Pszczew | *II kw. 2014* |
| 12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiór końcowy – uruchomienie usługi dostępu do Internetu dla grupy docelowej | *II kw. 2014* |
| Planowany termin zakończenia realizacji projektu | *30-06-2014* |