Załącznik do uchwały nr XIV.80.2015

z dnia 10 grudnia 2015 roku

PLAN ODNOWY

miejscowości PSZCZEW

na lata 2016 – 2018

PSZCZEW 2015

Spis treści

- Wprowadzenie

- Charakterystyka miejscowości Pszczew

- Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

- Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Pszczew

- Planowane kierunki rozwoju

- Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność

lokalną na lata 2016 – 2018

- Harmonogram realizacji planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć

aktywizujących społeczność lokalną na lata 2016 – 2018

- Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Pszczew i monitoring

- Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb

mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich

położenie oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne

Plan Pszczewa

- Wprowadzenie

Plan Odnowy Miejscowości Pszczew jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się przez Gminę Pszczew o wsparcie finansowe na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Jego opracowanie, a następnie urzeczywistnienie zawartych w nim założeń przyniesie określone korzyści dla lokalnej społeczności, m.in. wpłynie pozytywnie na wzrost atrakcyjności życia społeczno-kulturalnego miejscowości oraz zaktywizuje i zintegruje mieszkańców wokół działania na rzecz własnego środowiska.

Plan Odnowy Miejscowości jest ukierunkowany na proste, lokalne przedsięwzięcia, które mają doprowadzić do poprawy standardu życia mieszkańców. Jego oddolny charakter ma zagwarantować, że planowane, a w kolejnych etapach realizowane, inwestycje wynikać będą z rzeczywistych potrzeb i problemów społeczności.

Podstawa tworzenia planu jest zinwentaryzowanie lokalnych zasobów i możliwości, dzięki którym można przezwyciężać potencjalne zagrożenia i eliminować istniejące problemy. Mieszkańcy najlepiej znają swoje siły i słabości, dlatego w ich ręce została przekazana inicjatywa tworzenia tego dokumentu. Będzie on doskonałym uzupełnieniem gminnych, bardzo ogólnych strategii rozwoju, i pozwoli realizować zadania rzeczywiście niezbędne dla rozwoju danej miejscowości.

Fot. 1 Miejscowość Pszczew z lotu ptaka

- Charakterystyka miejscowości Pszczew

Sołectwo Pszczew położone jest w środkowej części gminy Pszczew. Miejscowość Pszczew  jest siedzibą władz samorządowych i leży w odległości ok. 100 km od granicy polsko – niemieckiej, w pobliżu dróg krajowych. Usytuowanie wśród lasów, nad jeziorami Kochle i Szarcz oraz objęcie go różnymi formami ochrony przyrody, takimi jak Pszczewski Park Krajobrazowy (teren zabudowy wyłączony jest z ochrony krajobrazowej), Natura 2000, Obszar Chronionego Krajobrazu zwiększa atrakcyjność turystyczną wsi.

O głębokich korzeniach historycznych i tradycjach Pszczewa świadczą badania archeologiczne, które potwierdzają, że w okresie od IX do XII wieku na półwyspie Katarzyna znajdował się gród, który stanowił ważne ogniwo w systemie obronnym zachodnich granic Polski. Istnienie osady o nazwie Pszczew, stanowiącej własność biskupów poznańskich, udokumentowane jest od 1259 roku. Położenie wśród jezior miało wpływ na rozplanowanie przestrzenne miejscowości, ukształtowane zapewne jeszcze w okresie średniowiecza. Środkiem układu przestrzennego był plac, obejmujący teren dzisiejszego rynku wraz z biegnącymi od niego ulicami. W wyniku zabudowy placu powstał prostokątny rynek z okalającymi go kamienicami. Dzięki zwartej zabudowie mieszkalnej pochodzącej z XIX wieku i początku następnego stulecia, Pszczew do dnia dzisiejszego zachował swój małomiasteczkowy klimat.

W Pszczewie odbywają się liczne cykliczne imprezy kulturalno – rekreacyjne adresowane zarówno do mieszkańców jak i do turystów, co zwiększa atrakcyjność wsi.

Wieś zamieszkują 1843 osoby (dane na 31.12.2014 r.) utrzymujące się głównie z różnych form działalności usługowej, rolnictwa i turystyki. Przemysł ze względu na różne formy ochrony środowiska jest słabo rozwinięty.

Plan odnowy sołectwa pobudza do wspólnych działań i łączy wszystkich mieszkańców wsi, jednocześnie określa najważniejsze potrzeby mieszkańców, które zostały omówione na wspólnych warsztatach. Proponowane w tej strategii działania są realne do zrealizowania pod warunkiem współpracy zarówno mieszkańców jak i władz samorządowych Gminy Pszczew.

Fot.2  Mapa Gminy Pszczew

WIZJA:

„Pszczew bogactwem przyrody, pamiątek historii i centrum turystyczno – kulturowym dla wszystkich”

PSZCZEW

GMINA – PSZCZEW

POWIAT – MIĘDZYRZECKI

LICZBA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA – 1843 OSÓB

POWIERZCHNIA  SOŁECTWA– 2787 ha

SOŁTYS – Mirosław Żuberek

RADA SOŁECKA:

- Aniela Koch

- Lech Suszczyński

- Andrzej Woszczyło

- Anna Badach

- Jan Tupalski

LOKALNA GRUPA ODNOWY WSI – Lider – …..

CZŁONKOWIE:

- …………

- …………

- ………..

- …………

- ………….

Główne zadania Rady Sołeckiej i Lokalnej Grupy Odnowy Wsi:

- wzbogacenie życia kulturalnego na wsi,

- współpraca i uaktywnienie mieszkańców,

- podniesienie atrakcyjności miejscowości,

- poprawa estetyki wsi,

- systematyczne budowanie własnych zasobów,

- budowa więzi pomiędzy mieszkańcami,

- promocja zdrowego trybu życia,

- zaangażowanie mieszkańców we wszelkie działania zmierzające do poprawy warunków ich

życia i pracy,

- kultywowanie tradycji.

Fot. 3 Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny w Pszczewie

Warunki naturalne

Krańcowo zachodnie położenie województwa, w którym znajduje się sołectwo Pszczew sprawiło,  że pozostaje ono pod wpływem klimatu oceanicznego. Przebiega tu granica najwyższych temperatur  stycznia obniżających się ku wschodowi. Średnia temperatura powietrza w ciągu roku wynosi ok.+80C, przy stosunkowo niskiej rocznej sumie opadów 
w granicy 550 mm.

Kompleksowe działanie głównych czynników glebotwórczych spowodowało powstanie głównie gleb bielicowych, a w przyjeziornych zagłębieniach terenu występują gleby pochodzenia organicznego. Większość tych gleb porośnięta jest monokulturami sosnowymi lub borami mieszanymi. Słaba jakość gleb spowodowała niższy wskaźnik waloryzacji rolniczej niż 
w powiecie i całym kraju, oraz wyższym udziałem lasów niż użytków rolnych. Pomimo słabszej jakości, gleby znajdują się w dobrym stopniu kultury, a dominującą strukturą w zasiewach są zboża i kompleksy żytnio – ziemniaczane.

Do zasobów naturalnych należą złoża żwiru i torfu.

Sołectwo Pszczew wyróżnia się dużym udziałem wód, które stanowią 10,5 % powierzchni. Główne zbiorniki wodne to jezioro Kochle o pow. 68,7 ha i jezioro Szarcz o pow. 169,8 ha, oraz kanały łączące jeziora i rowy melioracyjne.

Lesistość sołectwa wynosi ok. 40 %, a lasy stanowią istotny element krajobrazowy i bogactwo Pszczewa.

Infrastruktura społeczna

Sołectwo Pszczew zamieszkuje  1843 osób (stan na dzień 31.12.2014 r. dane z Urzędu Gminy Pszczew), które mają dostęp do funkcjonujących na terenie Pszczewa Samorządowego Przedszkola im. Pszczółki Mai oraz Zespołu Szkół w Pszczewie (szkoła podstawowa i gimnazjum). W Pszczewie znajdują się dwa boiska sportowe: kompleks boisk ORLIK przy Zespole Szkół, gminne boisko sportowe, , trzy miejsca rekreacji ruchowej na powietrzu, dwa boiska do siatkówki (LUBUSIK). Dla najmłodszych utworzono cztery place zabaw. W Pszczewie znajduje się również wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz fragment promenady nad Jeziorem Kochle, punkt widokowy na Górze Wieżowej, Gminny Ośrodek Kultury, Kino „Przystań”, Sala Widowiskowa przy ul. Zamkowej, Centrum Spotkań i Współpracy Polsko – Niemieckiej wraz z OSP Pszczew, kompleks budynków komunalnych, w których siedzibę ma Środowiskowy Dom Samopomocy, a także budynek konferencyjno – noclegowy na plaży komunalnej.

Na terenie Pszczewa funkcjonują (wg CEIDG) 224 podmioty gospodarcze, w większości są to małe i średnie zakłady usługowe i handlowe.

Infrastruktura techniczna

Przez Pszczew przebiegają drogi powiatowe relacji Bobowicko – Pszczew – Nowe Gorzycko, Pszczew – Łowyń, Pszczew – Międzyrzecz przez Szarcz, Stołuń, Kuligowo, Pszczew – Trzciel. Gmina Pszczew utrzymuje również zlokalizowane na terenie sołectwa drogi gminne oraz wewnętrzne, stanowiące jej własność. Szczególnie pilnej interwencji w zakresie remontu wymagają przede wszystkim drogi powiatowe Pszczew – Trzciel, Pszczew – Stołuń, Pszczew – Dormowo, Pszczew – Łowyń.

Na terenie Pszczewa znajduje się zmodernizowana hydrofornia, która zaopatruje w wodę miejscowości: Pszczew, Szarcz, Stołuń, Silną, Świechocin, Stoki, Zielomyśl i Brzeźno. Gospodarką odpadami zajmuje się Gmina Pszczew, realizująca swoje obowiązki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na terenie Pszczewa funkcjonuje również zmodernizowana w ostatnich latach oczyszczalnia ścieków, którą zarządza Zakład Usług Komunalnych, świadczący usługi w zakresie dostarczania wody oraz odbioru nieczystości płynnych (kanalizacja, wodociągi).  Na terenie Pszczewa funkcjonuje targowisko (Plac Magdaleński).

Teren wsi jest zgazyfikowany, skanalizowany, zwodociągowany oraz posiada infrastrukturę telekomunikacyjną w postaci światłowodów.

Organizacje działające na terenie sołectwa

Na terenie sołectwa działają następujące organizacje: Klub Przyjaciół Pszczewa, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta, Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Pszczewie, Zespół Parafialny „Caritas”, Pszczewskie Stowarzyszenie Turystyczne, Gminny Klub Sportowy Pszczew, Stowarzyszenie M.iU.T., OSP Pszczew, Koło Wędkarskie PZW, Związek Emerytów i Rencistów, Fundacja Portal Rowerowy, Fundacja na Rzecz Polsko-Niemieckiego Sąsiedztwa, Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola im. Pszczółki Mai.

Fot. 4  Plan miejscowości Pszczew

Fot .5 Muzeum „Dom Szewca”

Elementy wyróżniające wieś:

1. Położenie:

- bliskość większych miast: Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Poznań,

- drogi powiatowe biegnące przez wieś,

- linia kolejowa biegnąca przez wieś,

- różne formy ochrony przyrody: Pszczewski Park Krajobrazowy wraz z otuliną, Natura 2000, Obszar Chronionego Krajobrazu, pomniki przyrody,

- położenie nad dwoma czystymi jeziorami (w najbliższej okolicy inne jeziora),

- duża lesistość,

- czyste powietrze, pagórkowaty teren.

2. Obiekty:

- Muzeum „Dom Szewca”,

- kościół św. Marii Magdaleny z 1632-54 r.

- barokowa plebania,

- prywatna ekspozycja pszczelarska,

- kapliczka św. Wojciecha z 1774 r.,

- kapliczka z drewnianą rzeźbą św. Józefa z 1898 r.,

- bożnica żydowska z połowy XIX w. (obiekt prywatny, zaadaptowany na cele handlowe),

- pałac oraz zabudowania folwarczne z XIX w.,

- pomniki przyrody, zabytkowe parki,

- „Półwysep Katarzyna” - miejsce grodu wczesnopiastowskiego z IX w.

- Góra Wieżowa – grodzisko z XIV w.

3. Inne:

- aktywność społeczności wiejskiej i aktywnie działające stowarzyszenia,

- liczne ośrodki wczasowe,

- Ośrodek Edukacji Przyrodniczej – siedziba PPK,

- schronisko młodzieżowe,

- gospodarstwa agroturystyczne,

- bogata historia z licznymi pamiątkami (grodziska),

- liczne imprezy kulturalno – rekreacyjne,

- kino wiejskie działające cały rok,

- miejsca widokowe,

- przynależność do stowarzyszeń – Euroregion Pro Europa Viadrina, LGD Działaj z Nami, LGR Obra – Warta.

Fot.6  Jezioro Kochle

3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

| Rodzaj zasobu | Opis zasobu jakim wieś dysponuje | Znaczenie zasobu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | małe | duże | wyróżniające wieś |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Środowisko przyrodnicze, położenie |  |  |  |  |
| walory krajobrazu | pięć czystych jezior, pagórkowaty teren, malownicze pola i łąki, bagienka |  |  | X |
|  | duża lesistość |  |  | X |
| walory klimatu | możliwość wykorzystania wiatru do produkcji energii elektrycznej, duże nasłonecznienie |  | X |  |
|  | długi okres wegetacyjny |  | X |  |
| walory szaty roślinnej | bogactwo gatunków chronionych i cennych przyrodniczo m.in. wełnianka wąskolistna, storczyki, rosiczki, iglicznia trójcierniowa |  |  | X |
|  | bagienka, śródleśne i śródpolne oczka wodne |  | X |  |
| cenne przyrodniczo obszary | obszar chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, Pszczewski Park Krajobrazowy, Natura 2000 |  |  | X |
| świat zwierzęcy | miejsce gniazdowania kań, błotniaków, czapli, kormoranów, bobry, daniele |  |  | X |
|  | teren łowiecki orła bielika |  |  | X |
| wody powierzchniowe | jeziora Kochle, Szarcz, Chłop, Cegielniane, Proboszczowskie |  |  | X |
|  | śródleśne i śródpolne oczka wodne |  | X |  |
|  | rowy melioracyjne |  | X |  |
| wody podziemne | wg starej dokumentacji istnieje zbiornik podziemnych wód | X |  |  |
| podłoże, warunki hydrogeologiczne | gleby bielicowe | X |  |  |
| gleby | piaszczyste na podłożu bielicowym, torfowe | X |  |  |
| kopaliny | zidentyfikowane złoża żwiru, torf | X |  |  |
| drogi | powiatowe gminne |  | X |  |
|  | dobry dostęp do dróg krajowych |  | X |  |
| Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| walory architektury wiejskiej | zwarta zabudowa wokół rynku jako centrum wsi |  |  | X |
|  | gaski - wąskie uliczki prowadzące w stronę jeziora |  |  | X |
|  | kościół blisko centrum na wzgórzu |  |  | X |
| walory ukształtowania przestrzeni publicznej | rynek w centrum wsi, na którym odbywają się imprezy |  |  | X |
|  | boiska sportowe i place zabaw |  | X |  |
|  | promenada nad jeziorem Miejskim |  | X |  |
|  | plaża komunalna nad jeziorem Szarcz |  | X |  |
| osobliwości kulturowe | kino wiejskie, biblioteka, GOK, Muzeum „Dom Szewca”, kościół św. Marii Magdaleny, barokowa plebania, prywatna ekspozycja pszczelarska, kapliczki św. Wojciecha z 1774 r. i drewniana rzeźba św. Józefa z 1898r., bożnica żydowska z poł. XIX w., pałac oraz zabudowania folwarczne z XIX w., kamienie i tablice pamiątkowe, budynek banku Ludowego |  |  | X |
| miejsca, osoby i przedmioty kultu | kościół, bożnica żydowska, przydrożne kapliczki, św. Wojciech |  |  | X |
| święta, odpusty, pielgrzymki | Jarmark Magdaleński, jarmarki świąteczne, dożynki |  |  | X |
| tradycje, obrzędy, gwara | Jarmark Magdaleński, Pszczewska XX, Plener dużej rzeźby w drewnie |  |  | X |
| specyficzne potrawy | potrawy z miodu, nalewki | X |  |  |
| legendy, podania i fakty historyczne | legenda o św. Wojciechu, św. Katarzynie, białej damie, o zatopionym Pszczewie, o św. Lipie, dawne grodziska |  |  |  |
| postacie historyczne | św. Wojciech, bracia Paździorkowie, działacze spod „Znaku Rodła” |  | X |  |
| specyficzne nazwy | Błotnia, Mariańce, gaski | X |  |  |
| dawne zawody | pszczelarz, wikliniarstwo, rękodzielnictwo |  | X |  |
| zespoły artystyczne | „Mali Pszczewiacy”, Batteria, TRANS |  |  | X |
| OBIEKTY I TERENY |  |  |  |  |
| działki pod zabudowę mieszkaniową | istniejące |  | X |  |
| działki pod domy letniskowe | możliwość nabycia od osób prywatnych, od gminy |  | X |  |
| działki pod zakłady usługowe i przemysł | wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego |  | X |  |
| pustostany mieszkaniowe, magazynowe itp. | wylęgarnia | X |  |  |
| tradycyjne obiekty gospodarskie | - | X |  |  |
| place i miejsca publicznych spotkań | rynek, boisko, sala widowiskowa |  | X |  |
| miejsca sportu i rekreacji | boiska szkolne i sportowe, miejsca rekreacji (siłownie zewnętrzne) i place zabaw, plaża komunalna, ośrodki wypoczynkowe (wypożyczalnia sprzętu wodnego), boiska do siatkówki, ścieżki rowerowe, GOK |  |  | X |
| szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne | trasy rowerowe, ścieżka edukacyjna, promenada, szlak do wędrówek pieszych |  |  | X |
| GOSPODARKA I ROLNICTWO |  |  |  |  |
| miejsca pracy | różne dziedziny gospodarki |  |  | X |
| zakłady produkcyjne | 5 |  |  | X |
| produkty | drewniane, odzież, okna i drzwi z aluminium, meble, opakowania |  | X |  |
| gospodarstwa rolne | 15 | X |  |  |
| uprawy, hodowle | zboża, ziemniaki, rzepak, sady | X |  |  |
| znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | Minge, Werth-Holz, Obst, Betschesofa |  |  | X |
| miejsca noclegowe, hotelowe | liczne ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne, prywatne kwatery, schronisko młodzieżowe, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej |  |  | X |
| restauracje, punkty gastronomiczne | 7 |  | X |  |
| możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne | papier, słoma, materiały odzieżowe | X |  |  |
| zasoby odnawialnych energii | wiatr, słońce, kompost, słoma, osad czynny |  | X |  |
| MIESZKAŃCY, KAPITAŁ SPOŁECZNY |  |  |  |  |
| autorytety i znane postacie we wsi | Wanda Stróżczyńska, Franciszek Leśny, Ewa Minge |  | X |  |
| krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą | Ewa Minge, Włodzimierz Nowak, Eugeniusz Banachowicz |  | X |  |
| osoby o specyficznej wiedzy i umiejętnościach | Franciszek Leśny, Wanda Stróżczyńska |  | X |  |
| przedsiębiorcy | 224 |  | X |  |
| związki i stowarzyszenia | 13 podmiotów |  |  | X |
| kontakty i współpraca | Współpraca z niemiecką Gminą Letschin, włoską Gminą Canaro |  | X |  |
| inne | zabytkowe grodziska do odtworzenia, punkty widokowe |  |  | X |

4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Pszczew

Podczas zebrań wiejskich poświęconych dyskusji nad planem odnowy miejscowości mieszkańcy m. Pszczew zwrócili uwagę na swoje atuty, silne strony, zauważając także słabości i zagrożenia. Pomogło temu przeprowadzenie tzw. analizy SWOT, która jest jednym z czynników umożliwiających podjęcie prawidłowych decyzji na podstawie posiadanych informacji, umożliwia usystematyzowanie danych dotyczących projektu i podpowiada kierunki rozwiązań, a jej przeprowadzenie jest niezbędne do prawidłowej oceny sytuacji.

| Silne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - liczne jeziora z czystymi wodami, - położenie w atrakcyjnym turystycznie terenie, - wysoka lesistość, - ciekawy, polodowcowy krajobraz, - dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna, - prężnie działające stowarzyszenia, - liczne pamiątki przeszłości (kościół, muzeum „Dom Szewca”, grodziska), - Gminny Ośrodek Kultury jako miejsce spotkań, - wyraźne centrum (rynek) jako miejsce zabaw i spotkań, - całorocznie funkcjonujące kino „Przystań”, - liczne imprezy plenerowe, kulturalne i rekreacyjno – sportowe skierowane do mieszkańców i turystów, - istniejący kalendarz imprez, - różne formy ochrony przyrody: Pszczewski Park Krajobrazowy, Natura 2000, Obszar Chronionego Krajobrazu, pomniki przyrody, - małe i średnie przedsiębiorstwa, - brak „wielkiego przemysłu”, - opracowana Strategia Rozwoju Gminy Pszczew do roku 2023, - dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, gaz), - obowiązujące plany miejscowe, | - brak skoordynowanej informacji turystycznej, - niski standard bazy turystycznej, - brak właściwej bazy gastronomicznej, - gleby niskich klas bonitacyjnych (V i VI), - niewystarczająca ilość mieszkań komunalnych, - mała aktywność społeczna mieszkańców, - zły stan techniczny obiektów zabytkowych (m.in. Muzeum „Dom Szewca”), - brak wyeksponowania ciekawych miejsc historycznych (grodzisk), - brak ogólnodostępnego centrum z biblioteką służącą społeczności, - niewystarczające środki własne na inwestycje, - niska świadomość ekologiczna mieszkańców, - zły stan techniczny infrastruktury – drogi gminne, powiatowe, sieć wodociągowa, - brak kanalizacji sanitarnej na obszarach przeznaczonych pod zabudowę, |
| Szanse i możliwości rozwoju | Zagrożenia rozwoju |
| - wzrost zamożności społeczeństwa, - powroty do korzeni – sentymentalne powroty ludzi z kraju i zagranicy w rodzinne strony, - wypracowanie wspólnego produktu turystycznego dla regionu, - przynależność do LGD/LGR - efektywna promocja Pszczewa, - pozytywny wizerunek Pszczewa w świadomości turystów, - turystyka całoroczna, - współpraca z zagranicznymi partnerami (wymiana doświadczeń, wzajemne wizyty), - duża liczba różnych form ochrony przyrody, - bliskość dużych aglomeracji i dobre połączenia komunikacyjne, - wsparcie finansowe dla rolnictwa na obszarach chronionych, - moda na wypoczynek i zamieszkanie na wsi, - rozwój agroturystyki, - możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji. | - niestabilny system prawny w Polsce, - kryzys gospodarczy, - skomplikowane i zmienne procedury w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na inwestycje, - ucieczka ludzi młodych i wykształconych do miast, - „dzika turystyka” – niekontrolowany ruch turystyczny, - zanikanie małych gospodarstw rolnych na rzecz dużych gospodarstw wielkoobszarowych, - rozwój przemysłu mogącego zagrażać środowisku, - brak poczucia wspólnotowego w społeczeństwie, - sezonowość w turystyce. |

Mieszkańcy sołectwa Pszczew są dumni ze swojej miejscowości. Chcą żyć w zadbanej i przyjaznej wsi, a poprzez jej  rozwój chcą ją uatrakcyjnić. Jednak rozwój nie może zaszkodzić jej urokowi. Dlatego warsztaty pozwalają na wypracowanie optymalnych rozwiązań i na integrację poprzez  wspólne działanie.

Najważniejszymi czynnikami wyróżniającymi miejscowość Pszczew są charakterystyczne warunki przyrodniczo – krajobrazowe, w których położone jest sołectwo, oraz głębokie korzenie historyczne. Do silnych stron zaliczono przede wszystkim piękne, czyste jeziora, lasy bogate w grzyby, brak dużego przemysłu, który mógłby zagrozić środowisku oraz liczne pamiątki przeszłości  (kościół, muzeum). Do silnych stron zaliczono również Gminny Ośrodek Kultury, który jest tradycyjnym miejscem spotkań i zabaw. W Pszczewie organizowane są liczne cykliczne zabawy o zasięgu ponadregionalnym, oraz prężnie funkcjonują różne stowarzyszenia, co świadczy o dobrze zorganizowanej i życzliwej społeczności.

Z analizy SWOT wypłynęły również słabe strony. W zakresie infrastruktury uwagę zwraca zły stan techniczny i potrzeba modernizacji, m.in. dróg gminnych, chodników, a także konieczność rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Istniejące biblioteki (szkolna oraz gminna) nie spełniają oczekiwań (niewielkie pomieszczenia, powiększający się księgozbiór). Pomysłem na wzmocnienie roli biblioteki oraz wsparcie rozwoju czytelnictwa, a co za tym idzie podnoszenie jakości życia, jest połączenie tych dwóch placówek w formę nowoczesnego centrum multimedialnego, które będzie także pełniło rolę ogólnodostępnej, gminnej biblioteki. Wszystkie te zadania inwestycyjne mają na celu poprawę standardów i jakości życia mieszkańców. Warto również zwrócić uwagę na wynikające ze specyficznej sytuacji Pszczewa potrzeby ochrony środowiska, stąd m.in. konieczność podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez działania pro środowiskowe i kampanie promujące m.in. selektywną zbiórkę odpadów i recykling oraz alternatywne źródła energii odnawialnej.

Pszczew może poszczycić się wyjątkowymi walorami historycznymi, kulturowymi i przyrodniczymi, które przyciągają co roku rzesze turystów. Aby wykorzystać szansę, jaką jest pozytywny wizerunek naszej miejscowości i spore zainteresowanie turystów, warto inwestować w infrastrukturę turystyczną i projekty mające na celu wyeksponowanie ciekawych miejsc, obiektów oraz podnoszące standard bazy turystycznej i przygotowujące nowe tereny rekreacyjne.

Kompleksowe spojrzenie na potrzeby mieszkańców zarówno w sferze infrastruktury, jak i rozwoju kulturalnego pozwoliło na wypracowanie listy przedsięwzięć – projektów, których realizacja jest niezbędna do osiągnięcia założonych celów szczegółowych, a co za tym idzie – celu głównego, czyli poprawy jakości życia mieszkańców wsi Pszczew.

5. Planowane kierunki rozwoju

| I. Plan rozwoju |  |  |  | II. Program rozwoju |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Cele Co trzeba osiągnąć by urzeczywistnić wizję wsi? | 2. Co nam pomoże osiągnąć cel? |  | 3. Co nam może przeszkodzić? | 4. Projekty Co wykonamy? |
|  | Zasoby | Atuty Silne strony i szanse Co wykorzystamy? | Bariery Słabe strony Co wyeliminujemy? Zagrożenia Czego unikniemy? |  |
| A. Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego |  |  |  |  |
| 1. Podniesienie jakości oferty kulturalnej. | 1. Istniejące stowarzyszenia. 2. Kalendarz imprez. 3. Promocja. 4. Kino „Przystań”. | 1. Aktywnie działające stowarzyszenia. 2. Silne poczucie przynależności do wspólnoty. 3. Tradycja chodzenia do kina. | 1. Brak skoordynowanej informacji kulturalnej. 2. Zamknięcie kina. | 1. Poszerzanie kalendarza imprez o nowe propozycje kulturalne (m.in. obchody uroczystości okolicznościowych) oraz podniesienie rangi funkcjonujących imprez. |
| 2. Właściwe wyeksponowanie i oznakowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. | - Istniejące zasoby przyrodnicze i historyczne, kulturowe. - Istniejące grodziska. | - Duża ilość turystów. - Moda na aktywny wypoczynek. 2. Możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych. | 1. „Dzika turystyka” – niekontrolowany ruch turystyczny. 2. Skomplikowane i zmienne procedury przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. | 1.Rekonstrukcja grodziska na Półwyspie Katarzyna. 2. Renowacja Muzeum „Dom Szewca”. 3. Remont zabytkowego Kościoła. 4. Rewitalizacja Plebanii z otoczeniem 5. Rewitalizacja Pszczewa (oświetlenie stylowe ulic, fontanna - solanka na rynku, mała architektura – zdroje uliczne, kwietniki). 6. Pielęgnowanie i utrzymywanie historycznych miejsc pamięci – cmentarze ewangelicki i żydowski, cmentarz wojsk napoleońskich, itd.) |
| 3. Podniesienie atrakcyjności terenu. | - Istniejące formy ochrony przyrody. - Ukształtowanie terenu, jeziora, lasy. | - Walory przyrodnicze, czyste wody i powietrze. - Duża lesistość. | 1. Zniszczenia zasobów przyrodniczych. 2. „Dzika turystyka” – niekontrolowany ruch turystyczny. | 1.Wytyczenie, oznakowanie, renowacja szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, Nordic Walking, biegowych). 2.Wydanie przewodnika po Pszczewie. 3. Wypożyczalnia rowerów oraz sprzętu wodnego nad Jez. Kochle 4. Stworzenie systemu informacji turystycznej z wykorzystaniem lokalnych przewodników, aplikacją internetową oraz interaktywną mapą w formie elektronicznej i tradycyjnej |
| B. Standard życia |  |  |  |  |
| 1. Poprawa standardu bazy kulturalnej, oświatowej i sportowej. | 1. Istniejące zaplecze (zespół szkół, przedszkole, kluby sportowe, tereny pod inwestycje). | 1. Przygotowane pod infrastrukturę tereny. 2. Możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych. | 1. Niewystarczające środki własne na inwestycje. 2. Skomplikowane i zmienne procedury przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. | 1. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Pszczewie. 2. Budowa Centrum Multimedialnego w Pszczewie 3. Wyposażenie Schroniska Młodzieżowego 4. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Szarzeckiej w Pszczewie – etap II – skatepark, ścianka wspinaczkowa z ścianką treningowa do tenisa, alejki dla pieszych, krąg ogniskowy, placyk rekreacyjny. 5. Budowa placu zabaw na Os. Powstańców Wlkp. 6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej (boisko sportowe) |
| 3. Poprawa jakości usług dla ludności i stanu środowiska. | 1. Istniejąca zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. 2. Istniejąca zmodernizowana stacja uzdatniania wody, 3. Istniejące i planowane drogi gminne | 1. Możliwości przyłączenia do istniejących obiektów kolejnych miejscowości, 2. Możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 3. Gotowość dokumentacyjna. | 1. Niewystarczające środki własne na inwestycje. 2. Skomplikowane i zmienne procedury przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 3. Niska świadomość ekologiczna mieszkańców. | 1. Rozbudowa kanalizacji aglomeracji Pszczew. 2. Przebudowa sieci wodociągowej w Pszczewie. 3. Przebudowa dróg gminnych – ul. Jałowcowa, Brzegowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Cisowa (Osiedle Zamielno) wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja) 4. Bodowa nowych miejsc parkingowych w Pszczewie 5. Zagospodarowanie terenu byłego ogródka jordanowskiego przy ul. Kasztanowej 6. Przebudowa drogi Pszczew – oczyszczalnia ścieków wraz z budową infrastruktury towarzyszącej 7. Budowa dróg gminnych – ul. Olchowa, Topolowa i Dworcowa 8. Budowa chodników przy ul. Kasztanowej, Parkowej, Trzcielskiej, 9. Budowa oświetlenia przy ul. Parkowej, Trzcielskiej, promenada nad Jez. Kochle 10. Działania melioracyjne oraz renowacja przepustów, mostków na ciekach wodnych 11. Termomodernizacja budynków w Pszczewie i upowszechnienie OZE (m.in. fotowoltanika) |
| C. Jakość życia |  |  |  |  |
| 1. Podniesienie jakości życia wspólnotowego. | 1. Baza odbywających się już imprez. | 1.Tradycja współuczestniczenia w imprezach. 2. Napływ turystów. | 1. Mała aktywność społeczna mieszkańców. | 1. Wzmocnienie poczucia wspólnoty byłych i obecnych mieszkańców wsi poprzez cykle spotkań. 2. Działania edukacyjno – szkoleniowe, skierowane do mieszkańców, w tym seniorów, w zakresie edukacji ekologicznej (selektywna zbiórka odpadów, odpady niebezpieczne – oleje, baterie), nowych technologii (np. kursy komputerowe dla osób 50+) 3. Wykorzystanie Kina Przystań do organizacji przeglądów filmowych, pokazów, inicjatyw artystycznych |
| 2. Wzbudzenie uczucia współtworzenia wśród mieszkańców. | 1. Odbywające się zabawy. | 1. Tradycja wspólnych zabaw. | 1. Słabe zainteresowanie mieszkańców. 2.Postępująca indywidualizacja społeczeństwa. | 1. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i kulturalnego 2. Powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku |
| D. Byt |  |  |  |  |
| 1. Zwiększenie ruchu turystycznego. | 1. Muzeum „Dom Szewca”, Kino „Przystań”, grodziska. 3. Istniejące zasoby przyrodnicze i kulturowe. | 1. Atrakcyjne położenie (dobre drogi). 2. Możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych. 3. Pozytywny wizerunek Pszczewa w świadomości turystów. | 1. Niewystarczające środki własne na inwestycje. 2. Zły stan techniczny obiektów. 3. Skomplikowane i zmienne procedury przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. | 1. Turystyczne zagospodarowanie jez. Kochle (promenada, ścieżki rowerowe). 2. Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej przy plaży komunalnej w Pszczewie – Jez. Szarcz. |

Nasza wizja – dlaczego chcemy odnowy wsi?

- ponieważ Pszczew posiada wiele cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów, które są chętnie odwiedzane przez turystów,

- posiadamy głębokie korzenie historyczne i chcemy się nimi pochwalić,

- chcemy zadbać o estetykę miejscowości, edukację i wszechstronny rozwój naszych dzieci i młodzieży,

- chcemy skorzystać z możliwości zrealizowania naszych planów poprzez pomoc unijną.

Nasza wizja – jakie ma być nasze życie?

Pszczew będzie:

- wsią otwartą dla turystów,

- wsią zintegrowaną z aktywną społecznością,

- wsią kształcącą wszechstronnie dzieci i młodzież,

- wsią dbającą o zachowanie walorów przyrodniczych i historycznych,

- wsią przyjazną dla nowych przedsięwzięć,

- wsią bezpieczną, dbającą o jakość życia wszystkich mieszkańców (dobrej jakości i dobrze utrzymywane drogi gminne).

6. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2016 – 2018

Przedsięwzięcia  planowane do realizacji w ramach obszaru TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚĆ ŻYCIA WIEJSKIEGO:

1. Poszerzanie kalendarza imprez o nowe propozycje kulturalne (m.in. obchody uroczystości okolicznościowych) oraz podniesienie rangi funkcjonujących imprez

Celem działania jest podniesienie jakości oferty kulturalnej na terenie gminy Pszczew. Projekt zakłada sukcesywne poszerzanie istniejącego Kalendarza Imprez o nowe pozycje, m.in. obchody uroczystości okolicznościowych, imprezy turystyczne, kulturalne oraz dążenie do podniesienia rangi funkcjonujących już imprez, a w szczególności Jarmarku Magdaleńskiego i „Pszczewskiej Dwudziestki”. W ramach projektu planuje się kompleksową akcję promocyjną każdego wydarzenia na stronach internetowych gminy oraz portalach turystycznych, a także w lokalnej oraz regionalnej prasie. Kampanie promocyjne będą prowadzone co roku, a środki finansowe zostaną zabezpieczone w budżecie jednostek organizujących poszczególne wydarzenia.

2. Rekonstrukcja grodziska na Półwyspie Katarzyna

Celem projektu jest właściwe wyeksponowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej Pszczewa. W ramach projektu planowana jest częściowa rekonstrukcja grodziska na Półwyspie Katarzyna. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy ze służbami konserwatorskimi oraz specjalistami z zakresu archeologii. W pierwszym etapie projektu zostanie przygotowana dokumentacja techniczna i projekt rekonstrukcji stanowiska z uwzględnieniem wyników badań archeologicznych. Projektowana rekonstrukcja będzie drewniana, z bramami i palisadami umocnionymi wałami ziemnymi. We wnętrzu obiektu na Półwyspie Katarzyna planowane jest odtworzenie kilku chat zrębowych. Zrekonstruowane grodzisko zostanie udostępnione turystom, stąd przewiduje się również miejsca odpoczynku dla zwiedzających w formie nawiązującej do rekonstrukcji. Koszty projektu pokryje budżet Gminy Pszczew przy udziale środków zewnętrznych.

3. Renowacja Muzeum „Dom Szewca”

Celem projektu jest właściwe wyeksponowanie zabytku, jakim jest Muzeum „Dom Szewca” i poprawa warunków funkcjonowania poprzez remont dachu i konserwację całego budynku, zagospodarowanie zaplecza muzeum na rozszerzenie ekspozycji historycznej i stworzenie możliwości plenerowych zajęć oraz przystosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada ogrodzenie terenu wokół muzeum, adaptację na cele ekspozycyjne, oświetlenie oraz wymianę starych gontów i konserwację budynku muzeum. Koszty inwestycji pokryje budżet Gminy Pszczew przy udziale środków zewnętrznych.

4. Remont zabytkowego Kościoła

Zakres prac obejmuje:

- malowanie Kościoła,

- wykonanie remontu przykościelnych kaplic,

- wymianę posadzki i odtworzenie posadzki z piaskowca,

- wykonanie nowych ławek,

- wykonanie renowacji bram wejściowych,

- renowacja obecnego i uzupełnienie ogrodzenia terenu Kościoła,

- renowacja grobowców zlokalizowanych wokół Kościoła.

Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

- kultywowanie miejsc tradycji,

- poprawa infrastruktury kulturalnej ( sakralnej),

- podniesienie jakości życia społeczności lokalnej,

- zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości

- wzrost zadowolenia mieszkańców miejscowości.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu infrastruktury wsi oraz zwiększenie atrakcyjności kulturowej, historycznej i turystycznej miejscowości.

5. Rewitalizacja Plebanii z otoczeniem.

Dzięki realizacji niniejszego projektu wdrożone zostaną procesy, które przywrócą cennym obszarom możliwość sprawnego działania poprzez zmianę struktury terenów, przywrócenie i umieszczenie nowych funkcji, a przede wszystkim aktywizację tej przestrzeni i ich jakościową zmianę.

Zakres prac obejmuje:

- zagospodarowanie przestrzeni zielonej wokół placu zabaw i plebanii,

- budowa parkingów dla samochodów,

- uporządkowanie i zagospodarowanie parku przy plebanii oraz skarpy nad jeziorem,

- uruchomienie świetlicy środowiskowej i jej doposażenie,

- uzupełnienie ciągów pieszych ( chodniki) przy plebanii i świetlicy,

- renowacja ogrodzenia- wokół parków przy plebanii.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu infrastruktury wsi oraz zwiększenie atrakcyjności kulturowej, historycznej miejscowości.

6. Rewitalizacja Pszczewa (oświetlenie stylowe ulic, fontanna - solanka na rynku, mała architektura – zdroje uliczne, kwietniki).

W ramach projektu przewidziano kompleksową rewitalizację Pszczewa, szczególnie części objętej ochroną konserwatorską. W zakresie projektu planuje się wykonanie stylowego oświetlenia ulic, budowę fontanny – solanki na rynku pszczewskim, budowę stylowych elementów małej architektury – zdrojów ulicznych z wykorzystaniem miejsc, w których zlokalizowane były pompy, kwietników, koszy na śmieci, itp. Inwestycja pozytywnie wpłynie na wizerunek miejscowości i podniesie jej atrakcyjność turystyczną, pozwoli na wyeksponowanie ciekawych miejsc (pompy uliczne). Projekt zostanie sfinansowany ze środków budżetowych Gminy Pszczew przy udziale środków pomocowych z zewnątrz.

7. Pielęgnowanie i utrzymywanie historycznych miejsc pamięci – cmentarze ewangelicki i żydowski, cmentarz wojsk napoleońskich, itd.)

Projekt ma na celu objęcie opieką i stałą pielęgnacją historycznych miejsc pamięci, zlokalizowanych na terenie sołectwa Pszczew. Oznakowane i wyeksponowane częściowo są cmentarze: ewangelicki, żydowski oraz cmentarz wojsk napoleońskich. Na terenie Pszczewa istnieją również inne miejsca pamięci: cmentarzysko na podgrodziu Półwyspu Katarzyna, cmentarz tzw. choleryczny przy kapliczce św. Wojciecha oraz użytkowany do początku XX w. cmentarz parafialny przy kościele. Projekt ma na celu oznakowanie miejsc pamięci oraz stałą pielęgnację jako dziedzictwa historycznego naszej miejscowości. Wartościową inicjatywą byłoby włączenie młodzieży w akcje okresowego porządkowania tych obiektów, co miałby również kontekst edukacyjny w zakresie historii naszych terenów. Projekt zostanie sfinansowany ze środków budżetowych Gminy Pszczew przy udziale społecznym mieszkańców, organizacji pozarządowych.

8. Wytyczenie, budowa, oznakowanie, renowacja szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, Nordic Walking, biegowych).

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej Pszczewa poprzez tworzenie nowych form spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku. Głównym założeniem projektu jest uporządkowanie, przy współpracy z PTTK oraz Pszczewskim Parkiem Krajobrazowym, sieci szlaków turystycznych na terenie Gminy Pszczew, w tym istniejących rowerowych i pieszych wraz z miejscami wypoczynku, które będą wiodły turystów szlakiem najciekawszych miejsc i obiektów, a także wyznaczenie i oznakowanie nowych – w szczególności związanych z aktywnym wypoczynkiem, szlaków Nordic Walking oraz szlaków biegowych. Planuje się m.in. wyznaczenie pieszego szlaku historycznego – ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Pszczewie, obejmującej oba stanowiska archeologiczne – grodziska oraz zabytki i pamiątki historii. Na potrzeby realizacji projektu powstanie dokumentacja projektowa porządkująca całą sieć szlaków turystycznych, a także mapa tradycyjna oraz interaktywna z aplikacją na urządzenia mobilne. W zakresie tras rowerowych Gmina Pszczew planuje realizację dużego projektu inwestycyjnego, polegającego na budowie ścieżek w ramach sieci EUROVELO. Projekt zostanie sfinansowany ze środków budżetowych Gminy Pszczew przy udziale środków pomocowych z zewnątrz.

9. Wydanie przewodnika po Pszczewie

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Pszczewa poprzez propagowanie wiedzy historycznej, kulturowej i przyrodniczej na temat miejscowości i okolic. Projekt zakłada opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego o Pszczewie z uwzględnieniem historii i opisem stanu obecnego. W przewodniku zamieszczone zostaną wszystkie ciekawostki historyczne, kulturowe i przyrodnicze Pszczewa, w tym także podania i legendy na temat tych terenów. Ciekawą treść uzupełnią zdjęcia i rysunki. Koszty wydawnictwa zostaną pokryte ze środków budżetowych Gminy Pszczew oraz funduszy zewnętrznych lub sponsorów.

10.  Wypożyczalnia rowerów oraz sprzętu wodnego nad Jez. Kochle

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności Jeziora Kochle poprzez stworzenie wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego oraz wodnego (rowery, kajaki, rowery wodne, łodzie, żaglówki, itp.). Mieszkańcy Pszczewa dostrzegają potrzebę funkcjonowania tego typu wypożyczalni, która sprawi, że Jezioro Kochle stanie się wykorzystywanym turystycznie akwenem, co podniesie atrakcyjność miejscowości i przyciągnie turystów. Wskazanym jest, aby projekt został zrealizowany przez osoby, które zdecydowałyby się prowadzić tego rodzaju działalność usługową, mające odpowiednie zaplecze techniczne w postaci własnego terenu nad Jez. Kochle.

11. Stworzenie systemu informacji turystycznej z wykorzystaniem lokalnych przewodników, aplikacją internetową oraz interaktywną mapą w formie elektronicznej i tradycyjnej

Projekt ma na celu podniesienie jakości oferowanych usług okołoturystycznych w postaci informacji turystycznej. Obecnie Punkt Informacji Turystycznej funkcjonuje w Muzeum „Dom Szewca” w okresie letnim. Wg mieszkańców celowym byłoby stworzenie systemu informacji opartego na lokalnych, licencjonowanych przewodnikach turystycznych, z wykorzystaniem istniejących materiałów tradycyjnych, ale również multimediów opartych na nowych technologiach (interaktywna mapa, aplikacja na urządzenia mobilne). Dzięki nim turyści będą mieli dostęp do informacji o Gminie Pszczew praktycznie przez całą dobę, niezależnie od pory roku i godzin otwarcia punktu tradycyjnego. Wykorzystanie przewodników lokalnych, którzy byliby dostępni „na telefon” dla grup deklarujących potrzebę zwiedzania z przewodnikiem, byłoby doskonałym rozwiązaniem dla np. osób młodych czy seniorów, posiadających ogromną wiedzę o naszej miejscowości, ale również osobiste doświadczenia i przeżycia. W zakres projektu wchodziłoby skoordynowanie prac PIT oraz przewodników, organizacja szkoleń, zdobycie licencji, przygotowanie aplikacji oraz interaktywnej mapy. Projekt zostanie sfinansowany ze środków budżetowych Gminy Pszczew przy udziale środków pomocowych z zewnątrz.

Przedsięwzięcia  planowane do realizacji w ramach obszaru STANDARD ŻYCIA:

1. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Pszczewie

Celem projektu jest stworzenie społeczności Gminy Pszczew, a w szczególności dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków i możliwości do prawidłowego rozwoju fizycznego poprzez sport. Projekt zakłada powstanie przy Zespole Szkół w Pszczewie wolno stojącego obiektu sali sportowej. Projektowany obiekt będzie jednokondygnacyjną halą sportową z zabudową towarzyszącą (zespół szatniowy, pomieszczenia administracyjne, magazynowe, techniczne i część usługowa związana z funkcją obiektu).

Koszty realizacji przedsięwzięcia zostaną pokryte przez budżet Gminy Pszczew oraz fundusze pozyskane z zewnątrz (LRPO lub inne).

2. Centrum Multimedialne w Pszczewie (rewitalizacja łącznika miedzy Gimnazjum a Szkołą Podstawową)

Cel: Rewitalizacja łącznika pomiędzy szkołą podstawową a gimnazjum.

Zakres prac obejmuje przebudowę obiektu wraz ze zmianą jego przeznaczenia, w tym:

- ocieplenie i elewacje budynku,

- wymianę stolarki okiennej,

- kapitalny remont celem stworzenia- centrum multimedialnego dla uczniów zespołu szkół, gabinetu logopedy, pedagoga, oraz pokoju nauczycielskiego dla zespołu szkół,

- wymiana instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i c.w.u.,

- zespołu bibliotek dostępnych dla uczniów oraz mieszkańców.

Realizacja zadania:

- podniesie jakość edukacji,

- wpłynie na zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej,

- wpłynie na poprawę usług edukacyjnych dla dzieci z problemami w tym logopedycznymi,

- poprawi stan bazy oświatowej,

- zwiększy komfort pracy nauczycieli,

- stworzy bazę biblioteczną i multimedialną dla rozwoju czytelnictwa w Pszczewie.

3. Wyposażenie Schroniska Młodzieżowego

Projekt ma na celu poprawę warunków funkcjonowania Schroniska Młodzieżowego w Pszczewie poprzez wyposażenie obiektu w niezbędne meble, sprzęt AGD oraz zaplecze kuchenne, niezbędne do funkcjonowania schroniska. Projekt zostanie sfinansowany przy udziale środków zewnętrznych. Operacja przyczyni się  do rewitalizacji miejscowości Pszczew i poprawy jej atrakcyjności turystycznej.

4. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Szarzeckiej w Pszczewie – etap II – skatepark, ścianka wspinaczkowa z ścianką treningowa do tenisa, alejki dla pieszych, krąg ogniskowy, placyk rekreacyjny.

Projekt zakłada realizację II etapu zagospodarowania terenu przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie i ma na celu podniesienie atrakcyjności miejscowości, a także podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej.  W ramach II etapu planuje się wykonanie skateparku, ścianki wspinaczkowej, ścianki treningowej do tenisa, alejek dla pieszych, miejsca na ognisko oraz placu rekreacyjnego.  Koszt realizacji projektu pokryje budżet Gminy Pszczew przy udziale środków finansowych z zewnątrz (PROW 2014 - 2020).

5. Budowa placu zabaw na Os. Powstańców Wlkp.

Projekt ma na celu poprawę dostępności do bazy rekreacyjnej małym mieszkańcom Osiedla Powstańców Wlkp.  Budowa placu zabaw w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla poprawi bezpieczeństwo i ułatwi dostęp do tego typu obiektów w tej części Pszczewa. W związku z brakiem odpowiedniego miejsca, będącego własnością publiczną, Gmina Pszczew planuje pozyskanie terenu pod inwestycję od właścicieli prywatnych, a następnie przygotowanie projektu i realizację zadania. Koszt realizacji projektu pokryje budżet Gminy Pszczew przy udziale środków finansowych z zewnątrz (PROW 2014 - 2020).

6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej (boisko sportowe)

Projekt ma na celu zagospodarowanie działki zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej w sąsiedztwie ZUK na cele rekreacyjne (boisko sportowe). Mieszkańcy zgłosili potrzebę przygotowania w sąsiedztwie ul. Kasztanowej miejsca do gry w piłkę dla dzieci i młodzieży. Tego typu funkcję spełniała wcześniej działka zlokalizowana przy Zakładzie Usług Komunalnych w Pszczewie. Teren jest ogrodzony, wymaga jedynie zainstalowania bramek, ławeczek i piłkochwytów od strony ul. Kasztanowej i terenu magazynów ZUK. Koszt realizacji projektu pokryje budżet Gminy Pszczew przy udziale środków finansowych z zewnątrz (PROW 2014 - 2020), ewentualnie budżet sołectwa.

4. Rozbudowa kanalizacji aglomeracji Pszczew

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego. Projekt przewiduje rozbudowę kanalizacji sanitarnej i przyłączenie do sieci kolejnych miejscowości oraz terenów przeznaczonych w przygotowywanym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe i letniskowe. Opracowana jest już dokumentacja projektowa tego przedsięwzięcia. Realizacja tego przedsięwzięcia jest bezwzględnie związana z modernizacją oczyszczalni ścieków i zwiększeniem jej przepustowości. Koszt realizacji projektu pokryje budżet Gminy Pszczew przy udziale środków finansowych z zewnątrz (PROW 2014 - 2020).

5. Przebudowa sieci wodociągowej w Pszczewie

Projekt ma na celu poprawę jakości wody dostarczanej mieszkańcom Pszczewa. Przewiduje się wymianę części sieci wodociągowej w miejscowości Pszczew ze względu na nieszczelność układu oraz budowę sieci wodociągowej do terenów przeznaczonych w przygotowywanym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe i letniskowe. Koszty projektu pokryje budżet Gminy Pszczew przy udziale środków pomocowych (PROW 2014 - 2020).

6. Przebudowa dróg gminnych – ul. Jałowcowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Cisowa (Osiedle Zamielno) wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja)

Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego. W ramach projektu przewidziano przebudowę nawierzchni dróg gminnych na osiedlu (ulic Cisowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Sosnowa oraz Świerkowa oraz fragmentów od strony zachodniej), budowę miejsc postojowych – Plac Zamielno oraz chodników, zjazdów na posesje oraz zjazdów łączących przebudowywane drogi gminne z istniejącymi drogami (gminną ul. Brzegową oraz powiatową nr 1329F biegnącą od Międzyrzecza przez Pszczew do Stołunia.). Obszary między chodnikiem a posesjami zostaną zagospodarowane zielenią niską.

W skład projektu wchodzi również rozwiązanie kanalizacji deszczowej, oświetlenie ulic oraz sieć infrastruktury telekomunikacyjnej. Koszty projektu pokryje budżet Gminy Pszczew przy udziale środków pomocowych (PROW 2014 - 2020).

4. Bodowa nowych miejsc parkingowych w Pszczewie

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Pszczewa. Jednym z elementów uporządkowania komunikacji jest odpowiednia ilość miejsc parkingowych. Mieszkańcy dostrzegają potrzebę budowy nowych miejsc postojowych, szczególnie w okolicach obiektów użyteczności publicznej. Braki w tym zakresie są odczuwalne przez społeczność szczególnie w sezonie turystycznym. W zakres projektu wchodzi wyznaczenie terenów pod inwestycje, przygotowanie dokumentacji i realizacja zadania. Jako zadanie własne projekt zostanie sfinansowany w ramach budżetu Gminy Pszczew.

5. Zagospodarowanie terenu byłego ogródka jordanowskiego przy ul. Kasztanowej

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Pszczewa poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie terenu po byłym ogródku jordanowskim przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej, Kasztanowej oraz Stefana Batorego. Mieszkańcy postulują stworzenie w tym miejscu m.in. miejsc parkingowych i remont ogrodzenia. Koszty projektu pokryje budżet Gminy Pszczew.

6. Przebudowa drogi Pszczew – oczyszczalnia ścieków wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi gminnej od wysokości ul. Kasztanowej w kierunku na oczyszczalnię ścieków. Mieszkańcy postulują zmianę nawierzchni drogi (istniejące płyty betonowe nie spełniają swojej roli, są zniszczone), budowę osiedlenia oraz odwodnienia – obecnie wody opadowe spływają na posesje – ogródki działkowe mieszkańców Pszczewa. Należy również zabezpieczyć rosnące przy drodze drzewa – wiekowe lipy (odpowiednia pielęgnacja). Koszty projektu pokryje budżet Gminy Pszczew przy udziale środków pomocowych (PROW 2014 - 2020).

7. Budowa dróg gminnych – ul. Olchowa, Topolowa i Dworcowa (II etap)

Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców Pszczewa oraz poprawę ich bezpieczeństwa. Stanowi on II etap realizacji inwestycji drogowych w tym miejscu i swoim zakresem obejmuje budowę nowej nawierzchni, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz chodników w zakresie ulic Dworcowej, Topolowej oraz Olchowej. Projekt zostanie sfinansowany ze środków budżetu Gminy Pszczew przy udziale środków pomocowych (krajowych lub UE)>

8. Budowa chodników przy ul. Kasztanowej, Parkowej, Trzcielskiej

Bezpieczeństwo mieszkańców, w tym szczególnie dzieci i młodzieży, jest potrzebą podstawową, konieczną do spełnienia, by można mówić o odpowiednim poziomie jakości życia. Mieszkańcy Pszczewa postulują, by przy tworzeniu projektów przebudowy dróg gminnych tworzyć również infrastrukturę towarzyszącą dla pieszych, tj. chodniki, odpowiednie oznakowanie. Najpotrzebniejszymi w tym zakresie inwestycjami są chodniki przy ul. Kasztanowej, Parkowej oraz Trzcielskiej. Koszty projektu pokryje budżet Gminy Pszczew przy udziale budżetu Powiatu Międzyrzeckiego (w zakresie dróg powiatowych) oraz w miarę możliwości przy udziale środków pomocowych (PROW 2014 - 2020).

9. Budowa oświetlenia przy ul. Parkowej, Trzcielskiej, promenada nad Jez. Kochle

Projekt budowy oświetlenia ulic jest komplementarny w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców do inwestycji związanych z budową chodników oraz przebudową nawierzchni dróg. Szczególnie istotne z punktu widzenia mieszkańców są inwestycje przy ul. Parkowej, Trzcielskiej oraz doświetlenie promenady nad Jeziorem Kochle. Koszty projektu pokryje budżet Gminy Pszczew przy udziale budżetu Powiatu Międzyrzeckiego (w zakresie dróg powiatowych) oraz w miarę możliwości przy udziale środków pomocowych (PROW 2014 - 2020).

10. Działania melioracyjne oraz renowacja przepustów, mostków na ciekach wodnych

W celu utrzymania odpowiedniego stanu wód w Jeziorze Kochle, a także infrastruktury drogowej – przepustów, mostków nad ciekami przebiegającymi przez Pszczew należy prowadzić odpowiednie działania melioracyjne (bieżące utrzymanie) oraz renowację / remonty obiektów. Kompleksowego i pilnego remontu wymaga przepust przy ul. Poznańskiej. Koszty projektu pokryje budżet Gminy Pszczew przy udziale budżetu Powiatu Międzyrzeckiego (w zakresie dróg powiatowych) oraz w miarę możliwości przy udziale środków pomocowych

11. Termomodernizacja budynków w Pszczewie i upowszechnienie OZE (m.in. fotowoltanika)

W związku z przygotowywanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczew oraz coraz większą popularnością prośrodowiskowych rozwiązań w zakresie energetyki i budownictwa ważnym aspektem z punktu widzenia jakości życia mieszkańców naszej miejscowości będzie możliwość ubiegania się o wsparcie indywidulane w zakresie termomodernizacji budynków i zastosowania odnawialnych źródeł energii. Ujęcie tego projektu jako priorytetowego społecznie, szczególnie w znaczeniu środowiskowym (jakość powietrza, a co za tym idzie – zdrowie mieszkańców) ma na celu ułatwienie pozyskania wsparcia ze środków zewnętrznych zarówno na inwestycje gminne, jak i indywidualne. Kompleksowe podjęcie tematu daje nadzieję na kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z zanieczyszczeniami powietrza, odczuwalnymi szczególnie w okresie zimowym. Kierunek rozwiązań w zakresie OZE będzie określany każdorazowo przez inwestora w zależności od specyfiki i potrzeb konkretnego projektu. Koszty realizacji w zakresie inwestycji gminnych pokryje budżet Gminy Pszczew, a w zakresie projektów indywidulanych  - właściciele obiektów, przy możliwym dofinansowaniu ze środków zewnętrznych.

Przedsięwzięcia  planowane do realizacji w ramach obszaru JAKOŚĆ ŻYCIA:

1. Wzmocnienie poczucia wspólnoty byłych i obecnych mieszkańców wsi poprzez cykle spotkań

Celem projektu jest budowanie więzi społecznych poprzez cykle spotkań tematycznych dotyczących historii, tradycji, przyrody, zainteresowań i pasji obecnych i byłych mieszkańców Pszczewa. Głównym organizatorem spotkań będzie Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z działającymi stowarzyszeniami. Do udziału w spotkaniach i imprezach w ramach poszczególnych cykli zapraszani będą specjaliści z różnych dziedzin oraz goście z zaprzyjaźnionych gmin partnerskich. Gminny Ośrodek Kultury raz na półrocze przygotuje w ramach projektu Mały Kalendarz Spotkań, które przewidziane będą do realizacji. Koszty projektu zostaną pokryte ze środków GOK oraz z funduszy pozyskanych od sponsorów.

2. Działania edukacyjno – szkoleniowe, skierowane do mieszkańców, w tym seniorów, w zakresie edukacji ekologicznej (selektywna zbiórka odpadów, odpady niebezpieczne – oleje, baterie), nowych technologii (np. kursy komputerowe dla osób 50+)

Projekt ma na celu podnoszenie kompetencji oraz poziomu świadomości mieszkańców w zakresie ważnych aspektów funkcjonowania społeczności – m.in. potrzeb edukacji ekologicznej (zbiórka selektywna odpadów, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi typu baterie, zużyte oleje) czy wdrażania nowych technologii - szkolenia, warsztaty dla seniorów, osób 50+, mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu i pomoc w przyswojeniu sobie nowinek technologicznych, nowych sposobów komunikacji, funkcjonowania w sieci. Realizacja tego typu przedsięwzięć pozwoli społeczności bazować na rzetelnej, sprawdzonej informacji, przygotowanej od profesjonalistów, a co za tym idzie podniesie kompetencje naszych mieszkańców, ich świadomość, dając im poczucie współistnienia i współtworzenia, podnosząc poczucie własnej wartości. Realizacja tego typu inicjatyw może być wspierana za pomocą środków budżetowych w ramach zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, ale także przy wsparciu środków zewnętrznych (LRPO w zakresie EFS).

3. Wykorzystanie Kina Przystań do organizacji przeglądów filmowych, pokazów, inicjatyw artystycznych

Pszczew może się poszczycić działającym przez cały rok kinem cyfrowym, w którym prezentowane są najnowsze produkcje filmowe. Mieszkańcy postulują, by wykorzystać potencjał tak wysokiego standardu do realizacji również innych projektów, wykraczające poza bieżące funkcjonowanie (weekendy). Społeczność zainteresowana jest realizacją m.in. przeglądów filmowych, pokazów tematycznych, maratonów filmowych, które stanowiłyby ciekawą formę spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. W okresie letnim tego typu inicjatywy stanowiłyby niewątpliwą atrakcję turystyczną dla wypoczywających w okolicach Pszczewa. Realizacja projektu mieści się z zakresie działań statutowych GOK i może być sfinansowana ze środków budżetowych przeznaczonych na utrzymanie instytucji kultury.

4. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i kulturalnego

Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i kulturalnego w Pszczewie na bazie Gminnego Ośrodka Kultury i jego zasobów. Projekt zakłada stworzenie i wdrożenie Planu Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych, w którym przewidziane zostaną działania wspierające istniejące zespoły artystyczne i zachęcające do tworzenia nowych projektów (grupa teatralna, chór, zespół taneczny, itp.). Projekt realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Kultury w ramach środków budżetowych.

5. Powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Projekt ma na celu integrację środowiska i aktywizację seniorów, co przyczyni się również do poprawy jakości ich życia. W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest, by zwracać szczególną uwagę na najstarszych członków naszej społeczności i zapewniać im możliwość włączania się w życie wspólnoty. Powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku powinno być inicjatywą samego środowiska, jednakże społeczność Pszczewa, wpisując ten projekt w POM, chce zasygnalizować, iż dostrzega potrzebę integracji seniorów i zapewnienia im możliwości realizowania się w społeczności. Realizacja tego projektu może odbywać się z pomocą środków budżetu Gminy Pszczew, ale również przy wsparciu środków zewnętrznych.

Przedsięwzięcia  planowane do realizacji w ramach obszaru BYT:

1. Turystyczne zagospodarowanie Jez. Kochle

Celem projektu jest  rewitalizacja miejscowości , zwiększenie atrakcyjności turystycznej Pszczewa i poprawa dostępności turystycznej jeziora Kochle.

Projekt przewiduje:

- renowację zabezpieczenie i oznakowanie istniejących kąpielisk,

- tworzenie nowych kąpielisk,

- stworzenie ciągu spacerowo- rowerowego – promenady wokół jeziora

- oświetlenie i małą architekturę (ławki, miejsca odpoczynku, kosze na śmieci),

- budowa pomostu – mola oraz niewielkiej przystani dla małych jednostek pływających,

- przeciwdziałanie erozji brzegów jeziora, przeprowadzenie inwestycji melioracyjnych mających na celu ochronę środowiska i dziedzictwa przyrody.

Promenada pozwoli na połączenie stanowisk archeologicznych i poprawi ich dostępność dla turystów. Koszty przedsięwzięcia zostaną pokryte ze środków budżetowych Gminy Pszczew przy udziale funduszy zewnętrznych.

2. Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej przy plaży komunalnej w Pszczewie – Jez. Szarcz

Projekt ma na celu poprawę jakości usług turystycznych świadczonych na terenie plaży komunalnej w Pszczewie oraz stworzenie nowych miejsc rekreacji nad jeziorem Szarcz. 
W ramach projektu zaplanowano:

- tworzenie nowych kąpielisk,

- renowację, zabezpieczenie i oznakowanie istniejących kąpielisk,

- wymianę istniejących pomostów,

- przebudowę zjeżdżalni,

- przebudowę boiska do piłki plażowej oraz likwidację części obiektów kubaturowych,

- przeprowadzenie inwestycji melioracyjnych- przeciwdziałanie erozji brzegów jeziora mających na celu ochronę środowiska i dziedzictwa przyrody.

Ponadto planuje się zagospodarowanie terenu położonego przy drodze do miejscowości Szarcz (około 13 ha) na cele rekreacyjne: kąpielisko, przystań żeglarska, skat park, place zabaw, boisko do piłki nożnej i koszykówki, ścieżki rowerowe i piesze, oświetlenie terenu oraz zagospodarowanie zielenią parkową i wyposażenie w elementy małej architektury. Planowane jest również wybudowanie obiektu kubaturowego z przeznaczeniem pod usługi (szatnie, gastronomia, wypożyczalnie sprzętu) oraz parkingu. Koszty projektu pokryje budżet Gminy Pszczew przy udziale środków zewnętrznych (PO Rybactwo i Morze 2014 - 2020. Operacja przyczyni się do rewitalizacji miejscowości Pszczew z zwiększenia jej atrakcyjności.

PODSUMOWANIE

Zaplanowane przedsięwzięcia można podzielić na projekty „twarde” – infrastrukturalne oraz projekty „miękkie”. Do opracowania tabelarycznego, dotyczącego wartości zadania, planowanego okresu realizacji i źródeł finansowania przeniesiono jedynie projekty „twarde”, które mogłyby zostać zrealizowane przez gminę w ramach jej budżetu i dodatkowo w oparciu o środki zewnętrzne (np. środki budżetu państwa, PROW 2014-2020, PO RiM 2014-2020).

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Szacunkowa wartość zadania w złotych | Planowany okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚĆ ŻYCIA WIEJSKIEGO |  |  |  |  |
| 1. | Rekonstrukcja grodziska (Półwysep Katarzyna) | 400.000,00 | 2017 – 2018 | budżet Gminy Pszczew, środki zewnętrzne |
| 2. | Renowacja Muzeum „Dom Szewca” | 800.000,00 | 2016 - 2017 | budżet Gminy Pszczew, środki zewnętrzne (LRPO) |
| 3. | Rewitalizacja Pszczewa (oświetlenie stylowe ulic, fontanna - solanka na rynku, mała architektura – zdroje uliczne, kwietniki). | 300.000,00 | 2017-2018 | budżet Gminy Pszczew, środki zewnętrzne |
| STANDARD ŻYCIA |  |  |  |  |
| 4. | Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Pszczewie | 5.000.000,00 | 2016 – 2018 | budżet Gminy Pszczew, środki zewnętrzne (LRPO) |
| 5. | Centrum Multimedialne w Pszczewie (rewitalizacja łącznika miedzy Gimnazjum a Szkołą Podstawową) | 1.500.000,00 | 2017 - 2018 | budżet Gminy Pszczew, środki zewnętrzne (PROW 2014 - 2020) |
| 6. | Wyposażenie Schroniska Młodzieżowego | 300.000,00 | 2016 | Środki zewnętrzne |
| 7. | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Szarzeckiej w Pszczewie – etap II – skatepark, ścianka wspinaczkowa z ścianką treningowa do tenisa, alejki dla pieszych, krąg ogniskowy, placyk rekreacyjny. | 150.000,00 | 2017 | budżet Gminy Pszczew, środki zewnętrzne (PROW 2014 - 2020) |
| 8. | Budowa placu zabaw na Os. Powstańców Wlkp. | 30.000,00 | 2018 | budżet Gminy Pszczew, środki zewnętrzne (PROW 2014 - 2020) |
| 9. | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej (boisko sportowe) | 30.000,00 | 2018 | budżet Gminy Pszczew, środki zewnętrzne (PROW 2014 - 2020) |
| 10. | Rozbudowa kanalizacji aglomeracji Pszczew | 1.800.000,00 | 2017 – 2018 | budżet Gminy Pszczew, środki zewnętrzne (PROW 2014 - 2020) |
| 11. | Przebudowa sieci wodociągowej w Pszczewie | 1.000.000,00 | 2017 – 2018 | budżet Gminy Pszczew, środki zewnętrzne (PROW 2014 - 2020) |
| 12. | Przebudowa dróg gminnych – ul. Jałowcowa, Brzegowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Cisowa (Osiedle Zamielno) wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja) |  | 2017-2018 | Budżet Gminy Pszczew, PROW 2014-2020 |
| 13. | Zagospodarowanie terenu byłego ogródka jordanowskiego przy ul. Kasztanowej | 30.000,00 | 2017-2018 | Budżet Gminy Pszczew, PROW 2014-2020 |
| 14. | Przebudowa drogi Pszczew – oczyszczalnia ścieków wraz z budową infrastruktury towarzyszącej |  | 2017-2018 | Budżet Gminy Pszczew, PROW 2014-2020 |
| 15. | Budowa dróg gminnych – ul. Olchowa, Topolowa i Dworcowa |  | 2017-2018 | Budżet Gminy Pszczew, środki zewnętrzne |
| 16. | Budowa chodników przy ul. Kasztanowej, Parkowej, Trzcielskiej Budowa oświetlenia przy ul. Parkowej, Trzcielskiej, promenada nad Jez. Kochle | 100.000,00 | 2017-2018 | Budżet Gminy Pszczew, PROW 2014-2020 |
| BYT |  |  |  |  |
| 17. | Turystyczne zagospodarowanie jez. Kochle | 1.600.000,00 | 2016 – 2018 | budżet Gminy Pszczew, środki zewnętrzne (LRPO) |
| 18. | Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej przy plaży komunalnej w Pszczewie | 2.000.000,00 | 2016 - 2018 | budżet Gminy Pszczew, środki zewnętrzne (PO RiM 2014 - 2020) |

7. Harmonogram realizacji planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2016 – 2018

Realizację zadań przewidziano na lata 2016 – 2018. Realizacja części zadań ze względu na duże koszty uzależniona będzie od pozyskania środków pozabudżetowych.

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | LATA REALIZACJI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE |  |  |  |  |
| 1. | Rekonstrukcja grodziska (Półwysep Katarzyna) |  |  |  |
| 2. | Renowacja Muzeum „Dom Szewca” |  |  |  |
| 3. | Rewitalizacja Pszczewa (oświetlenie stylowe ulic, fontanna - solanka na rynku, mała architektura – zdroje uliczne, kwietniki). |  |  |  |
| 4. | Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Pszczewie |  |  |  |
| 5. | Centrum Multimedialne w Pszczewie (rewitalizacja łącznika miedzy Gimnazjum a Szkołą Podstawową) |  |  |  |
| 6. | Wyposażenie Schroniska Młodzieżowego |  |  |  |
| 7. | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Szarzeckiej w Pszczewie – etap II – skatepark, ścianka wspinaczkowa z ścianką treningowa do tenisa, alejki dla pieszych, krąg ogniskowy, placyk rekreacyjny. |  |  |  |
| 8. | Budowa placu zabaw na Os. Powstańców Wlkp. |  |  |  |
| 9. | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej (boisko sportowe) |  |  |  |
| 10. | Rozbudowa kanalizacji aglomeracji Pszczew |  |  |  |
| 11. | Przebudowa sieci wodociągowej w Pszczewie |  |  |  |
| 12. | Przebudowa dróg gminnych – ul. Jałowcowa, Brzegowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Cisowa (Osiedle Zamielno) wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja) |  |  |  |
| 13. | Zagospodarowanie terenu byłego ogródka jordanowskiego przy ul. Kasztanowej |  |  |  |
| 14. | Przebudowa drogi Pszczew – oczyszczalnia ścieków wraz z budową infrastruktury towarzyszącej |  |  |  |
| 15. | Budowa dróg gminnych – ul. Olchowa, Topolowa i Dworcowa |  |  |  |
| 16. | Budowa chodników przy ul. Kasztanowej, Parkowej, Trzcielskiej Budowa oświetlenia przy ul. Parkowej, Trzcielskiej, promenada nad Jez. Kochle |  |  |  |
| 17. | Turystyczne zagospodarowanie jez. Kochle |  |  |  |
| 18. | Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej przy plaży komunalnej w Pszczewie |  |  |  |
| PROJEKTY MIĘKKIE |  |  |  |  |
| 19. | Wydanie przewodnika po Pszczewie |  |  |  |

8. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Pszczew i monitoring

Plan Odnowy Miejscowości Pszczew realizowany będzie we współpracy z Radą Sołecką i Urzędem Gminy Pszczew. Jest to dokument, który może podlegać modyfikacjom i korektom zgodnie z potrzebami mieszkańców. Wnioski o zmianę zapisów w Planie Odnowy Miejscowości Pszczew powinny być kierowane do Sołtysa. Zmiany w Planie mogą być wprowadzane analogicznie do sposobu jego przyjęcia.

Kolejność realizacji poszczególnych projektów zależeć będzie od potencjału finansowego gminy oraz możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

Monitorowanie postępu realizacji Planu oraz poszczególnych projektów należeć będzie do Lokalnej Grupy Odnowy Wsi oraz Rady Sołeckiej. Przynajmniej raz w roku Sołtys na zebraniu wiejskim przedstawi społeczności sprawozdanie z realizacji założeń Planu.

9.Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechu funkcjonalno- przestrzenne

Siedzibą centrum kulturalno- rekreacyjnego miejscowości Pszczew- Gminnego Ośrodka Kultury jest budynek przy ul. Poznańskiej 27, gdzie znajduje się między innymi świetlica wiejska, gminna biblioteka wraz z czytelnią internetową oraz kino 'Przystań”. Sala widowiskowa przy ul. Zamkowej jest integralną częścią GOK, gdzie odbywają się przede wszystkim zajęcia amatorskiego ruchu artystycznego.

Sala widowiskowa położona w centrum wsi przed wojną była miejscem spotkań mieszkańców Pszczewa. Wyposażona w obszerną salę, scenę, dwie garderoby oraz zaplecze służyła od zawsze lokalnej społeczności przez organizowane tam imprezy kulturalne i okolicznościowe. Jest jedyną taką salą wiejską w Pszczewie.

Dziś nadal służy wielu mieszkańcom różnych grup wiekowych. Odbywają się tam między innymi zajęcia dziecięcego zespołu tańca ludowego „Mali Pszczewiacy”, członków zespołu wokalno muzycznego „Batteria”, Studia Piosenki Gminnego Ośrodka Kultury oraz zajęcia aerobiku dla pań.

Organizowanych jest tam także szereg imprez okolicznościowych między innymi Spotkania Seniorów, Festiwale Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych, akademie szkolne, spotkania członków Towarzystwa Przyjaciół Pszczewa. Służy także zebraniom wiejskim mieszkańców z sołtysem Pszczewa oraz Radą Sołecką. Ważną rolę odgrywa również scena. Bez wątpienia pozwala widowni na lepsze odbieranie wszelakich występów artystycznych, przylegające do sceny garderoby pozwalają wykonawcom na profesjonalne przygotowanie się do występu oraz przechowanie niezbędnych elementów garderoby i scenografii. Sala widowiskowa pełni funkcję edukacyjną, gdzie dzieci podczas zajęć taneczno- ruchowych uczą się zwyczajów i tradycji regionalnych. Takie spotkania spajają lokalną społeczność. Jest niezbędna ze względu na swą rolę, jaką spełnia. Przede wszystkim do działań kulturalnych, które bez wątpienia integrują lokalną społeczność.