Załącznik Nr 5 do SWZ

# UMOWA NR ………… 2022

W dniu	2022 roku w Międzyrzeczu pomiędzy:

### Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, ul. Podzamcze 2, 66-300 Międzyrzecz, NIP: 596-10-07-589 reprezentowanym przez Dyrektora Muzeum Andrzeja Kirmiela zwanym dalej ,,Zamawiającym”

a

firmą/spółką……………………………………………………..……..……………..…….….…………………………………………………

………………………………………………………….

z siedzibą w …………………………...…………przy ul.	,

działającą na podstawie: wpisu do CEIDG / KRS………………………...………………………..

NIP …………………..……….…..	REGON …………………………….…..

reprezentowaną przez:

Pana/Panią………………………………… - ………………………………………………….

zwanym/-ą dalej Wykonawcą

po  przeprowadzeniu  procedury  udzielenia  zamówienia  w  trybie  podstawowym  bez  negocjacji,   o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

# PRZEDMIOT UMOWY

- W ramach zamówienia pn.: Wykonanie koniecznej dokumentacji na potrzeby wykonania remontu budynku oficyny dworskiej – etap II – zwanego dalej „Przedmiotem zamówienia” lub „Zadaniem inwestycyjnym” Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane– zgodnie z art. 99, 101 i 102 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.  1129 ze zm.) – w postaci pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej– zwanej dalej „Dokumentacją” wraz z uzyskaniem uzgodnień opinii i pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia budowlanego oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach Zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Dokumentację z należytą starannością oraz zgodnie z:

- Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, w tym Opisem przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ” – zał. nr 1 do Umowy

- postanowieniami niniejszej umowy,

- złożoną ofertą (załącznik nr 2),

- obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

- ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 1129 ze zm.),

- ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88. ze zm.)

- ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 ze zm.),

- obowiązującymi normami i normatywami,

- wytycznymi projektowymi,

- zasadami wiedzy technicznej.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz z zakresem prac projektowych zawiera OPZ i SWZ.

- W razie sprzeczności lub niejasności co do zakresu przedmiotu umowy, Zamawiający udzieli Wykonawcy wiążących wyjaśnień w tym zakresie. Ww. wyjaśnienia nie będą wiążące dla Wykonawcy w przypadku, gdy będą one stały w sprzeczności z przepisami polskiego prawa lub normami.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania  wszelkiej  dokumentacji  z  Zamawiającym  oraz uwzględniania uwag lub też udzielania pisemnych odpowiedzi wraz ze szczegółowym merytorycznym uzasadnieniem w przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza się z uwagami Zamawiającego.

§ 2

# REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, wytycznymi konserwatorskimi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi, normami, obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Realizacja przedmiotu umowy będzie podporządkowana zabytkowemu charakterowi terenu i obiektów Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu i będzie prowadzona z poszanowaniem substancji zabytkowej. Teren i obiekty Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu wpisane są do rejestru zabytków pod nr. Rej. KOK-I-256/79 z dn. 4 czerwca 1979 r.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania harmonogramu realizacji przedmiotu umowy w zakresie sporządzenia Dokumentacji projektowej, zgodnie z zawartymi w SZW wytycznymi Zamawiającego i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie ze wzorem – załącznik nr 4 do Umowy. Ewentualna późniejsza zmiana harmonogramu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy.

- Realizując przedmiot umowy, Wykonawca powinien zwrócić uwagę w szczególności na następujące aspekty:

  - Ze względu na zabytkowy charakter obiektu obliguje  się  Wykonawcę  do ścisłej współpracy w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej z przedstawicielami Zamawiającego.

  - Wykonawca powinien wnioskować do Zamawiającego o dokumenty niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem umowy. Wykonawca powinien sprawdzić kompletność oraz prawidłowość dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o stwierdzonych brakach.

  - Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania postępu prac projektowych z osobą odpowiedzialną za zadanie ze strony Zamawiającego i uzyskiwanie akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego                    w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie wydania pozwoleń koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku konieczności wykonywania odkrywek, Wykonawca zobowiązany jest stosować się do następujących zasad:

  - Odkrywki fundamentów, ścian i elementów konstrukcji należy wykonywać pod nadzorem archeologicznym i konserwatorskim Wykonawcy po uzyskaniu stosownej zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora, Delegatura w Gorzowie Wlkp. oraz zgody Zamawiającego co do ustalenia miejsca wykonania potrzebnych odkrywek. Osoby z nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego muszą mieć stosowne uprawnienia umożliwiające nadzór nad wykonywaniem ww. odkrywek.

  - Wszystkie planowane prace muszą być podporządkowane zabytkowemu charakterowi obiektu i wykonane z poszanowaniem substancji zabytkowej.

  - Wszystkie ingerencje w substancję zabytkową związane z prowadzonymi pracami powinny zostać ograniczone do minimum.

  - Wszystkie wykonywane prace związane z ewentualną ingerencją w substancję zabytkową muszą być konsultowane z przedstawicielem Zamawiającego i wymagają jego zgody.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad i przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.

  - Zamawiający zwraca uwagę na konsekwencje (odpowiedzialność karna za zniszczenie lub uszkodzenie zabytku) wynikające z art. 108 i art. 110 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 282 ze zm.)

  - Prace na obiektach będą mogły być  wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania  w tajemnicy  wszelkich  informacji  powziętych             w czasie wykonywania lub w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy związanych z systemami zabezpieczeń muzeum tj. systemem sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej.

- Realizując zleconą usługę Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich pozwoleń lub decyzji administracyjnych, wymaganych przez przepisy polskiego prawa, dla kompletnej i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany przez zespół wskazany przez Wykonawcę w §5 pkt.1, zaś powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innej osobie wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osoby trzeciej, jak za swoje własne działania lub zaniechania. W przypadku powierzenia wykonania części zleconej usługi osobie trzeciej. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem z osobą trzecią lub z  podmiotem trzecim jakiejkolwiek umowy lub zlecenia należy uzgodnić ich/jego treść                 z Zamawiającym, a także zapewnić przejście  materialnych praw autorskich na rzecz Zamawiającego            w zakresie tożsamym z zapisami umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany i odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w tym powszechnie obowiązujących polskich norm technicznych.

- Wykonawca pozostanie przez cały okres umowy w stałym kontakcie z  Zamawiającym                          i poinformuje go o wszelkich swoich należycie uzasadnionych wątpliwościach, w szczególności tych, które mogą mieć niekorzystny  wpływ  na  prawidłowość  wykonania  przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie może podzlecić żadnych części Przedmiotu umowy w szczególności robót nadzorowanych lub swoich zobowiązań wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych                          w wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli są znani. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Wykonawca powinien możliwie najpełniej poznać, zrozumieć i ocenić potrzeby Zamawiającego oraz dążyć do ich zaspokojenia w związku z realizacją przedmiotu umowy, a także mieć na uwadze, że wszelkie realizowane prace i roboty budowlane nie mogą niekorzystnie wpływać na wartość historyczną i autentyzm obiektu.

- Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swojemu personelowi (kadrze) wszelkie warunki                      i środki, w tym biuro, sprzęt, oprogramowanie komputerowe oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu (kadry) w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy pełną informację związaną z potrzebami wykonywanych prac i udostępni posiadane informacje oraz dokumentację przedprojektową. Wykonawca jednak własnym staraniem i we własnym zakresie pozyska materiały archiwalne i dodatkowe materiały wyjściowe, potrzebne do należytego wykonania przedmiotu umowy, znajdujące się w zasobach innych instytucji, organów, jednostek administracji samorządowej, wojewódzkiej czy też innych organów i jednostek jeżeli będzie zachodzić taka konieczność.

- Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie                z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie, respektując obowiązujące zasady etyki. W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących przedmiotu umowy bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność  pozostającą  w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, których realizuje on przedmiot umowy, zobowiązane są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się wzajemnie niezwłocznie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

# TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie sporządzenia Dokumentacji : 165 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 4

# WYNAGRODZENIE

- Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

netto złotych:…………………………………………………………………………………….

brutto złotych:…………………………………………………………………………………...

(słownie:	),

w tym podatek VAT należny na dzień powstania obowiązku podatkowego w kwocie: ……….............

złotych.

- Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy znajdujący się na Białej liście podatników VAT.

- Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia z załącznikami do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 11, 12, 13 i 14.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 7 dni od daty odbioru wykonania usługi.

- Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich, o których mowa w §5.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 1 pkt 2 umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszt.

- Podstawą    wystawienia    przez    Wykonawcę    faktury    jest    protokół,    o    którym    mowa w §6 ust. 2.

- Zamawiający mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. z dnia 16.09.2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 1666 ze zm.) wymaga złożenia po zawarciu umowy oświadczenia przez Wykonawcę, czy zamierza przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowaną fakturę elektroniczne.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na usługi. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze znajdujący się na białej liście podatników VAT.

- Dokonanie bezpośredniej zapłaty wynagrodzeń, o której mowa w ust. 10 stanowi podstawę potrącenia wypłaconej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości złożenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 oraz o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę.

- W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, do faktury wystawionej przez Wykonawcę należy załączyć zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w zestawieniu lub pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia lub cesję należności na rzecz podwykonawcy. Przez podwykonawcę należy rozumieć podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- W przypadku braku dokumentu, o którym mowa w ust. 19, faktura zostanie zwrócona Wykonawcy, bez obowiązku po stronie Zamawiającego zapłaty odsetek za okres w którym Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawioną fakturą.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.

§ 5

# OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przy udziale osób wskazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału osobowego, tj.:

1.1.	………………………………………….;

1.2.	……………………………………………;

1.3.	………………………………………….;

  - Wykonanie przedmiotu umowy koordynują: ze strony Wykonawcy: …………………………….,

ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………,

  - Osoba lub osoby koordynujące ze strony Wykonawcy sprawują również nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników wykonujących pracę w tym samym miejscu, zatrudnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę, zgodnie z art. 208 Kodeksu pracy. Koordynatorzy w zakresie, o którym mowa powyżej oraz służby ds. BHP właściwe dla poszczególnych pracodawców mają obowiązek m.in. współpracować ze sobą w zakresie ustalenia zasad współdziałania uwzględniających sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników w trakcie realizacji umowy, wymiany informacji w zakresie określonym powyżej.

  - Zmiana danych kontaktowych wskazanych w ust.2 nie stanowi zmiany umowy i może być dokonywana przez stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym powiadomieniu.

§ 6

# ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w terminach, o których mowa w Załączniku nr 4 do Umowy w siedzibie Zamawiającego po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o gotowości przekazania dokumentacji do odbioru.

- Zamawiający przewiduje jeden odbiór Dokumentacji:

  - po wykonaniu całości zadania zostanie podpisany końcowy Protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie  Dokumentacji projektowej,

- Zamawiający przewiduje możliwość powołania komisji konserwatorskiej do oceny dokumentacji projektowej w zakresie wymogów zawartych w decyzji którą Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na potrzeby realizacji zamówienia.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej umową lub w przypadku wniesienia uwag przez komisję konserwatorską, dokumentacja zostaje zwrócona Wykonawcy do uzupełnienia i w takim przypadku uznaje się, że dokumentacja jest dotknięta wadą istotną.

- Jeżeli stwierdzone wady dokumentacji nie będą istotne, Zamawiający może odebrać dokumentację, zatrzymując do 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, które zostanie wypłacone po usunięciu wad dokumentacji. W przypadku stwierdzenia wad istotnych, w tym niekompletności dokumentacji, Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu umowy, a Wykonawca usunie wady przedmiotu umowy lub uzupełni dokumentację w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Prawo Wykonawcy do wynagrodzenia powstaje dopiero po usunięciu wad przedmiotu umowy bądź uzupełnieniu dokumentacji i odebraniu jej przez Zamawiającego.

- Za wady istotne Dokumentacji projektowej Zamawiający uznaje m.in.:

  - Niezgodność dokumentacji z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

  - Niekompletność dokumentacji.

- Do przekazanej dokumentacji Wykonawca załączy pisemne oświadczenie, że:

  - Przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej Dokumentacji projektowej. W przypadku niesprawdzenia dokumentacji, Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.

§ 7

# PRAWO AUTORSKIE

- Wykonawca oświadcza, że:

  - Będzie posiadał pełnię praw autorskich do dokumentacji wykonanych w ramach niniejszej umowy bez żadnych ograniczeń ani obciążeń na rzecz osób i podmiotów trzecich, aby umożliwić ich nabycie w całości przez Zamawiającego i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust. 4.

  - Nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe  oraz  wszelkie  upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, którymi będzie posługiwać się przy realizacji Dokumentacji projektowej, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zezwolenia na wykonywanie  zależnych  praw  autorskich  dokumentacji  bez  konieczności  ich uzgadniania z twórcami.

- Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji przedmiotu umowy, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób i podmiotów trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego  z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu strat i utraconych korzyści.

- Z chwilą wydania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji wykonanych w ramach umowy, następuje przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji, w zakresie określonym w ust. 4 bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez strony, w szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania nią w całości i we fragmentach w kraju i za granicą i przenoszenie tych praw przez Zamawiającego na inne osoby na warunkach według uznania Zamawiającego. Nabycie nastąpi w stosunku do każdego z osobna utworu stworzonego w wyniku realizacji umowy.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji obejmuje wszystkie znane w dniu zawarcia umowy pola eksploatacji, a w szczególności:

  - Utrwalenie i zwielokrotnianie dokumentacji jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową na wszelkich nośnikach, niezależnie od ilości egzemplarzy, w szczególności kopiowanie w całości lub w części we wszelkiego rodzaju materiałach naukowo-technicznych, promocyjnych i szkoleniowych wykorzystywanych w mediach drukowanych, w działalności prasowej, radiowej i telewizyjnej.

  - Sporządzanie kopii dokumentacji do celów archiwizacji przez Zamawiającego oraz inne podmioty.

  - Wprowadzenie do obrotu oryginału lub egzemplarzy (odpłatnie lub nieodpłatnie) w publikacjach wydawanych przez Zamawiającego lub wspólnie przez Zamawiającego oraz inne  podmioty, w kraju i za granicą, jako utwory samodzielne lub utwory łączne (tj. połączone z innymi samoistnymi utworami), w nieograniczonym nakładzie pod warunkiem rzetelnego podania autorstwa.

  - Wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, wykorzystywanie lub dzierżawa oryginału dokumentacji lub jej kopii.

  - Wprowadzenie zapisu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;

  - Wykorzystywanie do celów promocji oraz w opracowaniach, antologiach i innych publikacjach Zamawiającego pod warunkiem rzetelnego podania autorstwa.

  - Używanie i wykorzystanie dokumentacji lub jej fragmentów we wszelkiej działalności, w tym działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej pod warunkiem rzetelnego podania autorstwa.

  - Wykorzystanie w innych utworach, publikacjach, w tym przez pracowników Zamawiającego, w ramach stosunku pracy pod warunkiem rzetelnego podania autorstwa .

  - Opracowywanie na podstawie utworów modeli i wizualizacji.

  - Modyfikacja / wprowadzanie zmian / wykorzystanie całości lub części dokumentacji do stworzenia nowej dokumentacji – pod warunkiem uzyskania zgody Wykonawcy.

  - Wielokrotne wykorzystywanie do remontów, napraw, rozbudowy, przebudowy, przystosowania oraz rozbiórki.

  - Wykorzystywanie w postępowaniach kontrolnych oraz innych postępowaniach administracyjnych i sądowych prowadzonych przez organy władzy lub samorządu, sądy, arbitraż lub inne instytucje;

  - Posługiwanie się dokumentacją oraz dokumentami i planami przygotowanymi na jej postawie dla celów eksploatacji, utrzymania oraz konserwacji budynku.

  - Sporządzanie wersji obcojęzycznych i tłumaczeń na inne języki niż polski pod warunkiem rzetelnego podania autorstwa oryginalnej dokumentacji.

  - Rozpowszechnianie dokumentacji, m.in. w sieciach  informatycznych,  w Internecie,  a także w inny sposób, tak, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu pod warunkiem rzetelnego podania autorstwa.

  - Publiczne wykonywanie, wystawianie i wyświetlanie dokumentacji na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  pod warunkiem rzetelnego podania autorstwa.

  - Publiczne wyświetlanie, wystawianie dokumentacji w szczególności wszelkie prezentacje podczas konferencji, seminariów związanych z działalnością Zamawiającego,  pod warunkiem rzetelnego podania autorstwa.

  - Przekazanie egzemplarza-(y) dokumentacji wykonawcy robót budowlanych Zadania inwestycyjnego w związku z realizacją robót.

- Wykonawca oświadcza, iż zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji, a mianowicie do dokonywania przez Zamawiającego w szczególności tłumaczeń, opracowań itp. oraz rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4

- Zamawiający i jego następcy prawni, osoby przez nich wskazane mają prawo do korzystania z dowolnych fragmentów Dokumentacji projektowej i rozporządzania nią w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 4 pod warunkiem rzetelnego podania autorstwa.

- Zamawiającemu i jego następcom prawnym, osobom przez nich wskazanym przysługuje nieograniczone prawo włączania całości Dokumentacji projektowej lub jej dowolnych fragmentów do innych utworów oraz innych przekazów lub baz pod warunkiem rzetelnego podania autorstwa.

- W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych (wraz z zobowiązaniem autora do niewykonywania jego praw osobistych) do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z określonym w umowie oraz przeniesienia ich na Zamawiającego na warunkach określonych w umowie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie sporządzenia Dokumentacji projektowej lub jej części.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Z chwilą uzgodnioną w ust. 3 następuje również nabycie przez Zamawiającego własności wydanych mu nośników dokumentacji bez względu na nośnik, a w szczególności dysku USB 3.0.

- Wszelka dokumentacja przekazana przez Zamawiającego w posiadanie Wykonawcy zostanie zwrócona do Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu realizacji umowy.

§ 8

# GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Dokumentację na okres ………… lat.

- Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne (Załącznik nr 3 do Umowy). W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- Termin gwarancji i rękojmi liczy się od daty odbioru dokumentacji końcowym protokołem.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji.

- W czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zaproponowania w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia udokumentowanych usterek, sposobu ich usunięcia lub naprawy, a po akceptacji propozycji przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych do opracowania zmian w wykonanej dokumentacji w zakresie koniecznym dla usunięcia usterek dokumentacji. Strony Umowy mogą w porozumieniu określić inny termin zaprojektowania zmian w dokumentacji.

- Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi zostanie każdorazowo potwierdzone protokołem.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi również po upływie okresu określonego w ust. 1 i 5, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych okresów.

§ 9

# KARY UMOWNE

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

  - Za zwłokę w wykonaniu dokumentacji w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 umowy

- w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

  - Za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, lub zwłokę w złożeniu elementów dokumentacji do odpowiednich służb w terminach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.1 umowy - w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

  - Za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji - w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

  - Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

  - Za każdy przypadek  zniszczenia lub uszkodzenia substancji zabytkowej bez zgody Zamawiającego 1500 zł, chyba, że wyłączną odpowiedzialność za ten przypadek ponosi Zamawiający; z zastrzeżeniem konsekwencji z art. 108 i 110 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 282 ze zm.).

  - Za wykonanie odkrywek bez nadzoru archeologicznego – w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

  - Za każdy przypadek zatrudnienia podwykonawcy bez zgody Zamawiającego - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

- Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych automatycznie z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez uzyskiwania dodatkowej zgody lub wzywania Wykonawcy do zapłaty.

- Łączna wysokość wszystkich kar umownych określonych w ust. 1 nie może wynieść więcej niż 30 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Strony przyjmują, że w przypadku orzeczenia przez sąd powszechny o nieważności lub nieskuteczności postanowień dotyczących kar pieniężnych wolą Stron jest, aby do ww. postanowień stosować odpowiednio przepisy art. 483 i art. 484 Kodeksu cywilnego, mając na uwadze art. 8 ust. 1 ustawy PZP.

§ 10

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce trwającej dłużej 21 dni roboczych z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy - po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu na rozpoczęcie wykonywania umowy.

  - W przypadku, gdy wysokość kar umownych przekroczy 20% wartości przedmiotu umowy.

  - W przypadku, gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy dłużej niż 10 dni roboczych, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, albo występuje nieuzasadnione opóźnienie w wykonaniu na tyle istotne, że istnieje realne zagrożenie nieukończenia przedmiotu umowy w terminie.

  - Gdy w realizacji przedmiotu umowy nie będzie brała udziału osoba wskazana w § 5 ust. 1 za wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający wyraził zgodę na zmianę osoby zgodnie z postanowieniami umowy.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dokonał cesji, lub też podzlecenia Umowy bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku Przekazania niezbędnych dla wykonania umowy dokumentacji (pełnomocnictw, oświadczeń i praw do dysponowania nieruchomością, posiadanej dokumentacji przedprojektowej) w terminie 10 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania.

- Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie z powołaniem podstaw do odstąpienia. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający stan zaawansowania wykonania dokumentacji, według stanu na dzień odstąpienia.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy dokumentacji wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do dokonania odbioru części prawidłowo wykonanej dokumentacji oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. W przypadku wykonania części danego elementu przedmiotu umowy jego wartość zostanie ustalona w stosunku procentowym w oparciu o protokół, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac. Odebrany zakres dokumentacji staje się z dniem podpisania protokołu własnością Zamawiającego i przechodzą na niego autorskie prawa majątkowe w zakresie określonym w umowie.

- Pomimo odstąpienia lub rozwiązania umowy, Strony zgodnie ustalają, iż postanowienia umowne dotyczące praw autorskich, kar umownych, odszkodowania, poufności, wynagrodzenia oraz gwarancji będą nadal obowiązujące pomiędzy Stronami.

§ 11

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. kwotę ................. zł przed podpisaniem umowy 
w formie:.....................................................W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być ona bezwarunkowa, płatna na rzecz Zamawiającego na każde żądanie.

- Strony ustalają, że:

-30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

- - 70%zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni, po upływie okresu rękojmi.

- Nie wniesienie zabezpieczenia w terminie, o jakim mowa w ust. 1 skutkować będzie nieprzystąpieniem do umowy z winy Wykonawcy.

§ 12

# PODWYKONAWCY

- Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem Podwykonawców.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia Podwykonawcom:

a)

- opis powierzonej części zamówienia:.........................................................................................

- czy Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach

określonych w art. 118 ustawy Pzp ……..(tak/nie) b) ...................

- Wykonawca zawrze z  Podwykonawcą  pod  rygorem  nieważności  umowę  o  Podwykonawstwo w formie pisemnej i zobowiązuje się do jej przekazania Zamawiającemu na każde jego żądanie.

- W przypadku gdy Wykonawca polegał na zasobach Podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zmian Podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełni co najmniej takie warunki jak podano w SWZ do przeprowadzonego postępowania.

- Podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby które będą wykonywały czynności w trakcie realizacji umowy podwykonawczej.

- Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu na każdorazowe ich wezwanie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Podwykonawcę na postawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy podwykonawczej tj. w  szczególności  zanonimizowanych   kopii   umów   o   pracę   lub   przedłożenia   oświadczenia  o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy podwykonawczej.

- W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną określoną w §9 ust. 1 pkt 4, gdyż za działania lub zaniechania Podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca.

§ 13

# WARUNKI ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy w następujących okolicznościach:

  - Jeżeli Zamawiający, w związku z koniecznością weryfikacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technologicznych lub z innych ważnych przyczyn wstrzyma wykonywanie przedmiotu umowy. W takim przypadku termin zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac.

  - W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin wykonania ulegnie przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia.

  - Jeżeli pomimo udokumentowanego wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna instytucja w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach nie wyda stosownego dokumentu bądź opóźni się z jego wydaniem. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni opóźnienia w wydaniu stosownego dokumentu.

  - W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. nagłego i wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności.

  - W przypadku odkrycia obiektów archeologicznych.

  - W przypadku konieczności wykonania zabezpieczenia materiału zabytkowego, pozyskanego w trakcie prowadzonych prac.

  - W przypadku zawarcia aneksu do umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP w zakresie dozwolonej zmiany umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy.

- Strony dokonają  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy w przypadku wystąpienia następującej okoliczności:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług;

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy fakturowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana osób wskazanych w § 5 ust. 1:

  - Zmiana taka jest możliwa po wcześniejszym, pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Zamawiający zaopiniuje proponowaną zmianę personelu w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku o zmianę.

  - Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w § 5 ust. 1, jeżeli uzasadni, że nie wykonują bądź nienależycie wykonują one swoje obowiązki wynikające z umowy.

  - W przypadku zmiany osób, o których mowa w § 5 ust. 1 osoba zaproponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i potwierdzone ofertą Wykonawcy. Wykonawca przedłoży przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikało, że nowe osoby posiadają kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż te określone w SWZ.

- Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W celu zawarcia aneksu, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy wraz z szczegółowym uzasadnieniem zawierającym w szczególności:

  - opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian;

  - szacunek, w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy.

- Zmiany określone w niniejszym paragrafie mogą nastąpić tylko po podpisaniu stosownego aneksu do umowy.

§ 14

# KLAUZULA KOMUNIKACYJNA

- Informacje wrażliwe związane z realizacją umowy oraz dotyczące jej przedmiotu mogą być rozpowszechniane lub publikowane przez Wykonawcę wyłączenie w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca uzgodni z Zamawiającym reprezentowanym przez Rzecznika Prasowego treść informacji, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich rozpowszechniania lub publikowania.

- Do informacji wrażliwych w rozumieniu umowy nie zalicza się:

  - informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

  - informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne;

  - informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone.

- Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 3 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.

- Informacje niestanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu umowy mogą być ujawniane publicznie  bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Każda ze Stron umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej Strony wskazanych w umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osoby realizujące przedmiot umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.

- Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej umowy.

- Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym  do  wdrożenia oraz  stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie  z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz przepisami RODO.

§ 15

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca oświadcza niniejszym, iż dogłębnie zapoznał się z umową, jej przedmiotem oraz w pełni ją zrozumiał oraz ma pełną świadomość zobowiązań, ryzyk i odpowiedzialności przyjętych przez siebie na mocy tejże Umowy i w związku z tym nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego dotyczących powyższych kwestii z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych umową.

- Każda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z realizacji przedmiotu umowy może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. Uczestnictwo w tym postępowaniu nie jest obligatoryjne dla Stron.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy PZP.

- Wszelkie oświadczenia woli oraz zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim podjęciu prób polubownego ich rozstrzygnięcia.

- Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną całość.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 do Umowy – SWZ i Opis przedmiotu zamówienia zawarty w zał. Nr 6 do SWZ.

Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego.

Załącznik nr 2 do Umowy – Oferta

Załącznik Nr 3 Wzór dokumentu gwarancyjnego na wykonaną dokumentację projektową

Załącznik nr 4 do Umowy – Harmonogram.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do Umowy GWARANCJA NA WYKONANĄ DOKUMENTACJĘ

Wykonawca ...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

udziela Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej w Międzyrzeczu z siedzibą ul. Podzamcze 2,  66-300 Międzyrzecz, gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z § 8 umowy  nr ………………….….. z dnia ………………….….. .

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Dokumentację na okres ….. lat.

  - Termin gwarancji i rękojmi liczy się od daty odbioru dokumentacji końcowym protokołem.

  - W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zaproponowania w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia udokumentowanych usterek, sposobu ich usunięcia lub naprawy, a po akceptacji propozycji przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych do opracowania zmian w wykonywanej dokumentacji w zakresie koniecznym dla usunięcia usterek dokumentacji. Strony Umowy mogą w porozumieniu określić inny termin zaprojektowania zmian.

  - Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji zostanie każdorazowo potwierdzone protokołem.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji również po upływie okresu określonego w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

Miejscowość i data	Czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu

Wykonawcy

Załącznik nr 4 do Umowy

HARMONOGRAM PRAC WYKONAWCY

| ETAP | Przekazanie do weryfikacji kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej | Czas na weryfikację przez Zamawiającego | Przekazanie do odbioru kompletnej dokumentacji w formie papierowej |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie Projektu budowlanego, wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiaru Robót Budowlanych i Prac Konserwatorskich, Uproszczonych i Szczegółowych Kosztorysów Inwestorskich, Harmonogramu Robót Budowlanych i Prac Konserwatorskich | 150 dni od dnia zawarcia umowy | 10 dni | 165 dni od dnia zawarcia umowy |
| Wykonanie projektu aranżacji pomieszczenia biblioteki | 50 dni od zawarcia umowy | 10 dni | 165 dni od zawarcia umowy |