## DROGI (2)
KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA DROGOWA
Nazwa zadania: |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F odc. Mostki - Przełazy od km 0+000 do km 0+999,99
| B-1 | ROBOTY DROGOWE (BRANŻA DROGOWA)
Lp. | Podstawy | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jednostka |  | Cena jednostkowa [zł] | Wartość pozycji [zł]
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | *
1.1 | D 01.01.01 45233000-9 | ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | *
1.1.1 | D 01.01.01.11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz ze stabilizacją pasa drogowego | km | 0.99
| plan sytuacyjny | - droga powiatowa | km | 0.99 | * | *
1.2 | D 01.02.01 45112000-5 | USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. | * | * | * | * | #REF!
1.2.1 | D 01.02.01.22 | Karczowanie krzewów i poszycia z wywozem na skład wykonawcy | ha | 0.5
| plan sytuacyjny | Karczowanie krzewów | ha | 0.5 | * | *
1.3 | D 01.02.02 45112000-5 | ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. | * | * | * | *
1.3.1 | D 01.02.02.13a | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 20cm ze spryzmowaniem w bliskości robót | m3 | 221
| załącznik nr 2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20cm za pomocą spycharek ze spryzmowaniemw bliskości robót i do wykorzystania przy humusowaniu | * | * | * | *
|  | - droga powiatowa | m3 | 221 | * | *
1.3.2 | D 01.02.02.13b | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 20 cm z wywozem na skład wykonawcy | m3 | 632
| załącznik nr 1 załącznik nr 2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek z wywozem na skład wykonawcy na odkład: | * | * | * | *
|  | - droga powiatowa | m3 | 632 | * | *
1.4 | D 01.02.04 45111000-8 | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę | * | * | * | *
1.4.1 | D 01.02.04.11 | Rozebranie podbudowy z kruszywa (z wywozem na skład wykonawcy) | m2 | 1121.2
| załącznik nr 4 | - droga powiatowa o gr. 4-6cm | m2 | 951.2 | * | *
| obmiar własny | - skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+587,46 gr. 36cm | m2 | 170 | * | *
1.4.2 | D 01.02.04.14 | Rozebranie podbudowy z tłucznia (z wywozem na skład wykonawcy) | m2 | 1121.2
| załącznik nr 4 | - droga powiatowa o gr. 35-38cm | m2 | 951.2 | * | *
| obmiar własny | - skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+587,46 gr. 36cm | m2 | 170 | * | *
1.4.3 | D 01.02.04.22 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych (z wywozem na skład wykonawcy) gr. do 10cm | m2 | 1121.2
| załącznik nr 4 | - droga powiatowa gr. 4-6cm | m2 | 951.2 | * | *
| obmiar własny | - skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+587,46 gr. 6cm | m2 | 170 | * | *
1.4.4 | D 01.02.04.81 | Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych (z wywozem na Bazę Materiałową) | szt. | 6
| organizacja ruchu | - rozebranie supków do znaków drogowych | szt. | 6 | * | *
1.4.5 | D 01.02.04.83 | Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych (z wywozem na Bazę Materiałową) | szt. | 6
| organizacja ruchu | - zdjęcie tarcz znaków drogowych | szt. | 6 | * | *
2 | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | *
2.1 | D 02.01.01 45112000-5 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-IV KATEGORII. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. | * | * | * | *
2.1.1 | D 02.01.01.11 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kategorii I-IV z przerzutem poprzecznym w nasyp | m3 | 226
| załącznik nr 3 | - droga powiatowa | m3 | 226 | * | *
2.1.2 | D 02.01.01.13 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku na nasyp do ponownego wbudowania | m3 | 225
| załącznik nr 3 | - trasa zasadnicza | m3 | 225 | * | *
2.2 | D 02.03.01 45112000-5 | WYKONANIE NASYPÓW. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. | * | * | * | *
2.2.1 | D 02.03.01.11 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kategorii I-IV uzyskanego z wykopu | m3 | 226 |  |  | 193.2
| załącznik nr 3 | - droga powiatowa wykonanie nasypu z przerzutu poprzecznego | m3 | 226 | * | *
2.2.2 | D 02.03.01.11 | Wykonywanie nasypów mechanicznie z gruntu kategorii I-IV z pozyskaniem z ukopu i transportem gruntu na odległość 2-5 km | m3 | 225
| załącznik nr 3 | - droga powiatowa | m3 | 225 | * | *
2.2.3 | D 02.03.01.11 | Wykonywanie nasypów mechanicznie z gruntu kategorii I-IV z pozyskaniem z dokopu (formowanie i zagęszczanie nasypów) i transportem gruntu na odległość 6-15 km | m3 | 17
| załącznik nr 3 | - droga powiatowa | m3 | 17 | * | *
2.2.4 | D 02.03.01.16 | Plantowanie powierzchni skarp | m2 | 2206.2
| załącznik nr 1 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykopów oraz nasypów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.IV: | * | * | * | *
|  | - droga powiatowa | m2 | 2206.2 | * | *
3 | D 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | * | * | * | *
3.1 | D 03.01.03 45231000-5 | CZYSZCZENIE UŻĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH . CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych. | * | * | * | *
3.1.1 | D 03.01.03.11 | Czyszczenie przepustu z namułu pod drogą powiatową | m | 10
4 | D 04.00.00 | PODBUDOWY | * | * | * | *
4.1 | D 04.01.01 45233000-9 | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | *
4.1.1 | D 04.01.01.12 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 11-20 cm | m2 | 2030
| przekroje normalne | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 15cm - umocnione pobocze | m2 | 1970 | * | *
|  | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 20cm - zjazdy z kruszywa | m2 | 60 | * | *
4.1.2 | D 04.01.01.13 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 21-30 cm | m2 | 92
| przekroje normalne | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 29cm - zjazdy bitumiczne | m2 | 92 | * | *
4.1.3 | D 04.01.01.15 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta ponad 40 cm | m2 | 1723.4
| przekroje normalne | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 46cm - droga powiatowa | m2 | 1636.4 | * | *
|  | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 46cm - skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+587,46 | m2 | 87 | * | *
4.2 | D 04.03.01 45233000-9 | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | *
4.2.1 | D 04.03.01.12a | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne | m2 | 3561.8
| obmiar własny przekroje normalne | Oczyszczenie mechaniczne warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z odsadzkami - droga powiatowa | m2 | 1636.4 | * | *
|  | Oczyszczenie mechaniczne warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z odsadzkami - skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+587,46 | m2 | 87 | * | *
|  | Oczyszczenie mechaniczne warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z odsadzkami - zjazdy | m2 | 115 | * | *
|  | Oczyszczenie mechaniczne warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wraz z odsadzkami - droga powiatowa | m2 | 1636.4 | * | *
|  | Oczyszczenie mechaniczne warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wraz z odsadzkami - skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+587,46 | m2 | 87 | * | *
4.2.2 | D 04.03.01.12b | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne | m2 | 11637.4
| obmiar własny przekroje normalne | Oczyszczenie mechaniczne warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wraz z odsadzkami - droga powiatowa | m2 | 1153.6 | * | *
|  | Oczyszczenie mechaniczne warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wraz z odsadzkami - skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+587,46 | m2 | 74 | * | *
|  | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni - droga powiatowa | m2 | 4560 | * | *
|  | Oczyszczenie mechaniczne warstwy wyrównawczej - droga powiatowa | m2 | 5230 | * | *
|  | Oczyszczenie mechaniczne warstwy wiążącej wraz z odsadzkami - droga powiatowa | m2 | 455.8 | * | *
|  | Oczyszczenie mechaniczne warstwy wiążącej wraz z odsadzkami - skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+587,46 | m2 | 72 | * | *
|  | Oczyszczenie mechaniczne warstwy wiążącej wraz z odsadzkami - zjazdy bitumiczne | m2 | 92 | * | *
4.2.3 | D 04.03.01.22a | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - warstwy niebitumiczne | m2 | 1838.4
| obmiar własny przekroje normalne | Skropienie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z odsadzkami - droga powiatowa | m2 | 1636.4 | * | *
|  | Skropienie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z odsadzkami - skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+587,46 | m2 | 87 | * | *
|  | Skropienie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z odsadzkami - zjazdy bitumiczne | m2 | 115 | * | *
4.2.4 | D 04.03.01.22b | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - warstwy bitumiczne | m2 | 11637.4
| obmiar własny przekroje normalne | Skropienie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wraz z odsadzkami - droga powiatowa | m2 | 1153.6 | * | *
|  | Skropienie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wraz z odsadzkami - skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+587,46 | m2 | 74 | * | *
|  | Skropienie istniejącej nawierzchni - droga powiatowa | m2 | 4560 | * | *
|  | Skropienie warstwy wyrównawczej - droga powiatowa | m2 | 5230 | * | *
|  | Skropienie warstwy wiążącej wraz z odsadzkami - droga powiatowa | m2 | 455.8 | * | *
|  | Skropienie warstwy wiążącej wraz z odsadzkami - skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+587,46 | m2 | 72 | * | *
|  | Skropienie warstwy wiążącej wraz z odsadzkami - zjazdy bitumiczne | m2 | 92 | * | *
4.3 | D 04.04.02 45233000-9 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | *
4.3.1 | D 04.04.02.33 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20cm | m2 | 1838.4
| Załącznik nr 5c | - droga powiatowa | m2 | 1636.4 | * | *
| plan sytuacyjny przekroje normalne | - skrzyżowanie drogą gminną w km 0+587,46 | m2 | 87 | * | *
|  | - zjazdy | m2 | 115 | * | *
4.4 | D 04.05.01 45233000-9 | PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | *
4.4.1 | D 04.05.01.33 | Wykonanie w-wy ulepszonego podłoża z kruszywa związanego stabilizowanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 grubości 10cm | m2 | 1723.4
| załącznik nr 5d | - droga powiatowa | m2 | 1636.4 | * | *
| plan sytuacyjny przekroje normalne | - skrzyżowanie drogą gminną w km 0+587,46 | m2 | 87 | * | * | 1723.4
4.5 | D 04.07.01 45233000-9 | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | *
4.5.1 | 04.07.01.20 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. w-wy 7 cm | m2 | 1227.6
| załącznik nr 5b | - droga powiatowa | m2 | 1153.6 | * | *
| plan sytuacyjny przekroje normalne | - skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+587,46 | m2 | 74 | * | *
4.6 | D 04.08.01 45233000-9 | WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | *
4.6.1 | D 04.08.01.11 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi | t | 1055
| załącznik nr 6 | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC16 gr. W-wy. min. gr. 5cm | * | * | * | *
|  | - droga powiatowa =390,64*2,7 | t | 1055 | * | *
5 | 05.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | * | * | *
5.1 | D 05.02.01 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | *
5.1.1 | D.05.02.01.12 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 15 cm | m2 | 1970
| plan sytuacyjny | - umocnione pobocze | m2 | 1970 | * | *
5.1.2 | D.05.02.01.12 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 20 cm | m2 | 60
| plan sytuacyjny przekroje normalne | - zjazdy z kruszywa | m2 | 60 | * | *
5.2 | D 05.03.05/a 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | *
5.2.1 | D.05.03.05.13 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm wraz z odsadzkami | m2 | 619.8
| załącznik nr 5a | - droga powiatowa | m2 | 455.8 | * | *
| plan sytuacyjny przekroje normalne | - skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+587,46 | m2 | 72 | * | *
|  | - zjazdy bitumiczne | m2 | 92 | * | *
5.3 | D 05.03.05/b 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | *
5.3.1 | D.05.03.05.13 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm | m2 | 90
| plan sytuacyjny | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 gr. 4 cm - zjazdy | m2 | 90 | * | *
5.4 | D 05.03.11 45233000-9 | FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | *
5.4.1 | D 05.03.11.32 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 2cm | m2 | 5085 |  |  | 2298.8045
| załącznik nr 7a, 7b | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: głębokość frezowania 2cm, str. lewa i prawa - droga powiatowa | m2 | 5085 | * | * | 2786.1947
5.5 | D 05.03.13 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA) - WARSTWA ŚCIERALNA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | * | 5084.9992
5.5.1 | D.05.03.13.13 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, grubość w-wy 4cm | m2 | 5645
| plan sytuacyjny obmiar własny | - droga powiatowa | m2 | 5575 | * | *
|  | - skrzyzowanie z drogą gminną w km 0+587,46 | m2 | 70 | * | *
5.6 | D 05.03.26a 45233000-9 | ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAMI ODBITYMI. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | *
5.6.1 | D 05.03.26a.11 | Ułożenie geosiatki szerokości 1,00 m pod warstwą wyrównawczą dla zabezpieczenia nawierzchni przed spękaniami odbitymi | m2 | 970
| obmiar własny | - szerokość 1,0 m (na połączeniu istniejącej nawierzchni z nowoprojektowaną) - droga powiatowa | m2 | 970 | * | *
6 | D 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | * | * | *
6.1 | D 06.01.01 45112000-5 | UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. | * | * | * | *
6.1.1 | D 06.01.01.22 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 2206.2
| załącznik nr 2 | - grubość 10 cm - humusowanie skarp wykopów i nasypów - droga powiatowa | m2 | 2206.2 | * | *
6.1.2 | D 06.01.01.36 | Umocnienie dna rowów faszyną | m | 221.6
| przekrój podłużny | Umocnienie dna rowów faszyną przy pochyleniu dna większym niż 3% - droga powiatowa | m | 221.6 | * | *
7 | D 07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | * | * | * | *
7.1 | D 07.01.01 45233000-9 | OZNAKOWANIE POZIOME. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | *
7.1.1 | D 07.01.01.31 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe | m2 | 159.1
7.1.2 | D 07.01.01.32 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie przerywane | m2 | 54.6
7.1.3 | D 07.01.01.33 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - strzałki i inne symbole | m2 | 1.3
7.1.4 | D 07.01.01.60 | Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi | szt. | 176
7.2 | D 07.02.01 45233000-9 | OZNAKOWANIE PIONOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | *
7.2.1 | D 07.02.01.41 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | 16
| organizacja ruchu | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 16 | * | *
7.2.2 | D 07.02.01.44 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. | 20
| organziacja ruchu | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - grupa znaków średnie (S) | * | * | * | *
|  | - tarcze znaków typu A | szt. | 9 | * | *
|  | - tarcze znaków typu B | szt. | 6 | * | *
|  | - tarcze znaków typu E | szt. | 1 | * | *
|  | - tarcze znaków typu T | szt. | 4 | * | *
7.3 | D 07.05.01 45233000-9 | BARIERY OCHRONNE STALOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | *
7.3.1 | D 07.05.01.11 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych | m | 218
| plan sytuacyjny obmiar własny | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych (N2 W3 A) - droga powiatowa | m | 218 | * | *
8 | D 08.00.00 | ELEMENTY ULIC | * | * | * | *
8.1 | D 08.01.01 45233000-9 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | * | * | * | *
8.1.1 | D 08.01.01.13 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na ławie betonowej | m | 180
| plan sytuacyjny, przekroje normalne | Ustawienie krawężników betonowych, zatopionych, o wymiarach 12x25x100 cm (koloru szarego) na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm - droga powiatowa | m | 180 | * | *
8.2 | D 08.05.01 45232000-2 | ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. | * | * | * | *
8.2.1 | D 08.05.01.11 | Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów drogowych - ściek skarpowy | m | 5
| plan sytuacyjny obmiar własny | Ułożenie ścieku skarpowego wg. KPED k.01.24 - droga powiatowa | m | 5 | * | *
8.2.2 | D 08.05.01.17 | Wykonanie ścieku drogowego trójkątnego na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 72
| plan sytuacyjny obmiar własny | Wykonanie ścieku drogowego trójkątnego (wg KPED k. 01.05) na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 72 | * | *
9 | D 10.00.00 | INNE ROBOTY | * | * | * | *
| D 10.08.02 45221000-2 | ZAPRAWA CEMENTOWA DO POWIERZCHNIOWEJ NAPRAWY BETONU CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej | * | * | * | *
9.1.1 | D 10.08.02.13 | Czyszczenie ręczne szczotkami stalowymi powierzchni ścianek czołowych przepustu | m2 | 30
9.1.2 | D 10.08.02.14 | Uzupełnienie ubytków zaprawą cementową PCC | m2 | 18.4
RAZEM wartość netto:
PODATEK VAT 23 %:
WARTOŚĆ (brutto):