**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI   
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie   
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 2022 – 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **Termin realizacji** |
| **1.** | Dokonanie analizy stanu obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi  z przepisów ustawy | Dyrektor, Przedstawiciel zespołu ds. dostępności, Kierownik obiektów sportowych | Przegląd stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. | styczeń 2022 |
| **2.** | Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 do minimalnych wymagań dotyczących dostępności | Dyrektor, Przedstawiciel zespołu ds. dostępności, Kierownik obiektów sportowych | Aktualizacja deklaracji dostępności | styczeń 2022 |
| **3.** | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie:   * architektonicznym * cyfrowym * informacyjno-komunikacyjnym | Dyrektor, Przedstawiciel zespołu ds. dostępności, | * 1. wyznaczenie i oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na terenie szkoły   2. częściowe dostosowanie strony internetowej www.sp3.wschowa.com.pl dla osób ze szczególnymi potrzebami   3. oznakowanie schodów i stopni taśmami o jaskrawych kolorach   4. zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w sposób głosowy i wizualny   5. zapewnienie odpowiedniej nawigacji do najważniejszych pomieszczeń   6. opisanie pomieszczeń zrozumiale dla wszystkich grup osób ze szczególnymi potrzebami - w alfabecie Braille'a lub wypukłą numeracją, matowe kontrastowe tło   7. wyznaczenie miejsca wprowadzania psa asystującego, z zachowaniem norm sanitarnych.   8. wdrożenie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami   9. zapewnienie dostępu na wszystkie kondygnacje budynku   10. zapewnienie pozbawionej barier nawierzchni (nawierzchnia antypoślizgowa).   11. doposażenie miejsca odpoczynku w ciągach komunikacyjnych   12. oznaczenie szklanych powierzchni - naklejenie odpowiednich wyróżników na drzwiach i gablotach   13. oznaczenie kontrastowo włączników światła, dzwonków w miejscach ogólnodostępnych. | grudzień 2024 |