(PROJEKT) UMOWA   Nr

Zawarta w dniu …………….. 2011 r. w Krośnie Odrzańskim pomiędzy Gminą Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP: 9261000601, REGON: 970770267, reprezentowaną przez:

- Marka Cebulę – Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ilony Ogiba

zwaną w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM",

a:  …………………………….. , wpisanym do KRS  nr …………………. lub  pod numerem ……… ewidencji działalności gospodarczej, NIP: ………….., REGON: ………………….. reprezentowanym/ą przez:

1. ……………………. - ………………….. ,

2. ……………………. - …………………

zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, o następującej treści:

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j.:Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe dotyczące „Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie”, zgodnie z uchwałą Nr LV/355/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia  5 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie,

- Studium należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wymogami ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233).

- W toku realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

  - wykonania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego kompletnego przeprowadzenia procedury wynikającej z art. 11 oraz art. 12 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  - do udziału w posiedzeniach Komisji, sesjach Rady Miejskiej, spotkaniach z Burmistrzem i innych spotkaniach, których konieczność wyniknie w trakcie procedury planistycznej.

- Zamówienie obejmuje wykonanie:

  - projektu zmiany Studium (część tekstowa i graficzna) sporządzonego na podkładach mapowych w skali 1:10.000 dla terenu miasta i gminy oraz 1:5000 dla poszczególnych miejscowości w czterech egzemplarzach w wersji barwnej ( w tym 1 egz. laminowany), zaopatrzony w listwy do przenoszenia i zawieszenia , oraz w formie elektronicznej na płycie (część graficzna format PDF i JPG lub tiff; część tekstowa w formacie .doc) w 4 egzemplarzach,

  - Treść projektu uchwały wraz z załącznikami należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych ( Dz.U. z 2008r. Nr 75, poz.451 z późn. zm.),  zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej ( Dz. U. Nr 100, poz. 908) . w edytorze XML aktów prawnych celem publikacji w Dzienniku Urzędowym.

  - Prognozy oddziaływania na środowisko – zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w formie papierowej i elektronicznej( 2 egz.); rysunki, mapy w wersji kolorowej.

  - Opracowania ekofizjograficznego, o którym mowa w art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w formie papierowej i elektronicznej( 2 egz.),

  - Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z  ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zakresu projektu studium projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ( Dz. U.Nr 118, poz.1233 ); opracowanie dokumentów, o których mowa w art.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prowadzenie postępowania formalno-prawnego w imieniu Burmistrza Krosna Odrzańskiego , zgodnie ustaleń wymogami art. 11 w/w ustawy; zakres ustaleń studium    i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zgodnie z art.10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie na swój koszt i we własnym zakresie innych potrzebnych materiałów, w tym mapy topograficznej, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233).

  - W przypadku zmiany, w trakcie opracowania zmiany studium, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy uzupełnić opracowanie o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowania do przepisów obowiązujących w dniu zakończenia pracy.

§ 2

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji kompletnego przedmiotu umowy - 	 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ………..  2012 r.,

- Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji prac planistycznych - 28 dni od dnia uchwalenia przez Radę Miejską w Krośnie Odrzańskim odpowiednio zmiany studium.

- W terminach wskazanych w ust. 2 powyżej, wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie niezbędne prace planistyczne, wystąpić o wszelkie niezbędne oceny, opinie, uzgodnienia itp., przedłożyć Zamawiającemu projekt uchwały w sprawie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego,

- Przedmiotowe projekty przedkładane są po przeprowadzeniu procedury określonej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ). Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w procedurach, o których mowa powyżej, w zakresie określonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest nadto aktualizować wykonane części prac planistycznych stosownie do wyników uzgodnień i konsultacji określonych w przepisach, o których mowa powyżej.

- Wykonanie poszczególnych prac stanowiących przedmiot umowy potwierdzane będzie każdorazowo protokołem odbioru.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt zmiany studium będący przedmiotem umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy przekazaniu przedmiotu umowy złoży pisemne oświadczenie, iż dostarczone prace wykonane są zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

2.  Projekt zmiany studium powinien być sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.), a w szczególności z art. 11  oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy tj. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zakresu projektu studium projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ( Dz. U.Nr 118, poz.1233 ); opracowanie dokumentów, o których mowa w art.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prowadzenie postępowania formalno-prawnego w imieniu Burmistrza Krosna Odrzańskiego , zgodnie ustaleń wymogami art. 11 w/w ustawy; zakres ustaleń studium    i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zgodnie z art.10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.  W zakresie prowadzenia postępowania formalno-prawnego wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usługi wyłożenia zmiany studium do publicznego wglądu, uczestniczenia w publicznych dyskusjach, dyskusjach o których mowa w art. 11 ust.10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, cyklicznej prezentacji poszczególnych etapów, w tym na etapie propozycji do projektu zmiany studium, jak również uczestniczenia w innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego związanych z przedmiotem zamówienia, w tym posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, udziału w dyskusji publicznej oraz do prezentacji projektu zmiany studium na sesji Rady Miejskiej  i Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

- Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem w/w opracowań, w tym koszty podkładów mapowych , ogłoszeń prasowych, ponosi Wykonawca.

- Na Wykonawcy, w ramach ustalonego w § 7 umowy wynagrodzenia, ciąży obowiązek uwzględnienia poprawek i uwag zgłoszonych przez Wojewodę Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

- W razie ujawnienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji jakości lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia, przy czym Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego o ujawnieniu się wady.

- Wykonawca oświadcza, iż zakres prac objętych umową należy do zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Wykonawca jest członkiem zrzeszonym w Izbie Urbanistów w dacie złożenia oferty i zobowiązuje się pozostać w Izbie przez cały czas realizacji umowy do uchwalenia zmiany studium przez Radę Miejską w Krośnie Odrzańskim i stwierdzenia przez Wojewodę Lubuskiego, zgodności uchwały opracowania planistycznych z przepisami prawnymi oraz w okresie gwarancji, zgodnym z § 9 niniejszej umowy.

- Wykonawca opracuje pisemne odpowiedzi wnioskodawcom, których wnioski w całości lub w części nie mogą być uwzględnione w projekcie opracowywanej zmiany studium.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie.

- Zamawiający dokonywał będzie, na własny koszt, wysyłki przygotowanych przez Wykonawcę zawiadomień i wniosków dotyczących uzgodnień w terminie do 7 dni od daty ich dostarczenia przez Wykonawcę.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy wnioski do zmiany studium i planu, opinie i uzgodnienia niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania.

- Zamawiający przygotuje posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w celu zaopiniowania projektu zmiany studium i projektu planu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektów od Wykonawcy w 5 egzemplarzach.

- Zamawiający prześle projekt zmiany studium do uzgodnień i zaopiniowania przez jednostki określone w art. 11 pkt 6, 7 i 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

- W przypadku, gdy w związku z przebiegiem procedur planistycznych, w szczególności w związku ze stanowiskiem organów właściwych w zakresie uzgodnień, opinii itp., realizacja niniejszej umowy okaże się niemożliwa lub znacznie utrudniona, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 4

PRAWA AUTORSKIE

    - Strony niniejszej umowy oświadczają, że dokumentacja objęta niniejszą umową będzie utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako taka podlega ochronie wynikającej z tego prawa.

    - Wykonawca przenosi na Zamawiającego z dniem zakończenia realizacji umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 nr 90 poz. 631 z późn.zm) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania,

- w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 4 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 5

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Przedstawicielem Zamawiającego do uzgodnień na etapie opracowywania projektu studium i projektu miejscowego planu zagospodarowania oraz do podpisania protokółu odbioru przedmiotu umowy będzie Architekt miejski pani Aleksandra Węgrzyn – Przybylska tel. 68 383 5017.

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie Pan ………………… tel. …………………

§ 6

PODWYKONAWCY

  - ( brak podwykonawców )

    - Wykonawca wykona własnymi siłami 100% wartości przedmiotu umowy.

    - Wykonawca w ofercie nie zadeklarował uczestnictwa podwykonawców przy realizacji zamówienia, co oznacza, że nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.

- (podwykonawcy)

    - Zakres prac, które będzie wykonywał podwykonawca, określony jest w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

    - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

§ 7

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe   łącznie   w   wysokości   netto: ………..zł (słownie   złotych: ………………………..), wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie, co stanowi  łączne wynagrodzenie   brutto …………….. zł,   (słownie   złotych: …….),

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostało ustalone jako ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy i nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty opracowania zmiany studium z wyjątkiem przesyłek pocztowych i zawiadomień, dokumentów wymaganych procedurą ustawy, które to koszty obciążają Zamawiającego.

§ 8

ROZLICZENIE I PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wypłacone Wykonawcy sukcesywnie zgodnie z kartą programową - harmonogramem prac, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy, po stwierdzeniu wykonania prac danego etapu, potwierdzonym protokołem odbioru, i przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT Zamawiającemu.

- Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy ustala się każdorazowo do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu, przelewem z jego konta na konto Wykonawcy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Płatność pierwszej raty wynagrodzenia nastąpi po otrzymaniu po uchwaleniu przez Radę miejską zmiany Studium

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po stwierdzeniu przez Wojewodę Lubuskiego zgodności z przepisami prawa uchwały uchwalającej zmianę Studium.

- Do faktury końcowej muszą być dołączone następujące dokumenty:

- oświadczenie o kompletności złożonej dokumentacji,

- oświadczenie o udzieleniu gwarancji jakości, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej NIP 926-10-00-601.

§ 9

CESJA WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych na tle niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

GWARANCJA i RĘKOJMIA

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 12 m-cy. Dokumentem gwarancyjnym jest oświadczenie Wykonawcy złożone po stwierdzeniu przez Wojewodę Lubuskiego zgodności z przepisami prawa zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Okres gwarancji biegnie od dnia doręczenia przez Wykonawcę w/w oświadczenia Zamawiającemu.

- W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie usuwać wszelkie wady dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, ujawnione w okresie gwarancji jakości, w terminie 1 miesiąca od dnia zawiadomienia o wadzie.

- Niezależnie od powyższego wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.

§ 11

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 100,-zł za każdy dzień opóźnienia, przy czym kara umowna obliczana jest niezależnie 
- od każdego z terminów określonych w § 2 ust. 2 umowy,

- opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi - w wysokości 100,- zł za każdy dzień opóźnienia,

- odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
- w wysokości 5 000,-zł.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego obok zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych każdorazowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego, wraz z notą obciążeniową.

- W przypadku wystąpienia w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy wad wyrządzających szkodę Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody w pełnej wysokości.

§ 12

ZMIANA UMOWY

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących:

- stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek, a w konsekwencji zmiany (podwyższenia lub obniżenia) kwoty brutto wynikającej z umowy,

- nazwy zadania, numerów kont bankowych oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

- przedstawicieli stron,

- zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy;

- zlecania prac podwykonawcom - zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania prac podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia jakości prac stanowiących przedmiot umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Przedłużenia terminu realizacji umowy razie wystąpienia:

    - Konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego;

    - Zaistnienia siły wyższej;

    - Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego

    - Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy;

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Załączniki do umowy:

  - oferta Wykonawcy - załącznik nr 1,

  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2,

  - harmonogram prac - karta programowa - załącznik nr 3.

    - Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                     	ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3
do umowy Nr ……….z dnia ……………

# HARMONOGRAM RZECZOWO -  FINANSOWY

| Lp. | Faza opracowania | Termin | Wynagrodzenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | wnioski/ zawiadomienia/ ogłoszenia |  |  |
| 1a | Zebranie materiałów wyjściowych do prac planistycznych, analiza wniosków; inwentaryzacja urbanistyczna – prace terenowe ( wizja terenowa zainwestowania i uzbrojenia terenu oraz elementów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego), Przygotowanie zawiadomień i zamieszczenia w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium; | 2 tygodnie od dnia podpisania umowy |  |
| 1b | Rozesłanie zawiadomień i zamieszczenie w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium | 1 miesiąc od dnia podpisania umowy |  |
| 2. | projektowanie/ opiniowanie/ uzgadnianie |  |  |
| 2a | Wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla zmiany studium Opracowanie koncepcji zmiany studium (2 warianty) | 2 miesiące od dnia przekazania wniosków |  |
|  | Akceptacja 1 koncepcji zmiany studium przez Zamawiającego | 1 tydzień od dnia dostarczenia w/w koncepcji |  |
| 2b | Przygotowanie projektów: zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do uzyskania opinii i uzgodnień, w tym gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej |  |  |
| 2c | Przygotowanie projektów: zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu | 2 miesiące od akceptacji projektu zmiany studium przez Zamawiającego |  |
| 3. | wyłożenie do publicznego wglądu |  |  |
|  | Ogłoszenie prasowe dla projektu zmiany studium , wyłożenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu, dyskusja publiczna, zebranie uwag | 2 miesiące od dnia dostarczenia uzgodnionego projektu zmiany studium wraz z prognozą wpływu ustaleń na środowisko |  |
| 4. | Przygotowanie projektu zmiany studium i planu do uchwalenia |  |  |
| 4a | Przygotowanie projektu zmiany studium do uchwalenia w przypadku braku uwag lub ich negatywnego rozpatrzenia | 2 tygodnie od dnia rozpatrzenia ostatniej uwagi |  |
| 4b | Przygotowanie projektu zmiany studium do uchwalenia w przypadku uwzględnienia uwag bez konieczności ponawiania uzgodnień | 1 miesiąc od upływu terminu na rozpatrzenie uwag |  |
| 4c | Przygotowanie projektu zmiany studium do uchwalenia w przypadku uwzględnienia uwag skutkujących ponowieniem uzgodnień w niezbędnym zakresie | 1 miesiąc od upływu terminu na rozpatrzenie uwag |  |
| 5c | Ponowne ogłoszenie, wyłożenie do publicznego wglądu. | 2 miesiące od dnia dostarczenia uzgodnionego projektu zmiany studium |  |
| 6. | Uchwalenie zmiany studium przez Radę Miejską. Skompletowanie dokumentacji do Wojewody. | 1 miesiąc od dnia uchwalenia zmiany studium | Płatność wynagrodzenia umownego - 70 % |
| 7. | Uzyskanie zgodności zmiany studium z prawem. | ok. 1 miesiąc od dnia przesłania projektu zmiany studium do oceny zgodności z planem |  |
|  | Potwierdzenie zgodności z prawem. | Jeżeli w terminie 50 dni po uchwaleniu zmiany studium i przez Radę Miejską nie zostanie wszczęte w ustawowym terminie postępowanie nadzorcze Wojewody | Płatność wynagrodzenia umownego - 30 % |

Etapy i terminy napisane pismem pochyłym mogą nie wystąpić w trakcie opracowania mpzp

WYKONAWCA                                                                     	ZAMAWIAJĄCY