## Sieć kanalizacyjna
Załącznik 1A
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów - ulicy Szkolnej w Łagowie
Podstawa wyceny: TOM III OPZ wraz z załącznikami
lp. | Opis | J.m. | Ilość | Wartość netto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Roboty przygotowawcze, ziemne | kpl | 1
1.1 | roboty pomiarowe | km | 0.17
1.2 | karczowanie drzew Æ 16-35 cm | szt | 6
1.3 | karczowanie krzewów i poszycia | ha | 0.01
1.4 | zabezpieczenie drzew Æ > 30 cm | szt | 4
1.5 | usunięcie warstwy humusu | m3 | 420
1.6 | rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 15-32 cm /pod drogą z trylinki/ | m2 | 600
1.7 | rozebranie nawierzchni bitumicznej gr 4 cm /nawierzchnia ułożona częściowo na trylince/ | m2 | 140
1.8 | rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr 12 cm /spoiny wypełnione piaskiem/ | m2 | 500
1.9 | rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej | m2 | 40
1.10 | rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowej | m | 260
1.11 | rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej | m | 25
1.12 | rozebranie oznakowania pionowego | kpl | 1
1.13 | regulacja studni rewizyjnych | kpl | 2
1.14 | regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | kpl | 2
2. | Podbudowy | kpl | 1
2.1 | korytowanie głębokości 10 cm /chodniki/ | m2 | 197
2.2 | korytowanie głębokości 30 cm /droga, zjazdy, miejsca postojowe/ | m2 | 902
2.3 | wykop z wywozem /na odległość do 6 km/ | m3 | 100
2.4 | profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 1099
2.5 | warstwa odsączająca gr 10 cm /chodnik, miejsca postojowe/ | m2 | 279
2.6 | warstwa odsączająca gr 15 cm /droga/ | m2 | 820
2.7 | podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm | m2 | 292
2.8 | podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 25 cm | m2 | 820
2.9 | podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa, gr 15 cm | m2 | 150
3. | Nawierzchnie | kpl | 1
3.1 | nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej kolor /miejsca postojowe/ kostka EKO | m2 | 82
3.2 | nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm /szara/ na podsypce cementowo - piaskowej /ruch kołowy/, spoiny wypełnione piaskiem kostka EKO | m2 | 808
3.3 | nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm /szara/ na podsypce cementowo piaskowej /chodniki/ | m2 | 209
4. | Elementy ulic, roboty wykończeniowe | kpl | 1
4.1 | plantowanie i humusowanie gr 10 cm skarp wraz z obsianiem trawą | m2 | 260
4.2 | oznakowanie pionowe /słupki do znaków drogowych - 4 szt., znaki drogowe typu A+T z folią odblaskową II generacji, - 4 szt., znaki drogowe typu D z folii I genercji/ przy drodze powiatowej | kpl | 6
4.3 | krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem | m | 230
4.4 | krawężniki betonowe 15x22 cm na ławie betonowej z oporem | m | 94
4.5 | krawężniki betonowe 15x22x30 cm na ławie betonowej z oporem | m | 2
4.6 | obrzeza betonowe 30x8 na ławie betonowej | m | 132
4.7 | zabezpieczenie uzbrojenia rury PS Æ 160 mm | m | 150
4.8 | stabilizacja reperów, pkt geodezyjnych | kpl | 1
RAZEM wartośc netto:
podatek VAT:
wartość brutto: