ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY - NR 1

Nazwa zamówienia:

Akt umowy ……………

Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. od Ronda Sybiraków do granic miasta

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. Rzeczpospolita Polska

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

DANE KONTRAKTOWE

Uwaga: Wykonawcy powinni wypełnić miejsca wykropkowane

| Nazwa Warunku | Nr Warunku | Postanowienie |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Miasto Gorzów Wlkp.- Urząd Miasta ;ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 |  |
| Czas na Ukończenie | 1.1.3.3 | …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | Okres Zgłaszania Wad należy rozumieć jako okres gwarancji i rękojmi w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Okres rękojmi został rozszerzony do ………. (zgodnie z ofertą) miesięcy zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego |
| Komunikaty | 1.3 | Zamawiający: fax e-mail Wykonawca: fax e-mail |
| Prawo i język | 1.4 | Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Językiem Kontraktu jest język polski. Językiem komunikatów jest język polski. |
| Prawo dostępu do Placu Budowy | 2.1 | 14 dni od daty podpisania Umowy |
| Zabezpieczenie Wykonania | 4.2 | Zabezpieczenie wykonania wynosi 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Forma Zabezpieczenia Wykonania:………………………….. |
| Dyrektor Kontraktu (Przedstawiciel Wykonawcy) | 4.3 | Dyrektorem Kontraktu (Przedstawicielem Wykonawcy) jest: …………………………………………………………… |

| Rozpoczęcie Robót | 8.1 | Rozpoczęcie Robót nastąpi nie później niż 21 dnia od daty podpisania Umowy. |
| --- | --- | --- |
| Kary umowne za opóźnienie | 8.7 | „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót w wysokości 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki; z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za przekroczenie terminu przedłożenia: Harmonogramu (Subklauzuła 8.3 i Subklauzula 8.6), raportu (Subklauzula 4.21) w wysokości 2000 PLN, za każdy dzień zwłoki, za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonych w Świadectwie Przejęcia albo za niedotrzymanie terminu usunięcia wad w Okresie Zgłaszania Wad w terminie określonym przez Inżyniera / Zamawiającego i wysokości 0,02% zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki, gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni - w wysokości 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót ponad okres 2 tygodni, za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00 PLN, za każdy stwierdzony przypadek za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wyznaczonym terminie – w wysokości 5.000,00 PLN z wyłączeniem umów o podwykonawstwo dotyczących dostaw bądź usług o wartości mniejszej niż 0,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy stwierdzony przypadek za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5.000,00 PLN, za każdy stwierdzony przypadek za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom - 5.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek za zwłokę w wykonaniu lub zwłokę w należytym wykonaniu zobowiązań/obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowiązania/obowiązku został określony w niniejszej umowie to zwłoka Wykonawcy liczona jest od następnego dnia, w którym upłynął ten termin, a gdy termin nie jest określony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania zobowiązania/obowiązku wyznaczając mu termin (nie krótszy niż 3 dni) na wykonanie tego zobowiązania/obowiązku, a po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary za zwłokę. Roszczenia o zapłatę kar umownych stają się wymagalne z początkiem następnego dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia danej kary umownej. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. |
| Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności | 14.6 | Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności wynosi 400 000 PLN |
| Opóźniona płatność | 14.8 | Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. |
| Waluty płatności | 14.15 | Płatności będą dokonywane w PLN |
| Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń | 18.1 | Polisy (wraz z wnioskami) lub inne dokumenty ubezpieczenia Wykonawca jako „Strona ubezpieczająca” przedłoży nie później niż 10 dni przed Rozpoczęciem Robót |
| Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń | 18.1 | Wykonawca, Zamawiający, Inżynier oraz wszyscy podwykonawcy i inne firmy zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie pisemnej umowy. |
| Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej |
| Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | Limit - 20 % wartości szkody na jedno zdarzenie Honoraria - 50 % poniesionych kosztów nie więcej niż 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia |
| Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności | 18.3 | 5 000 PLN za każde zdarzenie, przy nieograniczonej liczbie zdarzeń |
| Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach | 20.2 | Spory rozstrzygane będą przez Komisję zgodnie z Subklauzulą 20.4. |

dnia	__2017  roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

PODPIS(Y):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |